## Baseline Schedule
General |  |  | Relations |  | Baseline |  |  | Resource Demand |  | Baseline Costs
ID | Name | WBS | Predecessors | Successors | Baseline Start | Baseline End | Duration | Resource Demand | Resource Cost | Fixed Cost | Cost/Hour | Variable Cost | Total Cost
0 | CONSTRUCCION DE CALZADA, VEREDA Y ALCANTARILLADO PLUVIAL; EN EL (LA) CALLE LAOS DEL BARRIO SEÑOR DE LOS MILAGROS, DISTRITO DE CHAVIN DE HUANTAR, PROVINCIA DE HUARI, DEPARTAMENTO DE ANCASH | 1
1 | OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD | 1.1
2 | OBRAS PROVISIONALES | 1.1.1
3 | ALQUILER DE ALMACEN Y OFICINA | 1.1.1.1 |  | SS4 | 2023-07-01 08:00 |  | 2d | carpenter [1,00 #8] |  | 762.71 |  | 0
4 | AMBIENTE PARA GUARDIANIA | 1.1.1.2 | 3SS | SS8; SS5 | 2023-07-01 08:00 |  | 1d | carpenter [1,00 #8] |  | 426.5 |  | 0
5 | CONEXIÓN PROVISIONAL DE ENERGIA ELECTRICA Y CONSUMO | 1.1.1.3 | 4SS | SS6 | 2023-07-01 08:00 |  | 1d | carpenter [1,00 #8] |  | 1256 |  | 0
6 | INSTALACION PROVISIONAL DE AGUA Y DESAGUE | 1.1.1.4 | 5SS | SS7 | 2023-07-01 08:00 |  | 1d | carpenter [1,00 #8] |  | 3000 |  | 0
7 | SERVICIOS HIGIENICOS EN OBRA (PORTATIL) | 1.1.1.5 | 6SS |  | 2023-07-01 08:00 |  | 1d | carpenter [1,00 #8] |  | 3000 |  | 0
8 | CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA (2.40MX3.60 M) | 1.1.1.6 | 4SS | SS10;FS145 | 2023-07-01 08:00 |  | 1d | carpenter [1,00 #8] |  | 950 |  | 0
9 | TRABAJOS PRELIMINARES | 1.1.2
10 | MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS | 1.1.2.1 | 8SS | SS11 | 2023-07-01 08:00 |  | 1d |  |  | 4733.2 |  | 0
11 | LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL | 1.1.2.2 | 10SS | SS12 | 2023-07-01 08:00 |  | 2d | team subcontractor[2,00 #8] |  | 175.55 |  | 0
12 | TRAZO Y REPLANTEO INICAL | 1.1.2.3 | 12SS | FS21 | 2023-07-01 08:00 |  | 2d | team subcontractor[1,00 #8] |  | 1227.88 |  | 0
13 | SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | 1.1.3
14 | ELABORACION, IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | 1.1.3.1 |  | FS15 | 2023-07-01 08:00 |  | 1d | steel worker [2,00 #8] |  | 16.95 |  | 0
15 | EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL | 1.1.3.2 | 14FS | FS16 | 2023-07-03 08:00 |  | 1d |  |  | 3528.24 |  | 0
16 | EQUIPO DE PROTECCION COLECTIVA | 1.1.3.3 | 15FS | FS17 | 2023-07-04 08:00 |  | 1d | team subcontractor[2,00 #8] |  | 661.02 |  | 0
17 | SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD | 1.1.3.4 | 16FS | FS18 | 2023-07-06 08:00 |  | 1d |  |  | 580.46 |  | 0
18 | CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD | 1.1.3.5 | 17FS | FS19 | 2023-07-07 08:00 |  | 1d |  |  | 1900.43 |  | 0
19 | RECURSOS PARA RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS EN SST. | 1.1.3.6 | 18FS |  | 2023-07-09 08:00 |  | 1d | mason |  | 1129.15 |  | 0
20 | SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL | 1.1.4
21 | CERCO PROVISIONAL C/MANTAS DE POLIPROPILENO | 1.1.4.1 | 12FS | FS22;FS26 | 2023-07-04 08:00 |  | 2d | mason |  | 1662.8 |  | 0
22 | PASE PEATONAL PROVISIONAL | 1.1.4.2 | 21FS |  | 2023-07-07 08:00 |  | 5d | painter |  | 10191.7 |  | 0
23 | CALZADA | 1.2
24 | PAVIMENTO RIGIDO EN BARRIO SEÑOR DE LOS MILAGROS | 1.2.1
25 | TRABAJOS PRELIMINARES | 1.2.1.1
26 | LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL | 1.2.1.1.1 | 21FS | SS27;SS51; SS92 | 2023-07-07 08:00 |  | 1d | steel worker [1,00 #8] |  | 98.69 |  | 0
27 | TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO DURANTE EL PROCESO | 1.2.1.1.2 | 26SS | FS29 | 2023-07-07 08:00 |  | 1d | steel worker [1,00 #8] |  | 564.95 |  | 0
28 | MOVIMIENTO DE TIERRAS | 1.2.1.2
29 | EXCAVACION EN TERRENO NORMAL CON MAQUINARIA | 1.2.1.2.1 | 27FS | SS30 | 2023-07-09 08:00 |  | 1d |  |  | 586.54 |  | 0
30 | EXCAVACION EN TERRENO NORMAL | 1.2.1.2.2 | 29SS | SS31 | 2023-07-09 08:00 |  | 4d | mason [2,00 #8] |  | 526.83 |  | 0
31 | EXCAVACION EN TERRENO ROCOSO | 1.2.1.2.3 | 30SS | FS32 | 2023-07-09 08:00 |  | 1d | team subcontractor[1,00 #8] |  | 108.75 |  | 0
32 | PERFILADO Y COMPACTACION SUB-RASANTES ZONAS CORTE | 1.2.1.2.4 | 31FS | FS33 | 2023-07-11 08:00 |  | 3d | mason [2,00 #8] |  | 1279.36 |  | 0
33 | ACARREO DE MATERIAL SUELTO | 1.2.1.2.5 | 32FS | FS34 | 2023-07-15 08:00 |  | 2d | team subcontractor[1,00 #8] |  | 274.41 |  | 0
34 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE | 1.2.1.2.6 | 33FS | FS36 | 2023-07-19 08:00 |  | 1d |  |  | 1251.36 |  | 0
35 | BASE GRANULAR | 1.2.1.3
36 | ESPARCIDO Y COMPACTADO DE LA BASE EN CAPAS E=0.20CM | 1.2.1.3.1 | 34FS | FS38 | 2023-07-20 08:00 |  | 1d | mason [2,00 #8] |  | 4194.36 |  | 0
37 | SUPERFICIE DE CALZADA | 1.2.1.4
38 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL - PAVIMENTO | 1.2.1.4.1 | 36FS | FS39-2d | 2023-07-22 08:00 |  | 3d | steel worker [2,00 #8] |  | 3147.84 |  | 0
39 | CONCRETO f´c = 210 kg/cm2 - PAVIMENTOS E=0.10 | 1.2.1.4.2 | 38FS-2d | FS40-2d | 2023-07-23 08:00 |  | 3d | steel worker [2,00 #8] |  | 13576.27 |  | 0
40 | ENPEDRADO DE PAVIMENTO (EMBOQUILLADO CON PIEDRA LABRADA GRANITO E=0.15CM) | 1.2.1.4.3 | 39FS-2d | FS42;FS46 | 2023-07-25 08:00 |  | 3d | mason |  | 13287.06 |  | 0
41 | RELLENO DE JUNTAS CON CEMNETO Y ARENA GRUESA C:A 1:2 | 1.2.1.4.4 | 44FS |  | 2023-08-08 08:00 |  | 1d | mason |  | 790.22 |  | 0
42 | ACABADO Y BRUÑADO DE ENPEDRADO | 1.2.1.4.5 | 40FS | FS44 | 2023-07-30 08:00 |  | 3d | painter |  | 2277.43 |  | 0
43 | CURADO | 1.2.1.5
44 | CURADO DE CONCRETO | 1.2.1.5.1 | 42FS | FS41 | 2023-08-03 08:00 |  | 3d | painter |  | 2460.79 |  | 0
45 | JUNTAS | 1.2.1.6
46 | JUNTA ASFALTICA DE E=1" | 1.2.1.6.1 | 40FS | SS47 | 2023-07-30 08:00 |  | 2d | steel worker [1,00 #8] |  | 1673.65 |  | 0
47 | JUNTA DE CONTRACCION ASFALTICA DE E=1" | 1.2.1.6.2 | 46SS | SS48 | 2023-07-30 08:00 |  | 1d | steel worker [1,00 #8] |  | 990.08 |  | 0
48 | JUNTA LONGITUDINAL DE CONSTRUCCION ASFALTICA DE E=1" | 1.2.1.6.3 | 47SS |  | 2023-07-30 08:00 |  | 1d | steel worker [2,00 #8] |  | 221.27 |  | 0
49 | VEREDAS | 1.2.2
50 | TRABAJOS PRELIMINARES | 1.2.2.1
51 | LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL | 1.2.2.1.1 | 26SS | SS52;SS72 | 2023-07-07 08:00 |  | 1d | team subcontractor[1,00 #8] |  | 52.17 |  | 0
52 | TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO DURANTE EL PROCESO | 1.2.2.1.2 | 51SS | FS54 | 2023-07-07 08:00 |  | 1d | team subcontractor[1,00 #8] |  | 298.63 |  | 0
53 | MOVIMIENTO DE TIERRAS | 1.2.2.2
54 | EXCAVACION EN TERRENO NORMAL | 1.2.2.2.1 | 52FS | FS55 | 2023-07-09 08:00 |  | 3d | mason |  | 364.62 |  | 0
55 | NIVELACION Y COMPACTACION MANUAL | 1.2.2.2.2 | 54FS | FS56 | 2023-07-14 08:00 |  | 1d | mason |  | 524.17 |  | 0
56 | ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE EN CARRETILLA (50 M) - MANUAL | 1.2.2.2.3 | 55FS | FS57 | 2023-07-15 08:00 |  | 1d | carpenter [1,00 #8] |  | 242.34 |  | 0
57 | ESPARCIDO, NIVELADO Y COMPAC. DE LA BASE E=0.15CM. PARA VEREDAS | 1.2.2.2.4 | 56FS | FS59 | 2023-07-17 08:00 |  | 3d | mason [2,00 #8] |  | 2553.77 |  | 0
58 | CONCRETO SIMPLE | 1.2.2.3
59 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA VEREDAS | 1.2.2.3.1 | 57FS | FS60 | 2023-07-22 08:00 |  | 3d | mason [2,00 #8] |  | 3920.66 |  | 0
60 | CONCRETO f'c=175 kg/cm2 EN VEREDAS | 1.2.2.3.2 | 59FS | SS61 | 2023-07-26 08:00 |  | 3d | mason [2,00 #8] |  | 10750.97 |  | 0
61 | ENPEDRADO DE PAVIMENTO (EMBOQUILLADO CON PIEDRA LABRADA GRANITO E=0.15CM) | 1.2.2.3.3 | 60SS | SS64 | 2023-07-26 08:00 |  | 3d | painter |  | 4808.99 |  | 0
62 | RELLENO DE JUNTAS CON CEMNETO Y ARENA GRUESA C:A 1:2 | 1.2.2.3.4 | 69FS |  | 2023-08-02 08:00 |  | 1d | painter |  | 574.7 |  | 0
63 | REVOQUES Y REVESTIMIENTO | 1.2.2.4
64 | ACABADO PULIDO DE PISO CON MORTERO 1:2 X 1.5CM DE ESPESOR. INCL. BRUÑA | 1.2.2.4.1 | 61SS | FS69-1d; SS66 | 2023-07-26 08:00 |  | 3d | team subcontractor[1,00 #8] |  | 997.74 |  | 0
65 | JUNTAS | 1.2.2.5
66 | JUNTA ASFALTICA DE E=1" | 1.2.2.5.1 | 64SS | SS67 | 2023-07-26 08:00 |  | 1d | team subcontractor[1,00 #8] |  | 1075.35 |  | 0
67 | JUNTA DE CONTRACCION ASFALTICA DE E=1" | 1.2.2.5.2 | 66SS |  | 2023-07-26 08:00 |  | 1d | team subcontractor[1,00 #8] |  | 416.39 |  | 0
68 | CURADO | 1.2.2.6
69 | CURADO DE CONCRETO | 1.2.2.6.1 | 64FS-1d | FS62 | 2023-07-30 08:00 |  | 2d | team subcontractor[1,00 #8] |  | 1392 |  | 0
70 | ALCANTARILLADO PLUVIAL | 1.2.3
71 | TRABAJOS PRELIMINARES | 1.2.3.1
72 | LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL | 1.2.3.1.1 | 51SS | SS73 | 2023-07-07 08:00 |  | 1d | team subcontractor[2,00 #8] |  | 27.02 |  | 0
73 | TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO DURANTE EL PROCESO | 1.2.3.1.2 | 72SS | FS75 | 2023-07-07 08:00 |  | 1d | team subcontractor[2,00 #8] |  | 154.69 |  | 0
74 | MOVIMIENTO DE TIERRAS | 1.2.3.2
75 | EXCAVACION EN TERRENO NORMAL CON MAQUINARIA | 1.2.3.2.1 | 73FS | FS76 | 2023-07-09 08:00 |  | 1d | mason |  | 550.93 |  | 0
76 | EXCAVACION EN TERRENO ROCOSO | 1.2.3.2.2 | 75FS | FS77 | 2023-07-10 08:00 |  | 1d |  |  | 611.72 |  | 0
77 | PERFILADO Y COMPACTACION SUB-RASANTES ZONAS CORTE | 1.2.3.2.3 | 76FS | SS78 | 2023-07-12 08:00 |  | 1d | team subcontractor[2,00 #8] |  | 350.3 |  | 0
78 | ACARREO DE MATERIAL SUELTO | 1.2.3.2.4 | 77SS | FS79 | 2023-07-12 08:00 |  | 2d | team subcontractor[2,00 #8] |  | 224.6 |  | 0
79 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE | 1.2.3.2.5 | 78FS | FS81 | 2023-07-15 08:00 |  | 1d | team subcontractor[2,00 #8] |  | 765.61 |  | 0
80 | CONCRETO ARMADO | 1.2.3.3
81 | SOLADO DE CONCRETO C:H 1:2, E=4" | 1.2.3.3.1 | 79FS | FS84 | 2023-07-17 08:00 |  | 2d | mason |  | 2855.52 |  | 0
82 | CONCRETO f´c = 210 kg/cm2 | 1.2.3.3.2 | 83FS | FS86 | 2023-07-26 08:00 |  | 1d | team subcontractor[2,00 #8] |  | 3717.51 |  | 0
83 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL | 1.2.3.3.3 | 84FS-2d | FS82 | 2023-07-23 08:00 |  | 2d | carpenter |  | 2000 |  | 0
84 | ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 | 1.2.3.3.4 | 81FS | FS83-2d | 2023-07-20 08:00 |  | 4d | steel worker [1,00 #8] |  | 14448.2 |  | 0
85 | CURADO | 1.2.3.4
86 | CURADO DE CONCRETO | 1.2.3.4.1 | 82FS | FS88 | 2023-07-28 08:00 |  | 1d | team subcontractor[2,00 #8] |  | 480.19 |  | 0
87 | ESTRUCTURA METALICA | 1.2.3.5
88 | REJILLA METALICA SEGUN DISEÑO | 1.2.3.5.1 | 86FS |  | 2023-07-30 08:00 |  | 1d | steel worker [1,00 #8] |  | 4395.25 |  | 0
89 | OBRAS DE SANEAMIENTO | 1.3
90 | SISTEMA DE AGUA POTABLE | 1.3.1
91 | TRABAJOS PRELIMINARES | 1.3.1.1
92 | LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL | 1.3.1.1.1 | 26SS | SS93; SS112 | 2023-07-07 08:00 |  | 1d |  |  | 18.08 |  | 0
93 | TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO DURANTE EL PROCESO | 1.3.1.1.2 | 92SS | SS94 | 2023-07-07 08:00 |  | 1d | plumber [1,00 #8] |  | 103.5 |  | 0
94 | CINTA PLASTICA PARA SEÑAL DE PELIGRO | 1.3.1.1.3 | 93SS | FS96 | 2023-07-07 08:00 |  | 1d | team subcontractor[2,00 #8] |  | 338.52 |  | 0
95 | MOVIMIENTO DE TIERRAS | 1.3.1.2
96 | EXCAVACION HASTA 0.60CM EN TERRENO NORMAL | 1.3.1.2.1 | 94FS | SS97 | 2023-07-09 08:00 |  | 6d | mason |  | 831.84 |  | 0
97 | EXCAVACION HASTA 0.60M EN TERRENO ROCOSO | 1.3.1.2.2 | 96SS | FS98;SS109 | 2023-07-09 08:00 |  | 1d | team subcontractor[1,00 #8] |  | 181.25 |  | 0
98 | NIVELACION Y REFINE DEL FONDO SE ZANJA | 1.3.1.2.3 | 97FS | SS99 | 2023-07-11 08:00 |  | 1d |  |  | 8.88 |  | 0
99 | RELLENO COMPACTADO DE ZANJA CON MATERIAL PROPIO | 1.3.1.2.4 | 98SS; 109SS | FS100 | 2023-07-11 08:00 |  | 1d | team subcontractor[2,00 #8] |  | 280.68 |  | 0
100 | CAMA DE APOYO PARA TUBERIAS E=10 CM. | 1.3.1.2.5 | 99FS | FS101 | 2023-07-12 08:00 |  | 2d | plumber [1,00 #8] |  | 1280.27 |  | 0
101 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE | 1.3.1.2.6 | 100FS | FS103 | 2023-07-15 08:00 |  | 1d | team subcontractor[2,00 #8] |  | 328.08 |  | 0
102 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS Y ACCESORIOS | 1.3.1.3
103 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC D=1" | 1.3.1.3.1 | 101FS | FS104 | 2023-07-17 08:00 |  | 1d | mason |  | 996.66 |  | 0
104 | SUMINISTRO E INST. DE CONEXIONES DOMICILIARIAS C/TUBERIA PVC-SAP D=1/2" | 1.3.1.3.2 | 103FS | FS105 | 2023-07-18 08:00 |  | 2d | team subcontractor[2,00 #8] |  | 961.91 |  | 0
105 | DOBLE PRUEBA HIDRAULICA | 1.3.1.3.3 | 104FS | FS107 | 2023-07-22 08:00 |  | 1d | plumber [1,00 #8] |  | 533.3 |  | 0
106 | TAPA Y CAJA DE REGISTRO | 1.3.1.4
107 | SUMINISTRO E INST. DE CAJA/TAPA METALICA DE 0.30 X 0.30M, TN P/REGISTRO DE AGUA POTABLE | 1.3.1.4.1 | 105FS |  | 2023-07-23 08:00 |  | 2d | team subcontractor[2,00 #8] |  | 2148.54 |  | 0
108 | REPARACION DE REDES DE AGUA | 1.3.1.5
109 | REPARACION DE REDES DE AGUA POTABLE | 1.3.1.5.1 | 97SS | SS99 | 2023-07-09 08:00 |  | 1d | team subcontractor[2,00 #8] |  | 3000 |  | 0
110 | SISTEMA DE DESAGUE | 1.3.2
111 | TRABAJOS PRELIMINARES | 1.3.2.1
112 | LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL | 1.3.2.1.1 | 92SS | SS113 | 2023-07-09 08:00 |  | 1d | team subcontractor[2,00 #8] |  | 18.08 |  | 0
113 | TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO DURANTE EL PROCESO | 1.3.2.1.2 | 112SS | SS114 | 2023-07-09 08:00 |  | 1d | plumber [1,00 #8] |  | 103.5 |  | 0
114 | CINTA PLASTICA PARA SEÑAL DE PELIGRO | 1.3.2.1.3 | 113SS | FS116 | 2023-07-09 08:00 |  | 1d | team subcontractor[2,00 #8] |  | 338.52 |  | 0
115 | MOVIMIENTO DE TIERRAS | 1.3.2.2
116 | EXCAVACION HASTA 1.60M EN TERRENO NORMAL | 1.3.2.2.1 | 114FS | FS117-2d | 2023-07-11 08:00 |  | 6d |  |  | 831.84 |  | 0
117 | EXCAVACION HASTA 1.60M EN TERRENO ROCOSO | 1.3.2.2.2 | 116FS-2d | FS118;SS130 | 2023-07-17 08:00 |  | 2d | team subcontractor[2,00 #8] |  | 870.74 |  | 0
118 | NIVELACION Y REFINE DEL FONDO SE ZANJA | 1.3.2.2.3 | 117FS | FS119 | 2023-07-20 08:00 |  | 1d | plumber [1,00 #8] |  | 13.31 |  | 0
119 | RELLENO COMPACTADO DE ZANJA CON MATERIAL PROPIO | 1.3.2.2.4 | 118FS;130FS | FS120 | 2023-07-22 08:00 |  | 1d | team subcontractor[2,00 #8] |  | 421.03 |  | 0
120 | CAMA DE APOYO PARA TUBERIAS E=10 CM. | 1.3.2.2.5 | 119FS | FS121 | 2023-07-23 08:00 |  | 2d | plumber [1,00 #8] |  | 1280.27 |  | 0
121 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE | 1.3.2.2.6 | 120FS | FS123 | 2023-07-27 08:00 |  | 1d | team subcontractor[2,00 #8] |  | 1312.79 |  | 0
122 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS Y ACCESORIOS | 1.3.2.3
123 | SUMINISTRO E INST. DE TUBERIA DE DESAGUE PVC D=6" (160MM) U.F | 1.3.2.3.1 | 121FS | FS124 | 2023-07-28 08:00 |  | 1d | team subcontractor[2,00 #8] |  | 3783.74 |  | 0
124 | SUMINISTRO E INST. DE CONEXIONES DOMICILIARIAS DE DESAGUE C/TUBERIA PVC-U D=4" (110MM) U.F | 1.3.2.3.2 | 123FS | FS125 | 2023-07-30 08:00 |  | 2d | team subcontractor[2,00 #8] |  | 1196.62 |  | 0
125 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CACHIMBA TEE PVC D=160MM X 110MM, ISO S-25 P/D | 1.3.2.3.3 | 124FS | FS126 | 2023-08-02 08:00 |  | 1d |  |  | 671.1 |  | 0
126 | DOBLE PRUEBA HIDRAULICA DE DESAGUE | 1.3.2.3.4 | 125FS | FS128 | 2023-08-03 08:00 |  | 1d | plumber [1,00 #8] |  | 533.3 |  | 0
127 | TAPA Y CAJA DE REGISTRO | 1.3.2.4
128 | SUMINISTRO E INST. DE CAJA/TAPA METALICA DE 0.30 X 0.60M, TN P/REGISTRO DE DESAGUE | 1.3.2.4.1 | 126FS | FS133 | 2023-08-05 08:00 |  | 2d | team subcontractor[2,00 #8] |  | 3847.6 |  | 0
129 | REPARACION DE REDES DE DESAGUE | 1.3.2.5
130 | REPARACION DE REDES DE DESAGUE | 1.3.2.5.1 | 117SS | FS119 | 2023-07-17 08:00 |  | 1d | team subcontractor[2,00 #8] |  | 526 |  | 0
131 | OBRAS COMPLEMENTARIAS | 1.4
132 | PINTURA | 1.4.1
133 | PINTURA EN SARDINELES, VEREDAS Y PAVIMENTOS | 1.4.1.1 | 128FS | FS135 | 2023-08-08 08:00 |  | 2d | team subcontractor[2,00 #8] |  | 6217.28 |  | 0
134 | EQUIPAMIENTO URBANO | 1.4.2
135 | POSTES DE ALUMBRADO CON PANEL SOLAR | 1.4.2.1 | 133FS | FS136 | 2023-08-11 08:00 |  | 1d | team subcontractor[2,00 #8] |  | 12098.74 |  | 0
136 | TACHO DE BASURA INC. COLOCACION | 1.4.2.2 | 135FS | FS137 | 2023-08-13 08:00 |  | 1d |  |  | 1288.12 |  | 0
137 | BANCA DE MADERA INC. COLOCACION | 1.4.2.3 | 136FS | FS138 | 2023-08-15 08:00 |  | 1d | team subcontractor[2,00 #8] |  | 6355.95 |  | 0
138 | COBERTURA DE BANCAS | 1.4.2.4 | 137FS | FS140 | 2023-08-16 08:00 |  | 1d | carpenter |  | 3130.99 |  | 0
139 | VARIOS | 1.5
140 | LIMPIEZA FINAL DE OBRA | 1.5.1 | 138FS | FS141 | 2023-08-18 08:00 |  | 1d | mason |  | 175.17 |  | 0
141 | CAPACITACION A LA POBLACION BENEFICIADA | 1.5.2 | 140FS | FS143 | 2023-08-20 08:00 |  | 1d |  |  | 21.19 |  | 0
142 | MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL | 1.6
143 | MITIGACION DEL IMPACTO AMBIENTAL | 1.6.1 | 141FS |  | 2023-08-21 08:00 |  | 1d | team subcontractor[1,00 #8] |  | 33.9 |  | 0
144 | FLETE | 1.7
145 | FLETE TERRESTRE | 1.7.1 | 8FS |  | 2023-07-03 08:00 |  | 1d | team subcontractor[1,00 #8] |  | 324.53 |  | 0
197472.31

## Resources
General |  |  |  | Resource Cost |  | Resource Demand
ID | Name | Type | Availability | Cost/Use | Cost/Unit | Assigned To | Total Cost
1 | team subcontractor | Renewable | 12 people | 0 | 32
2 | mason | Renewable | 16 people | 0 | 36
3 | carpenter | Renewable | 8 people | 0 | 27
4 | painter | Renewable | 3 people | 0 | 26
5 | steel worker | Renewable | 6 people | 0 | 25
6 | plumber | Renewable | 7 people | 0 | 32.6

## Risk Analysis
General |  | Baseline | Activity Duration Distribution Profiles
ID | Name | Duration | Description | Optimistic | Most Probable | Pessimistic
0 | CONSTRUCCION DE CALZADA, VEREDA Y ALCANTARILLADO PLUVIAL; EN EL (LA) CALLE LAOS DEL BARRIO SEÑOR DE LOS MILAGROS, DISTRITO DE CHAVIN DE HUANTAR, PROVINCIA DE HUARI, DEPARTAMENTO DE ANCASH
1 | OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD
2 | OBRAS PROVISIONALES
3 | ALQUILER DE ALMACEN Y OFICINA |  | standard - no risk | 100 | 200 | 300
4 | AMBIENTE PARA GUARDIANIA |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
5 | CONEXIÓN PROVISIONAL DE ENERGIA ELECTRICA Y CONSUMO |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
6 | INSTALACION PROVISIONAL DE AGUA Y DESAGUE |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
7 | SERVICIOS HIGIENICOS EN OBRA (PORTATIL) |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
8 | CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA (2.40MX3.60 M) |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
9 | TRABAJOS PRELIMINARES
10 | MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
11 | LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL |  | standard - no risk | 100 | 200 | 300
12 | TRAZO Y REPLANTEO INICAL |  | standard - no risk | 100 | 200 | 300
13 | SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
14 | ELABORACION, IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
15 | EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
16 | EQUIPO DE PROTECCION COLECTIVA |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
17 | SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
18 | CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
19 | RECURSOS PARA RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS EN SST. |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
20 | SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL
21 | CERCO PROVISIONAL C/MANTAS DE POLIPROPILENO |  | standard - no risk | 100 | 200 | 300
22 | PASE PEATONAL PROVISIONAL |  | standard - no risk | 300 | 500 | 700
23 | CALZADA
24 | PAVIMENTO RIGIDO EN BARRIO SEÑOR DE LOS MILAGROS
25 | TRABAJOS PRELIMINARES
26 | LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
27 | TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO DURANTE EL PROCESO |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
28 | MOVIMIENTO DE TIERRAS
29 | EXCAVACION EN TERRENO NORMAL CON MAQUINARIA |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
30 | EXCAVACION EN TERRENO NORMAL |  | standard - no risk | 200 | 400 | 600
31 | EXCAVACION EN TERRENO ROCOSO |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
32 | PERFILADO Y COMPACTACION SUB-RASANTES ZONAS CORTE |  | standard - no risk | 100 | 300 | 500
33 | ACARREO DE MATERIAL SUELTO |  | standard - no risk | 100 | 200 | 350
34 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE |  | standard - no risk | 100 | 100 | 1.5
35 | BASE GRANULAR
36 | ESPARCIDO Y COMPACTADO DE LA BASE EN CAPAS E=0.20CM |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
37 | SUPERFICIE DE CALZADA
38 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL - PAVIMENTO |  | standard - no risk | 100 | 300 | 500
39 | CONCRETO f´c = 210 kg/cm2 - PAVIMENTOS E=0.10 |  | standard - no risk | 50 | 300 | 550
40 | ENPEDRADO DE PAVIMENTO (EMBOQUILLADO CON PIEDRA LABRADA GRANITO E=0.15CM) |  | standard - skewed right | 25 | 300 | 800
41 | RELLENO DE JUNTAS CON CEMNETO Y ARENA GRUESA C:A 1:2 |  | standard - skewed right | 50 | 100 | 350
42 | ACABADO Y BRUÑADO DE ENPEDRADO |  | standard - skewed right | 100 | 300 | 600
43 | CURADO
44 | CURADO DE CONCRETO |  | standard - skewed right | 100 | 300 | 700
45 | JUNTAS
46 | JUNTA ASFALTICA DE E=1" |  | standard - skewed left | 25 | 200 | 350
47 | JUNTA DE CONTRACCION ASFALTICA DE E=1" |  | standard - skewed right | 50 | 100 | 400
48 | JUNTA LONGITUDINAL DE CONSTRUCCION ASFALTICA DE E=1" |  | standard - skewed right | 50 | 100 | 350
49 | VEREDAS
50 | TRABAJOS PRELIMINARES
51 | LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL |  | standard - skewed right | 50 | 100 | 350
52 | TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO DURANTE EL PROCESO |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
53 | MOVIMIENTO DE TIERRAS
54 | EXCAVACION EN TERRENO NORMAL |  | standard - no risk | 50 | 300 | 550
55 | NIVELACION Y COMPACTACION MANUAL |  | standard - skewed left | 25 | 100 | 150
56 | ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE EN CARRETILLA (50 M) - MANUAL |  | standard - skewed left | 25 | 100 | 150
57 | ESPARCIDO, NIVELADO Y COMPAC. DE LA BASE E=0.15CM. PARA VEREDAS |  | standard - symmetric | 100 | 300 | 500
58 | CONCRETO SIMPLE
59 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA VEREDAS |  | standard - no risk | 100 | 300 | 500
60 | CONCRETO f'c=175 kg/cm2 EN VEREDAS |  | standard - skewed left | 25 | 300 | 550
61 | ENPEDRADO DE PAVIMENTO (EMBOQUILLADO CON PIEDRA LABRADA GRANITO E=0.15CM) |  | standard - no risk | 100 | 300 | 500
62 | RELLENO DE JUNTAS CON CEMNETO Y ARENA GRUESA C:A 1:2 |  | standard - skewed left | 25 | 100 | 150
63 | REVOQUES Y REVESTIMIENTO
64 | ACABADO PULIDO DE PISO CON MORTERO 1:2 X 1.5CM DE ESPESOR. INCL. BRUÑA |  | standard - skewed left | 25 | 300 | 500
65 | JUNTAS
66 | JUNTA ASFALTICA DE E=1" |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
67 | JUNTA DE CONTRACCION ASFALTICA DE E=1" |  | standard - no risk | 25 | 100 | 175
68 | CURADO
69 | CURADO DE CONCRETO |  | standard - no risk | 100 | 200 | 300
70 | ALCANTARILLADO PLUVIAL
71 | TRABAJOS PRELIMINARES
72 | LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
73 | TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO DURANTE EL PROCESO |  | standard - no risk | 20 | 100 | 180
74 | MOVIMIENTO DE TIERRAS
75 | EXCAVACION EN TERRENO NORMAL CON MAQUINARIA |  | standard - no risk | 25 | 100 | 175
76 | EXCAVACION EN TERRENO ROCOSO |  | standard - no risk | 10 | 100 | 190
77 | PERFILADO Y COMPACTACION SUB-RASANTES ZONAS CORTE |  | standard - skewed left | 5 | 100 | 185
78 | ACARREO DE MATERIAL SUELTO |  | standard - no risk | 100 | 200 | 300
79 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE |  | standard - no risk | 10 | 100 | 190
80 | CONCRETO ARMADO
81 | SOLADO DE CONCRETO C:H 1:2, E=4" |  | standard - skewed left | 25 | 200 | 300
82 | CONCRETO f´c = 210 kg/cm2 |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
83 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL |  | standard - no risk | 100 | 200 | 300
84 | ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 |  | standard - no risk | 100 | 400 | 700
85 | CURADO
86 | CURADO DE CONCRETO |  | standard - no risk | 10 | 100 | 190
87 | ESTRUCTURA METALICA
88 | REJILLA METALICA SEGUN DISEÑO |  | standard - no risk | 35 | 100 | 165
89 | OBRAS DE SANEAMIENTO
90 | SISTEMA DE AGUA POTABLE
91 | TRABAJOS PRELIMINARES
92 | LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL |  | standard - skewed left | 25 | 100 | 150
93 | TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO DURANTE EL PROCESO |  | standard - no risk | 10 | 100 | 190
94 | CINTA PLASTICA PARA SEÑAL DE PELIGRO |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
95 | MOVIMIENTO DE TIERRAS
96 | EXCAVACION HASTA 0.60CM EN TERRENO NORMAL |  | standard - no risk | 400 | 600 | 800
97 | EXCAVACION HASTA 0.60M EN TERRENO ROCOSO |  | standard - skewed right | 50 | 100 | 500
98 | NIVELACION Y REFINE DEL FONDO SE ZANJA |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
99 | RELLENO COMPACTADO DE ZANJA CON MATERIAL PROPIO |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
100 | CAMA DE APOYO PARA TUBERIAS E=10 CM. |  | standard - no risk | 100 | 200 | 300
101 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE |  | standard - skewed right | 50 | 100 | 500
102 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS Y ACCESORIOS
103 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC D=1" |  | standard - no risk | 25 | 100 | 175
104 | SUMINISTRO E INST. DE CONEXIONES DOMICILIARIAS C/TUBERIA PVC-SAP D=1/2" |  | standard - symmetric | 100 | 200 | 300
105 | DOBLE PRUEBA HIDRAULICA |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
106 | TAPA Y CAJA DE REGISTRO
107 | SUMINISTRO E INST. DE CAJA/TAPA METALICA DE 0.30 X 0.30M, TN P/REGISTRO DE AGUA POTABLE |  | standard - skewed left | 25 | 200 | 300
108 | REPARACION DE REDES DE AGUA
109 | REPARACION DE REDES DE AGUA POTABLE |  | standard - symmetric | 50 | 100 | 150
110 | SISTEMA DE DESAGUE
111 | TRABAJOS PRELIMINARES
112 | LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
113 | TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO DURANTE EL PROCESO |  | standard - no risk | 20 | 100 | 180
114 | CINTA PLASTICA PARA SEÑAL DE PELIGRO |  | standard - no risk | 25 | 100 | 175
115 | MOVIMIENTO DE TIERRAS
116 | EXCAVACION HASTA 1.60M EN TERRENO NORMAL |  | standard - symmetric | 100 | 600 | 1100
117 | EXCAVACION HASTA 1.60M EN TERRENO ROCOSO |  | standard - no risk | 50 | 200 | 350
118 | NIVELACION Y REFINE DEL FONDO SE ZANJA |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
119 | RELLENO COMPACTADO DE ZANJA CON MATERIAL PROPIO |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
120 | CAMA DE APOYO PARA TUBERIAS E=10 CM. |  | standard - no risk | 100 | 200 | 300
121 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
122 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS Y ACCESORIOS
123 | SUMINISTRO E INST. DE TUBERIA DE DESAGUE PVC D=6" (160MM) U.F |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
124 | SUMINISTRO E INST. DE CONEXIONES DOMICILIARIAS DE DESAGUE C/TUBERIA PVC-U D=4" (110MM) U.F |  | standard - symmetric | 100 | 200 | 300
125 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CACHIMBA TEE PVC D=160MM X 110MM, ISO S-25 P/D |  | standard - no risk | 100 | 200 | 300
126 | DOBLE PRUEBA HIDRAULICA DE DESAGUE |  | standard - skewed left | 25 | 100 | 150
127 | TAPA Y CAJA DE REGISTRO
128 | SUMINISTRO E INST. DE CAJA/TAPA METALICA DE 0.30 X 0.60M, TN P/REGISTRO DE DESAGUE |  | standard - no risk | 100 | 200 | 300
129 | REPARACION DE REDES DE DESAGUE
130 | REPARACION DE REDES DE DESAGUE |  | standard - no risk | 25 | 100 | 175
131 | OBRAS COMPLEMENTARIAS
132 | PINTURA
133 | PINTURA EN SARDINELES, VEREDAS Y PAVIMENTOS |  | standard - no risk | 100 | 200 | 300
134 | EQUIPAMIENTO URBANO
135 | POSTES DE ALUMBRADO CON PANEL SOLAR |  | standard - skewed right | 50 | 100 | 400
136 | TACHO DE BASURA INC. COLOCACION |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
137 | BANCA DE MADERA INC. COLOCACION |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
138 | COBERTURA DE BANCAS |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
139 | VARIOS
140 | LIMPIEZA FINAL DE OBRA |  | standard - symmetric | 50 | 100 | 150
141 | CAPACITACION A LA POBLACION BENEFICIADA |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
142 | MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL
143 | MITIGACION DEL IMPACTO AMBIENTAL |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
144 | FLETE
145 | FLETE TERRESTRE |  | standard - skewed right | 15 | 100 | 350

## Project Control - TP1
| TP Status Date | 2023-07-14 08:00 |  | TP Name | Earthwork
General |  | Baseline |  |  | Resource Demand |  | Baseline Costs |  |  |  | Tracking
ID | Name | Baseline Start | Baseline End | Duration | Resource Demand | Resource Cost | Fixed Cost | Cost/Hour | Variable Cost | Total Cost | Actual Start | Actual Duration | PAC | PRC | Remaining Duration | PAC Dev | PRC Dev | Actual Cost | Remaining Cost | Percentage Completed | Tracking | Earned Value (EV) | Planned Value (PV)
0 | CONSTRUCCION DE CALZADA, VEREDA Y ALCANTARILLADO PLUVIAL; EN EL (LA) CALLE LAOS DEL BARRIO SEÑOR DE LOS MILAGROS, DISTRITO DE CHAVIN DE HUANTAR, PROVINCIA DE HUARI, DEPARTAMENTO DE ANCASH
1 | OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD
2 | OBRAS PROVISIONALES
3 | ALQUILER DE ALMACEN Y OFICINA | [9 empty] | 2023-07-01 08:00 | 2d | [5 empty] | 762.71 |  | 100%
4 | AMBIENTE PARA GUARDIANIA | [9 empty] | 2023-07-01 08:00 | 1d | [5 empty] | 426.5 |  | 100%
5 | CONEXIÓN PROVISIONAL DE ENERGIA ELECTRICA Y CONSUMO | [9 empty] | 2023-07-01 08:00 | 1d | [5 empty] | 1256 |  | 100%
6 | INSTALACION PROVISIONAL DE AGUA Y DESAGUE | [9 empty] | 2023-07-01 08:00 | 1d | [5 empty] | 3000 |  | 100%
7 | SERVICIOS HIGIENICOS EN OBRA (PORTATIL) | [9 empty] | 2023-07-01 08:00 | 1d | [5 empty] | 3000 |  | 100%
8 | CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA (2.40MX3.60 M) | [9 empty] | 2023-07-01 08:00 | 1d | [5 empty] | 950 |  | 100%
9 | TRABAJOS PRELIMINARES
10 | MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS | [9 empty] | 2023-07-01 08:00 | 1d | [5 empty] | 4733.2 |  | 100%
11 | LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL | [9 empty] | 2023-07-01 08:00 | 2d | [5 empty] | 175.55 |  | 100%
12 | TRAZO Y REPLANTEO INICAL | [9 empty] | 2023-07-01 08:00 | 2d | [5 empty] | 1227.88 |  | 100%
13 | SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
14 | ELABORACION, IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | [9 empty] | 2023-07-01 08:00 | 1d | [5 empty] | 16.95 |  | 100%
15 | EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL | [9 empty] | 2023-07-03 08:00 | 1d | [5 empty] | 3528.24 |  | 100%
16 | EQUIPO DE PROTECCION COLECTIVA | [9 empty] | 2023-07-04 08:00 | 1d | [5 empty] | 661.02 |  | 100%
17 | SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD | [9 empty] | 2023-07-06 08:00 | 1d | [5 empty] | 580.46 |  | 100%
18 | CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD | [9 empty] | 2023-07-07 08:00 | 1d | [5 empty] | 1900.43 |  | 100%
19 | RECURSOS PARA RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS EN SST. | [9 empty] | 2023-07-09 08:00 | 1d | [5 empty] | 1129.15 |  | 100%
20 | SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL
21 | CERCO PROVISIONAL C/MANTAS DE POLIPROPILENO | [9 empty] | 2023-07-02 08:00 | 2d | [5 empty] | 1662.8 |  | 100%
22 | PASE PEATONAL PROVISIONAL | [9 empty] | 2023-07-09 08:00 | 5d | [5 empty] | 10191.7 |  | 100%
23 | CALZADA
24 | PAVIMENTO RIGIDO EN BARRIO SEÑOR DE LOS MILAGROS
25 | TRABAJOS PRELIMINARES
26 | LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL | [9 empty] | 2023-07-09 08:00 | 1d | [5 empty] | 98.69 |  | 100%
27 | TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO DURANTE EL PROCESO | [9 empty] | 2023-07-09 08:00 | 1d | [5 empty] | 564.95 |  | 100%
28 | MOVIMIENTO DE TIERRAS
29 | EXCAVACION EN TERRENO NORMAL CON MAQUINARIA | [10 empty] | 0 | [7 empty] | 0%
30 | EXCAVACION EN TERRENO NORMAL | [10 empty] | 0 | [7 empty] | 0%
31 | EXCAVACION EN TERRENO ROCOSO | [10 empty] | 0 | [7 empty] | 0%
32 | PERFILADO Y COMPACTACION SUB-RASANTES ZONAS CORTE | [10 empty] | 0 | [7 empty] | 0%
33 | ACARREO DE MATERIAL SUELTO | [10 empty] | 0 | [7 empty] | 0%
34 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE | [10 empty] | 0 | [7 empty] | 0%
35 | BASE GRANULAR
36 | ESPARCIDO Y COMPACTADO DE LA BASE EN CAPAS E=0.20CM | [10 empty] | 0 | [7 empty] | 0%
37 | SUPERFICIE DE CALZADA
38 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL - PAVIMENTO | [10 empty] | 0 | [7 empty] | 0%
39 | CONCRETO f´c = 210 kg/cm2 - PAVIMENTOS E=0.10 | [10 empty] | 0 | [7 empty] | 0%
40 | ENPEDRADO DE PAVIMENTO (EMBOQUILLADO CON PIEDRA LABRADA GRANITO E=0.15CM) | [10 empty] | 0 | [7 empty] | 0%
41 | RELLENO DE JUNTAS CON CEMNETO Y ARENA GRUESA C:A 1:2 | [10 empty] | 0 | [7 empty] | 0%
42 | ACABADO Y BRUÑADO DE ENPEDRADO | [10 empty] | 0 | [7 empty] | 0%
43 | CURADO
44 | CURADO DE CONCRETO | [10 empty] | 0 | [7 empty] | 0%
45 | JUNTAS
46 | JUNTA ASFALTICA DE E=1" | [10 empty] | 0 | [7 empty] | 0%
47 | JUNTA DE CONTRACCION ASFALTICA DE E=1" | [10 empty] | 0 | [7 empty] | 0%
48 | JUNTA LONGITUDINAL DE CONSTRUCCION ASFALTICA DE E=1" | [10 empty] | 0 | [7 empty] | 0%
49 | VEREDAS
50 | TRABAJOS PRELIMINARES
51 | LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL | [10 empty] | 0 | [7 empty] | 0%
52 | TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO DURANTE EL PROCESO | [10 empty] | 0 | [7 empty] | 0%
53 | MOVIMIENTO DE TIERRAS
54 | EXCAVACION EN TERRENO NORMAL | [10 empty] | 0 | [7 empty] | 0%
55 | NIVELACION Y COMPACTACION MANUAL | [10 empty] | 0 | [7 empty] | 0%
56 | ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE EN CARRETILLA (50 M) - MANUAL | [10 empty] | 0 | [7 empty] | 0%
57 | ESPARCIDO, NIVELADO Y COMPAC. DE LA BASE E=0.15CM. PARA VEREDAS | [10 empty] | 0 | [7 empty] | 0%
58 | CONCRETO SIMPLE
59 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA VEREDAS | [10 empty] | 0 | [7 empty] | 0%
60 | CONCRETO f'c=175 kg/cm2 EN VEREDAS | [10 empty] | 0 | [7 empty] | 0%
61 | ENPEDRADO DE PAVIMENTO (EMBOQUILLADO CON PIEDRA LABRADA GRANITO E=0.15CM) | [10 empty] | 0 | [7 empty] | 0%
62 | RELLENO DE JUNTAS CON CEMNETO Y ARENA GRUESA C:A 1:2 | [10 empty] | 0 | [7 empty] | 0%
63 | REVOQUES Y REVESTIMIENTO
64 | ACABADO PULIDO DE PISO CON MORTERO 1:2 X 1.5CM DE ESPESOR. INCL. BRUÑA | [10 empty] | 0 | [7 empty] | 0%
65 | JUNTAS
66 | JUNTA ASFALTICA DE E=1" | [10 empty] | 0 | [7 empty] | 0%
67 | JUNTA DE CONTRACCION ASFALTICA DE E=1" | [10 empty] | 0 | [7 empty] | 0%
68 | CURADO
69 | CURADO DE CONCRETO | [10 empty] | 0 | [7 empty] | 0%
70 | ALCANTARILLADO PLUVIAL
71 | TRABAJOS PRELIMINARES
72 | LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL | [10 empty] | 0 | [7 empty] | 0%
73 | TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO DURANTE EL PROCESO | [10 empty] | 0 | [7 empty] | 0%
74 | MOVIMIENTO DE TIERRAS
75 | EXCAVACION EN TERRENO NORMAL CON MAQUINARIA | [10 empty] | 0 | [7 empty] | 0%
76 | EXCAVACION EN TERRENO ROCOSO | [10 empty] | 0 | [7 empty] | 0%
77 | PERFILADO Y COMPACTACION SUB-RASANTES ZONAS CORTE | [10 empty] | 0 | [7 empty] | 0%
78 | ACARREO DE MATERIAL SUELTO | [10 empty] | 0 | [7 empty] | 0%
79 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE | [10 empty] | 0 | [7 empty] | 0%
80 | CONCRETO ARMADO
81 | SOLADO DE CONCRETO C:H 1:2, E=4" | [10 empty] | 0 | [7 empty] | 0%
82 | CONCRETO f´c = 210 kg/cm2 | [10 empty] | 0 | [7 empty] | 0%
83 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL | [10 empty] | 0 | [7 empty] | 0%
84 | ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 | [10 empty] | 0 | [7 empty] | 0%
85 | CURADO
86 | CURADO DE CONCRETO | [10 empty] | 0 | [7 empty] | 0%
87 | ESTRUCTURA METALICA
88 | REJILLA METALICA SEGUN DISEÑO | [10 empty] | 0 | [7 empty] | 0%
89 | OBRAS DE SANEAMIENTO
90 | SISTEMA DE AGUA POTABLE
91 | TRABAJOS PRELIMINARES
92 | LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL | [10 empty] | 0 | [7 empty] | 0%
93 | TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO DURANTE EL PROCESO | [10 empty] | 0 | [7 empty] | 0%
94 | CINTA PLASTICA PARA SEÑAL DE PELIGRO | [10 empty] | 0 | [7 empty] | 0%
95 | MOVIMIENTO DE TIERRAS
96 | EXCAVACION HASTA 0.60CM EN TERRENO NORMAL | [10 empty] | 0 | [7 empty] | 0%
97 | EXCAVACION HASTA 0.60M EN TERRENO ROCOSO | [10 empty] | 0 | [7 empty] | 0%
98 | NIVELACION Y REFINE DEL FONDO SE ZANJA | [10 empty] | 0 | [7 empty] | 0%
99 | RELLENO COMPACTADO DE ZANJA CON MATERIAL PROPIO | [10 empty] | 0 | [7 empty] | 0%
100 | CAMA DE APOYO PARA TUBERIAS E=10 CM. | [10 empty] | 0 | [7 empty] | 0%
101 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE | [10 empty] | 0 | [7 empty] | 0%
102 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS Y ACCESORIOS
103 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC D=1" | [10 empty] | 0 | [7 empty] | 0%
104 | SUMINISTRO E INST. DE CONEXIONES DOMICILIARIAS C/TUBERIA PVC-SAP D=1/2" | [10 empty] | 0 | [7 empty] | 0%
105 | DOBLE PRUEBA HIDRAULICA | [10 empty] | 0 | [7 empty] | 0%
106 | TAPA Y CAJA DE REGISTRO
107 | SUMINISTRO E INST. DE CAJA/TAPA METALICA DE 0.30 X 0.30M, TN P/REGISTRO DE AGUA POTABLE | [10 empty] | 0 | [7 empty] | 0%
108 | REPARACION DE REDES DE AGUA
109 | REPARACION DE REDES DE AGUA POTABLE | [10 empty] | 0 | [7 empty] | 0%
110 | SISTEMA DE DESAGUE
111 | TRABAJOS PRELIMINARES
112 | LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL | [10 empty] | 0 | [7 empty] | 0%
113 | TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO DURANTE EL PROCESO | [10 empty] | 0 | [7 empty] | 0%
114 | CINTA PLASTICA PARA SEÑAL DE PELIGRO | [10 empty] | 0 | [7 empty] | 0%
115 | MOVIMIENTO DE TIERRAS
116 | EXCAVACION HASTA 1.60M EN TERRENO NORMAL | [10 empty] | 0 | [7 empty] | 0%
117 | EXCAVACION HASTA 1.60M EN TERRENO ROCOSO | [10 empty] | 0 | [7 empty] | 0%
118 | NIVELACION Y REFINE DEL FONDO SE ZANJA | [10 empty] | 0 | [7 empty] | 0%
119 | RELLENO COMPACTADO DE ZANJA CON MATERIAL PROPIO | [10 empty] | 0 | [7 empty] | 0%
120 | CAMA DE APOYO PARA TUBERIAS E=10 CM. | [10 empty] | 0 | [7 empty] | 0%
121 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE | [10 empty] | 0 | [7 empty] | 0%
122 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS Y ACCESORIOS
123 | SUMINISTRO E INST. DE TUBERIA DE DESAGUE PVC D=6" (160MM) U.F | [10 empty] | 0 | [7 empty] | 0%
124 | SUMINISTRO E INST. DE CONEXIONES DOMICILIARIAS DE DESAGUE C/TUBERIA PVC-U D=4" (110MM) U.F | [10 empty] | 0 | [7 empty] | 0%
125 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CACHIMBA TEE PVC D=160MM X 110MM, ISO S-25 P/D | [10 empty] | 0 | [7 empty] | 0%
126 | DOBLE PRUEBA HIDRAULICA DE DESAGUE | [10 empty] | 0 | [7 empty] | 0%
127 | TAPA Y CAJA DE REGISTRO
128 | SUMINISTRO E INST. DE CAJA/TAPA METALICA DE 0.30 X 0.60M, TN P/REGISTRO DE DESAGUE | [10 empty] | 0 | [7 empty] | 0%
129 | REPARACION DE REDES DE DESAGUE
130 | REPARACION DE REDES DE DESAGUE | [10 empty] | 0 | [7 empty] | 0%
131 | OBRAS COMPLEMENTARIAS
132 | PINTURA
133 | PINTURA EN SARDINELES, VEREDAS Y PAVIMENTOS | [10 empty] | 0 | [7 empty] | 0%
134 | EQUIPAMIENTO URBANO
135 | POSTES DE ALUMBRADO CON PANEL SOLAR | [10 empty] | 0 | [7 empty] | 0%
136 | TACHO DE BASURA INC. COLOCACION | [10 empty] | 0 | [7 empty] | 0%
137 | BANCA DE MADERA INC. COLOCACION | [10 empty] | 0 | [7 empty] | 0%
138 | COBERTURA DE BANCAS | [10 empty] | 0 | [7 empty] | 0%
139 | VARIOS
140 | LIMPIEZA FINAL DE OBRA | [10 empty] | 0 | [7 empty] | 0%
141 | CAPACITACION A LA POBLACION BENEFICIADA | [10 empty] | 0 | [7 empty] | 0%
142 | MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL
143 | MITIGACION DEL IMPACTO AMBIENTAL | [10 empty] | 0 | [7 empty] | 0%
144 | FLETE
145 | FLETE TERRESTRE | [10 empty] | 0 | [7 empty] | 0%

## TP2
| TP Status Date | 2023-08-20 08:00 |  | TP Name | Earthwork
General |  | Baseline |  |  | Resource Demand |  | Baseline Costs |  |  |  | Tracking
ID | Name | Baseline Start | Baseline End | Duration | Resource Demand | Resource Cost | Fixed Cost | Cost/Hour | Variable Cost | Total Cost | Actual Start | Actual Duration | PAC | PRC | Remaining Duration | PAC Dev | PRC Dev | Actual Cost | Remaining Cost | Percentage Completed | Tracking | Earned Value (EV) | Planned Value (PV)
0 | CONSTRUCCION DE CALZADA, VEREDA Y ALCANTARILLADO PLUVIAL; EN EL (LA) CALLE LAOS DEL BARRIO SEÑOR DE LOS MILAGROS, DISTRITO DE CHAVIN DE HUANTAR, PROVINCIA DE HUARI, DEPARTAMENTO DE ANCASH
1 | OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD
2 | OBRAS PROVISIONALES
3 | ALQUILER DE ALMACEN Y OFICINA | [9 empty] | 2023-07-01 08:00 | 2d | [5 empty] | 762.71 |  | 100%
4 | AMBIENTE PARA GUARDIANIA | [9 empty] | 2023-07-01 08:00 | 1d | [5 empty] | 426.5 |  | 100%
5 | CONEXIÓN PROVISIONAL DE ENERGIA ELECTRICA Y CONSUMO | [9 empty] | 2023-07-01 08:00 | 1d | [5 empty] | 1256 |  | 100%
6 | INSTALACION PROVISIONAL DE AGUA Y DESAGUE | [9 empty] | 2023-07-01 08:00 | 1d | [5 empty] | 3000 |  | 100%
7 | SERVICIOS HIGIENICOS EN OBRA (PORTATIL) | [9 empty] | 2023-07-01 08:00 | 1d | [5 empty] | 3000 |  | 100%
8 | CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA (2.40MX3.60 M) | [9 empty] | 2023-07-01 08:00 | 1d | [5 empty] | 950 |  | 100%
9 | TRABAJOS PRELIMINARES
10 | MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS | [9 empty] | 2023-07-01 08:00 | 1d | [5 empty] | 4733.2 |  | 100%
11 | LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL | [9 empty] | 2023-07-01 08:00 | 2d | [5 empty] | 175.55 |  | 100%
12 | TRAZO Y REPLANTEO INICAL | [9 empty] | 2023-07-01 08:00 | 2d | [5 empty] | 1227.88 |  | 100%
13 | SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
14 | ELABORACION, IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | [9 empty] | 2023-07-01 08:00 | 1d | [5 empty] | 16.95 |  | 100%
15 | EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL | [9 empty] | 2023-07-03 08:00 | 1d | [5 empty] | 3528.24 |  | 100%
16 | EQUIPO DE PROTECCION COLECTIVA | [9 empty] | 2023-07-04 08:00 | 1d | [5 empty] | 661.02 |  | 100%
17 | SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD | [9 empty] | 2023-07-06 08:00 | 1d | [5 empty] | 580.46 |  | 100%
18 | CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD | [9 empty] | 2023-07-07 08:00 | 1d | [5 empty] | 1900.43 |  | 100%
19 | RECURSOS PARA RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS EN SST. | [9 empty] | 2023-07-09 08:00 | 1d | [5 empty] | 1129.15 |  | 100%
20 | SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL
21 | CERCO PROVISIONAL C/MANTAS DE POLIPROPILENO | [9 empty] | 2023-07-02 08:00 | 2d | [5 empty] | 1662.8 |  | 100%
22 | PASE PEATONAL PROVISIONAL | [9 empty] | 2023-07-09 08:00 | 5d | [5 empty] | 10191.7 |  | 100%
23 | CALZADA
24 | PAVIMENTO RIGIDO EN BARRIO SEÑOR DE LOS MILAGROS
25 | TRABAJOS PRELIMINARES
26 | LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL | [9 empty] | 2023-07-09 08:00 | 1d | [5 empty] | 98.69 |  | 100%
27 | TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO DURANTE EL PROCESO | [9 empty] | 2023-07-09 08:00 | 1d | [5 empty] | 564.95 |  | 100%
28 | MOVIMIENTO DE TIERRAS
29 | EXCAVACION EN TERRENO NORMAL CON MAQUINARIA | [9 empty] | 2023-07-14 08:00 | 1d | [5 empty] | 586.54 |  | 100%
30 | EXCAVACION EN TERRENO NORMAL | [9 empty] | 2023-07-14 08:00 | 4d | [5 empty] | 526.83 |  | 100%
31 | EXCAVACION EN TERRENO ROCOSO | [9 empty] | 2023-07-14 08:00 | 1d | [5 empty] | 108.75 |  | 100%
32 | PERFILADO Y COMPACTACION SUB-RASANTES ZONAS CORTE | [9 empty] | 2023-07-15 08:00 | 3d | [5 empty] | 1279.36 |  | 100%
33 | ACARREO DE MATERIAL SUELTO | [9 empty] | 2023-07-23 08:00 | 2d | [5 empty] | 274.41 |  | 100%
34 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE | [9 empty] | 2023-07-28 08:00 | 1d | [5 empty] | 1251.36 |  | 100%
35 | BASE GRANULAR
36 | ESPARCIDO Y COMPACTADO DE LA BASE EN CAPAS E=0.20CM | [9 empty] | 2023-07-30 08:00 | 1d | [5 empty] | 4194.36 |  | 100%
37 | SUPERFICIE DE CALZADA
38 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL - PAVIMENTO | [9 empty] | 2023-07-31 08:00 | 3d | [5 empty] | 3147.84 |  | 100%
39 | CONCRETO f´c = 210 kg/cm2 - PAVIMENTOS E=0.10 | [9 empty] | 2023-08-04 08:00 | 3d | [5 empty] | 13576.27 |  | 100%
40 | ENPEDRADO DE PAVIMENTO (EMBOQUILLADO CON PIEDRA LABRADA GRANITO E=0.15CM) | [9 empty] | 2023-08-04 08:00 | 3d | [5 empty] | 13287.06 |  | 100%
41 | RELLENO DE JUNTAS CON CEMNETO Y ARENA GRUESA C:A 1:2 | [9 empty] | 2023-08-19 08:00 | 1d | [5 empty] | 790.22 |  | 100%
42 | ACABADO Y BRUÑADO DE ENPEDRADO | [9 empty] | 2023-08-10 08:00 | 3d | [5 empty] | 2277.43 |  | 100%
43 | CURADO
44 | CURADO DE CONCRETO | [9 empty] | 2023-08-16 08:00 | 3d | [5 empty] | 2460.79 |  | 100%
45 | JUNTAS
46 | JUNTA ASFALTICA DE E=1" | [9 empty] | 2023-08-10 08:00 | 2d | [5 empty] | 1673.65 |  | 100%
47 | JUNTA DE CONTRACCION ASFALTICA DE E=1" | [9 empty] | 2023-08-10 08:00 | 1d | [5 empty] | 990.08 |  | 100%
48 | JUNTA LONGITUDINAL DE CONSTRUCCION ASFALTICA DE E=1" | [9 empty] | 2023-08-10 08:00 | 1d | [5 empty] | 221.27 |  | 100%
49 | VEREDAS
50 | TRABAJOS PRELIMINARES
51 | LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL | [9 empty] | 2023-07-09 08:00 | 1d | [5 empty] | 52.17 |  | 100%
52 | TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO DURANTE EL PROCESO | [9 empty] | 2023-07-09 08:00 | 1d | [5 empty] | 298.63 |  | 100%
53 | MOVIMIENTO DE TIERRAS
54 | EXCAVACION EN TERRENO NORMAL | [9 empty] | 2023-07-11 08:00 | 3d | [5 empty] | 364.62 |  | 100%
55 | NIVELACION Y COMPACTACION MANUAL | [10 empty] | 0 | [7 empty] | 0%
56 | ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE EN CARRETILLA (50 M) - MANUAL | [10 empty] | 0 | [7 empty] | 0%
57 | ESPARCIDO, NIVELADO Y COMPAC. DE LA BASE E=0.15CM. PARA VEREDAS | [10 empty] | 0 | [7 empty] | 0%
58 | CONCRETO SIMPLE
59 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA VEREDAS | [10 empty] | 0 | [7 empty] | 0%
60 | CONCRETO f'c=175 kg/cm2 EN VEREDAS | [10 empty] | 0 | [7 empty] | 0%
61 | ENPEDRADO DE PAVIMENTO (EMBOQUILLADO CON PIEDRA LABRADA GRANITO E=0.15CM) | [10 empty] | 0 | [7 empty] | 0%
62 | RELLENO DE JUNTAS CON CEMNETO Y ARENA GRUESA C:A 1:2 | [10 empty] | 0 | [7 empty] | 0%
63 | REVOQUES Y REVESTIMIENTO
64 | ACABADO PULIDO DE PISO CON MORTERO 1:2 X 1.5CM DE ESPESOR. INCL. BRUÑA | [10 empty] | 0 | [7 empty] | 0%
65 | JUNTAS
66 | JUNTA ASFALTICA DE E=1" | [10 empty] | 0 | [7 empty] | 0%
67 | JUNTA DE CONTRACCION ASFALTICA DE E=1" | [10 empty] | 0 | [7 empty] | 0%
68 | CURADO
69 | CURADO DE CONCRETO | [10 empty] | 0 | [7 empty] | 0%
70 | ALCANTARILLADO PLUVIAL
71 | TRABAJOS PRELIMINARES
72 | LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL | [10 empty] | 0 | [7 empty] | 0%
73 | TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO DURANTE EL PROCESO | [10 empty] | 0 | [7 empty] | 0%
74 | MOVIMIENTO DE TIERRAS
75 | EXCAVACION EN TERRENO NORMAL CON MAQUINARIA | [10 empty] | 0 | [7 empty] | 0%
76 | EXCAVACION EN TERRENO ROCOSO | [10 empty] | 0 | [7 empty] | 0%
77 | PERFILADO Y COMPACTACION SUB-RASANTES ZONAS CORTE | [10 empty] | 0 | [7 empty] | 0%
78 | ACARREO DE MATERIAL SUELTO | [10 empty] | 0 | [7 empty] | 0%
79 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE | [10 empty] | 0 | [7 empty] | 0%
80 | CONCRETO ARMADO
81 | SOLADO DE CONCRETO C:H 1:2, E=4" | [10 empty] | 0 | [7 empty] | 0%
82 | CONCRETO f´c = 210 kg/cm2 | [10 empty] | 0 | [7 empty] | 0%
83 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL | [10 empty] | 0 | [7 empty] | 0%
84 | ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 | [10 empty] | 0 | [7 empty] | 0%
85 | CURADO
86 | CURADO DE CONCRETO | [10 empty] | 0 | [7 empty] | 0%
87 | ESTRUCTURA METALICA
88 | REJILLA METALICA SEGUN DISEÑO | [10 empty] | 0 | [7 empty] | 0%
89 | OBRAS DE SANEAMIENTO
90 | SISTEMA DE AGUA POTABLE
91 | TRABAJOS PRELIMINARES
92 | LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL | [10 empty] | 0 | [7 empty] | 0%
93 | TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO DURANTE EL PROCESO | [10 empty] | 0 | [7 empty] | 0%
94 | CINTA PLASTICA PARA SEÑAL DE PELIGRO | [10 empty] | 0 | [7 empty] | 0%
95 | MOVIMIENTO DE TIERRAS
96 | EXCAVACION HASTA 0.60CM EN TERRENO NORMAL | [10 empty] | 0 | [7 empty] | 0%
97 | EXCAVACION HASTA 0.60M EN TERRENO ROCOSO | [10 empty] | 0 | [7 empty] | 0%
98 | NIVELACION Y REFINE DEL FONDO SE ZANJA | [10 empty] | 0 | [7 empty] | 0%
99 | RELLENO COMPACTADO DE ZANJA CON MATERIAL PROPIO | [10 empty] | 0 | [7 empty] | 0%
100 | CAMA DE APOYO PARA TUBERIAS E=10 CM. | [10 empty] | 0 | [7 empty] | 0%
101 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE | [10 empty] | 0 | [7 empty] | 0%
102 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS Y ACCESORIOS
103 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC D=1" | [10 empty] | 0 | [7 empty] | 0%
104 | SUMINISTRO E INST. DE CONEXIONES DOMICILIARIAS C/TUBERIA PVC-SAP D=1/2" | [10 empty] | 0 | [7 empty] | 0%
105 | DOBLE PRUEBA HIDRAULICA | [10 empty] | 0 | [7 empty] | 0%
106 | TAPA Y CAJA DE REGISTRO
107 | SUMINISTRO E INST. DE CAJA/TAPA METALICA DE 0.30 X 0.30M, TN P/REGISTRO DE AGUA POTABLE | [10 empty] | 0 | [7 empty] | 0%
108 | REPARACION DE REDES DE AGUA
109 | REPARACION DE REDES DE AGUA POTABLE | [10 empty] | 0 | [7 empty] | 0%
110 | SISTEMA DE DESAGUE
111 | TRABAJOS PRELIMINARES
112 | LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL | [10 empty] | 0 | [7 empty] | 0%
113 | TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO DURANTE EL PROCESO | [10 empty] | 0 | [7 empty] | 0%
114 | CINTA PLASTICA PARA SEÑAL DE PELIGRO | [10 empty] | 0 | [7 empty] | 0%
115 | MOVIMIENTO DE TIERRAS
116 | EXCAVACION HASTA 1.60M EN TERRENO NORMAL | [10 empty] | 0 | [7 empty] | 0%
117 | EXCAVACION HASTA 1.60M EN TERRENO ROCOSO | [10 empty] | 0 | [7 empty] | 0%
118 | NIVELACION Y REFINE DEL FONDO SE ZANJA | [10 empty] | 0 | [7 empty] | 0%
119 | RELLENO COMPACTADO DE ZANJA CON MATERIAL PROPIO | [10 empty] | 0 | [7 empty] | 0%
120 | CAMA DE APOYO PARA TUBERIAS E=10 CM. | [10 empty] | 0 | [7 empty] | 0%
121 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE | [10 empty] | 0 | [7 empty] | 0%
122 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS Y ACCESORIOS
123 | SUMINISTRO E INST. DE TUBERIA DE DESAGUE PVC D=6" (160MM) U.F | [10 empty] | 0 | [7 empty] | 0%
124 | SUMINISTRO E INST. DE CONEXIONES DOMICILIARIAS DE DESAGUE C/TUBERIA PVC-U D=4" (110MM) U.F | [10 empty] | 0 | [7 empty] | 0%
125 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CACHIMBA TEE PVC D=160MM X 110MM, ISO S-25 P/D | [10 empty] | 0 | [7 empty] | 0%
126 | DOBLE PRUEBA HIDRAULICA DE DESAGUE | [10 empty] | 0 | [7 empty] | 0%
127 | TAPA Y CAJA DE REGISTRO
128 | SUMINISTRO E INST. DE CAJA/TAPA METALICA DE 0.30 X 0.60M, TN P/REGISTRO DE DESAGUE | [10 empty] | 0 | [7 empty] | 0%
129 | REPARACION DE REDES DE DESAGUE
130 | REPARACION DE REDES DE DESAGUE | [10 empty] | 0 | [7 empty] | 0%
131 | OBRAS COMPLEMENTARIAS
132 | PINTURA
133 | PINTURA EN SARDINELES, VEREDAS Y PAVIMENTOS | [10 empty] | 0 | [7 empty] | 0%
134 | EQUIPAMIENTO URBANO
135 | POSTES DE ALUMBRADO CON PANEL SOLAR | [10 empty] | 0 | [7 empty] | 0%
136 | TACHO DE BASURA INC. COLOCACION | [10 empty] | 0 | [7 empty] | 0%
137 | BANCA DE MADERA INC. COLOCACION | [10 empty] | 0 | [7 empty] | 0%
138 | COBERTURA DE BANCAS | [10 empty] | 0 | [7 empty] | 0%
139 | VARIOS
140 | LIMPIEZA FINAL DE OBRA | [10 empty] | 0 | [7 empty] | 0%
141 | CAPACITACION A LA POBLACION BENEFICIADA | [10 empty] | 0 | [7 empty] | 0%
142 | MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL
143 | MITIGACION DEL IMPACTO AMBIENTAL | [10 empty] | 0 | [7 empty] | 0%
144 | FLETE
145 | FLETE TERRESTRE | [10 empty] | 0 | [7 empty] | 0%

## TP3
| TP Status Date | 2023-08-20 08:00 |  | TP Name | Earthwork
General |  | Baseline |  |  | Resource Demand |  | Baseline Costs |  |  |  | Tracking
ID | Name | Baseline Start | Baseline End | Duration | Resource Demand | Resource Cost | Fixed Cost | Cost/Hour | Variable Cost | Total Cost | Actual Start | Actual Duration | PAC | PRC | Remaining Duration | PAC Dev | PRC Dev | Actual Cost | Remaining Cost | Percentage Completed | Tracking | Earned Value (EV) | Planned Value (PV)
0 | CONSTRUCCION DE CALZADA, VEREDA Y ALCANTARILLADO PLUVIAL; EN EL (LA) CALLE LAOS DEL BARRIO SEÑOR DE LOS MILAGROS, DISTRITO DE CHAVIN DE HUANTAR, PROVINCIA DE HUARI, DEPARTAMENTO DE ANCASH
1 | OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD
2 | OBRAS PROVISIONALES
3 | ALQUILER DE ALMACEN Y OFICINA | [9 empty] | 2023-07-01 08:00 | 2d | [5 empty] | 762.71 |  | 100%
4 | AMBIENTE PARA GUARDIANIA | [9 empty] | 2023-07-01 08:00 | 1d | [5 empty] | 426.5 |  | 100%
5 | CONEXIÓN PROVISIONAL DE ENERGIA ELECTRICA Y CONSUMO | [9 empty] | 2023-07-01 08:00 | 1d | [5 empty] | 1256 |  | 100%
6 | INSTALACION PROVISIONAL DE AGUA Y DESAGUE | [9 empty] | 2023-07-01 08:00 | 1d | [5 empty] | 3000 |  | 100%
7 | SERVICIOS HIGIENICOS EN OBRA (PORTATIL) | [9 empty] | 2023-07-01 08:00 | 1d | [5 empty] | 3000 |  | 100%
8 | CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA (2.40MX3.60 M) | [9 empty] | 2023-07-01 08:00 | 1d | [5 empty] | 950 |  | 100%
9 | TRABAJOS PRELIMINARES
10 | MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS | [9 empty] | 2023-07-01 08:00 | 1d | [5 empty] | 4733.2 |  | 100%
11 | LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL | [9 empty] | 2023-07-01 08:00 | 2d | [5 empty] | 175.55 |  | 100%
12 | TRAZO Y REPLANTEO INICAL | [9 empty] | 2023-07-01 08:00 | 2d | [5 empty] | 1227.88 |  | 100%
13 | SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
14 | ELABORACION, IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | [9 empty] | 2023-07-01 08:00 | 1d | [5 empty] | 16.95 |  | 100%
15 | EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL | [9 empty] | 2023-07-03 08:00 | 1d | [5 empty] | 3528.24 |  | 100%
16 | EQUIPO DE PROTECCION COLECTIVA | [9 empty] | 2023-07-04 08:00 | 1d | [5 empty] | 661.02 |  | 100%
17 | SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD | [9 empty] | 2023-07-06 08:00 | 1d | [5 empty] | 580.46 |  | 100%
18 | CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD | [9 empty] | 2023-07-07 08:00 | 1d | [5 empty] | 1900.43 |  | 100%
19 | RECURSOS PARA RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS EN SST. | [9 empty] | 2023-07-09 08:00 | 1d | [5 empty] | 1129.15 |  | 100%
20 | SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL
21 | CERCO PROVISIONAL C/MANTAS DE POLIPROPILENO | [9 empty] | 2023-07-02 08:00 | 2d | [5 empty] | 1662.8 |  | 100%
22 | PASE PEATONAL PROVISIONAL | [9 empty] | 2023-07-09 08:00 | 5d | [5 empty] | 10191.7 |  | 100%
23 | CALZADA
24 | PAVIMENTO RIGIDO EN BARRIO SEÑOR DE LOS MILAGROS
25 | TRABAJOS PRELIMINARES
26 | LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL | [9 empty] | 2023-07-09 08:00 | 1d | [5 empty] | 98.69 |  | 100%
27 | TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO DURANTE EL PROCESO | [9 empty] | 2023-07-09 08:00 | 1d | [5 empty] | 564.95 |  | 100%
28 | MOVIMIENTO DE TIERRAS
29 | EXCAVACION EN TERRENO NORMAL CON MAQUINARIA | [9 empty] | 2023-07-14 08:00 | 1d | [5 empty] | 586.54 |  | 100%
30 | EXCAVACION EN TERRENO NORMAL | [9 empty] | 2023-07-14 08:00 | 4d | [5 empty] | 526.83 |  | 100%
31 | EXCAVACION EN TERRENO ROCOSO | [9 empty] | 2023-07-14 08:00 | 1d | [5 empty] | 108.75 |  | 100%
32 | PERFILADO Y COMPACTACION SUB-RASANTES ZONAS CORTE | [9 empty] | 2023-07-15 08:00 | 3d | [5 empty] | 1279.36 |  | 100%
33 | ACARREO DE MATERIAL SUELTO | [9 empty] | 2023-07-23 08:00 | 2d | [5 empty] | 274.41 |  | 100%
34 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE | [9 empty] | 2023-07-28 08:00 | 1d | [5 empty] | 1251.36 |  | 100%
35 | BASE GRANULAR
36 | ESPARCIDO Y COMPACTADO DE LA BASE EN CAPAS E=0.20CM | [9 empty] | 2023-07-30 08:00 | 1d | [5 empty] | 4194.36 |  | 100%
37 | SUPERFICIE DE CALZADA
38 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL - PAVIMENTO | [9 empty] | 2023-07-31 08:00 | 3d | [5 empty] | 3147.84 |  | 100%
39 | CONCRETO f´c = 210 kg/cm2 - PAVIMENTOS E=0.10 | [9 empty] | 2023-08-04 08:00 | 3d | [5 empty] | 13576.27 |  | 100%
40 | ENPEDRADO DE PAVIMENTO (EMBOQUILLADO CON PIEDRA LABRADA GRANITO E=0.15CM) | [9 empty] | 2023-08-04 08:00 | 3d | [5 empty] | 13287.06 |  | 100%
41 | RELLENO DE JUNTAS CON CEMNETO Y ARENA GRUESA C:A 1:2 | [9 empty] | 2023-08-19 08:00 | 1d | [5 empty] | 790.22 |  | 100%
42 | ACABADO Y BRUÑADO DE ENPEDRADO | [9 empty] | 2023-08-10 08:00 | 3d | [5 empty] | 2277.43 |  | 100%
43 | CURADO
44 | CURADO DE CONCRETO | [9 empty] | 2023-08-16 08:00 | 3d | [5 empty] | 2460.79 |  | 100%
45 | JUNTAS
46 | JUNTA ASFALTICA DE E=1" | [9 empty] | 2023-08-10 08:00 | 2d | [5 empty] | 1673.65 |  | 100%
47 | JUNTA DE CONTRACCION ASFALTICA DE E=1" | [9 empty] | 2023-08-10 08:00 | 1d | [5 empty] | 990.08 |  | 100%
48 | JUNTA LONGITUDINAL DE CONSTRUCCION ASFALTICA DE E=1" | [9 empty] | 2023-08-10 08:00 | 1d | [5 empty] | 221.27 |  | 100%
49 | VEREDAS
50 | TRABAJOS PRELIMINARES
51 | LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL | [9 empty] | 2023-07-09 08:00 | 1d | [5 empty] | 52.17 |  | 100%
52 | TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO DURANTE EL PROCESO | [9 empty] | 2023-07-09 08:00 | 1d | [5 empty] | 298.63 |  | 100%
53 | MOVIMIENTO DE TIERRAS
54 | EXCAVACION EN TERRENO NORMAL | [9 empty] | 2023-07-11 08:00 | 3d | [5 empty] | 364.62 |  | 100%
55 | NIVELACION Y COMPACTACION MANUAL | [9 empty] | 2023-07-14 08:00 | 1d | [5 empty] | 524.17 |  | 100%
56 | ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE EN CARRETILLA (50 M) - MANUAL | [9 empty] | 2023-07-20 08:00 | 1d | [5 empty] | 242.34 |  | 100%
57 | ESPARCIDO, NIVELADO Y COMPAC. DE LA BASE E=0.15CM. PARA VEREDAS | [9 empty] | 2023-07-22 08:00 | 3d | [5 empty] | 2553.77 |  | 100%
58 | CONCRETO SIMPLE
59 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA VEREDAS | [9 empty] | 2023-07-26 08:00 | 3d | [5 empty] | 3920.66 |  | 100%
60 | CONCRETO f'c=175 kg/cm2 EN VEREDAS | [9 empty] | 2023-07-30 08:00 | 3d | [5 empty] | 10750.97 |  | 100%
61 | ENPEDRADO DE PAVIMENTO (EMBOQUILLADO CON PIEDRA LABRADA GRANITO E=0.15CM) | [9 empty] | 2023-07-30 08:00 | 3d | [5 empty] | 4808.99 |  | 100%
62 | RELLENO DE JUNTAS CON CEMNETO Y ARENA GRUESA C:A 1:2 | [9 empty] | 2023-08-05 08:00 | 1d | [5 empty] | 574.7 |  | 100%
63 | REVOQUES Y REVESTIMIENTO
64 | ACABADO PULIDO DE PISO CON MORTERO 1:2 X 1.5CM DE ESPESOR. INCL. BRUÑA | [9 empty] | 2023-07-30 08:00 | 3d | [5 empty] | 997.74 |  | 100%
65 | JUNTAS
66 | JUNTA ASFALTICA DE E=1" | [9 empty] | 2023-07-30 08:00 | 1d | [5 empty] | 1075.35 |  | 100%
67 | JUNTA DE CONTRACCION ASFALTICA DE E=1" | [9 empty] | 2023-07-30 08:00 | 1d | [5 empty] | 416.39 |  | 100%
68 | CURADO
69 | CURADO DE CONCRETO | [9 empty] | 2023-08-04 08:00 | 2d | [5 empty] | 1392 |  | 100%
70 | ALCANTARILLADO PLUVIAL
71 | TRABAJOS PRELIMINARES
72 | LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL | [9 empty] | 2023-07-09 08:00 | 1d | [5 empty] | 27.02 |  | 100%
73 | TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO DURANTE EL PROCESO | [9 empty] | 2023-07-09 08:00 | 1d | [5 empty] | 154.69 |  | 100%
74 | MOVIMIENTO DE TIERRAS
75 | EXCAVACION EN TERRENO NORMAL CON MAQUINARIA | [10 empty] | 0 | [7 empty] | 0%
76 | EXCAVACION EN TERRENO ROCOSO | [10 empty] | 0 | [7 empty] | 0%
77 | PERFILADO Y COMPACTACION SUB-RASANTES ZONAS CORTE | [10 empty] | 0 | [7 empty] | 0%
78 | ACARREO DE MATERIAL SUELTO | [10 empty] | 0 | [7 empty] | 0%
79 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE | [10 empty] | 0 | [7 empty] | 0%
80 | CONCRETO ARMADO
81 | SOLADO DE CONCRETO C:H 1:2, E=4" | [10 empty] | 0 | [7 empty] | 0%
82 | CONCRETO f´c = 210 kg/cm2 | [10 empty] | 0 | [7 empty] | 0%
83 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL | [10 empty] | 0 | [7 empty] | 0%
84 | ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 | [10 empty] | 0 | [7 empty] | 0%
85 | CURADO
86 | CURADO DE CONCRETO | [10 empty] | 0 | [7 empty] | 0%
87 | ESTRUCTURA METALICA
88 | REJILLA METALICA SEGUN DISEÑO | [10 empty] | 0 | [7 empty] | 0%
89 | OBRAS DE SANEAMIENTO
90 | SISTEMA DE AGUA POTABLE
91 | TRABAJOS PRELIMINARES
92 | LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL | [10 empty] | 0 | [7 empty] | 0%
93 | TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO DURANTE EL PROCESO | [10 empty] | 0 | [7 empty] | 0%
94 | CINTA PLASTICA PARA SEÑAL DE PELIGRO | [10 empty] | 0 | [7 empty] | 0%
95 | MOVIMIENTO DE TIERRAS
96 | EXCAVACION HASTA 0.60CM EN TERRENO NORMAL | [10 empty] | 0 | [7 empty] | 0%
97 | EXCAVACION HASTA 0.60M EN TERRENO ROCOSO | [10 empty] | 0 | [7 empty] | 0%
98 | NIVELACION Y REFINE DEL FONDO SE ZANJA | [10 empty] | 0 | [7 empty] | 0%
99 | RELLENO COMPACTADO DE ZANJA CON MATERIAL PROPIO | [10 empty] | 0 | [7 empty] | 0%
100 | CAMA DE APOYO PARA TUBERIAS E=10 CM. | [10 empty] | 0 | [7 empty] | 0%
101 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE | [10 empty] | 0 | [7 empty] | 0%
102 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS Y ACCESORIOS
103 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC D=1" | [10 empty] | 0 | [7 empty] | 0%
104 | SUMINISTRO E INST. DE CONEXIONES DOMICILIARIAS C/TUBERIA PVC-SAP D=1/2" | [10 empty] | 0 | [7 empty] | 0%
105 | DOBLE PRUEBA HIDRAULICA | [10 empty] | 0 | [7 empty] | 0%
106 | TAPA Y CAJA DE REGISTRO
107 | SUMINISTRO E INST. DE CAJA/TAPA METALICA DE 0.30 X 0.30M, TN P/REGISTRO DE AGUA POTABLE | [10 empty] | 0 | [7 empty] | 0%
108 | REPARACION DE REDES DE AGUA
109 | REPARACION DE REDES DE AGUA POTABLE | [10 empty] | 0 | [7 empty] | 0%
110 | SISTEMA DE DESAGUE
111 | TRABAJOS PRELIMINARES
112 | LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL | [10 empty] | 0 | [7 empty] | 0%
113 | TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO DURANTE EL PROCESO | [10 empty] | 0 | [7 empty] | 0%
114 | CINTA PLASTICA PARA SEÑAL DE PELIGRO | [10 empty] | 0 | [7 empty] | 0%
115 | MOVIMIENTO DE TIERRAS
116 | EXCAVACION HASTA 1.60M EN TERRENO NORMAL | [10 empty] | 0 | [7 empty] | 0%
117 | EXCAVACION HASTA 1.60M EN TERRENO ROCOSO | [10 empty] | 0 | [7 empty] | 0%
118 | NIVELACION Y REFINE DEL FONDO SE ZANJA | [10 empty] | 0 | [7 empty] | 0%
119 | RELLENO COMPACTADO DE ZANJA CON MATERIAL PROPIO | [10 empty] | 0 | [7 empty] | 0%
120 | CAMA DE APOYO PARA TUBERIAS E=10 CM. | [10 empty] | 0 | [7 empty] | 0%
121 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE | [10 empty] | 0 | [7 empty] | 0%
122 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS Y ACCESORIOS
123 | SUMINISTRO E INST. DE TUBERIA DE DESAGUE PVC D=6" (160MM) U.F | [10 empty] | 0 | [7 empty] | 0%
124 | SUMINISTRO E INST. DE CONEXIONES DOMICILIARIAS DE DESAGUE C/TUBERIA PVC-U D=4" (110MM) U.F | [10 empty] | 0 | [7 empty] | 0%
125 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CACHIMBA TEE PVC D=160MM X 110MM, ISO S-25 P/D | [10 empty] | 0 | [7 empty] | 0%
126 | DOBLE PRUEBA HIDRAULICA DE DESAGUE | [10 empty] | 0 | [7 empty] | 0%
127 | TAPA Y CAJA DE REGISTRO
128 | SUMINISTRO E INST. DE CAJA/TAPA METALICA DE 0.30 X 0.60M, TN P/REGISTRO DE DESAGUE | [10 empty] | 0 | [7 empty] | 0%
129 | REPARACION DE REDES DE DESAGUE
130 | REPARACION DE REDES DE DESAGUE | [10 empty] | 0 | [7 empty] | 0%
131 | OBRAS COMPLEMENTARIAS
132 | PINTURA
133 | PINTURA EN SARDINELES, VEREDAS Y PAVIMENTOS | [10 empty] | 0 | [7 empty] | 0%
134 | EQUIPAMIENTO URBANO
135 | POSTES DE ALUMBRADO CON PANEL SOLAR | [10 empty] | 0 | [7 empty] | 0%
136 | TACHO DE BASURA INC. COLOCACION | [10 empty] | 0 | [7 empty] | 0%
137 | BANCA DE MADERA INC. COLOCACION | [10 empty] | 0 | [7 empty] | 0%
138 | COBERTURA DE BANCAS | [10 empty] | 0 | [7 empty] | 0%
139 | VARIOS
140 | LIMPIEZA FINAL DE OBRA | [10 empty] | 0 | [7 empty] | 0%
141 | CAPACITACION A LA POBLACION BENEFICIADA | [10 empty] | 0 | [7 empty] | 0%
142 | MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL
143 | MITIGACION DEL IMPACTO AMBIENTAL | [10 empty] | 0 | [7 empty] | 0%
144 | FLETE
145 | FLETE TERRESTRE | [10 empty] | 0 | [7 empty] | 0%

## TP4
| TP Status Date | 2023-08-20 08:00 |  | TP Name | Earthwork
General |  | Baseline |  |  | Resource Demand |  | Baseline Costs |  |  |  | Tracking
ID | Name | Baseline Start | Baseline End | Duration | Resource Demand | Resource Cost | Fixed Cost | Cost/Hour | Variable Cost | Total Cost | Actual Start | Actual Duration | PAC | PRC | Remaining Duration | PAC Dev | PRC Dev | Actual Cost | Remaining Cost | Percentage Completed | Tracking | Earned Value (EV) | Planned Value (PV)
0 | CONSTRUCCION DE CALZADA, VEREDA Y ALCANTARILLADO PLUVIAL; EN EL (LA) CALLE LAOS DEL BARRIO SEÑOR DE LOS MILAGROS, DISTRITO DE CHAVIN DE HUANTAR, PROVINCIA DE HUARI, DEPARTAMENTO DE ANCASH
1 | OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD
2 | OBRAS PROVISIONALES
3 | ALQUILER DE ALMACEN Y OFICINA | [9 empty] | 2023-07-01 08:00 | 2d | [5 empty] | 762.71 |  | 100%
4 | AMBIENTE PARA GUARDIANIA | [9 empty] | 2023-07-01 08:00 | 1d | [5 empty] | 426.5 |  | 100%
5 | CONEXIÓN PROVISIONAL DE ENERGIA ELECTRICA Y CONSUMO | [9 empty] | 2023-07-01 08:00 | 1d | [5 empty] | 1256 |  | 100%
6 | INSTALACION PROVISIONAL DE AGUA Y DESAGUE | [9 empty] | 2023-07-01 08:00 | 1d | [5 empty] | 3000 |  | 100%
7 | SERVICIOS HIGIENICOS EN OBRA (PORTATIL) | [9 empty] | 2023-07-01 08:00 | 1d | [5 empty] | 3000 |  | 100%
8 | CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA (2.40MX3.60 M) | [9 empty] | 2023-07-01 08:00 | 1d | [5 empty] | 950 |  | 100%
9 | TRABAJOS PRELIMINARES
10 | MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS | [9 empty] | 2023-07-01 08:00 | 1d | [5 empty] | 4733.2 |  | 100%
11 | LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL | [9 empty] | 2023-07-01 08:00 | 2d | [5 empty] | 175.55 |  | 100%
12 | TRAZO Y REPLANTEO INICAL | [9 empty] | 2023-07-01 08:00 | 2d | [5 empty] | 1227.88 |  | 100%
13 | SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
14 | ELABORACION, IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | [9 empty] | 2023-07-01 08:00 | 1d | [5 empty] | 16.95 |  | 100%
15 | EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL | [9 empty] | 2023-07-03 08:00 | 1d | [5 empty] | 3528.24 |  | 100%
16 | EQUIPO DE PROTECCION COLECTIVA | [9 empty] | 2023-07-04 08:00 | 1d | [5 empty] | 661.02 |  | 100%
17 | SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD | [9 empty] | 2023-07-06 08:00 | 1d | [5 empty] | 580.46 |  | 100%
18 | CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD | [9 empty] | 2023-07-07 08:00 | 1d | [5 empty] | 1900.43 |  | 100%
19 | RECURSOS PARA RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS EN SST. | [9 empty] | 2023-07-09 08:00 | 1d | [5 empty] | 1129.15 |  | 100%
20 | SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL
21 | CERCO PROVISIONAL C/MANTAS DE POLIPROPILENO | [9 empty] | 2023-07-02 08:00 | 2d | [5 empty] | 1662.8 |  | 100%
22 | PASE PEATONAL PROVISIONAL | [9 empty] | 2023-07-09 08:00 | 5d | [5 empty] | 10191.7 |  | 100%
23 | CALZADA
24 | PAVIMENTO RIGIDO EN BARRIO SEÑOR DE LOS MILAGROS
25 | TRABAJOS PRELIMINARES
26 | LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL | [9 empty] | 2023-07-09 08:00 | 1d | [5 empty] | 98.69 |  | 100%
27 | TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO DURANTE EL PROCESO | [9 empty] | 2023-07-09 08:00 | 1d | [5 empty] | 564.95 |  | 100%
28 | MOVIMIENTO DE TIERRAS
29 | EXCAVACION EN TERRENO NORMAL CON MAQUINARIA | [9 empty] | 2023-07-14 08:00 | 1d | [5 empty] | 586.54 |  | 100%
30 | EXCAVACION EN TERRENO NORMAL | [9 empty] | 2023-07-14 08:00 | 4d | [5 empty] | 526.83 |  | 100%
31 | EXCAVACION EN TERRENO ROCOSO | [9 empty] | 2023-07-14 08:00 | 1d | [5 empty] | 108.75 |  | 100%
32 | PERFILADO Y COMPACTACION SUB-RASANTES ZONAS CORTE | [9 empty] | 2023-07-15 08:00 | 3d | [5 empty] | 1279.36 |  | 100%
33 | ACARREO DE MATERIAL SUELTO | [9 empty] | 2023-07-23 08:00 | 2d | [5 empty] | 274.41 |  | 100%
34 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE | [9 empty] | 2023-07-28 08:00 | 1d | [5 empty] | 1251.36 |  | 100%
35 | BASE GRANULAR
36 | ESPARCIDO Y COMPACTADO DE LA BASE EN CAPAS E=0.20CM | [9 empty] | 2023-07-30 08:00 | 1d | [5 empty] | 4194.36 |  | 100%
37 | SUPERFICIE DE CALZADA
38 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL - PAVIMENTO | [9 empty] | 2023-07-31 08:00 | 3d | [5 empty] | 3147.84 |  | 100%
39 | CONCRETO f´c = 210 kg/cm2 - PAVIMENTOS E=0.10 | [9 empty] | 2023-08-04 08:00 | 3d | [5 empty] | 13576.27 |  | 100%
40 | ENPEDRADO DE PAVIMENTO (EMBOQUILLADO CON PIEDRA LABRADA GRANITO E=0.15CM) | [9 empty] | 2023-08-04 08:00 | 3d | [5 empty] | 13287.06 |  | 100%
41 | RELLENO DE JUNTAS CON CEMNETO Y ARENA GRUESA C:A 1:2 | [9 empty] | 2023-08-19 08:00 | 1d | [5 empty] | 790.22 |  | 100%
42 | ACABADO Y BRUÑADO DE ENPEDRADO | [9 empty] | 2023-08-10 08:00 | 3d | [5 empty] | 2277.43 |  | 100%
43 | CURADO
44 | CURADO DE CONCRETO | [9 empty] | 2023-08-16 08:00 | 3d | [5 empty] | 2460.79 |  | 100%
45 | JUNTAS
46 | JUNTA ASFALTICA DE E=1" | [9 empty] | 2023-08-10 08:00 | 2d | [5 empty] | 1673.65 |  | 100%
47 | JUNTA DE CONTRACCION ASFALTICA DE E=1" | [9 empty] | 2023-08-10 08:00 | 1d | [5 empty] | 990.08 |  | 100%
48 | JUNTA LONGITUDINAL DE CONSTRUCCION ASFALTICA DE E=1" | [9 empty] | 2023-08-10 08:00 | 1d | [5 empty] | 221.27 |  | 100%
49 | VEREDAS
50 | TRABAJOS PRELIMINARES
51 | LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL | [9 empty] | 2023-07-09 08:00 | 1d | [5 empty] | 52.17 |  | 100%
52 | TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO DURANTE EL PROCESO | [9 empty] | 2023-07-09 08:00 | 1d | [5 empty] | 298.63 |  | 100%
53 | MOVIMIENTO DE TIERRAS
54 | EXCAVACION EN TERRENO NORMAL | [9 empty] | 2023-07-11 08:00 | 3d | [5 empty] | 364.62 |  | 100%
55 | NIVELACION Y COMPACTACION MANUAL | [9 empty] | 2023-07-14 08:00 | 1d | [5 empty] | 524.17 |  | 100%
56 | ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE EN CARRETILLA (50 M) - MANUAL | [9 empty] | 2023-07-20 08:00 | 1d | [5 empty] | 242.34 |  | 100%
57 | ESPARCIDO, NIVELADO Y COMPAC. DE LA BASE E=0.15CM. PARA VEREDAS | [9 empty] | 2023-07-22 08:00 | 3d | [5 empty] | 2553.77 |  | 100%
58 | CONCRETO SIMPLE
59 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA VEREDAS | [9 empty] | 2023-07-26 08:00 | 3d | [5 empty] | 3920.66 |  | 100%
60 | CONCRETO f'c=175 kg/cm2 EN VEREDAS | [9 empty] | 2023-07-30 08:00 | 3d | [5 empty] | 10750.97 |  | 100%
61 | ENPEDRADO DE PAVIMENTO (EMBOQUILLADO CON PIEDRA LABRADA GRANITO E=0.15CM) | [9 empty] | 2023-07-30 08:00 | 3d | [5 empty] | 4808.99 |  | 100%
62 | RELLENO DE JUNTAS CON CEMNETO Y ARENA GRUESA C:A 1:2 | [9 empty] | 2023-08-05 08:00 | 1d | [5 empty] | 574.7 |  | 100%
63 | REVOQUES Y REVESTIMIENTO
64 | ACABADO PULIDO DE PISO CON MORTERO 1:2 X 1.5CM DE ESPESOR. INCL. BRUÑA | [9 empty] | 2023-07-30 08:00 | 3d | [5 empty] | 997.74 |  | 100%
65 | JUNTAS
66 | JUNTA ASFALTICA DE E=1" | [9 empty] | 2023-07-30 08:00 | 1d | [5 empty] | 1075.35 |  | 100%
67 | JUNTA DE CONTRACCION ASFALTICA DE E=1" | [9 empty] | 2023-07-30 08:00 | 1d | [5 empty] | 416.39 |  | 100%
68 | CURADO
69 | CURADO DE CONCRETO | [9 empty] | 2023-08-04 08:00 | 2d | [5 empty] | 1392 |  | 100%
70 | ALCANTARILLADO PLUVIAL
71 | TRABAJOS PRELIMINARES
72 | LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL | [9 empty] | 2023-07-09 08:00 | 1d | [5 empty] | 27.02 |  | 100%
73 | TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO DURANTE EL PROCESO | [9 empty] | 2023-07-09 08:00 | 1d | [5 empty] | 154.69 |  | 100%
74 | MOVIMIENTO DE TIERRAS
75 | EXCAVACION EN TERRENO NORMAL CON MAQUINARIA | [9 empty] | 2023-07-14 08:00 | 1d | [5 empty] | 550.93 |  | 100%
76 | EXCAVACION EN TERRENO ROCOSO | [9 empty] | 2023-07-15 08:00 | 1d | [5 empty] | 611.72 |  | 100%
77 | PERFILADO Y COMPACTACION SUB-RASANTES ZONAS CORTE | [9 empty] | 2023-07-17 08:00 | 1d | [5 empty] | 350.3 |  | 100%
78 | ACARREO DE MATERIAL SUELTO | [9 empty] | 2023-07-17 08:00 | 2d | [5 empty] | 224.6 |  | 100%
79 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE | [9 empty] | 2023-07-20 08:00 | 1d | [5 empty] | 765.61 |  | 100%
80 | CONCRETO ARMADO
81 | SOLADO DE CONCRETO C:H 1:2, E=4" | [9 empty] | 2023-07-22 08:00 | 2d | [5 empty] | 2855.52 |  | 100%
82 | CONCRETO f´c = 210 kg/cm2 | [9 empty] | 2023-07-31 08:00 | 1d | [5 empty] | 3717.51 |  | 100%
83 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL | [9 empty] | 2023-07-28 08:00 | 2d | [5 empty] | 2000 |  | 100%
84 | ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 | [9 empty] | 2023-07-25 08:00 | 4d | [5 empty] | 14448.2 |  | 100%
85 | CURADO
86 | CURADO DE CONCRETO | [9 empty] | 2023-08-02 08:00 | 1d | [5 empty] | 480.19 |  | 100%
87 | ESTRUCTURA METALICA
88 | REJILLA METALICA SEGUN DISEÑO | [9 empty] | 2023-08-07 08:00 | 1d | [5 empty] | 4395.25 |  | 100%
89 | OBRAS DE SANEAMIENTO
90 | SISTEMA DE AGUA POTABLE
91 | TRABAJOS PRELIMINARES
92 | LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL | [9 empty] | 2023-07-09 08:00 | 1d | [5 empty] | 18.08 |  | 100%
93 | TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO DURANTE EL PROCESO | [9 empty] | 2023-07-09 08:00 | 1d | [5 empty] | 103.5 |  | 100%
94 | CINTA PLASTICA PARA SEÑAL DE PELIGRO | [9 empty] | 2023-07-09 08:00 | 1d | [5 empty] | 338.52 |  | 100%
95 | MOVIMIENTO DE TIERRAS
96 | EXCAVACION HASTA 0.60CM EN TERRENO NORMAL | [9 empty] | 2023-07-11 08:00 | 6d | [5 empty] | 831.84 |  | 100%
97 | EXCAVACION HASTA 0.60M EN TERRENO ROCOSO | [9 empty] | 2023-07-11 08:00 | 1d | [5 empty] | 181.25 |  | 100%
98 | NIVELACION Y REFINE DEL FONDO SE ZANJA | [10 empty] | 0 | [7 empty] | 0%
99 | RELLENO COMPACTADO DE ZANJA CON MATERIAL PROPIO | [10 empty] | 0 | [7 empty] | 0%
100 | CAMA DE APOYO PARA TUBERIAS E=10 CM. | [10 empty] | 0 | [7 empty] | 0%
101 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE | [10 empty] | 0 | [7 empty] | 0%
102 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS Y ACCESORIOS
103 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC D=1" | [10 empty] | 0 | [7 empty] | 0%
104 | SUMINISTRO E INST. DE CONEXIONES DOMICILIARIAS C/TUBERIA PVC-SAP D=1/2" | [10 empty] | 0 | [7 empty] | 0%
105 | DOBLE PRUEBA HIDRAULICA | [10 empty] | 0 | [7 empty] | 0%
106 | TAPA Y CAJA DE REGISTRO
107 | SUMINISTRO E INST. DE CAJA/TAPA METALICA DE 0.30 X 0.30M, TN P/REGISTRO DE AGUA POTABLE | [10 empty] | 0 | [7 empty] | 0%
108 | REPARACION DE REDES DE AGUA
109 | REPARACION DE REDES DE AGUA POTABLE | [10 empty] | 0 | [7 empty] | 0%
110 | SISTEMA DE DESAGUE
111 | TRABAJOS PRELIMINARES
112 | LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL | [10 empty] | 0 | [7 empty] | 0%
113 | TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO DURANTE EL PROCESO | [10 empty] | 0 | [7 empty] | 0%
114 | CINTA PLASTICA PARA SEÑAL DE PELIGRO | [10 empty] | 0 | [7 empty] | 0%
115 | MOVIMIENTO DE TIERRAS
116 | EXCAVACION HASTA 1.60M EN TERRENO NORMAL | [10 empty] | 0 | [7 empty] | 0%
117 | EXCAVACION HASTA 1.60M EN TERRENO ROCOSO | [10 empty] | 0 | [7 empty] | 0%
118 | NIVELACION Y REFINE DEL FONDO SE ZANJA | [10 empty] | 0 | [7 empty] | 0%
119 | RELLENO COMPACTADO DE ZANJA CON MATERIAL PROPIO | [10 empty] | 0 | [7 empty] | 0%
120 | CAMA DE APOYO PARA TUBERIAS E=10 CM. | [10 empty] | 0 | [7 empty] | 0%
121 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE | [10 empty] | 0 | [7 empty] | 0%
122 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS Y ACCESORIOS
123 | SUMINISTRO E INST. DE TUBERIA DE DESAGUE PVC D=6" (160MM) U.F | [10 empty] | 0 | [7 empty] | 0%
124 | SUMINISTRO E INST. DE CONEXIONES DOMICILIARIAS DE DESAGUE C/TUBERIA PVC-U D=4" (110MM) U.F | [10 empty] | 0 | [7 empty] | 0%
125 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CACHIMBA TEE PVC D=160MM X 110MM, ISO S-25 P/D | [10 empty] | 0 | [7 empty] | 0%
126 | DOBLE PRUEBA HIDRAULICA DE DESAGUE | [10 empty] | 0 | [7 empty] | 0%
127 | TAPA Y CAJA DE REGISTRO
128 | SUMINISTRO E INST. DE CAJA/TAPA METALICA DE 0.30 X 0.60M, TN P/REGISTRO DE DESAGUE | [10 empty] | 0 | [7 empty] | 0%
129 | REPARACION DE REDES DE DESAGUE
130 | REPARACION DE REDES DE DESAGUE | [10 empty] | 0 | [7 empty] | 0%
131 | OBRAS COMPLEMENTARIAS
132 | PINTURA
133 | PINTURA EN SARDINELES, VEREDAS Y PAVIMENTOS | [10 empty] | 0 | [7 empty] | 0%
134 | EQUIPAMIENTO URBANO
135 | POSTES DE ALUMBRADO CON PANEL SOLAR | [10 empty] | 0 | [7 empty] | 0%
136 | TACHO DE BASURA INC. COLOCACION | [10 empty] | 0 | [7 empty] | 0%
137 | BANCA DE MADERA INC. COLOCACION | [10 empty] | 0 | [7 empty] | 0%
138 | COBERTURA DE BANCAS | [10 empty] | 0 | [7 empty] | 0%
139 | VARIOS
140 | LIMPIEZA FINAL DE OBRA | [10 empty] | 0 | [7 empty] | 0%
141 | CAPACITACION A LA POBLACION BENEFICIADA | [10 empty] | 0 | [7 empty] | 0%
142 | MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL
143 | MITIGACION DEL IMPACTO AMBIENTAL | [10 empty] | 0 | [7 empty] | 0%
144 | FLETE
145 | FLETE TERRESTRE | [10 empty] | 0 | [7 empty] | 0%

## TP5
| TP Status Date | 2023-08-20 08:00 |  | TP Name | Earthwork
General |  | Baseline |  |  | Resource Demand |  | Baseline Costs |  |  |  | Tracking
ID | Name | Baseline Start | Baseline End | Duration | Resource Demand | Resource Cost | Fixed Cost | Cost/Hour | Variable Cost | Total Cost | Actual Start | Actual Duration | PAC | PRC | Remaining Duration | PAC Dev | PRC Dev | Actual Cost | Remaining Cost | Percentage Completed | Tracking | Earned Value (EV) | Planned Value (PV)
0 | CONSTRUCCION DE CALZADA, VEREDA Y ALCANTARILLADO PLUVIAL; EN EL (LA) CALLE LAOS DEL BARRIO SEÑOR DE LOS MILAGROS, DISTRITO DE CHAVIN DE HUANTAR, PROVINCIA DE HUARI, DEPARTAMENTO DE ANCASH
1 | OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD
2 | OBRAS PROVISIONALES
3 | ALQUILER DE ALMACEN Y OFICINA | [9 empty] | 2023-07-01 08:00 | 2d | [5 empty] | 762.71 |  | 100%
4 | AMBIENTE PARA GUARDIANIA | [9 empty] | 2023-07-01 08:00 | 1d | [5 empty] | 426.5 |  | 100%
5 | CONEXIÓN PROVISIONAL DE ENERGIA ELECTRICA Y CONSUMO | [9 empty] | 2023-07-01 08:00 | 1d | [5 empty] | 1256 |  | 100%
6 | INSTALACION PROVISIONAL DE AGUA Y DESAGUE | [9 empty] | 2023-07-01 08:00 | 1d | [5 empty] | 3000 |  | 100%
7 | SERVICIOS HIGIENICOS EN OBRA (PORTATIL) | [9 empty] | 2023-07-01 08:00 | 1d | [5 empty] | 3000 |  | 100%
8 | CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA (2.40MX3.60 M) | [9 empty] | 2023-07-01 08:00 | 1d | [5 empty] | 950 |  | 100%
9 | TRABAJOS PRELIMINARES
10 | MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS | [9 empty] | 2023-07-01 08:00 | 1d | [5 empty] | 4733.2 |  | 100%
11 | LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL | [9 empty] | 2023-07-01 08:00 | 2d | [5 empty] | 175.55 |  | 100%
12 | TRAZO Y REPLANTEO INICAL | [9 empty] | 2023-07-01 08:00 | 2d | [5 empty] | 1227.88 |  | 100%
13 | SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
14 | ELABORACION, IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | [9 empty] | 2023-07-01 08:00 | 1d | [5 empty] | 16.95 |  | 100%
15 | EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL | [9 empty] | 2023-07-03 08:00 | 1d | [5 empty] | 3528.24 |  | 100%
16 | EQUIPO DE PROTECCION COLECTIVA | [9 empty] | 2023-07-04 08:00 | 1d | [5 empty] | 661.02 |  | 100%
17 | SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD | [9 empty] | 2023-07-06 08:00 | 1d | [5 empty] | 580.46 |  | 100%
18 | CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD | [9 empty] | 2023-07-07 08:00 | 1d | [5 empty] | 1900.43 |  | 100%
19 | RECURSOS PARA RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS EN SST. | [9 empty] | 2023-07-09 08:00 | 1d | [5 empty] | 1129.15 |  | 100%
20 | SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL
21 | CERCO PROVISIONAL C/MANTAS DE POLIPROPILENO | [9 empty] | 2023-07-02 08:00 | 2d | [5 empty] | 1662.8 |  | 100%
22 | PASE PEATONAL PROVISIONAL | [9 empty] | 2023-07-09 08:00 | 5d | [5 empty] | 10191.7 |  | 100%
23 | CALZADA
24 | PAVIMENTO RIGIDO EN BARRIO SEÑOR DE LOS MILAGROS
25 | TRABAJOS PRELIMINARES
26 | LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL | [9 empty] | 2023-07-09 08:00 | 1d | [5 empty] | 98.69 |  | 100%
27 | TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO DURANTE EL PROCESO | [9 empty] | 2023-07-09 08:00 | 1d | [5 empty] | 564.95 |  | 100%
28 | MOVIMIENTO DE TIERRAS
29 | EXCAVACION EN TERRENO NORMAL CON MAQUINARIA | [9 empty] | 2023-07-14 08:00 | 1d | [5 empty] | 586.54 |  | 100%
30 | EXCAVACION EN TERRENO NORMAL | [9 empty] | 2023-07-14 08:00 | 4d | [5 empty] | 526.83 |  | 100%
31 | EXCAVACION EN TERRENO ROCOSO | [9 empty] | 2023-07-14 08:00 | 1d | [5 empty] | 108.75 |  | 100%
32 | PERFILADO Y COMPACTACION SUB-RASANTES ZONAS CORTE | [9 empty] | 2023-07-15 08:00 | 3d | [5 empty] | 1279.36 |  | 100%
33 | ACARREO DE MATERIAL SUELTO | [9 empty] | 2023-07-23 08:00 | 2d | [5 empty] | 274.41 |  | 100%
34 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE | [9 empty] | 2023-07-28 08:00 | 1d | [5 empty] | 1251.36 |  | 100%
35 | BASE GRANULAR
36 | ESPARCIDO Y COMPACTADO DE LA BASE EN CAPAS E=0.20CM | [9 empty] | 2023-07-30 08:00 | 1d | [5 empty] | 4194.36 |  | 100%
37 | SUPERFICIE DE CALZADA
38 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL - PAVIMENTO | [9 empty] | 2023-07-31 08:00 | 3d | [5 empty] | 3147.84 |  | 100%
39 | CONCRETO f´c = 210 kg/cm2 - PAVIMENTOS E=0.10 | [9 empty] | 2023-08-04 08:00 | 3d | [5 empty] | 13576.27 |  | 100%
40 | ENPEDRADO DE PAVIMENTO (EMBOQUILLADO CON PIEDRA LABRADA GRANITO E=0.15CM) | [9 empty] | 2023-08-04 08:00 | 3d | [5 empty] | 13287.06 |  | 100%
41 | RELLENO DE JUNTAS CON CEMNETO Y ARENA GRUESA C:A 1:2 | [9 empty] | 2023-08-19 08:00 | 1d | [5 empty] | 790.22 |  | 100%
42 | ACABADO Y BRUÑADO DE ENPEDRADO | [9 empty] | 2023-08-10 08:00 | 3d | [5 empty] | 2277.43 |  | 100%
43 | CURADO
44 | CURADO DE CONCRETO | [9 empty] | 2023-08-16 08:00 | 3d | [5 empty] | 2460.79 |  | 100%
45 | JUNTAS
46 | JUNTA ASFALTICA DE E=1" | [9 empty] | 2023-08-10 08:00 | 2d | [5 empty] | 1673.65 |  | 100%
47 | JUNTA DE CONTRACCION ASFALTICA DE E=1" | [9 empty] | 2023-08-10 08:00 | 1d | [5 empty] | 990.08 |  | 100%
48 | JUNTA LONGITUDINAL DE CONSTRUCCION ASFALTICA DE E=1" | [9 empty] | 2023-08-10 08:00 | 1d | [5 empty] | 221.27 |  | 100%
49 | VEREDAS
50 | TRABAJOS PRELIMINARES
51 | LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL | [9 empty] | 2023-07-09 08:00 | 1d | [5 empty] | 52.17 |  | 100%
52 | TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO DURANTE EL PROCESO | [9 empty] | 2023-07-09 08:00 | 1d | [5 empty] | 298.63 |  | 100%
53 | MOVIMIENTO DE TIERRAS
54 | EXCAVACION EN TERRENO NORMAL | [9 empty] | 2023-07-11 08:00 | 3d | [5 empty] | 364.62 |  | 100%
55 | NIVELACION Y COMPACTACION MANUAL | [9 empty] | 2023-07-14 08:00 | 1d | [5 empty] | 524.17 |  | 100%
56 | ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE EN CARRETILLA (50 M) - MANUAL | [9 empty] | 2023-07-20 08:00 | 1d | [5 empty] | 242.34 |  | 100%
57 | ESPARCIDO, NIVELADO Y COMPAC. DE LA BASE E=0.15CM. PARA VEREDAS | [9 empty] | 2023-07-22 08:00 | 3d | [5 empty] | 2553.77 |  | 100%
58 | CONCRETO SIMPLE
59 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA VEREDAS | [9 empty] | 2023-07-26 08:00 | 3d | [5 empty] | 3920.66 |  | 100%
60 | CONCRETO f'c=175 kg/cm2 EN VEREDAS | [9 empty] | 2023-07-30 08:00 | 3d | [5 empty] | 10750.97 |  | 100%
61 | ENPEDRADO DE PAVIMENTO (EMBOQUILLADO CON PIEDRA LABRADA GRANITO E=0.15CM) | [9 empty] | 2023-07-30 08:00 | 3d | [5 empty] | 4808.99 |  | 100%
62 | RELLENO DE JUNTAS CON CEMNETO Y ARENA GRUESA C:A 1:2 | [9 empty] | 2023-08-05 08:00 | 1d | [5 empty] | 574.7 |  | 100%
63 | REVOQUES Y REVESTIMIENTO
64 | ACABADO PULIDO DE PISO CON MORTERO 1:2 X 1.5CM DE ESPESOR. INCL. BRUÑA | [9 empty] | 2023-07-30 08:00 | 3d | [5 empty] | 997.74 |  | 100%
65 | JUNTAS
66 | JUNTA ASFALTICA DE E=1" | [9 empty] | 2023-07-30 08:00 | 1d | [5 empty] | 1075.35 |  | 100%
67 | JUNTA DE CONTRACCION ASFALTICA DE E=1" | [9 empty] | 2023-07-30 08:00 | 1d | [5 empty] | 416.39 |  | 100%
68 | CURADO
69 | CURADO DE CONCRETO | [9 empty] | 2023-08-04 08:00 | 2d | [5 empty] | 1392 |  | 100%
70 | ALCANTARILLADO PLUVIAL
71 | TRABAJOS PRELIMINARES
72 | LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL | [9 empty] | 2023-07-09 08:00 | 1d | [5 empty] | 27.02 |  | 100%
73 | TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO DURANTE EL PROCESO | [9 empty] | 2023-07-09 08:00 | 1d | [5 empty] | 154.69 |  | 100%
74 | MOVIMIENTO DE TIERRAS
75 | EXCAVACION EN TERRENO NORMAL CON MAQUINARIA | [9 empty] | 2023-07-14 08:00 | 1d | [5 empty] | 550.93 |  | 100%
76 | EXCAVACION EN TERRENO ROCOSO | [9 empty] | 2023-07-15 08:00 | 1d | [5 empty] | 611.72 |  | 100%
77 | PERFILADO Y COMPACTACION SUB-RASANTES ZONAS CORTE | [9 empty] | 2023-07-17 08:00 | 1d | [5 empty] | 350.3 |  | 100%
78 | ACARREO DE MATERIAL SUELTO | [9 empty] | 2023-07-17 08:00 | 2d | [5 empty] | 224.6 |  | 100%
79 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE | [9 empty] | 2023-07-20 08:00 | 1d | [5 empty] | 765.61 |  | 100%
80 | CONCRETO ARMADO
81 | SOLADO DE CONCRETO C:H 1:2, E=4" | [9 empty] | 2023-07-22 08:00 | 2d | [5 empty] | 2855.52 |  | 100%
82 | CONCRETO f´c = 210 kg/cm2 | [9 empty] | 2023-07-31 08:00 | 1d | [5 empty] | 3717.51 |  | 100%
83 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL | [9 empty] | 2023-07-28 08:00 | 2d | [5 empty] | 2000 |  | 100%
84 | ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 | [9 empty] | 2023-07-25 08:00 | 4d | [5 empty] | 14448.2 |  | 100%
85 | CURADO
86 | CURADO DE CONCRETO | [9 empty] | 2023-08-02 08:00 | 1d | [5 empty] | 480.19 |  | 100%
87 | ESTRUCTURA METALICA
88 | REJILLA METALICA SEGUN DISEÑO | [9 empty] | 2023-08-07 08:00 | 1d | [5 empty] | 4395.25 |  | 100%
89 | OBRAS DE SANEAMIENTO
90 | SISTEMA DE AGUA POTABLE
91 | TRABAJOS PRELIMINARES
92 | LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL | [9 empty] | 2023-07-09 08:00 | 1d | [5 empty] | 18.08 |  | 100%
93 | TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO DURANTE EL PROCESO | [9 empty] | 2023-07-09 08:00 | 1d | [5 empty] | 103.5 |  | 100%
94 | CINTA PLASTICA PARA SEÑAL DE PELIGRO | [9 empty] | 2023-07-09 08:00 | 1d | [5 empty] | 338.52 |  | 100%
95 | MOVIMIENTO DE TIERRAS
96 | EXCAVACION HASTA 0.60CM EN TERRENO NORMAL | [9 empty] | 2023-07-11 08:00 | 6d | [5 empty] | 831.84 |  | 100%
97 | EXCAVACION HASTA 0.60M EN TERRENO ROCOSO | [9 empty] | 2023-07-11 08:00 | 1d | [5 empty] | 181.25 |  | 100%
98 | NIVELACION Y REFINE DEL FONDO SE ZANJA | [9 empty] | 2023-07-17 08:00 | 1d | [5 empty] | 8.88 |  | 100%
99 | RELLENO COMPACTADO DE ZANJA CON MATERIAL PROPIO | [9 empty] | 2023-07-17 08:00 | 1d | [5 empty] | 280.68 |  | 100%
100 | CAMA DE APOYO PARA TUBERIAS E=10 CM. | [9 empty] | 2023-07-22 08:00 | 2d | [5 empty] | 1280.27 |  | 100%
101 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE | [9 empty] | 2023-07-25 08:00 | 1d | [5 empty] | 328.08 |  | 100%
102 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS Y ACCESORIOS
103 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC D=1" | [9 empty] | 2023-07-26 08:00 | 1d | [5 empty] | 996.66 |  | 100%
104 | SUMINISTRO E INST. DE CONEXIONES DOMICILIARIAS C/TUBERIA PVC-SAP D=1/2" | [9 empty] | 2023-07-28 08:00 | 2d | [5 empty] | 961.91 |  | 100%
105 | DOBLE PRUEBA HIDRAULICA | [9 empty] | 2023-08-02 08:00 | 1d | [5 empty] | 533.3 |  | 100%
106 | TAPA Y CAJA DE REGISTRO
107 | SUMINISTRO E INST. DE CAJA/TAPA METALICA DE 0.30 X 0.30M, TN P/REGISTRO DE AGUA POTABLE | [9 empty] | 2023-08-03 08:00 | 2d | [5 empty] | 2148.54 |  | 100%
108 | REPARACION DE REDES DE AGUA
109 | REPARACION DE REDES DE AGUA POTABLE | [9 empty] | 2023-07-11 08:00 | 1d | [5 empty] | 3000 |  | 100%
110 | SISTEMA DE DESAGUE
111 | TRABAJOS PRELIMINARES
112 | LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL | [9 empty] | 2023-07-11 08:00 | 1d | [5 empty] | 18.08 |  | 100%
113 | TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO DURANTE EL PROCESO | [9 empty] | 2023-07-11 08:00 | 1d | [5 empty] | 103.5 |  | 100%
114 | CINTA PLASTICA PARA SEÑAL DE PELIGRO | [9 empty] | 2023-07-11 08:00 | 1d | [5 empty] | 338.52 |  | 100%
115 | MOVIMIENTO DE TIERRAS
116 | EXCAVACION HASTA 1.60M EN TERRENO NORMAL | [9 empty] | 2023-07-12 08:00 | 6d | [5 empty] | 831.84 |  | 100%
117 | EXCAVACION HASTA 1.60M EN TERRENO ROCOSO | [9 empty] | 2023-07-19 08:00 | 2d | [5 empty] | 870.74 |  | 100%
118 | NIVELACION Y REFINE DEL FONDO SE ZANJA | [9 empty] | 2023-07-22 08:00 | 1d | [5 empty] | 13.31 |  | 100%
119 | RELLENO COMPACTADO DE ZANJA CON MATERIAL PROPIO | [9 empty] | 2023-07-26 08:00 | 1d | [5 empty] | 421.03 |  | 100%
120 | CAMA DE APOYO PARA TUBERIAS E=10 CM. | [9 empty] | 2023-07-30 08:00 | 2d | [5 empty] | 1280.27 |  | 100%
121 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE | [9 empty] | 2023-08-02 08:00 | 1d | [5 empty] | 1312.79 |  | 100%
122 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS Y ACCESORIOS
123 | SUMINISTRO E INST. DE TUBERIA DE DESAGUE PVC D=6" (160MM) U.F | [9 empty] | 2023-08-03 08:00 | 1d | [5 empty] | 3783.74 |  | 100%
124 | SUMINISTRO E INST. DE CONEXIONES DOMICILIARIAS DE DESAGUE C/TUBERIA PVC-U D=4" (110MM) U.F | [9 empty] | 2023-08-05 08:00 | 2d | [5 empty] | 1196.62 |  | 100%
125 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CACHIMBA TEE PVC D=160MM X 110MM, ISO S-25 P/D | [9 empty] | 2023-08-10 08:00 | 1d | [5 empty] | 671.1 |  | 100%
126 | DOBLE PRUEBA HIDRAULICA DE DESAGUE | [9 empty] | 2023-08-11 08:00 | 1d | [5 empty] | 533.3 |  | 100%
127 | TAPA Y CAJA DE REGISTRO
128 | SUMINISTRO E INST. DE CAJA/TAPA METALICA DE 0.30 X 0.60M, TN P/REGISTRO DE DESAGUE | [9 empty] | 2023-08-13 08:00 | 2d | [5 empty] | 3847.6 |  | 100%
129 | REPARACION DE REDES DE DESAGUE
130 | REPARACION DE REDES DE DESAGUE | [9 empty] | 2023-08-19 08:00 | 1d | [5 empty] | 526 |  | 100%
131 | OBRAS COMPLEMENTARIAS
132 | PINTURA
133 | PINTURA EN SARDINELES, VEREDAS Y PAVIMENTOS | [9 empty] | 2023-08-16 08:00 | 2d | [5 empty] | 6217.28 |  | 100%
134 | EQUIPAMIENTO URBANO
135 | POSTES DE ALUMBRADO CON PANEL SOLAR | [10 empty] | 0 | [7 empty] | 0%
136 | TACHO DE BASURA INC. COLOCACION | [10 empty] | 0 | [7 empty] | 0%
137 | BANCA DE MADERA INC. COLOCACION | [10 empty] | 0 | [7 empty] | 0%
138 | COBERTURA DE BANCAS | [10 empty] | 0 | [7 empty] | 0%
139 | VARIOS
140 | LIMPIEZA FINAL DE OBRA | [10 empty] | 0 | [7 empty] | 0%
141 | CAPACITACION A LA POBLACION BENEFICIADA | [10 empty] | 0 | [7 empty] | 0%
142 | MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL
143 | MITIGACION DEL IMPACTO AMBIENTAL | [10 empty] | 0 | [7 empty] | 0%
144 | FLETE
145 | FLETE TERRESTRE | [10 empty] | 0 | [7 empty] | 0%

## TP6
| TP Status Date | 2023-09-10 08:00 |  | TP Name | Earthwork
General |  | Baseline |  |  | Resource Demand |  | Baseline Costs |  |  |  | Tracking
ID | Name | Baseline Start | Baseline End | Duration | Resource Demand | Resource Cost | Fixed Cost | Cost/Hour | Variable Cost | Total Cost | Actual Start | Actual Duration | PAC | PRC | Remaining Duration | PAC Dev | PRC Dev | Actual Cost | Remaining Cost | Percentage Completed | Tracking | Earned Value (EV) | Planned Value (PV)
0 | CONSTRUCCION DE CALZADA, VEREDA Y ALCANTARILLADO PLUVIAL; EN EL (LA) CALLE LAOS DEL BARRIO SEÑOR DE LOS MILAGROS, DISTRITO DE CHAVIN DE HUANTAR, PROVINCIA DE HUARI, DEPARTAMENTO DE ANCASH
1 | OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD
2 | OBRAS PROVISIONALES
3 | ALQUILER DE ALMACEN Y OFICINA | [9 empty] | 2023-07-01 08:00 | 2d | [5 empty] | 762.71 |  | 100%
4 | AMBIENTE PARA GUARDIANIA | [9 empty] | 2023-07-01 08:00 | 1d | [5 empty] | 426.5 |  | 100%
5 | CONEXIÓN PROVISIONAL DE ENERGIA ELECTRICA Y CONSUMO | [9 empty] | 2023-07-01 08:00 | 1d | [5 empty] | 1256 |  | 100%
6 | INSTALACION PROVISIONAL DE AGUA Y DESAGUE | [9 empty] | 2023-07-01 08:00 | 1d | [5 empty] | 3000 |  | 100%
7 | SERVICIOS HIGIENICOS EN OBRA (PORTATIL) | [9 empty] | 2023-07-01 08:00 | 1d | [5 empty] | 3000 |  | 100%
8 | CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA (2.40MX3.60 M) | [9 empty] | 2023-07-01 08:00 | 1d | [5 empty] | 950 |  | 100%
9 | TRABAJOS PRELIMINARES
10 | MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS | [9 empty] | 2023-07-01 08:00 | 1d | [5 empty] | 4733.2 |  | 100%
11 | LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL | [9 empty] | 2023-07-01 08:00 | 2d | [5 empty] | 175.55 |  | 100%
12 | TRAZO Y REPLANTEO INICAL | [9 empty] | 2023-07-01 08:00 | 2d | [5 empty] | 1227.88 |  | 100%
13 | SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
14 | ELABORACION, IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | [9 empty] | 2023-07-01 08:00 | 1d | [5 empty] | 16.95 |  | 100%
15 | EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL | [9 empty] | 2023-07-03 08:00 | 1d | [5 empty] | 3528.24 |  | 100%
16 | EQUIPO DE PROTECCION COLECTIVA | [9 empty] | 2023-07-04 08:00 | 1d | [5 empty] | 661.02 |  | 100%
17 | SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD | [9 empty] | 2023-07-06 08:00 | 1d | [5 empty] | 580.46 |  | 100%
18 | CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD | [9 empty] | 2023-07-07 08:00 | 1d | [5 empty] | 1900.43 |  | 100%
19 | RECURSOS PARA RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS EN SST. | [9 empty] | 2023-07-09 08:00 | 1d | [5 empty] | 1129.15 |  | 100%
20 | SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL
21 | CERCO PROVISIONAL C/MANTAS DE POLIPROPILENO | [9 empty] | 2023-07-02 08:00 | 2d | [5 empty] | 1662.8 |  | 100%
22 | PASE PEATONAL PROVISIONAL | [9 empty] | 2023-07-09 08:00 | 5d | [5 empty] | 10191.7 |  | 100%
23 | CALZADA
24 | PAVIMENTO RIGIDO EN BARRIO SEÑOR DE LOS MILAGROS
25 | TRABAJOS PRELIMINARES
26 | LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL | [9 empty] | 2023-07-09 08:00 | 1d | [5 empty] | 98.69 |  | 100%
27 | TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO DURANTE EL PROCESO | [9 empty] | 2023-07-09 08:00 | 1d | [5 empty] | 564.95 |  | 100%
28 | MOVIMIENTO DE TIERRAS
29 | EXCAVACION EN TERRENO NORMAL CON MAQUINARIA | [9 empty] | 2023-07-14 08:00 | 1d | [5 empty] | 586.54 |  | 100%
30 | EXCAVACION EN TERRENO NORMAL | [9 empty] | 2023-07-14 08:00 | 4d | [5 empty] | 526.83 |  | 100%
31 | EXCAVACION EN TERRENO ROCOSO | [9 empty] | 2023-07-14 08:00 | 1d | [5 empty] | 108.75 |  | 100%
32 | PERFILADO Y COMPACTACION SUB-RASANTES ZONAS CORTE | [9 empty] | 2023-07-15 08:00 | 3d | [5 empty] | 1279.36 |  | 100%
33 | ACARREO DE MATERIAL SUELTO | [9 empty] | 2023-07-23 08:00 | 2d | [5 empty] | 274.41 |  | 100%
34 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE | [9 empty] | 2023-07-28 08:00 | 1d | [5 empty] | 1251.36 |  | 100%
35 | BASE GRANULAR
36 | ESPARCIDO Y COMPACTADO DE LA BASE EN CAPAS E=0.20CM | [9 empty] | 2023-07-30 08:00 | 1d | [5 empty] | 4194.36 |  | 100%
37 | SUPERFICIE DE CALZADA
38 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL - PAVIMENTO | [9 empty] | 2023-07-31 08:00 | 3d | [5 empty] | 3147.84 |  | 100%
39 | CONCRETO f´c = 210 kg/cm2 - PAVIMENTOS E=0.10 | [9 empty] | 2023-08-04 08:00 | 3d | [5 empty] | 13576.27 |  | 100%
40 | ENPEDRADO DE PAVIMENTO (EMBOQUILLADO CON PIEDRA LABRADA GRANITO E=0.15CM) | [9 empty] | 2023-08-04 08:00 | 3d | [5 empty] | 13287.06 |  | 100%
41 | RELLENO DE JUNTAS CON CEMNETO Y ARENA GRUESA C:A 1:2 | [9 empty] | 2023-08-19 08:00 | 1d | [5 empty] | 790.22 |  | 100%
42 | ACABADO Y BRUÑADO DE ENPEDRADO | [9 empty] | 2023-08-10 08:00 | 3d | [5 empty] | 2277.43 |  | 100%
43 | CURADO
44 | CURADO DE CONCRETO | [9 empty] | 2023-08-16 08:00 | 3d | [5 empty] | 2460.79 |  | 100%
45 | JUNTAS
46 | JUNTA ASFALTICA DE E=1" | [9 empty] | 2023-08-10 08:00 | 2d | [5 empty] | 1673.65 |  | 100%
47 | JUNTA DE CONTRACCION ASFALTICA DE E=1" | [9 empty] | 2023-08-10 08:00 | 1d | [5 empty] | 990.08 |  | 100%
48 | JUNTA LONGITUDINAL DE CONSTRUCCION ASFALTICA DE E=1" | [9 empty] | 2023-08-10 08:00 | 1d | [5 empty] | 221.27 |  | 100%
49 | VEREDAS
50 | TRABAJOS PRELIMINARES
51 | LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL | [9 empty] | 2023-07-09 08:00 | 1d | [5 empty] | 52.17 |  | 100%
52 | TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO DURANTE EL PROCESO | [9 empty] | 2023-07-09 08:00 | 1d | [5 empty] | 298.63 |  | 100%
53 | MOVIMIENTO DE TIERRAS
54 | EXCAVACION EN TERRENO NORMAL | [9 empty] | 2023-07-11 08:00 | 3d | [5 empty] | 364.62 |  | 100%
55 | NIVELACION Y COMPACTACION MANUAL | [9 empty] | 2023-07-14 08:00 | 1d | [5 empty] | 524.17 |  | 100%
56 | ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE EN CARRETILLA (50 M) - MANUAL | [9 empty] | 2023-07-20 08:00 | 1d | [5 empty] | 242.34 |  | 100%
57 | ESPARCIDO, NIVELADO Y COMPAC. DE LA BASE E=0.15CM. PARA VEREDAS | [9 empty] | 2023-07-22 08:00 | 3d | [5 empty] | 2553.77 |  | 100%
58 | CONCRETO SIMPLE
59 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA VEREDAS | [9 empty] | 2023-07-26 08:00 | 3d | [5 empty] | 3920.66 |  | 100%
60 | CONCRETO f'c=175 kg/cm2 EN VEREDAS | [9 empty] | 2023-07-30 08:00 | 3d | [5 empty] | 10750.97 |  | 100%
61 | ENPEDRADO DE PAVIMENTO (EMBOQUILLADO CON PIEDRA LABRADA GRANITO E=0.15CM) | [9 empty] | 2023-07-30 08:00 | 3d | [5 empty] | 4808.99 |  | 100%
62 | RELLENO DE JUNTAS CON CEMNETO Y ARENA GRUESA C:A 1:2 | [9 empty] | 2023-08-05 08:00 | 1d | [5 empty] | 574.7 |  | 100%
63 | REVOQUES Y REVESTIMIENTO
64 | ACABADO PULIDO DE PISO CON MORTERO 1:2 X 1.5CM DE ESPESOR. INCL. BRUÑA | [9 empty] | 2023-07-30 08:00 | 3d | [5 empty] | 997.74 |  | 100%
65 | JUNTAS
66 | JUNTA ASFALTICA DE E=1" | [9 empty] | 2023-07-30 08:00 | 1d | [5 empty] | 1075.35 |  | 100%
67 | JUNTA DE CONTRACCION ASFALTICA DE E=1" | [9 empty] | 2023-07-30 08:00 | 1d | [5 empty] | 416.39 |  | 100%
68 | CURADO
69 | CURADO DE CONCRETO | [9 empty] | 2023-08-04 08:00 | 2d | [5 empty] | 1392 |  | 100%
70 | ALCANTARILLADO PLUVIAL
71 | TRABAJOS PRELIMINARES
72 | LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL | [9 empty] | 2023-07-09 08:00 | 1d | [5 empty] | 27.02 |  | 100%
73 | TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO DURANTE EL PROCESO | [9 empty] | 2023-07-09 08:00 | 1d | [5 empty] | 154.69 |  | 100%
74 | MOVIMIENTO DE TIERRAS
75 | EXCAVACION EN TERRENO NORMAL CON MAQUINARIA | [9 empty] | 2023-07-14 08:00 | 1d | [5 empty] | 550.93 |  | 100%
76 | EXCAVACION EN TERRENO ROCOSO | [9 empty] | 2023-07-15 08:00 | 1d | [5 empty] | 611.72 |  | 100%
77 | PERFILADO Y COMPACTACION SUB-RASANTES ZONAS CORTE | [9 empty] | 2023-07-17 08:00 | 1d | [5 empty] | 350.3 |  | 100%
78 | ACARREO DE MATERIAL SUELTO | [9 empty] | 2023-07-17 08:00 | 2d | [5 empty] | 224.6 |  | 100%
79 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE | [9 empty] | 2023-07-20 08:00 | 1d | [5 empty] | 765.61 |  | 100%
80 | CONCRETO ARMADO
81 | SOLADO DE CONCRETO C:H 1:2, E=4" | [9 empty] | 2023-07-22 08:00 | 2d | [5 empty] | 2855.52 |  | 100%
82 | CONCRETO f´c = 210 kg/cm2 | [9 empty] | 2023-07-31 08:00 | 1d | [5 empty] | 3717.51 |  | 100%
83 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL | [9 empty] | 2023-07-28 08:00 | 2d | [5 empty] | 2000 |  | 100%
84 | ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 | [9 empty] | 2023-07-25 08:00 | 4d | [5 empty] | 14448.2 |  | 100%
85 | CURADO
86 | CURADO DE CONCRETO | [9 empty] | 2023-08-02 08:00 | 1d | [5 empty] | 480.19 |  | 100%
87 | ESTRUCTURA METALICA
88 | REJILLA METALICA SEGUN DISEÑO | [9 empty] | 2023-08-07 08:00 | 1d | [5 empty] | 4395.25 |  | 100%
89 | OBRAS DE SANEAMIENTO
90 | SISTEMA DE AGUA POTABLE
91 | TRABAJOS PRELIMINARES
92 | LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL | [9 empty] | 2023-07-09 08:00 | 1d | [5 empty] | 18.08 |  | 100%
93 | TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO DURANTE EL PROCESO | [9 empty] | 2023-07-09 08:00 | 1d | [5 empty] | 103.5 |  | 100%
94 | CINTA PLASTICA PARA SEÑAL DE PELIGRO | [9 empty] | 2023-07-09 08:00 | 1d | [5 empty] | 338.52 |  | 100%
95 | MOVIMIENTO DE TIERRAS
96 | EXCAVACION HASTA 0.60CM EN TERRENO NORMAL | [9 empty] | 2023-07-11 08:00 | 6d | [5 empty] | 831.84 |  | 100%
97 | EXCAVACION HASTA 0.60M EN TERRENO ROCOSO | [9 empty] | 2023-07-11 08:00 | 1d | [5 empty] | 181.25 |  | 100%
98 | NIVELACION Y REFINE DEL FONDO SE ZANJA | [9 empty] | 2023-07-17 08:00 | 1d | [5 empty] | 8.88 |  | 100%
99 | RELLENO COMPACTADO DE ZANJA CON MATERIAL PROPIO | [9 empty] | 2023-07-17 08:00 | 1d | [5 empty] | 280.68 |  | 100%
100 | CAMA DE APOYO PARA TUBERIAS E=10 CM. | [9 empty] | 2023-07-22 08:00 | 2d | [5 empty] | 1280.27 |  | 100%
101 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE | [9 empty] | 2023-07-25 08:00 | 1d | [5 empty] | 328.08 |  | 100%
102 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS Y ACCESORIOS
103 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC D=1" | [9 empty] | 2023-07-26 08:00 | 1d | [5 empty] | 996.66 |  | 100%
104 | SUMINISTRO E INST. DE CONEXIONES DOMICILIARIAS C/TUBERIA PVC-SAP D=1/2" | [9 empty] | 2023-07-28 08:00 | 2d | [5 empty] | 961.91 |  | 100%
105 | DOBLE PRUEBA HIDRAULICA | [9 empty] | 2023-08-02 08:00 | 1d | [5 empty] | 533.3 |  | 100%
106 | TAPA Y CAJA DE REGISTRO
107 | SUMINISTRO E INST. DE CAJA/TAPA METALICA DE 0.30 X 0.30M, TN P/REGISTRO DE AGUA POTABLE | [9 empty] | 2023-08-03 08:00 | 2d | [5 empty] | 2148.54 |  | 100%
108 | REPARACION DE REDES DE AGUA
109 | REPARACION DE REDES DE AGUA POTABLE | [9 empty] | 2023-07-11 08:00 | 1d | [5 empty] | 3000 |  | 100%
110 | SISTEMA DE DESAGUE
111 | TRABAJOS PRELIMINARES
112 | LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL | [9 empty] | 2023-07-11 08:00 | 1d | [5 empty] | 18.08 |  | 100%
113 | TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO DURANTE EL PROCESO | [9 empty] | 2023-07-11 08:00 | 1d | [5 empty] | 103.5 |  | 100%
114 | CINTA PLASTICA PARA SEÑAL DE PELIGRO | [9 empty] | 2023-07-11 08:00 | 1d | [5 empty] | 338.52 |  | 100%
115 | MOVIMIENTO DE TIERRAS
116 | EXCAVACION HASTA 1.60M EN TERRENO NORMAL | [9 empty] | 2023-07-12 08:00 | 6d | [5 empty] | 831.84 |  | 100%
117 | EXCAVACION HASTA 1.60M EN TERRENO ROCOSO | [9 empty] | 2023-07-19 08:00 | 2d | [5 empty] | 870.74 |  | 100%
118 | NIVELACION Y REFINE DEL FONDO SE ZANJA | [9 empty] | 2023-07-22 08:00 | 1d | [5 empty] | 13.31 |  | 100%
119 | RELLENO COMPACTADO DE ZANJA CON MATERIAL PROPIO | [9 empty] | 2023-07-26 08:00 | 1d | [5 empty] | 421.03 |  | 100%
120 | CAMA DE APOYO PARA TUBERIAS E=10 CM. | [9 empty] | 2023-07-30 08:00 | 2d | [5 empty] | 1280.27 |  | 100%
121 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE | [9 empty] | 2023-08-02 08:00 | 1d | [5 empty] | 1312.79 |  | 100%
122 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS Y ACCESORIOS
123 | SUMINISTRO E INST. DE TUBERIA DE DESAGUE PVC D=6" (160MM) U.F | [9 empty] | 2023-08-03 08:00 | 1d | [5 empty] | 3783.74 |  | 100%
124 | SUMINISTRO E INST. DE CONEXIONES DOMICILIARIAS DE DESAGUE C/TUBERIA PVC-U D=4" (110MM) U.F | [9 empty] | 2023-08-05 08:00 | 2d | [5 empty] | 1196.62 |  | 100%
125 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CACHIMBA TEE PVC D=160MM X 110MM, ISO S-25 P/D | [9 empty] | 2023-08-10 08:00 | 1d | [5 empty] | 671.1 |  | 100%
126 | DOBLE PRUEBA HIDRAULICA DE DESAGUE | [9 empty] | 2023-08-11 08:00 | 1d | [5 empty] | 533.3 |  | 100%
127 | TAPA Y CAJA DE REGISTRO
128 | SUMINISTRO E INST. DE CAJA/TAPA METALICA DE 0.30 X 0.60M, TN P/REGISTRO DE DESAGUE | [9 empty] | 2023-08-13 08:00 | 2d | [5 empty] | 3847.6 |  | 100%
129 | REPARACION DE REDES DE DESAGUE
130 | REPARACION DE REDES DE DESAGUE | [9 empty] | 2023-08-19 08:00 | 1d | [5 empty] | 526 |  | 100%
131 | OBRAS COMPLEMENTARIAS
132 | PINTURA
133 | PINTURA EN SARDINELES, VEREDAS Y PAVIMENTOS | [9 empty] | 2023-08-16 08:00 | 2d | [5 empty] | 6217.28 |  | 100%
134 | EQUIPAMIENTO URBANO
135 | POSTES DE ALUMBRADO CON PANEL SOLAR | [9 empty] | 2023-08-21 08:00 | 1d | [5 empty] | 12098.74 |  | 100%
136 | TACHO DE BASURA INC. COLOCACION | [9 empty] | 2023-08-26 08:00 | 1d | [5 empty] | 1288.12 |  | 100%
137 | BANCA DE MADERA INC. COLOCACION | [9 empty] | 2023-08-28 08:00 | 1d | [5 empty] | 6355.95 |  | 100%
138 | COBERTURA DE BANCAS | [9 empty] | 2023-08-31 08:00 | 1d | [5 empty] | 3130.99 |  | 100%
139 | VARIOS
140 | LIMPIEZA FINAL DE OBRA | [9 empty] | 2023-09-01 08:00 | 1d | [5 empty] | 175.17 |  | 100%
141 | CAPACITACION A LA POBLACION BENEFICIADA | [9 empty] | 2023-09-05 08:00 | 1d | [5 empty] | 21.19 |  | 100%
142 | MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL
143 | MITIGACION DEL IMPACTO AMBIENTAL | [9 empty] | 2023-09-09 08:00 | 1d | [5 empty] | 33.9 |  | 100%
144 | FLETE
145 | FLETE TERRESTRE | [9 empty] | 2023-07-03 08:00 | 1d | [5 empty] | 324.53 |  | 100%

## Agenda
Working Hours |  | Working Days |  | Holidays (Optional)
0:00 - 1:00 | No | Monday | Yes
1:00 - 2:00 | No | Tuesday | Yes
2:00 - 3:00 | No | Wednesday | Yes
3:00 - 4:00 | No | Thursday | Yes
4:00 - 5:00 | No | Friday | Yes
5:00 - 6:00 | No | Saturday | Yes
6:00 - 7:00 | No | Sunday | Yes
7:00 - 8:00 | No
8:00 - 9:00 | Yes
9:00 - 10:00 | Yes
10:00 - 11:00 | Yes
11:00 - 12:00 | Yes
12:00 - 13:00 | No
13:00 - 14:00 | Yes
14:00 - 15:00 | Yes
15:00 - 16:00 | Yes
16:00 - 17:00 | Yes
17:00 - 18:00 | No
18:00 - 19:00 | No
19:00 - 20:00 | No
20:00 - 21:00 | No
21:00 - 22:00 | No
22:00 - 23:00 | No
23:00 - 0:00 | No
Generated by PMConverter v1.1.3