## Baseline Schedule
General |  |  | Relations |  | Baseline |  |  | Resource Demand |  | Baseline Costs
ID | Name | WBS | Predecessors | Successors | Baseline Start | Baseline End | Duration | Resource Demand | Resource Cost | Fixed Cost | Cost/Hour | Variable Cost | Total Cost
1 | PROYECTO RECURSO EDUCATIVO QUE FACULTAN AL APRENDIZAJE - IMPLEMENTACIÓN | 1
2 | INSTALACIÓN DE GRASS SINTÉTICO | 1
3 | OBRAS PROVISIONALES | 1.1
4 | CARTEL DE OBRA 3.60M X 2.40M | 1.1.1 |  | FS6;FS9;FS26;FS27;FS28;FS29 | 2023-08-01 |  | 2d | plumber [1,00 #8] |  | 1082.33 |  | 0
5 | SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | 1.2
6 | EQUIPO DE PROTECCION INDIVIDUAL | 1.2.1 | 4FS | FS7 | 2023-08-03 |  | 2d | plumber [1,00 #8] |  | 1816 |  | 0
7 | SEÑALIZACIÓN TEMPORAL DE SEGURIDAD | 1.2.2 | 6FS | FS9 | 2023-08-05 |  | 2d | carpenter [1,00 #8] |  | 188 |  | 0
8 | TRABAJOS PRELIMINARES | 1.3
9 | TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO | 1.3.1 | 4FS;7FS | FS11 | 2023-08-06 |  | 3d | carpenter [1,00 #8] |  | 2908 |  | 0
10 | MOVIMIENTO DE TIERRAS | 1.4
11 | REFINE, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN | 1.4.1 | 9FS | FS13;FS18 | 2023-08-09 |  | 4d | plumber [1,00 #8] |  | 4060 |  | 0
12 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRASS SINTÉTICO | 1.5
13 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GRASS SINTETICO 30MM | 1.5.1 | 11FS | FS16 | 2023-08-28 |  | 15d | team subcontractor[2,00 #8] |  | 15750 |  | 0
14 | RAMPA DE CONCRETO | 2
15 | MOVIMIENTO DE TIERRA | 2.1
16 | RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE PRESTAMO | 2.1.1 | 13FS;18FS | FS20 | 2023-08-21 |  | 5d | plumber [1,00 #8] |  | 383.7 |  | 0
17 | OBRAS DE CONCRETO ARMADO | 2.2
18 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN RAMPAS | 2.2.1 | 11FS | FS16 | 2023-08-14 |  | 7d | mason [2,00 #8] |  | 145.76 |  | 0
19 | CONCRETO PARA RAMPA F´C=175 KG/CM2 | 2.2.2 | 20FS | FS22;FS24 | 2023-08-30 |  | 6d | team subcontractor[2,00 #8] |  | 1629 |  | 0
20 | ACERO DE REFUERZO F´Y = 4200 KG/CM2 | 2.2.3 | 16FS | FS19 | 2023-08-26 |  | 4d | carpenter [1,00 #8] |  | 1181 |  | 0
21 | JUNTA EN RAMPAS | 2.3
22 | JUNTA EN RAMPAS | 2.3.1 | 19FS | FS24 | 2023-09-05 |  | 5d | mason |  | 338.6 |  | 0
23 | PASAMANOS DE TUBO GALVANIZADO | 1.2.4
24 | PASAMANOS DE TUBO GALVANIZADO 2" | 1.2.4.1 | 19FS;22FS | FS26 | 2023-09-05 |  | 6d | mason |  | 656.3 |  | 0
25 | IMPLEMENTACION CON MOBILIARIO | 3
26 | MESA PENTAGONAL R=60CM ALTO 48CM | 3.1 | 4FS;24FS | FS31;FS32;FS33 | 2023-09-10 |  | 2d | carpenter [1,00 #8] |  | 9000 |  | 0
27 | SILLAS 27CM ALTO X 32.20CM ANCHO CON ESPALDAR 52.35CM | 3.2 | 4FS |  | 2023-08-03 |  | 2d | steel worker [1,00 #8] |  | 11250 |  | 0
28 | ESCRITORIO 100CMX75CMX60CM CON 02 CAJONES | 3.3 | 4FS |  | 2023-08-03 |  | 2d | painter |  | 4000 |  | 0
29 | SILLAS 46CM ALTO X 42.20CM ANCHO CON ESPALDAR 86CM | 3.4 | 4FS |  | 2023-08-03 |  | 2d | carpenter [1,00 #8] |  | 800 |  | 0
30 | IMPLEMENTACION CON EQUIPOS DE USO EDUCATIVO | 4
31 | EQUIPO DE COMPUTO CORE I5 MEMORIA RAM 4GB MONITOR 23" + IMPRESORA | 4.1 | 26FS |  | 2023-09-14 |  | 1d | mason [2,00 #8] |  | 4000 |  | 0
32 | PARLANTE TORRE BLUETOOH 80 W | 4.2 | 26FS |  | 2023-09-12 |  | 1d | team subcontractor[1,00 #8] |  | 1500 |  | 0
33 | TV 45" | 4.3 | 26FS |  | 2023-09-12 |  | 1d | mason [2,00 #8] |  | 7500 |  | 0

## Resources
General |  |  |  | Resource Cost |  | Resource Demand
ID | Name | Type | Availibility | Cost/Use | Cost/Unit | Assigned To | Total Cost
1 | team subcontractor | Renewable | 12 people | 0 | 32
2 | mason | Renewable | 16 people | 0 | 36
3 | carpenter | Renewable | 8 people | 0 | 27
4 | painter | Renewable | 3 people | 0 | 26
5 | steel worker | Renewable | 6 people | 0 | 25
6 | plumber | Renewable | 7 people | 0 | 32.6
7 | electrician | Renewable | 6 people | 0 | 29.6

## Risk Analysis
General |  | Baseline | Activity Duration Distribution Profiles
ID | Name | Duration | Description | Optimistic | Most Probable | Pessimistic
1 | PROYECTO RECURSO EDUCATIVO QUE FACULTAN AL APRENDIZAJE - IMPLEMENTACIÓN
2 | INSTALACIÓN DE GRASS SINTÉTICO
3 | OBRAS PROVISIONALES
4 | CARTEL DE OBRA 3.60M X 2.40M |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
5 | SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
6 | EQUIPO DE PROTECCION INDIVIDUAL |  | standard - no risk | 25 | 100 | 175
7 | SEÑALIZACIÓN TEMPORAL DE SEGURIDAD |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
8 | TRABAJOS PRELIMINARES
9 | TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO |  | standard - no risk | 33.3333 | 100 | 166.6667
10 | MOVIMIENTO DE TIERRAS
11 | REFINE, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
12 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRASS SINTÉTICO
13 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GRASS SINTETICO 30MM |  | standard - no risk | 66.6667 | 100 | 133.3333
14 | RAMPA DE CONCRETO
15 | MOVIMIENTO DE TIERRA
16 | RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE PRESTAMO |  | standard - no risk | 40 | 100 | 160
17 | OBRAS DE CONCRETO ARMADO
18 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN RAMPAS |  | standard - no risk | 42.8571 | 100 | 157.1429
19 | CONCRETO PARA RAMPA F´C=175 KG/CM2 |  | standard - no risk | 33.3333 | 100 | 10
20 | ACERO DE REFUERZO F´Y = 4200 KG/CM2 |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
21 | JUNTA EN RAMPAS
22 | JUNTA EN RAMPAS |  | standard - no risk | 40 | 100 | 160
23 | PASAMANOS DE TUBO GALVANIZADO
24 | PASAMANOS DE TUBO GALVANIZADO 2" |  | standard - no risk | 66.6667 | 100 | 133.3333
25 | IMPLEMENTACION CON MOBILIARIO
26 | MESA PENTAGONAL R=60CM ALTO 48CM |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
27 | SILLAS 27CM ALTO X 32.20CM ANCHO CON ESPALDAR 52.35CM |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
28 | ESCRITORIO 100CMX75CMX60CM CON 02 CAJONES |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
29 | SILLAS 46CM ALTO X 42.20CM ANCHO CON ESPALDAR 86CM |  | standard - no risk | 25 | 100 | 175
30 | IMPLEMENTACION CON EQUIPOS DE USO EDUCATIVO
31 | EQUIPO DE COMPUTO CORE I5 MEMORIA RAM 4GB MONITOR 23" + IMPRESORA |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
32 | PARLANTE TORRE BLUETOOH 80 W |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
33 | TV 45" |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150

## Project Control - TP1
| TP Status Date | 2023-09-13 |  | TP Name | Preparation1
General |  | Baseline |  |  | Resource Demand |  | Baseline Costs |  |  |  | Tracking
ID | Name | Baseline Start | Baseline End | Duration | Resource Demand | Resource Cost | Fixed Cost | Cost/Hour | Variable Cost | Total Cost | Actual Start | Actual Duration | PAC | PRC | Remaining Duration | PAC Dev | PRC Dev | Actual Cost | Remaining Cost | Percentage Completed | Tracking | Earned Value (EV) | Planned Value (PV)
2 | INSTALACIÓN DE GRASS SINTÉTICO
3 | OBRAS PROVISIONALES
4 | CARTEL DE OBRA 3.60M X 2.40M | [9 empty] | 2023-08-01 | 2d | [5 empty] | 1082.33 |  | 100%
5 | SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
6 | EQUIPO DE PROTECCION INDIVIDUAL | [9 empty] | 2023-08-03 | 2d | [5 empty] | 1816 |  | 100%
7 | SEÑALIZACIÓN TEMPORAL DE SEGURIDAD | [9 empty] | 2023-08-07 | 2d | [5 empty] | 188 |  | 100%
8 | TRABAJOS PRELIMINARES
9 | TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO | [9 empty] | 2023-08-06 | 3d | [5 empty] | 2908 |  | 100%
10 | MOVIMIENTO DE TIERRAS
11 | REFINE, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN | [9 empty] | 2023-08-08 | 4d | [5 empty] | 4060 |  | 100%
12 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRASS SINTÉTICO
13 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GRASS SINTETICO 30MM | [9 empty] | 2023-08-28 | 15d | [5 empty] | 15750 |  | 100%
14 | RAMPA DE CONCRETO
15 | MOVIMIENTO DE TIERRA
16 | RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE PRESTAMO | [9 empty] | 2023-08-21 | 5d | [5 empty] | 383.7 |  | 100%
17 | OBRAS DE CONCRETO ARMADO
18 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN RAMPAS | [9 empty] | 2023-08-14 | 7d | [5 empty] | 145.76 |  | 100%
19 | CONCRETO PARA RAMPA F´C=175 KG/CM2 | [18 empty] | 0%
20 | ACERO DE REFUERZO F´Y = 4200 KG/CM2 | [18 empty] | 0%
21 | JUNTA EN RAMPAS
22 | JUNTA EN RAMPAS | [18 empty] | 0%
23 | PASAMANOS DE TUBO GALVANIZADO
24 | PASAMANOS DE TUBO GALVANIZADO 2" | [18 empty] | 0%
25 | IMPLEMENTACION CON MOBILIARIO
26 | MESA PENTAGONAL R=60CM ALTO 48CM | [18 empty] | 0%
27 | SILLAS 27CM ALTO X 32.20CM ANCHO CON ESPALDAR 52.35CM | [18 empty] | 0%
28 | ESCRITORIO 100CMX75CMX60CM CON 02 CAJONES | [18 empty] | 0%
29 | SILLAS 46CM ALTO X 42.20CM ANCHO CON ESPALDAR 86CM | [18 empty] | 0%
30 | IMPLEMENTACION CON EQUIPOS DE USO EDUCATIVO
31 | EQUIPO DE COMPUTO CORE I5 MEMORIA RAM 4GB MONITOR 23" + IMPRESORA | [18 empty] | 0%
32 | PARLANTE TORRE BLUETOOH 80 W | [18 empty] | 0%
33 | TV 45" | [18 empty] | 0%

## TP2
| TP Status Date | 2023-09-17 |  | TP Name | Concrete
General |  | Baseline |  |  | Resource Demand |  | Baseline Costs |  |  |  | Tracking
ID | Name | Baseline Start | Baseline End | Duration | Resource Demand | Resource Cost | Fixed Cost | Cost/Hour | Variable Cost | Total Cost | Actual Start | Actual Duration | PAC | PRC | Remaining Duration | PAC Dev | PRC Dev | Actual Cost | Remaining Cost | Percentage Completed | Tracking | Earned Value (EV) | Planned Value (PV)
2 | INSTALACIÓN DE GRASS SINTÉTICO
3 | OBRAS PROVISIONALES
4 | CARTEL DE OBRA 3.60M X 2.40M | [9 empty] | 2023-08-01 | 2d | [5 empty] | 1082.33 |  | 100%
5 | SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
6 | EQUIPO DE PROTECCION INDIVIDUAL | [9 empty] | 2023-08-03 | 2d | [5 empty] | 1816 |  | 100%
7 | SEÑALIZACIÓN TEMPORAL DE SEGURIDAD | [9 empty] | 2023-08-07 | 2d | [5 empty] | 188 |  | 100%
8 | TRABAJOS PRELIMINARES
9 | TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO | [9 empty] | 2023-08-06 | 3d | [5 empty] | 2908 |  | 100%
10 | MOVIMIENTO DE TIERRAS
11 | REFINE, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN | [9 empty] | 2023-08-08 | 4d | [5 empty] | 4060 |  | 100%
12 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRASS SINTÉTICO
13 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GRASS SINTETICO 30MM | [9 empty] | 2023-08-28 | 15d | [5 empty] | 15750 |  | 100%
14 | RAMPA DE CONCRETO
15 | MOVIMIENTO DE TIERRA
16 | RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE PRESTAMO | [9 empty] | 2023-08-21 | 5d | [5 empty] | 383.7 |  | 100%
17 | OBRAS DE CONCRETO ARMADO
18 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN RAMPAS | [9 empty] | 2023-08-14 | 7d | [5 empty] | 145.76 |  | 100%
19 | CONCRETO PARA RAMPA F´C=175 KG/CM2 | [9 empty] | 2023-09-01 | 6d | [5 empty] | 1629 |  | 100%
20 | ACERO DE REFUERZO F´Y = 4200 KG/CM2 | [9 empty] | 2023-08-29 | 4d | [5 empty] | 1181 |  | 100%
21 | JUNTA EN RAMPAS
22 | JUNTA EN RAMPAS | [9 empty] | 2023-09-11 | 5d | [5 empty] | 338.6 |  | 100%
23 | PASAMANOS DE TUBO GALVANIZADO
24 | PASAMANOS DE TUBO GALVANIZADO 2" | [9 empty] | 2023-09-11 | 6d | [5 empty] | 656.3 |  | 100%
25 | IMPLEMENTACION CON MOBILIARIO
26 | MESA PENTAGONAL R=60CM ALTO 48CM | [9 empty] | 2023-08-03 | 2d | [5 empty] | 9000 |  | 100%
27 | SILLAS 27CM ALTO X 32.20CM ANCHO CON ESPALDAR 52.35CM | [9 empty] | 2023-08-03 | 2d | [5 empty] | 11250 |  | 100%
28 | ESCRITORIO 100CMX75CMX60CM CON 02 CAJONES | [9 empty] | 2023-08-03 | 2d | [5 empty] | 4000 |  | 100%
29 | SILLAS 46CM ALTO X 42.20CM ANCHO CON ESPALDAR 86CM | [9 empty] | 2023-08-03 | 2d | [5 empty] | 800 |  | 100%
30 | IMPLEMENTACION CON EQUIPOS DE USO EDUCATIVO
31 | EQUIPO DE COMPUTO CORE I5 MEMORIA RAM 4GB MONITOR 23" + IMPRESORA | [9 empty] | 2023-08-15 | 1d | [5 empty] | 4000 |  | 100%
32 | PARLANTE TORRE BLUETOOH 80 W | [9 empty] | 2023-08-16 | 1d | [5 empty] | 1500 |  | 100%
33 | TV 45" | [9 empty] | 2023-08-16 | 1d | [5 empty] | 7500 |  | 100%

## Agenda
Working Hours |  | Working Days |  | Holidays
0:00 - 1:00 | No | Monday | Yes | 2022-04-01
1:00 - 2:00 | No | Tuesday | Yes
2:00 - 3:00 | No | Wednesday | Yes
3:00 - 4:00 | No | Thursday | Yes
4:00 - 5:00 | No | Friday | Yes
5:00 - 6:00 | No | Saturday | Yes
6:00 - 7:00 | No | Sunday | Yes
7:00 - 8:00 | No
8:00 - 9:00 | Yes
9:00 - 10:00 | Yes
10:00 - 11:00 | Yes
11:00 - 12:00 | Yes
12:00 - 13:00 | No
13:00 - 14:00 | Yes
14:00 - 15:00 | Yes
15:00 - 16:00 | Yes
16:00 - 17:00 | Yes
17:00 - 18:00 | No
18:00 - 19:00 | No
19:00 - 20:00 | No
20:00 - 21:00 | No
21:00 - 22:00 | No
22:00 - 23:00 | No
23:00 - 0:00 | No