## Baseline Schedule
General |  |  | Relations |  | Baseline |  |  | Resource Demand |  | Baseline Costs
ID | Name | WBS | Predecessors | Successors | Baseline Start | Baseline End | Duration | Resource Demand | Resource Cost | Fixed Cost | Cost/Hour | Variable Cost | Total Cost
0 | REPARACION DE ALCANTARILLADO PLUVIAL; EN EL(LA) INTERSESSION DEL JR. PROLONGACION TUPAC AMARU AL JR. CONDORCANQUI EN LA LOCALIDAD DE ANRA, DISTRITO DE ANRA, PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH | 1
4 | OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD | 1.1
5 | OBRAS PROVISIONALES | 1.1.1
6 | CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 3.60x2.40M | 1.1.1.1 |  | FS7; FS26; FS39; FS53; FS65; FS93; FS122; FS126 | 2020-01-12 |  | 1d | carpenter [1,00 #8] |  | 210 |  | 0
7 | ALQUILER DE ALMACEN Y OFICINA | 1.1.1.2 | 6FS | FS9 | 2020-02-12 |  | 1d | carpenter [1,00 #8] |  | 150 |  | 0
8 | OBRAS PRELIMINARES | 1.1.2
9 | LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL | 1.1.2.1 | 7FS | FS10 | 2020-03-12 |  | 1d | carpenter [1,00 #8] |  | 49.78 |  | 0
10 | MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | 1.1.2.2 | 9FS | FS12 | 2020-04-12 |  | 1d | carpenter [1,00 #8] |  | 500 |  | 0
11 | SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | 1.1.3
12 | EQUIPO DE PROTESSION COLECTIVA | 1.1.3.1 | 10FS | FS13 | 2020-05-12 |  | 1d | carpenter [1,00 #8] |  | 150 |  | 0
13 | EQUIPO DE PROTESSION INDIVIDUAL | 1.1.3.2 | 12FS | FS14 | 2020-06-12 |  | 1d | carpenter [1,00 #8] |  | 784 |  | 0
14 | SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD DE OBRA | 1.1.3.3 | 13FS | FS16 | 2020-07-12 |  | 1d | carpenter [1,00 #8] |  | 350 |  | 0
15 | PLAN DE VIGILANCIA, PREVENCION Y CONTROL DEL COVID - 19 EN OBRA | 1.1.4
16 | SEÑALIZACION PARA PREVENCION DEL COVID 19 | 1.1.4.1 | 14FS | FS17 | 2020-08-12 |  | 1d | carpenter [1,00 #8] |  | 150 |  | 0
17 | EQUIPO DE DETESSION (TERMOMETRO DIGITAL) | 1.1.4.2 | 16FS | FS18 | 2020-09-12 |  | 1d | carpenter [1,00 #8] |  | 150 |  | 0
18 | MASCARILLA COMUNITARIA | 1.1.4.3 | 17FS | FS19 | 2020-10-12 |  | 1d | mason |  | 360 |  | 0
19 | INSTALACION DE LAVADEROS | 1.1.4.4 | 18FS | FS20 | 2020-11-12 |  | 1d | carpenter [1,00 #8] |  | 150 |  | 0
20 | INSUMOS PARA LAVADO DE MANOS | 1.1.4.5 | 19FS | FS21 | 2020-12-12 |  | 1d | mason |  | 257.94 |  | 0
21 | ELABORACION DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO INCLUIDO COVID -19 | 1.1.4.6 | 20FS | FS22 | 2020-12-13 |  | 1d | steel worker [1,00 #8] |  | 500 |  | 0
22 | IDENTIFICACION DE SINTOMATOLOGIA COVID - 19 AL INGRESO A LA OBRA | 1.1.4.7 | 21FS |  | 2020-12-14 |  | 1d | carpenter [1,00 #8] |  | 32 |  | 0
23 | INFRAESTRUCTURA DE ALCANTARILLA | 1.2
24 | ALCANTARILLA PRINCIPAL (L=38.00 m) | 1.2.1
25 | OBRAS PRELIMINARES | 1.2.1.1
26 | DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURA DE CONCRETO | 1.2.1.1.1 | 6FS | FS27 | 2020-02-12 |  | 6d | carpenter [1,00 #8] |  | 545.83 |  | 0
27 | EXCAVACIÓN A MANO EN TERRENO NORMAL | 1.2.1.1.2 | 26FS | FS28 | 2020-08-12 |  | 6d | carpenter [1,00 #8] |  | 510.72 |  | 0
28 | PERFILADO Y COMPACTADO DE FONDO | 1.2.1.1.3 | 27FS | FS29; FS31 | 2020-12-14 |  | 2d | steel worker [1,00 #8] |  | 352.45 |  | 0
29 | ELIMINACION DE MATERIAL DE DEMOLICIONES | 1.2.1.1.4 | 28FS |  | 2020-12-16 |  | 7d | mason |  | 319.2 |  | 0
30 | OBRAS DE CONCRETO ARMADO | 1.2.1.2
31 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL | 1.2.1.2.1 | 28FS | FS32 | 2020-12-16 |  | 6d | mason [2,00 #8] |  | 4812.5 |  | 0
32 | ACERO FY = 4200 KG/CM2 GRADO 60 | 1.2.1.2.2 | 31FS | FS33 | 2020-12-22 |  | 2d | team subcontractor[1,00 #8] |  | 1753.28 |  | 0
33 | CONCRETO F'C=210 KG/CM2 | 1.2.1.2.3 | 32FS | FS34 | 2020-12-24 |  | 1d | mason [2,00 #8] |  | 4514.98 |  | 0
34 | CURADO DE CONCRETO EN CANAL | 1.2.1.2.4 | 33FS | FS36 | 2020-12-25 |  | 1d | carpenter [1,00 #8] |  | 57.46 |  | 0
35 | JUNTAS | 1.2.1.3
36 | JUNTA ASFALTICA E= 1" @ 3.00 m | 1.2.1.3.1 | 34FS | FS118 | 2020-12-26 |  | 3d | steel worker [2,00 #8] |  | 275.18 |  | 0
37 | ALCANTARILLA SECUNDARIO (L=6.00 m) | 1.2.2
38 | OBRAS PRELIMINARES | 1.2.2.1
39 | DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURA DE CONCRETO | 1.2.2.1.1 | 6FS | FS40 | 2020-02-12 |  | 2d | steel worker [2,00 #8] |  | 71.82 |  | 0
40 | EXCAVACIÓN A MANO EN TERRENO NORMAL | 1.2.2.1.2 | 39FS | FS41 | 2020-04-12 |  | 1d | steel worker [2,00 #8] |  | 11.34 |  | 0
41 | PERFILADO Y COMPACTADO DE FONDO | 1.2.2.1.3 | 40FS | FS42; FS44 | 2020-05-12 |  | 1d | mason |  | 15.9 |  | 0
42 | ELIMINACION DE MATERIAL DE DEMOLICIONES | 1.2.2.1.4 | 41FS |  | 2020-06-12 |  | 1d | mason |  | 7.14 |  | 0
43 | OBRAS DE CONCRETO ARMADO | 1.2.2.2
44 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL | 1.2.2.2.1 | 41SS | FS45 | 2020-06-12 |  | 1d4h | steel worker [2,00 #8] |  | 178.15 |  | 0
45 | CONCRETO F'C=210 KG/CM2 | 1.2.2.2.2 | 44FS | FS46; SS115 | 2020-08-12 |  | 1d | carpenter [1,00 #8] |  | 729.94 |  | 0
46 | CURADO DE CONCRETO EN CANAL | 1.2.2.2.3 | 45FS | FS48 | 2020-09-12 |  | 1d | carpenter [1,00 #8] |  | 729.94 |  | 0
47 | JUNTAS | 1.2.2.3
48 | JUNTA ASFALTICA E= 1" @ 3.00 m | 1.2.2.3.1 | 46FS | FS50 | 2020-10-12 |  | 1d | steel worker [1,00 #8] |  | 15.88 |  | 0
49 | ESTRUCTURA METALICA | 1.2.2.4
50 | REJILLA SUMIDERO PLATINA 1 1/4" x 1/8" @1", MARCO "L" 1 1/2" x 1 1/2" x 1/8" | 1.2.2.4.1 | 48FS |  | 2020-11-12 |  | 1d | carpenter [1,00 #8] |  | 593.94 |  | 0
51 | CAJA DE INGRESO (01 UND) | 1.2.3
52 | OBRAS PRELIMINARES | 1.2.3.1
53 | DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURA DE CONCRETO | 1.2.3.1.1 | 6FS | FS54 | 2020-02-12 |  | 1d | team subcontractor[1,00 #8] |  | 34.37 |  | 0
54 | PERFILADO Y COMPACTADO DE FONDO | 1.2.3.1.2 | 53FS | FS55; FS57 | 2020-03-12 |  | 1d | carpenter [1,00 #8] |  | 19.08 |  | 0
55 | ELIMINACION DE MATERIAL DE DEMOLICIONES | 1.2.3.1.3 | 54FS |  | 2020-04-12 |  | 1d | mason |  | 18.9 |  | 0
56 | OBRAS DE CONCRETO ARMADO | 1.2.3.2
57 | ACERO FY = 4200 KG/CM2 GRADO 60 | 1.2.3.2.1 | 54FS | FS58 | 2020-04-12 |  | 3d | carpenter [1,00 #8] |  | 138.94 |  | 0
58 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL | 1.2.3.2.2 | 57FS | FS59 | 2020-07-12 |  | 1d | carpenter [1,00 #8] |  | 352.38 |  | 0
59 | CONCRETO F'C=210 KG/CM2 | 1.2.3.2.3 | 58FS | FS60 | 2020-08-12 |  | 1d | carpenter [1,00 #8] |  | 229.14 |  | 0
60 | CURADO DE CONCRETO EN CANAL | 1.2.3.2.4 | 59FS | FS62 | 2020-09-12 |  | 1d | carpenter [1,00 #8] |  | 4.82 |  | 0
61 | JUNTAS | 1.2.3.3
62 | JUNTA ASFALTICA E= 1" @ 3.00 m | 1.2.3.3.1 | 60FS |  | 2020-10-12 |  | 1d | painter |  | 31.75 |  | 0
63 | CAJA DE SALIDA (01 UND) | 1.2.4
64 | OBRAS PRELIMINARES | 1.2.4.1
65 | DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURA DE CONCRETO | 1.2.4.1.1 | 6FS | FS66 | 2020-02-12 |  | 1d | team subcontractor[1,00 #8] |  | 34.47 |  | 0
66 | EXCAVACIÓN A MANO EN TERRENO NORMAL | 1.2.4.1.2 | 65FS | FS67 | 2020-03-12 |  | 1d | carpenter [1,00 #8] |  | 30.24 |  | 0
67 | PERFILADO Y COMPACTADO DE FONDO | 1.2.4.1.3 | 66FS | FS68; FS70 | 2020-04-12 |  | 1d | team subcontractor[1,00 #8] |  | 19.08 |  | 0
68 | ELIMINACION DE MATERIAL DE DEMOLICIONES | 1.2.4.1.4 | 67FS |  | 2020-05-12 |  | 1d | carpenter [1,00 #8] |  | 18.9 |  | 0
69 | OBRAS DE CONCRETO ARMADO | 1.2.4.2
70 | ACERO FY = 4200 KG/CM2 GRADO 60 | 1.2.4.2.1 | 67FS | FS71 | 2020-05-12 |  | 2d4h | team subcontractor[1,00 #8] |  | 138.94 |  | 0
71 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL | 1.2.4.2.2 | 70FS | FS72 | 2020-08-12 |  | 1d | painter |  | 352.38 |  | 0
72 | CONCRETO F'C=210 KG/CM2 | 1.2.4.2.3 | 71FS | FS73 | 2020-09-12 |  | 1d | painter |  | 229.14 |  | 0
73 | CURADO DE CONCRETO EN CANAL | 1.2.4.2.4 | 72FS | FS75 | 2020-10-12 |  | 1d | team subcontractor[2,00 #8] |  | 4.82 |  | 0
74 | JUNTAS | 1.2.4.3
75 | JUNTA ASFALTICA E= 1" @ 3.00 m | 1.2.4.3.1 | 73FS | FS77 | 2020-11-12 |  | 1d | team subcontractor[1,00 #8] |  | 31.75 |  | 0
76 | ESTRUCTURAS METALICAS | 1.2.4.4
77 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE COMPUERTA METÁLICA TIPO VOLANTE | 1.2.4.4.1 | 75FS | FS80 | 2020-12-12 |  | 1d | mason |  | 290 |  | 0
78 | CAJA DE INSPESSION (01 UND) | 1.2.5
79 | OBRAS PRELIMINARES | 1.2.5.1
80 | DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURA DE CONCRETO | 1.2.5.1.1 | 77FS | FS81 | 2020-12-13 |  | 1d | mason |  | 34.47 |  | 0
81 | EXCAVACIÓN A MANO EN TERRENO NORMAL | 1.2.5.1.2 | 80FS | FS82 | 2020-12-14 |  | 1d | steel worker [1,00 #8] |  | 30.24 |  | 0
82 | PERFILADO Y COMPACTADO DE FONDO | 1.2.5.1.3 | 81FS | FS83; FS85 | 2020-12-15 |  | 1d | team subcontractor[1,00 #8] |  | 19.08 |  | 0
83 | ELIMINACION DE MATERIAL DE DEMOLICIONES | 1.2.5.1.4 | 82FS |  | 2020-12-16 |  | 1d | painter |  | 18.9 |  | 0
84 | OBRAS DE CONCRETO ARMADO | 1.2.5.2
85 | ACERO FY = 4200 KG/CM2 GRADO 60 | 1.2.5.2.1 | 82FS | FS86 | 2020-12-16 |  | 1d | steel worker [1,00 #8] |  | 173.26 |  | 0
86 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL | 1.2.5.2.2 | 85FS | FS87 | 2020-12-17 |  | 1d | painter |  | 436.28 |  | 0
87 | CONCRETO F'C=210 KG/CM2 | 1.2.5.2.3 | 86FS | FS88 | 2020-12-18 |  | 1d | carpenter [1,00 #8] |  | 288.55 |  | 0
88 | CURADO DE CONCRETO EN CANAL | 1.2.5.2.4 | 87FS | FS90 | 2020-12-19 |  | 3d | carpenter |  | 4.92 |  | 0
89 | JUNTAS | 1.2.5.3
90 | JUNTA ASFALTICA E= 1" @ 3.00 m | 1.2.5.3.1 | 88FS |  | 2020-12-22 |  | 1d | plumber [1,00 #8] |  | 31.75 |  | 0
91 | CAJA CON REJILLA (01 UND) | 1.2.6
92 | OBRAS PRELIMINARES | 1.2.6.1
93 | DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURA DE CONCRETO | 1.2.6.1.1 | 6FS | FS94 | 2020-02-12 |  | 1d | carpenter |  | 34.47 |  | 0
94 | EXCAVACIÓN A MANO EN TERRENO NORMAL | 1.2.6.1.2 | 93FS | FS95 | 2020-03-12 |  | 1d | plumber [1,00 #8] |  | 30.24 |  | 0
95 | PERFILADO Y COMPACTADO DE FONDO | 1.2.6.1.3 | 94FS | FS96; FS98 | 2020-04-12 |  | 1d | team subcontractor[2,00 #8] |  | 19.08 |  | 0
96 | ELIMINACION DE MATERIAL DE DEMOLICIONES | 1.2.6.1.4 | 95FS |  | 2020-05-12 |  | 1d | carpenter |  | 18.9 |  | 0
97 | OBRAS DE CONCRETO ARMADO | 1.2.6.2
98 | ACERO FY = 4200 KG/CM2 GRADO 60 | 1.2.6.2.1 | 95FS | FS99 | 2020-05-12 |  | 2d4h | carpenter [1,00 #8] |  | 138.94 |  | 0
99 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL | 1.2.6.2.2 | 98FS | FS100 | 2020-08-12 |  | 1d | plumber [1,00 #8] |  | 436.28 |  | 0
100 | CONCRETO F'C=210 KG/CM2 | 1.2.6.2.3 | 99FS | FS101 | 2020-09-12 |  | 1d | team subcontractor[2,00 #8] |  | 288.55 |  | 0
101 | CURADO DE CONCRETO EN CANAL | 1.2.6.2.4 | 100FS | FS103 | 2020-10-12 |  | 1d | carpenter [1,00 #8] |  | 4.92 |  | 0
102 | JUNTAS | 1.2.6.3
103 | JUNTA ASFALTICA E= 1" @ 3.00 m | 1.2.6.3.1 | 101FS | FS105 | 2020-11-12 |  | 1d | mason |  | 31.75 |  | 0
104 | ESTRUCTURAS METALICAS | 1.2.6.4
105 | REJILLA SUMIDERO PLATINA 1 1/4" x 1/8" @1", MARCO "L" 1 1/2" x 1 1/2" x 1/8" | 1.2.6.4.1 | 103FS | FS108 | 2020-12-12 |  | 3d | carpenter [1,00 #8] |  | 98.99 |  | 0
106 | TUBERIAS | 1.2.7
107 | OBRAS PRELIMINARES | 1.2.7.1
108 | EXCAVACIÓN A MANO EN TERRENO NORMAL | 1.2.7.1.1 | 105FS | FS109 | 2020-12-15 |  | 2d | carpenter [1,00 #8] |  | 90.3 |  | 0
109 | PERFILADO Y COMPACTADO DE FONDO | 1.2.7.1.2 | 108FS | FS110; FS113 | 2020-12-16 |  | 1d | plumber [1,00 #8] |  | 227.64 |  | 0
110 | RELLENO CON MATERIAL PROPIO | 1.2.7.1.3 | 109FS | FS111 | 2020-12-17 |  | 1d | plumber [1,00 #8] |  | 26.61 |  | 0
111 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE | 1.2.7.1.4 | 110FS |  | 2020-12-18 |  | 1d | team subcontractor[2,00 #8] |  | 14.88 |  | 0
112 | SUMINISTRO E INSTALACION | 1.2.7.2
113 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DN = 10" Y ASSESORIOS | 1.2.7.2.1 | 109FS |  | 2020-12-17 |  | 1d | plumber [1,00 #8] |  | 1291.28 |  | 0
114 | CONTROL DE CALIDAD | 1.3
115 | DISEÑO DE MEZCLA PARA CONCRETO DE 210 Kg/cm2 | 1.3.1 | 45SS | FS116 | 2020-08-12 |  | 1d | carpenter [1,00 #8] |  | 350 |  | 0
116 | ENSAYO A LA COMPRESION DE CONCRETO | 1.3.2 | 115FS |  | 2020-09-12 |  | 1d | mason |  | 35 |  | 0
117 | CAPACITACIONES | 1.4
118 | CAPACITACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO | 1.4.1 | 36FS | FS120 | 2020-12-29 |  | 1d | mason |  | 800 |  | 0
119 | TRAZO Y REPLANTEO AL FINAL DE LA OBRA | 1.5
120 | TRAZO Y REPLANTEO AL FINAL DE OBRA | 1.5.1 | 118FS |  | 2020-12-30 |  | 1d | carpenter [1,00 #8] |  | 424.16 |  | 0
121 | GESTION DE RIESGOS EN EJECUCION DE OBRAS | 1.6
122 | MITIGACION DE RIESGO | 1.6.1 | 6FS | FS124 | 2020-02-12 |  | 1d | plumber [1,00 #8] |  | 500 |  | 0
123 | MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL | 1.7
124 | IMPLEMENTACION DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL | 1.7.1 | 122FS |  | 2020-03-12 |  | 1d | carpenter [1,00 #8] |  | 500 |  | 0
125 | FLETE | 1.8
126 | FLETE TERRESTRE | 1.8.1 | 6FS | FS127 | 2020-02-12 |  | 1d | plumber [1,00 #8] |  | 1966.26 |  | 0
127 | FLETE RURAL | 1.8.2 | 126FS |  | 2020-03-12 |  | 1d | mason |  | 2707.46 |  | 0

## Resources
General |  |  |  | Resource Cost |  | Resource Demand
ID | Name | Type | Availability | Cost/Use | Cost/Unit | Assigned To | Total Cost
1 | team subcontractor | Renewable | 12 people | 0 | 32
2 | mason | Renewable | 16 people | 0 | 36
3 | carpenter | Renewable | 8 people | 0 | 27
4 | painter | Renewable | 3 people | 0 | 26
5 | steel worker | Renewable | 6 people | 0 | 25
6 | plumber | Renewable | 7 people | 0 | 32.6

## Risk Analysis
General |  | Baseline | Activity Duration Distribution Profiles
ID | Name | Duration | Description | Optimistic | Most Probable | Pessimistic
0 | REPARACION DE ALCANTARILLADO PLUVIAL; EN EL(LA) INTERSECCION DEL JR. PROLONGACION TUPAC AMARU AL JR. CONDORCANQUI EN LA LOCALIDAD DE ANRA, DISTRITO DE ANRA, PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH
4 | OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD
5 | OBRAS PROVISIONALES
6 | CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 3.60x2.40M |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
7 | ALQUILER DE ALMACEN Y OFICINA |  | standard - skewed right | 50 | 100 | 200
8 | OBRAS PRELIMINARES
9 | LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
10 | MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
11 | SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
12 | EQUIPO DE PROTECCION COLECTIVA |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
13 | EQUIPO DE PROTECCION INDIVIDUAL |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
14 | SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD DE OBRA |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
15 | PLAN DE VIGILANCIA, PREVENCION Y CONTROL DEL COVID - 19 EN OBRA
16 | SEÑALIZACION PARA PREVENCION DEL COVID 19 |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
17 | EQUIPO DE DETECCION (TERMOMETRO DIGITAL) |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
18 | MASCARILLA COMUNITARIA |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
19 | INSTALACION DE LAVADEROS |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
20 | INSUMOS PARA LAVADO DE MANOS |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
21 | ELABORACION DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO INCLUIDO COVID -19 |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
22 | IDENTIFICACION DE SINTOMATOLOGIA COVID - 19 AL INGRESO A LA OBRA |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
23 | INFRAESTRUCTURA DE ALCANTARILLA
24 | ALCANTARILLA PRINCIPAL (L=38.00 m)
25 | OBRAS PRELIMINARES
26 | DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURA DE CONCRETO |  | standard - no risk | 66.67 | 100 | 133.33
27 | EXCAVACIÓN A MANO EN TERRENO NORMAL |  | standard - no risk | 33.33 | 100 | 166.67
28 | PERFILADO Y COMPACTADO DE FONDO |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
29 | ELIMINACION DE MATERIAL DE DEMOLICIONES |  | standard - no risk | 42.86 | 100 | 157.14
30 | OBRAS DE CONCRETO ARMADO
31 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL |  | standard - no risk | 33.33 | 100 | 166.67
32 | ACERO FY = 4200 KG/CM2 GRADO 60 |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
33 | CONCRETO F'C=210 KG/CM2 |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
34 | CURADO DE CONCRETO EN CANAL |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
35 | JUNTAS
36 | JUNTA ASFALTICA E= 1" @ 3.00 m |  | standard - no risk | 33.33 | 100 | 166.67
37 | ALCANTARILLA SECUNDARIO (L=6.00 m)
38 | OBRAS PRELIMINARES
39 | DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURA DE CONCRETO |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
40 | EXCAVACIÓN A MANO EN TERRENO NORMAL |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
41 | PERFILADO Y COMPACTADO DE FONDO |  | standard - skewed right | 50 | 100 | 200
42 | ELIMINACION DE MATERIAL DE DEMOLICIONES |  | standard - skewed right | 50 | 100 | 200
43 | OBRAS DE CONCRETO ARMADO
44 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL |  | standard - skewed right | 100 | 150 | 300
45 | CONCRETO F'C=210 KG/CM2 |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
46 | CURADO DE CONCRETO EN CANAL |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
47 | JUNTAS
48 | JUNTA ASFALTICA E= 1" @ 3.00 m |  | standard - skewed right | 50 | 100 | 300
49 | ESTRUCTURA METALICA
50 | REJILLA SUMIDERO PLATINA 1 1/4" x 1/8" @1", MARCO "L" 1 1/2" x 1 1/2" x 1/8" |  | standard - skewed right | 50 | 100 | 300
51 | CAJA DE INGRESO (01 UND)
52 | OBRAS PRELIMINARES
53 | DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURA DE CONCRETO |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
54 | PERFILADO Y COMPACTADO DE FONDO |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
55 | ELIMINACION DE MATERIAL DE DEMOLICIONES |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
56 | OBRAS DE CONCRETO ARMADO
57 | ACERO FY = 4200 KG/CM2 GRADO 60 |  | standard - skewed left | 16.67 | 100 | 166.67
58 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL |  | standard - skewed right | 50 | 100 | 200
59 | CONCRETO F'C=210 KG/CM2 |  | standard - skewed left | 25 | 100 | 150
60 | CURADO DE CONCRETO EN CANAL |  | standard - skewed left | 25 | 100 | 150
61 | JUNTAS
62 | JUNTA ASFALTICA E= 1" @ 3.00 m |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
63 | CAJA DE SALIDA (01 UND)
64 | OBRAS PRELIMINARES
65 | DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURA DE CONCRETO |  | standard - no risk | 25 | 100 | 175
66 | EXCAVACIÓN A MANO EN TERRENO NORMAL |  | standard - skewed left | 25 | 100 | 150
67 | PERFILADO Y COMPACTADO DE FONDO |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
68 | ELIMINACION DE MATERIAL DE DEMOLICIONES |  | standard - skewed left | 25 | 100 | 150
69 | OBRAS DE CONCRETO ARMADO
70 | ACERO FY = 4200 KG/CM2 GRADO 60 |  | standard - no risk | 40 | 100 | 160
71 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL |  | standard - skewed left | 25 | 100 | 150
72 | CONCRETO F'C=210 KG/CM2 |  | standard - skewed left | 25 | 100 | 150
73 | CURADO DE CONCRETO EN CANAL |  | standard - skewed left | 25 | 100 | 150
74 | JUNTAS
75 | JUNTA ASFALTICA E= 1" @ 3.00 m |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
76 | ESTRUCTURAS METALICAS
77 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE COMPUERTA METÁLICA TIPO VOLANTE |  | standard - no risk | 10 | 100 | 190
78 | CAJA DE INSPECCION (01 UND)
79 | OBRAS PRELIMINARES
80 | DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURA DE CONCRETO |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
81 | EXCAVACIÓN A MANO EN TERRENO NORMAL |  | standard - no risk | 20 | 100 | 180
82 | PERFILADO Y COMPACTADO DE FONDO |  | standard - symmetric | 50 | 100 | 150
83 | ELIMINACION DE MATERIAL DE DEMOLICIONES |  | standard - skewed right | 50 | 100 | 250
84 | OBRAS DE CONCRETO ARMADO
85 | ACERO FY = 4200 KG/CM2 GRADO 60 |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
86 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
87 | CONCRETO F'C=210 KG/CM2 |  | standard - no risk | 25 | 100 | 175
88 | CURADO DE CONCRETO EN CANAL |  | standard - skewed left | 8.33 | 100 | 166.67
89 | JUNTAS
90 | JUNTA ASFALTICA E= 1" @ 3.00 m |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
91 | CAJA CON REJILLA (01 UND)
92 | OBRAS PRELIMINARES
93 | DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURA DE CONCRETO |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
94 | EXCAVACIÓN A MANO EN TERRENO NORMAL |  | standard - skewed right | 25 | 100 | 150
95 | PERFILADO Y COMPACTADO DE FONDO |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
96 | ELIMINACION DE MATERIAL DE DEMOLICIONES |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
97 | OBRAS DE CONCRETO ARMADO
98 | ACERO FY = 4200 KG/CM2 GRADO 60 |  | standard - no risk | 40 | 100 | 160
99 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
100 | CONCRETO F'C=210 KG/CM2 |  | standard - skewed right | 25 | 100 | 150
101 | CURADO DE CONCRETO EN CANAL |  | standard - no risk | 25 | 100 | 175
102 | JUNTAS
103 | JUNTA ASFALTICA E= 1" @ 3.00 m |  | standard - symmetric | 50 | 100 | 150
104 | ESTRUCTURAS METALICAS
105 | REJILLA SUMIDERO PLATINA 1 1/4" x 1/8" @1", MARCO "L" 1 1/2" x 1 1/2" x 1/8" |  | standard - skewed left | 8.33 | 100 | 166.67
106 | TUBERIAS
107 | OBRAS PRELIMINARES
108 | EXCAVACIÓN A MANO EN TERRENO NORMAL |  | standard - no risk | 25 | 100 | 175
109 | PERFILADO Y COMPACTADO DE FONDO |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
110 | RELLENO CON MATERIAL PROPIO |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
111 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE |  | standard - no risk | 20 | 100 | 180
112 | SUMINISTRO E INSTALACION
113 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DN = 10" Y ACCESORIOS |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
114 | CONTROL DE CALIDAD
115 | DISEÑO DE MEZCLA PARA CONCRETO DE 210 Kg/cm2 |  | standard - no risk | 10 | 100 | 190
116 | ENSAYO A LA COMPRESION DE CONCRETO |  | standard - symmetric | 50 | 100 | 150
117 | CAPACITACIONES
118 | CAPACITACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO |  | standard - skewed left | 25 | 100 | 150
119 | TRAZO Y REPLANTEO AL FINAL DE LA OBRA
120 | TRAZO Y REPLANTEO AL FINAL DE OBRA |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
121 | GESTION DE RIESGOS EN EJECUCION DE OBRAS
122 | MITIGACION DE RIESGO |  | standard - skewed right | 50 | 100 | 250
123 | MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL
124 | IMPLEMENTACION DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL |  | standard - skewed right | 50 | 100 | 250
125 | FLETE
126 | FLETE TERRESTRE |  | standard - skewed right | 50 | 100 | 200
127 | FLETE RURAL |  | standard - skewed right | 50 | 100 | 200

## Project Control - TP1
| TP Status Date | 2020-12-31 |  | TP Name | Earthworks 1
General |  | Baseline |  |  | Resource Demand |  | Baseline Costs |  |  |  | Tracking
ID | Name | Baseline Start | Baseline End | Duration | Resource Demand | Resource Cost | Fixed Cost | Cost/Hour | Variable Cost | Total Cost | Actual Start | Actual Duration | PAC | PRC | Remaining Duration | PAC Dev | PRC Dev | Actual Cost | Remaining Cost | Percentage Completed | Tracking | Earned Value (EV) | Planned Value (PV)
0 | REPARACION DE ALCANTARILLADO PLUVIAL; EN EL(LA) INTERSECCION DEL JR. PROLONGACION TUPAC AMARU AL JR. CONDORCANQUI EN LA LOCALIDAD DE ANRA, DISTRITO DE ANRA, PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH
4 | OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD
5 | OBRAS PROVISIONALES
6 | CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 3.60x2.40M | [9 empty] | 2020-01-12 | 1d | [5 empty] | 210 |  | 100%
7 | ALQUILER DE ALMACEN Y OFICINA | [9 empty] | 2020-02-12 | 1d | [5 empty] | 150 |  | 100%
8 | OBRAS PRELIMINARES
9 | LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL | [9 empty] | 2020-03-12 | 2d | [5 empty] | 49.78 |  | 100%
10 | MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | [9 empty] | 2020-05-12 | 1d | [5 empty] | 500 |  | 100%
11 | SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
12 | EQUIPO DE PROTECCION COLECTIVA | [9 empty] | 2020-06-12 | 1d | [5 empty] | 150 |  | 100%
13 | EQUIPO DE PROTECCION INDIVIDUAL | [9 empty] | 2020-07-12 | 1d | [5 empty] | 784 |  | 100%
14 | SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD DE OBRA | [9 empty] | 2020-08-12 | 1d | [5 empty] | 350 |  | 100%
15 | PLAN DE VIGILANCIA, PREVENCION Y CONTROL DEL COVID - 19 EN OBRA
16 | SEÑALIZACION PARA PREVENCION DEL COVID 19 | [9 empty] | 2020-09-12 | 1d | [5 empty] | 150 |  | 100%
17 | EQUIPO DE DETECCION (TERMOMETRO DIGITAL) | [9 empty] | 2020-10-12 | 1d | [5 empty] | 150 |  | 100%
18 | MASCARILLA COMUNITARIA | [9 empty] | 2020-11-12 | 1d | [5 empty] | 360 |  | 100%
19 | INSTALACION DE LAVADEROS | [9 empty] | 2020-12-12 | 1d | [5 empty] | 150 |  | 100%
20 | INSUMOS PARA LAVADO DE MANOS | [9 empty] | 2020-12-13 | 1d | [5 empty] | 257.94 |  | 100%
21 | ELABORACION DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO INCLUIDO COVID -19 | [9 empty] | 2020-12-14 | 1d | [5 empty] | 500 |  | 100%
22 | IDENTIFICACION DE SINTOMATOLOGIA COVID - 19 AL INGRESO A LA OBRA | [9 empty] | 2020-12-15 | 1d | [5 empty] | 32 |  | 100%
23 | INFRAESTRUCTURA DE ALCANTARILLA
24 | ALCANTARILLA PRINCIPAL (L=38.00 m)
25 | OBRAS PRELIMINARES
26 | DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURA DE CONCRETO | [9 empty] | 2020-02-12 | 8d | [5 empty] | 545.83 |  | 100%
27 | EXCAVACIÓN A MANO EN TERRENO NORMAL | [9 empty] | 2020-10-12 | 6d | [5 empty] | 510.72 |  | 100%
28 | PERFILADO Y COMPACTADO DE FONDO | [9 empty] | 2020-12-16 | 2d | [5 empty] | 352.45 |  | 100%
29 | ELIMINACION DE MATERIAL DE DEMOLICIONES | [9 empty] | 2020-12-18 | 8d | [5 empty] | 319.2 |  | 100%
30 | OBRAS DE CONCRETO ARMADO
31 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL | [9 empty] | 2020-12-18 | 7d | [5 empty] | 4812.5 |  | 100%
32 | ACERO FY = 4200 KG/CM2 GRADO 60 | [9 empty] | 2020-12-25 | 2d | [5 empty] | 1753.28 |  | 100%
33 | CONCRETO F'C=210 KG/CM2 | [9 empty] | 2020-12-27 | 2d | [5 empty] | 4514.98 |  | 100%
34 | CURADO DE CONCRETO EN CANAL | [9 empty] | 2020-12-29 | 1d | [5 empty] | 57.46 |  | 100%
35 | JUNTAS
36 | JUNTA ASFALTICA E= 1" @ 3.00 m | [9 empty] | 2020-12-30 | 1d | [5 empty] | 275.18 |  | 100%
37 | ALCANTARILLA SECUNDARIO (L=6.00 m)
38 | OBRAS PRELIMINARES
39 | DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURA DE CONCRETO | [9 empty] | 2020-02-12 | 3d | [5 empty] | 71.82 |  | 100%
40 | EXCAVACIÓN A MANO EN TERRENO NORMAL | [9 empty] | 2020-05-12 | 2d | [5 empty] | 11.34 |  | 100%
41 | PERFILADO Y COMPACTADO DE FONDO | [9 empty] | 2020-07-12 | 2d | [5 empty] | 15.9 |  | 100%
42 | ELIMINACION DE MATERIAL DE DEMOLICIONES | [9 empty] | 2020-09-12 | 1d | [5 empty] | 7.14 |  | 100%
43 | OBRAS DE CONCRETO ARMADO
44 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL | [9 empty] | 2020-09-12 | 3d | [5 empty] | 178.15 |  | 100%
45 | CONCRETO F'C=210 KG/CM2 | [9 empty] | 2020-12-12 | 2d | [5 empty] | 729.94 |  | 100%
46 | CURADO DE CONCRETO EN CANAL | [9 empty] | 2020-12-14 | 1d | [5 empty] | 729.94 |  | 100%
47 | JUNTAS
48 | JUNTA ASFALTICA E= 1" @ 3.00 m | [9 empty] | 2020-12-15 | 1d | [5 empty] | 15.88 |  | 100%
49 | ESTRUCTURA METALICA
50 | REJILLA SUMIDERO PLATINA 1 1/4" x 1/8" @1", MARCO "L" 1 1/2" x 1 1/2" x 1/8" | [9 empty] | 2020-12-16 | 1d | [5 empty] | 593.94 |  | 100%
51 | CAJA DE INGRESO (01 UND)
52 | OBRAS PRELIMINARES
53 | DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURA DE CONCRETO | [9 empty] | 2020-02-12 | 2d | [5 empty] | 34.37 |  | 100%
54 | PERFILADO Y COMPACTADO DE FONDO | [10 empty] | 0d | [5 empty] | 0 |  | 0%
55 | ELIMINACION DE MATERIAL DE DEMOLICIONES | [10 empty] | 0d | [5 empty] | 0 |  | 0%
56 | OBRAS DE CONCRETO ARMADO
57 | ACERO FY = 4200 KG/CM2 GRADO 60 | [10 empty] | 0d | [5 empty] | 0 |  | 0%
58 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL | [10 empty] | 0d | [5 empty] | 0 |  | 0%
59 | CONCRETO F'C=210 KG/CM2 | [10 empty] | 0d | [5 empty] | 0 |  | 0%
60 | CURADO DE CONCRETO EN CANAL | [10 empty] | 0d | [5 empty] | 0 |  | 0%
61 | JUNTAS
62 | JUNTA ASFALTICA E= 1" @ 3.00 m | [10 empty] | 0d | [5 empty] | 0 |  | 0%
63 | CAJA DE SALIDA (01 UND)
64 | OBRAS PRELIMINARES
65 | DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURA DE CONCRETO | [10 empty] | 0d | [5 empty] | 0 |  | 0%
66 | EXCAVACIÓN A MANO EN TERRENO NORMAL | [10 empty] | 0d | [5 empty] | 0 |  | 0%
67 | PERFILADO Y COMPACTADO DE FONDO | [10 empty] | 0d | [5 empty] | 0 |  | 0%
68 | ELIMINACION DE MATERIAL DE DEMOLICIONES | [10 empty] | 0d | [5 empty] | 0 |  | 0%
69 | OBRAS DE CONCRETO ARMADO
70 | ACERO FY = 4200 KG/CM2 GRADO 60 | [10 empty] | 0d | [5 empty] | 0 |  | 0%
71 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL | [10 empty] | 0d | [5 empty] | 0 |  | 0%
72 | CONCRETO F'C=210 KG/CM2 | [10 empty] | 0d | [5 empty] | 0 |  | 0%
73 | CURADO DE CONCRETO EN CANAL | [10 empty] | 0d | [5 empty] | 0 |  | 0%
74 | JUNTAS
75 | JUNTA ASFALTICA E= 1" @ 3.00 m | [10 empty] | 0d | [5 empty] | 0 |  | 0%
76 | ESTRUCTURAS METALICAS
77 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE COMPUERTA METÁLICA TIPO VOLANTE | [10 empty] | 0d | [5 empty] | 0 |  | 0%
78 | CAJA DE INSPECCION (01 UND)
79 | OBRAS PRELIMINARES
80 | DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURA DE CONCRETO | [10 empty] | 0d | [5 empty] | 0 |  | 0%
81 | EXCAVACIÓN A MANO EN TERRENO NORMAL | [10 empty] | 0d | [5 empty] | 0 |  | 0%
82 | PERFILADO Y COMPACTADO DE FONDO | [10 empty] | 0d | [5 empty] | 0 |  | 0%
83 | ELIMINACION DE MATERIAL DE DEMOLICIONES | [10 empty] | 0d | [5 empty] | 0 |  | 0%
84 | OBRAS DE CONCRETO ARMADO
85 | ACERO FY = 4200 KG/CM2 GRADO 60 | [10 empty] | 0d | [5 empty] | 0 |  | 0%
86 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL | [10 empty] | 0d | [5 empty] | 0 |  | 0%
87 | CONCRETO F'C=210 KG/CM2 | [10 empty] | 0d | [5 empty] | 0 |  | 0%
88 | CURADO DE CONCRETO EN CANAL | [10 empty] | 0d | [5 empty] | 0 |  | 0%
89 | JUNTAS
90 | JUNTA ASFALTICA E= 1" @ 3.00 m | [10 empty] | 0d | [5 empty] | 0 |  | 0%
91 | CAJA CON REJILLA (01 UND)
92 | OBRAS PRELIMINARES
93 | DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURA DE CONCRETO | [10 empty] | 0d | [5 empty] | 0 |  | 0%
94 | EXCAVACIÓN A MANO EN TERRENO NORMAL | [10 empty] | 0d | [5 empty] | 0 |  | 0%
95 | PERFILADO Y COMPACTADO DE FONDO | [10 empty] | 0d | [5 empty] | 0 |  | 0%
96 | ELIMINACION DE MATERIAL DE DEMOLICIONES | [10 empty] | 0d | [5 empty] | 0 |  | 0%
97 | OBRAS DE CONCRETO ARMADO
98 | ACERO FY = 4200 KG/CM2 GRADO 60 | [10 empty] | 0d | [5 empty] | 0 |  | 0%
99 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL | [10 empty] | 0d | [5 empty] | 0 |  | 0%
100 | CONCRETO F'C=210 KG/CM2 | [10 empty] | 0d | [5 empty] | 0 |  | 0%
101 | CURADO DE CONCRETO EN CANAL | [10 empty] | 0d | [5 empty] | 0 |  | 0%
102 | JUNTAS
103 | JUNTA ASFALTICA E= 1" @ 3.00 m | [10 empty] | 0d | [5 empty] | 0 |  | 0%
104 | ESTRUCTURAS METALICAS
105 | REJILLA SUMIDERO PLATINA 1 1/4" x 1/8" @1", MARCO "L" 1 1/2" x 1 1/2" x 1/8" | [10 empty] | 0d | [5 empty] | 0 |  | 0%
106 | TUBERIAS
107 | OBRAS PRELIMINARES
108 | EXCAVACIÓN A MANO EN TERRENO NORMAL | [10 empty] | 0d | [5 empty] | 0 |  | 0%
109 | PERFILADO Y COMPACTADO DE FONDO | [10 empty] | 0d | [5 empty] | 0 |  | 0%
110 | RELLENO CON MATERIAL PROPIO | [10 empty] | 0d | [5 empty] | 0 |  | 0%
111 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE | [10 empty] | 0d | [5 empty] | 0 |  | 0%
112 | SUMINISTRO E INSTALACION
113 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DN = 10" Y ACCESORIOS | [10 empty] | 0d | [5 empty] | 0 |  | 0%
114 | CONTROL DE CALIDAD
115 | DISEÑO DE MEZCLA PARA CONCRETO DE 210 Kg/cm2 | [10 empty] | 0d | [5 empty] | 0 |  | 0%
116 | ENSAYO A LA COMPRESION DE CONCRETO | [10 empty] | 0d | [5 empty] | 0 |  | 0%
117 | CAPACITACIONES
118 | CAPACITACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO | [10 empty] | 0d | [5 empty] | 0 |  | 0%
119 | TRAZO Y REPLANTEO AL FINAL DE LA OBRA
120 | TRAZO Y REPLANTEO AL FINAL DE OBRA | [10 empty] | 0d | [5 empty] | 0 |  | 0%
121 | GESTION DE RIESGOS EN EJECUCION DE OBRAS
122 | MITIGACION DE RIESGO | [10 empty] | 0d | [5 empty] | 0 |  | 0%
123 | MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL
124 | IMPLEMENTACION DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL | [10 empty] | 0d | [5 empty] | 0 |  | 0%
125 | FLETE
126 | FLETE TERRESTRE | [10 empty] | 0d | [5 empty] | 0 |  | 0%
127 | FLETE RURAL | [10 empty] | 0d | [5 empty] | 0 |  | 0%

## TP2
| TP Status Date | 2020-01-01 |  | TP Name | Earthworks 2
General |  | Baseline |  |  | Resource Demand |  | Baseline Costs |  |  |  | Tracking
ID | Name | Baseline Start | Baseline End | Duration | Resource Demand | Resource Cost | Fixed Cost | Cost/Hour | Variable Cost | Total Cost | Actual Start | Actual Duration | PAC | PRC | Remaining Duration | PAC Dev | PRC Dev | Actual Cost | Remaining Cost | Percentage Completed | Tracking | Earned Value (EV) | Planned Value (PV)
0 | REPARACION DE ALCANTARILLADO PLUVIAL; EN EL(LA) INTERSECCION DEL JR. PROLONGACION TUPAC AMARU AL JR. CONDORCANQUI EN LA LOCALIDAD DE ANRA, DISTRITO DE ANRA, PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH
4 | OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD
5 | OBRAS PROVISIONALES
6 | CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 3.60x2.40M | [9 empty] | 2020-01-12 | 1d | [5 empty] | 210 |  | 100%
7 | ALQUILER DE ALMACEN Y OFICINA | [9 empty] | 2020-02-12 | 1d | [5 empty] | 150 |  | 100%
8 | OBRAS PRELIMINARES
9 | LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL | [9 empty] | 2020-03-12 | 2d | [5 empty] | 49.78 |  | 100%
10 | MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | [9 empty] | 2020-05-12 | 1d | [5 empty] | 500 |  | 100%
11 | SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
12 | EQUIPO DE PROTECCION COLECTIVA | [9 empty] | 2020-06-12 | 1d | [5 empty] | 150 |  | 100%
13 | EQUIPO DE PROTECCION INDIVIDUAL | [9 empty] | 2020-07-12 | 1d | [5 empty] | 784 |  | 100%
14 | SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD DE OBRA | [9 empty] | 2020-08-12 | 1d | [5 empty] | 350 |  | 100%
15 | PLAN DE VIGILANCIA, PREVENCION Y CONTROL DEL COVID - 19 EN OBRA
16 | SEÑALIZACION PARA PREVENCION DEL COVID 19 | [9 empty] | 2020-09-12 | 1d | [5 empty] | 150 |  | 100%
17 | EQUIPO DE DETECCION (TERMOMETRO DIGITAL) | [9 empty] | 2020-10-12 | 1d | [5 empty] | 150 |  | 100%
18 | MASCARILLA COMUNITARIA | [9 empty] | 2020-11-12 | 1d | [5 empty] | 360 |  | 100%
19 | INSTALACION DE LAVADEROS | [9 empty] | 2020-12-12 | 1d | [5 empty] | 150 |  | 100%
20 | INSUMOS PARA LAVADO DE MANOS | [9 empty] | 2020-12-13 | 1d | [5 empty] | 257.94 |  | 100%
21 | ELABORACION DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO INCLUIDO COVID -19 | [9 empty] | 2020-12-14 | 1d | [5 empty] | 500 |  | 100%
22 | IDENTIFICACION DE SINTOMATOLOGIA COVID - 19 AL INGRESO A LA OBRA | [9 empty] | 2020-12-15 | 1d | [5 empty] | 32 |  | 100%
23 | INFRAESTRUCTURA DE ALCANTARILLA
24 | ALCANTARILLA PRINCIPAL (L=38.00 m)
25 | OBRAS PRELIMINARES
26 | DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURA DE CONCRETO | [9 empty] | 2020-02-12 | 8d | [5 empty] | 545.83 |  | 100%
27 | EXCAVACIÓN A MANO EN TERRENO NORMAL | [9 empty] | 2020-10-12 | 6d | [5 empty] | 510.72 |  | 100%
28 | PERFILADO Y COMPACTADO DE FONDO | [9 empty] | 2020-12-16 | 2d | [5 empty] | 352.45 |  | 100%
29 | ELIMINACION DE MATERIAL DE DEMOLICIONES | [9 empty] | 2020-12-18 | 8d | [5 empty] | 319.2 |  | 100%
30 | OBRAS DE CONCRETO ARMADO
31 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL | [9 empty] | 2020-12-18 | 7d | [5 empty] | 4812.5 |  | 100%
32 | ACERO FY = 4200 KG/CM2 GRADO 60 | [9 empty] | 2020-12-25 | 2d | [5 empty] | 1753.28 |  | 100%
33 | CONCRETO F'C=210 KG/CM2 | [9 empty] | 2020-12-27 | 2d | [5 empty] | 4514.98 |  | 100%
34 | CURADO DE CONCRETO EN CANAL | [9 empty] | 2020-12-29 | 1d | [5 empty] | 57.46 |  | 100%
35 | JUNTAS
36 | JUNTA ASFALTICA E= 1" @ 3.00 m | [9 empty] | 2020-12-30 | 1d | [5 empty] | 275.18 |  | 100%
37 | ALCANTARILLA SECUNDARIO (L=6.00 m)
38 | OBRAS PRELIMINARES
39 | DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURA DE CONCRETO | [9 empty] | 2020-02-12 | 3d | [5 empty] | 71.82 |  | 100%
40 | EXCAVACIÓN A MANO EN TERRENO NORMAL | [9 empty] | 2020-05-12 | 2d | [5 empty] | 11.34 |  | 100%
41 | PERFILADO Y COMPACTADO DE FONDO | [9 empty] | 2020-07-12 | 2d | [5 empty] | 15.9 |  | 100%
42 | ELIMINACION DE MATERIAL DE DEMOLICIONES | [9 empty] | 2020-09-12 | 1d | [5 empty] | 7.14 |  | 100%
43 | OBRAS DE CONCRETO ARMADO
44 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL | [9 empty] | 2020-09-12 | 3d | [5 empty] | 178.15 |  | 100%
45 | CONCRETO F'C=210 KG/CM2 | [9 empty] | 2020-12-12 | 2d | [5 empty] | 729.94 |  | 100%
46 | CURADO DE CONCRETO EN CANAL | [9 empty] | 2020-12-14 | 1d | [5 empty] | 729.94 |  | 100%
47 | JUNTAS
48 | JUNTA ASFALTICA E= 1" @ 3.00 m | [9 empty] | 2020-12-15 | 1d | [5 empty] | 15.88 |  | 100%
49 | ESTRUCTURA METALICA
50 | REJILLA SUMIDERO PLATINA 1 1/4" x 1/8" @1", MARCO "L" 1 1/2" x 1 1/2" x 1/8" | [9 empty] | 2020-12-16 | 1d | [5 empty] | 593.94 |  | 100%
51 | CAJA DE INGRESO (01 UND)
52 | OBRAS PRELIMINARES
53 | DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURA DE CONCRETO | [9 empty] | 2020-02-12 | 2d | [5 empty] | 34.37 |  | 100%
54 | PERFILADO Y COMPACTADO DE FONDO | [9 empty] | 2020-05-12 | 1d | [5 empty] | 19.08 |  | 100%
55 | ELIMINACION DE MATERIAL DE DEMOLICIONES | [9 empty] | 2020-12-12 | 7d | [5 empty] | 18.9 |  | 100%
56 | OBRAS DE CONCRETO ARMADO
57 | ACERO FY = 4200 KG/CM2 GRADO 60 | [9 empty] | 2020-04-12 | 4d | [5 empty] | 138.94 |  | 100%
58 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL | [9 empty] | 2020-08-12 | 3d | [5 empty] | 352.38 |  | 100%
59 | CONCRETO F'C=210 KG/CM2 | [9 empty] | 2020-11-12 | 2d | [5 empty] | 229.14 |  | 100%
60 | CURADO DE CONCRETO EN CANAL | [9 empty] | 2020-12-13 | 1d | [5 empty] | 4.82 |  | 100%
61 | JUNTAS
62 | JUNTA ASFALTICA E= 1" @ 3.00 m | [9 empty] | 2020-12-14 | 1d | [5 empty] | 31.75 |  | 100%
63 | CAJA DE SALIDA (01 UND)
64 | OBRAS PRELIMINARES
65 | DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURA DE CONCRETO | [9 empty] | 2020-02-12 | 2d | [5 empty] | 34.47 |  | 100%
66 | EXCAVACIÓN A MANO EN TERRENO NORMAL | [9 empty] | 2020-04-12 | 1d | [5 empty] | 30.24 |  | 100%
67 | PERFILADO Y COMPACTADO DE FONDO | [9 empty] | 2020-05-12 | 1d | [5 empty] | 19.08 |  | 100%
68 | ELIMINACION DE MATERIAL DE DEMOLICIONES | [9 empty] | 2020-06-12 | 1d | [5 empty] | 18.9 |  | 100%
69 | OBRAS DE CONCRETO ARMADO
70 | ACERO FY = 4200 KG/CM2 GRADO 60 | [9 empty] | 2020-06-12 | 3d | [5 empty] | 138.94 |  | 100%
71 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL | [9 empty] | 2020-09-12 | 1d | [5 empty] | 352.38 |  | 100%
72 | CONCRETO F'C=210 KG/CM2 | [9 empty] | 2020-10-12 | 1d | [5 empty] | 229.14 |  | 100%
73 | CURADO DE CONCRETO EN CANAL | [9 empty] | 2020-11-12 | 1d | [5 empty] | 4.82 |  | 100%
74 | JUNTAS
75 | JUNTA ASFALTICA E= 1" @ 3.00 m | [9 empty] | 2020-12-12 | 1d | [5 empty] | 31.75 |  | 100%
76 | ESTRUCTURAS METALICAS
77 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE COMPUERTA METÁLICA TIPO VOLANTE | [9 empty] | 2020-12-13 | 1d | [5 empty] | 290 |  | 100%
78 | CAJA DE INSPECCION (01 UND)
79 | OBRAS PRELIMINARES
80 | DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURA DE CONCRETO | [9 empty] | 2020-12-14 | 2d | [5 empty] | 34.47 |  | 100%
81 | EXCAVACIÓN A MANO EN TERRENO NORMAL | [9 empty] | 2020-12-16 | 1d | [5 empty] | 30.24 |  | 100%
82 | PERFILADO Y COMPACTADO DE FONDO | [9 empty] | 2020-12-17 | 2d | [5 empty] | 19.08 |  | 100%
83 | ELIMINACION DE MATERIAL DE DEMOLICIONES | [9 empty] | 2020-12-19 | 1d | [5 empty] | 18.9 |  | 100%
84 | OBRAS DE CONCRETO ARMADO
85 | ACERO FY = 4200 KG/CM2 GRADO 60 | [9 empty] | 2020-12-19 | 1d | [5 empty] | 173.26 |  | 100%
86 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL | [9 empty] | 2020-12-20 | 1d | [5 empty] | 436.28 |  | 100%
87 | CONCRETO F'C=210 KG/CM2 | [9 empty] | 2020-12-21 | 2d | [5 empty] | 288.55 |  | 100%
88 | CURADO DE CONCRETO EN CANAL | [9 empty] | 2020-12-23 | 1d | [5 empty] | 4.92 |  | 100%
89 | JUNTAS
90 | JUNTA ASFALTICA E= 1" @ 3.00 m | [9 empty] | 2020-12-24 | 1d | [5 empty] | 31.75 |  | 100%
91 | CAJA CON REJILLA (01 UND)
92 | OBRAS PRELIMINARES
93 | DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURA DE CONCRETO | [9 empty] | 2020-02-12 | 1d | [5 empty] | 34.47 |  | 100%
94 | EXCAVACIÓN A MANO EN TERRENO NORMAL | [9 empty] | 2020-03-12 | 2d | [5 empty] | 30.24 |  | 100%
95 | PERFILADO Y COMPACTADO DE FONDO | [9 empty] | 2020-05-12 | 1d | [5 empty] | 19.08 |  | 100%
96 | ELIMINACION DE MATERIAL DE DEMOLICIONES | [9 empty] | 2020-06-12 | 1d | [5 empty] | 18.9 |  | 100%
97 | OBRAS DE CONCRETO ARMADO
98 | ACERO FY = 4200 KG/CM2 GRADO 60 | [9 empty] | 2020-06-12 | 3d | [5 empty] | 138.94 |  | 100%
99 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL | [9 empty] | 2020-09-12 | 1d | [5 empty] | 436.28 |  | 100%
100 | CONCRETO F'C=210 KG/CM2 | [9 empty] | 2020-10-12 | 2d | [5 empty] | 288.55 |  | 100%
101 | CURADO DE CONCRETO EN CANAL | [9 empty] | 2020-12-12 | 1d | [5 empty] | 4.92 |  | 100%
102 | JUNTAS
103 | JUNTA ASFALTICA E= 1" @ 3.00 m | [9 empty] | 2020-12-13 | 1d | [5 empty] | 31.75 |  | 100%
104 | ESTRUCTURAS METALICAS
105 | REJILLA SUMIDERO PLATINA 1 1/4" x 1/8" @1", MARCO "L" 1 1/2" x 1 1/2" x 1/8" | [9 empty] | 2020-12-14 | 5d | [5 empty] | 98.99 |  | 100%
106 | TUBERIAS
107 | OBRAS PRELIMINARES
108 | EXCAVACIÓN A MANO EN TERRENO NORMAL | [9 empty] | 2020-12-19 | 2d | [5 empty] | 90.3 |  | 100%
109 | PERFILADO Y COMPACTADO DE FONDO | [9 empty] | 2020-12-21 | 3d | [5 empty] | 227.64 |  | 100%
110 | RELLENO CON MATERIAL PROPIO | [10 empty] | 0d | [5 empty] | 0 |  | 0%
111 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE | [10 empty] | 0d | [5 empty] | 0 |  | 0%
112 | SUMINISTRO E INSTALACION
113 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DN = 10" Y ACCESORIOS | [10 empty] | 0d | [5 empty] | 0 |  | 0%
114 | CONTROL DE CALIDAD
115 | DISEÑO DE MEZCLA PARA CONCRETO DE 210 Kg/cm2 | [10 empty] | 0d | [5 empty] | 0 |  | 0%
116 | ENSAYO A LA COMPRESION DE CONCRETO | [10 empty] | 0d | [5 empty] | 0 |  | 0%
117 | CAPACITACIONES
118 | CAPACITACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO | [10 empty] | 0d | [5 empty] | 0 |  | 0%
119 | TRAZO Y REPLANTEO AL FINAL DE LA OBRA
120 | TRAZO Y REPLANTEO AL FINAL DE OBRA | [10 empty] | 0d | [5 empty] | 0 |  | 0%
121 | GESTION DE RIESGOS EN EJECUCION DE OBRAS
122 | MITIGACION DE RIESGO | [10 empty] | 0d | [5 empty] | 0 |  | 0%
123 | MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL
124 | IMPLEMENTACION DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL | [10 empty] | 0d | [5 empty] | 0 |  | 0%
125 | FLETE
126 | FLETE TERRESTRE | [10 empty] | 0d | [5 empty] | 0 |  | 0%
127 | FLETE RURAL | [10 empty] | 0d | [5 empty] | 0 |  | 0%

## TP3
| TP Status Date | 2021-02-03 |  | TP Name | Earthwork3
General |  | Baseline |  |  | Resource Demand |  | Baseline Costs |  |  |  | Tracking
ID | Name | Baseline Start | Baseline End | Duration | Resource Demand | Resource Cost | Fixed Cost | Cost/Hour | Variable Cost | Total Cost | Actual Start | Actual Duration | PAC | PRC | Remaining Duration | PAC Dev | PRC Dev | Actual Cost | Remaining Cost | Percentage Completed | Tracking | Earned Value (EV) | Planned Value (PV)
0 | REPARACION DE ALCANTARILLADO PLUVIAL; EN EL(LA) INTERSECCION DEL JR. PROLONGACION TUPAC AMARU AL JR. CONDORCANQUI EN LA LOCALIDAD DE ANRA, DISTRITO DE ANRA, PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH
4 | OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD
5 | OBRAS PROVISIONALES
6 | CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 3.60x2.40M | [9 empty] | 2020-01-12 | 1d | [5 empty] | 210 |  | 100%
7 | ALQUILER DE ALMACEN Y OFICINA | [9 empty] | 2020-02-12 | 1d | [5 empty] | 150 |  | 100%
8 | OBRAS PRELIMINARES
9 | LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL | [9 empty] | 2020-03-12 | 2d | [5 empty] | 49.78 |  | 100%
10 | MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | [9 empty] | 2020-05-12 | 1d | [5 empty] | 500 |  | 100%
11 | SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
12 | EQUIPO DE PROTECCION COLECTIVA | [9 empty] | 2020-06-12 | 1d | [5 empty] | 150 |  | 100%
13 | EQUIPO DE PROTECCION INDIVIDUAL | [9 empty] | 2020-07-12 | 1d | [5 empty] | 784 |  | 100%
14 | SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD DE OBRA | [9 empty] | 2020-08-12 | 1d | [5 empty] | 350 |  | 100%
15 | PLAN DE VIGILANCIA, PREVENCION Y CONTROL DEL COVID - 19 EN OBRA
16 | SEÑALIZACION PARA PREVENCION DEL COVID 19 | [9 empty] | 2020-09-12 | 1d | [5 empty] | 150 |  | 100%
17 | EQUIPO DE DETECCION (TERMOMETRO DIGITAL) | [9 empty] | 2020-10-12 | 1d | [5 empty] | 150 |  | 100%
18 | MASCARILLA COMUNITARIA | [9 empty] | 2020-11-12 | 1d | [5 empty] | 360 |  | 100%
19 | INSTALACION DE LAVADEROS | [9 empty] | 2020-12-12 | 1d | [5 empty] | 150 |  | 100%
20 | INSUMOS PARA LAVADO DE MANOS | [9 empty] | 2020-12-13 | 1d | [5 empty] | 257.94 |  | 100%
21 | ELABORACION DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO INCLUIDO COVID -19 | [9 empty] | 2020-12-14 | 1d | [5 empty] | 500 |  | 100%
22 | IDENTIFICACION DE SINTOMATOLOGIA COVID - 19 AL INGRESO A LA OBRA | [9 empty] | 2020-12-15 | 1d | [5 empty] | 32 |  | 100%
23 | INFRAESTRUCTURA DE ALCANTARILLA
24 | ALCANTARILLA PRINCIPAL (L=38.00 m)
25 | OBRAS PRELIMINARES
26 | DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURA DE CONCRETO | [9 empty] | 2020-02-12 | 8d | [5 empty] | 545.83 |  | 100%
27 | EXCAVACIÓN A MANO EN TERRENO NORMAL | [9 empty] | 2020-10-12 | 6d | [5 empty] | 510.72 |  | 100%
28 | PERFILADO Y COMPACTADO DE FONDO | [9 empty] | 2020-12-16 | 2d | [5 empty] | 352.45 |  | 100%
29 | ELIMINACION DE MATERIAL DE DEMOLICIONES | [9 empty] | 2020-12-18 | 8d | [5 empty] | 319.2 |  | 100%
30 | OBRAS DE CONCRETO ARMADO
31 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL | [9 empty] | 2020-12-18 | 7d | [5 empty] | 4812.5 |  | 100%
32 | ACERO FY = 4200 KG/CM2 GRADO 60 | [9 empty] | 2020-12-25 | 2d | [5 empty] | 1753.28 |  | 100%
33 | CONCRETO F'C=210 KG/CM2 | [9 empty] | 2020-12-27 | 2d | [5 empty] | 4514.98 |  | 100%
34 | CURADO DE CONCRETO EN CANAL | [9 empty] | 2020-12-29 | 1d | [5 empty] | 57.46 |  | 100%
35 | JUNTAS
36 | JUNTA ASFALTICA E= 1" @ 3.00 m | [9 empty] | 2020-12-30 | 1d | [5 empty] | 275.18 |  | 100%
37 | ALCANTARILLA SECUNDARIO (L=6.00 m)
38 | OBRAS PRELIMINARES
39 | DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURA DE CONCRETO | [9 empty] | 2020-02-12 | 3d | [5 empty] | 71.82 |  | 100%
40 | EXCAVACIÓN A MANO EN TERRENO NORMAL | [9 empty] | 2020-05-12 | 2d | [5 empty] | 11.34 |  | 100%
41 | PERFILADO Y COMPACTADO DE FONDO | [9 empty] | 2020-07-12 | 2d | [5 empty] | 15.9 |  | 100%
42 | ELIMINACION DE MATERIAL DE DEMOLICIONES | [9 empty] | 2020-09-12 | 1d | [5 empty] | 7.14 |  | 100%
43 | OBRAS DE CONCRETO ARMADO
44 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL | [9 empty] | 2020-09-12 | 3d | [5 empty] | 178.15 |  | 100%
45 | CONCRETO F'C=210 KG/CM2 | [9 empty] | 2020-12-12 | 2d | [5 empty] | 729.94 |  | 100%
46 | CURADO DE CONCRETO EN CANAL | [9 empty] | 2020-12-14 | 1d | [5 empty] | 729.94 |  | 100%
47 | JUNTAS
48 | JUNTA ASFALTICA E= 1" @ 3.00 m | [9 empty] | 2020-12-15 | 1d | [5 empty] | 15.88 |  | 100%
49 | ESTRUCTURA METALICA
50 | REJILLA SUMIDERO PLATINA 1 1/4" x 1/8" @1", MARCO "L" 1 1/2" x 1 1/2" x 1/8" | [9 empty] | 2020-12-16 | 1d | [5 empty] | 593.94 |  | 100%
51 | CAJA DE INGRESO (01 UND)
52 | OBRAS PRELIMINARES
53 | DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURA DE CONCRETO | [9 empty] | 2020-02-12 | 2d | [5 empty] | 34.37 |  | 100%
54 | PERFILADO Y COMPACTADO DE FONDO | [9 empty] | 2020-03-12 | 1d | [5 empty] | 19.08 |  | 100%
55 | ELIMINACION DE MATERIAL DE DEMOLICIONES | [9 empty] | 2020-04-12 | 7d | [5 empty] | 18.9 |  | 100%
56 | OBRAS DE CONCRETO ARMADO
57 | ACERO FY = 4200 KG/CM2 GRADO 60 | [9 empty] | 2020-04-12 | 4d | [5 empty] | 138.94 |  | 100%
58 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL | [9 empty] | 2020-08-12 | 3d | [5 empty] | 352.38 |  | 100%
59 | CONCRETO F'C=210 KG/CM2 | [9 empty] | 2020-11-12 | 2d | [5 empty] | 229.14 |  | 100%
60 | CURADO DE CONCRETO EN CANAL | [9 empty] | 2020-12-13 | 1d | [5 empty] | 4.82 |  | 100%
61 | JUNTAS
62 | JUNTA ASFALTICA E= 1" @ 3.00 m | [9 empty] | 2020-12-14 | 1d | [5 empty] | 31.75 |  | 100%
63 | CAJA DE SALIDA (01 UND)
64 | OBRAS PRELIMINARES
65 | DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURA DE CONCRETO | [9 empty] | 2020-02-12 | 2d | [5 empty] | 34.47 |  | 100%
66 | EXCAVACIÓN A MANO EN TERRENO NORMAL | [9 empty] | 2020-04-12 | 1d | [5 empty] | 30.24 |  | 100%
67 | PERFILADO Y COMPACTADO DE FONDO | [9 empty] | 2020-05-12 | 1d | [5 empty] | 19.08 |  | 100%
68 | ELIMINACION DE MATERIAL DE DEMOLICIONES | [9 empty] | 2020-06-12 | 1d | [5 empty] | 18.9 |  | 100%
69 | OBRAS DE CONCRETO ARMADO
70 | ACERO FY = 4200 KG/CM2 GRADO 60 | [9 empty] | 2020-06-12 | 3d | [5 empty] | 138.94 |  | 100%
71 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL | [9 empty] | 2020-09-12 | 1d | [5 empty] | 352.38 |  | 100%
72 | CONCRETO F'C=210 KG/CM2 | [9 empty] | 2020-10-12 | 1d | [5 empty] | 229.14 |  | 100%
73 | CURADO DE CONCRETO EN CANAL | [9 empty] | 2020-11-12 | 1d | [5 empty] | 4.82 |  | 100%
74 | JUNTAS
75 | JUNTA ASFALTICA E= 1" @ 3.00 m | [9 empty] | 2020-12-12 | 1d | [5 empty] | 31.75 |  | 100%
76 | ESTRUCTURAS METALICAS
77 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE COMPUERTA METÁLICA TIPO VOLANTE | [9 empty] | 2020-12-13 | 1d | [5 empty] | 290 |  | 100%
78 | CAJA DE INSPECCION (01 UND)
79 | OBRAS PRELIMINARES
80 | DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURA DE CONCRETO | [9 empty] | 2020-12-14 | 2d | [5 empty] | 34.47 |  | 100%
81 | EXCAVACIÓN A MANO EN TERRENO NORMAL | [9 empty] | 2020-12-16 | 1d | [5 empty] | 30.24 |  | 100%
82 | PERFILADO Y COMPACTADO DE FONDO | [9 empty] | 2020-12-17 | 2d | [5 empty] | 19.08 |  | 100%
83 | ELIMINACION DE MATERIAL DE DEMOLICIONES | [9 empty] | 2020-12-19 | 1d | [5 empty] | 18.9 |  | 100%
84 | OBRAS DE CONCRETO ARMADO
85 | ACERO FY = 4200 KG/CM2 GRADO 60 | [9 empty] | 2020-12-19 | 1d | [5 empty] | 173.26 |  | 100%
86 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL | [9 empty] | 2020-12-20 | 1d | [5 empty] | 436.28 |  | 100%
87 | CONCRETO F'C=210 KG/CM2 | [9 empty] | 2020-12-21 | 2d | [5 empty] | 288.55 |  | 100%
88 | CURADO DE CONCRETO EN CANAL | [9 empty] | 2020-12-23 | 1d | [5 empty] | 4.92 |  | 100%
89 | JUNTAS
90 | JUNTA ASFALTICA E= 1" @ 3.00 m | [9 empty] | 2020-12-24 | 1d | [5 empty] | 31.75 |  | 100%
91 | CAJA CON REJILLA (01 UND)
92 | OBRAS PRELIMINARES
93 | DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURA DE CONCRETO | [9 empty] | 2020-02-12 | 1d | [5 empty] | 34.47 |  | 100%
94 | EXCAVACIÓN A MANO EN TERRENO NORMAL | [9 empty] | 2020-03-12 | 2d | [5 empty] | 30.24 |  | 100%
95 | PERFILADO Y COMPACTADO DE FONDO | [9 empty] | 2020-05-12 | 1d | [5 empty] | 19.08 |  | 100%
96 | ELIMINACION DE MATERIAL DE DEMOLICIONES | [9 empty] | 2020-06-12 | 1d | [5 empty] | 18.9 |  | 100%
97 | OBRAS DE CONCRETO ARMADO
98 | ACERO FY = 4200 KG/CM2 GRADO 60 | [9 empty] | 2020-06-12 | 3d | [5 empty] | 138.94 |  | 100%
99 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL | [9 empty] | 2020-09-12 | 1d | [5 empty] | 436.28 |  | 100%
100 | CONCRETO F'C=210 KG/CM2 | [9 empty] | 2020-10-12 | 2d | [5 empty] | 288.55 |  | 100%
101 | CURADO DE CONCRETO EN CANAL | [9 empty] | 2020-12-12 | 1d | [5 empty] | 4.92 |  | 100%
102 | JUNTAS
103 | JUNTA ASFALTICA E= 1" @ 3.00 m | [9 empty] | 2020-12-13 | 1d | [5 empty] | 31.75 |  | 100%
104 | ESTRUCTURAS METALICAS
105 | REJILLA SUMIDERO PLATINA 1 1/4" x 1/8" @1", MARCO "L" 1 1/2" x 1 1/2" x 1/8" | [9 empty] | 2020-12-14 | 5d | [5 empty] | 98.99 |  | 100%
106 | TUBERIAS
107 | OBRAS PRELIMINARES
108 | EXCAVACIÓN A MANO EN TERRENO NORMAL | [9 empty] | 2020-12-19 | 2d | [5 empty] | 90.3 |  | 100%
109 | PERFILADO Y COMPACTADO DE FONDO | [9 empty] | 2020-12-21 | 3d | [5 empty] | 227.64 |  | 100%
110 | RELLENO CON MATERIAL PROPIO | [9 empty] | 2020-12-24 | 1d | [5 empty] | 26.61 |  | 100%
111 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE | [9 empty] | 2020-12-25 | 1d | [5 empty] | 14.88 |  | 100%
112 | SUMINISTRO E INSTALACION
113 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DN = 10" Y ACCESORIOS | [9 empty] | 2020-12-24 | 2d | [5 empty] | 1291.28 |  | 100%
114 | CONTROL DE CALIDAD
115 | DISEÑO DE MEZCLA PARA CONCRETO DE 210 Kg/cm2 | [9 empty] | 2020-12-14 | 2d | [5 empty] | 350 |  | 100%
116 | ENSAYO A LA COMPRESION DE CONCRETO | [9 empty] | 2020-12-16 | 1d | [5 empty] | 35 |  | 100%
117 | CAPACITACIONES
118 | CAPACITACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO | [9 empty] | 2020-12-31 | 2d | [5 empty] | 800 |  | 100%
119 | TRAZO Y REPLANTEO AL FINAL DE LA OBRA
120 | TRAZO Y REPLANTEO AL FINAL DE OBRA | [9 empty] | 2021-02-01 | 2d | [5 empty] | 424.16 |  | 100%
121 | GESTION DE RIESGOS EN EJECUCION DE OBRAS
122 | MITIGACION DE RIESGO | [9 empty] | 2020-02-12 | 2d | [5 empty] | 500 |  | 100%
123 | MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL
124 | IMPLEMENTACION DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL | [9 empty] | 2020-04-12 | 2d | [5 empty] | 500 |  | 100%
125 | FLETE
126 | FLETE TERRESTRE | [9 empty] | 2020-02-12 | 3d | [5 empty] | 1966.26 |  | 100%
127 | FLETE RURAL | [9 empty] | 2020-05-12 | 3d | [5 empty] | 2707.46 |  | 100%

## Agenda
Working Hours |  | Working Days |  | Holidays (Optional)
0:00 - 1:00 | No | Monday | Yes
1:00 - 2:00 | No | Tuesday | Yes
2:00 - 3:00 | No | Wednesday | Yes
3:00 - 4:00 | No | Thursday | Yes
4:00 - 5:00 | No | Friday | Yes
5:00 - 6:00 | No | Saturday | Yes
6:00 - 7:00 | No | Sunday | Yes
7:00 - 8:00 | No
8:00 - 9:00 | Yes
9:00 - 10:00 | Yes
10:00 - 11:00 | Yes
11:00 - 12:00 | Yes
12:00 - 13:00 | No
13:00 - 14:00 | Yes
14:00 - 15:00 | Yes
15:00 - 16:00 | Yes
16:00 - 17:00 | Yes
17:00 - 18:00 | No
18:00 - 19:00 | No
19:00 - 20:00 | No
20:00 - 21:00 | No
21:00 - 22:00 | No
22:00 - 23:00 | No
23:00 - 0:00 | No
Generated by PMConverter v1.1.3