## Baseline Schedule
General |  |  | Relations |  | Baseline |  |  | Resource Demand |  | Baseline Costs
ID | Name | WBS | Predecessors | Successors | Baseline Start | Baseline End | Duration | Resource Demand | Resource Cost | Fixed Cost | Cost/Hour | Variable Cost | Total Cost
0 | INICIO | 1
2 | TRABAJOS PROVISIONALES | 1.1
3 | OFICINAS, ALMACEN Y GUARDIANIA | 1.1.1 |  | FS4;SS5;SS7;FS174;FS200;FS204;FS205 | 2021-01-01 |  | 2d | carpenter [1,00 #8] |  | 4298 |  | 0
4 | CARTEL DE OBRA 3.60M X 2.40M CON GIGANTOGRAFÍA | 1.1.2 | 3FS |  | 2021-01-03 |  | 1d | plumber [1,00 #8] |  | 1013.24 |  | 0
5 | MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS | 1.1.3 | 3SS |  | 2021-01-01 |  | 2d | plumber [1,00 #8] |  | 1200 |  | 0
6 | SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL | 2
7 | IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD INDIVIDUAL | 2.1 | 3SS | FS8 | 2021-01-01 |  | 5d | plumber [1,00 #8] |  | 5716.5 |  | 0
8 | IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD COLECTIVA | 2.2 | 7FS | FS9 | 2021-01-06 |  | 5d | plumber [1,00 #8] |  | 1998.77 |  | 0
9 | SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD | 2.3 | 8FS | FS10 | 2021-01-11 |  | 1d | carpenter [1,00 #8] |  | 1267.28 |  | 0
10 | ELABORACION Y ADMINISTRACION DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL | 2.4 | 9FS |  | 2021-01-12 |  | 1d | plumber [1,00 #8] |  | 3000 |  | 0
11 | MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA EXISTENTE | 3
12 | PORTAL Y ESCALERA DE INGRESO | 3.1
13 | ESTRUCTURAS | 3.1.1
14 | DEMOLICION DE ESTRUCTURAS EXISTENTES | 3.1.1.1 | 47FS | FS16;FS18 | 2021-03-22 |  | 3d | plumber [1,00 #8] |  | 246.89 |  | 0
15 | ARQUITECTURA | 3.1.2
16 | PICADO Y RETIRO DE PISO DE PIEDRA LAJA | 3.1.2.1 | 14FS | FS17;SS19 | 2021-03-25 |  | 3d | electrician [4,00 #8] |  | 26.42 |  | 0
17 | PISO DE PIEDRA LAJA | 3.1.2.2 | 16FS |  | 2021-03-28 |  | 3d | plumber [1,00 #8] |  | 44.27 |  | 0
18 | TARRAJEO DE SARDINEL 1;5 E=1.50cm | 3.1.2.3 | 14FS |  | 2021-03-25 |  | 1d | plumber [1,00 #8] |  | 36.81 |  | 0
19 | DESMONTAJE DE BARANDA METALICA DE GRADAS | 3.1.2.4 | 16SS | FS20;FS25 | 2021-03-25 |  | 1d | plumber [1,00 #8] |  | 21.6 |  | 0
20 | SUMINISTRO E INSTALACION DE BARANDA DE SEGURIDAD | 3.1.2.5 | 19FS | FS21 | 2021-03-26 |  | 2d | carpenter [1,00 #8] |  | 141.04 |  | 0
21 | PINTURA LATEX LAVABLE A DOS MANOS EN MUROS EXTERIORES | 3.1.2.6 | 20FS | SS22 | 2021-03-28 |  | 3d | carpenter [1,00 #8] |  | 705.43 |  | 0
22 | PINTURA DE BARANDAS METALICAS DE GRADAS | 3.1.2.7 | 21SS | FS23 | 2021-03-28 |  | 2d | welder |  | 1143.65 |  | 0
23 | PINTURA LATEX EN SARDINEL | 3.1.2.8 | 22FS |  | 2021-03-30 |  | 2d | painter |  | 403.1 |  | 0
24 | INSTALACIONES ELECTRICAS | 3.1.3
25 | DESMONTAJE DE POSTE DE ALUMBRADO | 3.1.3.1 | 19FS | FS26;FS29 | 2021-03-26 |  | 2d | carpenter [1,00 #8] |  | 1361.43 |  | 0
26 | SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE DE ALUMBRADO | 3.1.3.2 | 25FS | FS27;FS31 | 2021-03-28 |  | 2d | carpenter [1,00 #8] |  | 675.52 |  | 0
27 | SUMINISTRO E INSTALACION DE FAROLAS EN POSTES | 3.1.3.3 | 26FS |  | 2021-03-30 |  | 2d | carpenter [1,00 #8] |  | 9849.84 |  | 0
28 | REPOSICION DE ALUMBRADO TIPO BRACKET | 3.1.3.4 | 29FS |  | 2021-03-30 |  | 2d | welder[1,00 #8] |  | 3484.4 |  | 0
29 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE 2.5 MM2 THW | 3.1.3.5 | 25FS | FS28 | 2021-03-28 |  | 2d | carpenter [1,00 #8] |  | 2613.04 |  | 0
30 | INSTALACIONES SANITARIAS | 3.1.4
31 | REUBICACION DE PASE DE AGUA | 3.1.4.1 | 26FS |  | 2021-03-30 |  | 1d | carpenter [1,00 #8] |  | 162.08 |  | 0
32 | BAÑOS TERMALES Y POZAS | 3.2
33 | ESTRUCTURAS | 3.2.1
34 | LIMPIEZA MANUAL EN TERRENO PARA ESTRUCTURAS | 3.2.1.1 | 171FS | FS35;FS104 | 2021-02-25 |  | 1d | team subcontractor[1,00 #8] |  | 227.27 |  | 0
35 | ROTURA DE VEREDA EXISTENTE E=0.10m | 3.2.1.2 | 34FS | FS36;SS37 | 2021-02-26 |  | 2d | carpenter [1,00 #8] |  | 10.46 |  | 0
36 | VEREDA DE CONCRETO F'C=140 KG/CM2. E=0.10 M PASTA 1:2 | 3.2.1.3 | 35FS |  | 2021-02-28 |  | 1d | mason [2,00 #8] |  | 54.84 |  | 0
37 | CONCRETO f'c=175 kg/cm2 | 3.2.1.4 | 35SS | FS38;FS40 | 2021-02-26 |  | 2d | carpenter [1,00 #8] |  | 48.01 |  | 0
38 | ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dmax=1.0km | 3.2.1.5 | 37FS |  | 2021-02-28 |  | 1d | plumber [1,00 #8] |  | 3.15 |  | 0
39 | ARQUITECTURA | 3.2.2
40 | RETIRO DE PISO CERAMICO | 3.2.2.1 | 37FS | FS41;SS53 | 2021-02-28 |  | 4d | steel worker [2,00 #8] |  | 596.52 |  | 0
41 | RETIRO DE CERAMICO DE PARED | 3.2.2.2 | 40FS | FS42 | 2021-03-04 |  | 3d | mason |  | 1237.5 |  | 0
42 | CERAMICO PARA PISO DE POZAS | 3.2.2.3 | 41FS | FS43 | 2021-03-07 |  | 3d | mason |  | 1613.92 |  | 0
43 | CERAMICO PARA PARED DE POZAS | 3.2.2.4 | 42FS | FS45;FS52;FS68 | 2021-03-10 |  | 3d | electrician [4,00 #8] |  | 3348.13 |  | 0
44 | REPOSICION DE BANCA DE MADERA PARA POZAS | 3.2.2.5 | 47FS | FS48 | 2021-03-22 |  | 3d | carpenter [1,00 #8] |  | 414.9 |  | 0
45 | PINTURA LATEX LAVABLE A DOS MANOS EN TECHOS | 3.2.2.6 | 43FS | FS46;SS78 | 2021-03-13 |  | 3d | carpenter [1,00 #8] |  | 439.44 |  | 0
46 | PINTURA LATEX LAVABLE A DOS MANOS EN INTERIORES | 3.2.2.7 | 45FS | FS47;FS51;FS54;FS61 | 2021-03-16 |  | 3d | steel worker [1,00 #8] |  | 4335.75 |  | 0
47 | PINTURA LATEX LAVABLE A DOS MANOS EN MUROS EXTERIORES | 3.2.2.8 | 46FS | FS44;FS58;FS14 | 2021-03-19 |  | 3d | carpenter [1,00 #8] |  | 1511.64 |  | 0
48 | PINTURA BARNIZ EN CARPINETRIA DE MADERA | 3.2.2.9 | 44FS | FS50 | 2021-03-25 |  | 2d | steel worker [1,00 #8] |  | 669.53 |  | 0
49 | PINTURA ANTICORROSIVA Y ESMALTE D/PUERTAS VENTANAS Y OTROS | 3.2.2.10 | 50FS | FS135 | 2021-03-29 |  | 2d | mason [2,00 #8] |  | 419.55 |  | 0
50 | CERRADURA PARA PUERTA DOBLE PERILLA CON LLAVE EXTERIOR | 3.2.2.11 | 48FS | FS49 | 2021-03-27 |  | 2d | carpenter [1,00 #8] |  | 522.4 |  | 0
51 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESPEJO SEGUN DISEÑO | 3.2.2.12 | 46FS |  | 2021-03-19 |  | 1d | carpenter [1,00 #8] |  | 79.21 |  | 0
52 | RETIRO Y REEMPLAZO DE HOJA DE CRISTAL EN PUERTAS Y VENTANAS | 3.2.2.13 | 43FS |  | 2021-03-13 |  | 2d | carpenter [1,00 #8] |  | 901.2 |  | 0
53 | DESMONTAJE DE CIELORRASO | 3.2.2.14 | 40SS | SS83 | 2021-02-28 |  | 4d | electrician [4,00 #8] |  | 394.48 |  | 0
54 | CIELORRASO CON PANEL DE FIBROCEMENTO | 3.2.2.15 | 46FS | FS55 | 2021-03-19 |  | 7d | carpenter [1,00 #8] |  | 3873.32 |  | 0
55 | SEÑALIZACION Y LETREROS INFORMATIVOS | 3.2.2.16 | 54FS | FS56 | 2021-03-26 |  | 1d | carpenter [1,00 #8] |  | 319.59 |  | 0
56 | REPOSICION DE ESTANTE DE MANTENIMIENTO | 3.2.2.17 | 55FS | FS57 | 2021-03-27 |  | 2d | carpenter [1,00 #8] |  | 850.6 |  | 0
57 | REPOSICION DE BANCA DE MADERA DE SALA DE ESPERA | 3.2.2.18 | 56FS |  | 2021-03-29 |  | 3d | steel worker [1,00 #8] |  | 88.3 |  | 0
58 | REPOSICION DE TEJADO | 3.2.2.19 | 47FS | FS59 | 2021-03-22 |  | 2d | carpenter [1,00 #8] |  | 3974.4 |  | 0
59 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAPA PARA VALVULA DE PASO | 3.2.2.20 | 58FS |  | 2021-03-24 |  | 1d | painter |  | 41.84 |  | 0
60 | INSTALACIONES ELECTRICAS | 3.2.3
61 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE 2.5 MM2 THW | 3.2.3.1 | 46FS | FS62 | 2021-03-19 |  | 3d | painter |  | 1068 |  | 0
62 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA DE CENTRO DE LUZ | 3.2.3.2 | 61FS | FS63 | 2021-03-22 |  | 1d | painter |  | 700.8 |  | 0
63 | SUMINISTRO E INSTALACION DE FOCOS AHORRADOR ESPIRAL DE 32W | 3.2.3.3 | 62FS | FS64 | 2021-03-23 |  | 1d | electrician [4,00 #8] |  | 170.2 |  | 0
64 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SIMPLE | 3.2.3.4 | 63FS | FS65 | 2021-03-24 |  | 2d | carpenter [1,00 #8] |  | 628.8 |  | 0
65 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMACORRIENTES DOBLES | 3.2.3.5 | 64FS | FS66 | 2021-03-26 |  | 2d | steel worker [1,00 #8] |  | 168.48 |  | 0
66 | PRUEBAS ELECTRICAS | 3.2.3.6 | 65FS |  | 2021-03-28 |  | 1d | team subcontractor[1,00 #8] |  | 24.4 |  | 0
67 | INSTALACIONES SANITARIAS | 3.2.4
68 | TUBERIAS PARA SALIDA DE AGUA TERMAL | 3.2.4.1 | 43FS | FS69 | 2021-03-13 |  | 2d | carpenter [1,00 #8] |  | 230.7 |  | 0
69 | REPOSICION DE CODO PVC 4" X90° PARA AGUA TERMAL | 3.2.4.2 | 68FS | FS70 | 2021-03-15 |  | 1d | steel worker [1,00 #8] |  | 15.95 |  | 0
70 | SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA CHECK D=4" | 3.2.4.3 | 69FS | FS71 | 2021-03-16 |  | 1d | carpenter [1,00 #8] |  | 322.01 |  | 0
71 | SUMINDERO DE BRONCE ROSCADO Ø 2" | 3.2.4.4 | 70FS | SS72 | 2021-03-17 |  | 1d | plumber [1,00 #8] |  | 161.64 |  | 0
72 | SUMINDERO DE BRONCE ROSCADO Ø 4" | 3.2.4.5 | 71SS | SS73 | 2021-03-17 |  | 1d | electrician [4,00 #8] |  | 145.3 |  | 0
73 | REGISTRO ROSCADO DE BRONCE Ø 4" | 3.2.4.6 | 72SS | SS74 | 2021-03-17 |  | 1d | carpenter [1,00 #8] |  | 60.22 |  | 0
74 | SALIDA AGUA CALIENTE CON TUBERIA DE CPVC CL D=2" | 3.2.4.7 | 73SS | SS75 | 2021-03-17 |  | 1d | carpenter [1,00 #8] |  | 298.95 |  | 0
75 | SALIDA AGUA FRIA CON TUBERIA DE PVC D=2" | 3.2.4.8 | 74SS |  | 2021-03-17 |  | 1d | carpenter [1,00 #8] |  | 281.85 |  | 0
76 | SERVICIOS HIGIENICOS | 3.3
77 | ARQUITECTURA | 3.3.1
78 | PINTURA LATEX LAVABLE A DOS MANOS EN INTERIORES | 3.3.1.1 | 45SS | FS79;FS84;FS89;FS98 | 2021-03-13 |  | 3d | team subcontractor[2,00 #8] |  | 544.19 |  | 0
79 | PINTURA LATEX LAVABLE A DOS MANOS EN MUROS EXTERIORES | 3.3.1.2 | 78FS | FS80;FS86;FS110 | 2021-03-16 |  | 2d | plumber [1,00 #8] |  | 3571.32 |  | 0
80 | PINTURA BARNIZ EN CARPINETRIA DE MADERA | 3.3.1.3 | 79FS | FS81 | 2021-03-18 |  | 1d | mason |  | 210.88 |  | 0
81 | CERRADURA PARA PUERTA DOBLE PERILLA CON LLAVE EXTERIOR | 3.3.1.4 | 80FS | FS82 | 2021-03-19 |  | 1d | mason |  | 261.2 |  | 0
82 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESPEJO SEGUN DISEÑO | 3.3.1.5 | 81FS |  | 2021-03-20 |  | 1d | plumber [1,00 #8] |  | 52.81 |  | 0
83 | DESMONTAJE DE CIELORRASO | 3.3.1.6 | 53SS | FS95 | 2021-03-28 |  | 2d | plumber [1,00 #8] |  | 127.54 |  | 0
84 | CIELORRASO CON PANEL DE FIBROCEMENTO | 3.3.1.7 | 78FS | FS85;SS114 | 2021-03-16 |  | 4d | steel worker [1,00 #8] |  | 1252.26 |  | 0
85 | SEÑALIZACION Y LETREROS INFORMATIVOS | 3.3.1.8 | 84FS |  | 2021-03-20 |  | 1d | electrician [4,00 #8] |  | 142.04 |  | 0
86 | REPOSICION DE TEJADO | 3.3.1.9 | 79FS | FS87 | 2021-03-18 |  | 1d | team subcontractor[2,00 #8] |  | 1324.8 |  | 0
87 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAPA PARA VALVULA DE PASO | 3.3.1.10 | 86FS |  | 2021-03-19 |  | 1d | plumber [1,00 #8] |  | 167.36 |  | 0
88 | INSTALACIONES ELECTRICAS | 3.3.2
89 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE 2.5 MM2 THW | 3.3.2.1 | 78FS | FS90 | 2021-03-16 |  | 2d | plumber [1,00 #8] |  | 356 |  | 0
90 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA DE CENTRO DE LUZ | 3.3.2.2 | 89FS | FS91 | 2021-03-18 |  | 1d | mason [2,00 #8] |  | 280.32 |  | 0
91 | SUMINISTRO E INSTALACION DE FOCOS AHORRADOR ESPIRAL DE 32W | 3.3.2.3 | 90FS | FS92 | 2021-03-19 |  | 1d | electrician [4,00 #8] |  | 68.08 |  | 0
92 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SIMPLE | 3.3.2.4 | 91FS | FS93 | 2021-03-20 |  | 1d | mason [2,00 #8] |  | 251.52 |  | 0
93 | PRUEBAS ELECTRICAS | 3.3.2.5 | 92FS |  | 2021-03-21 |  | 1d | mason [2,00 #8] |  | 3.05 |  | 0
94 | INSTALACIONES SANITARIAS | 3.3.3
95 | SUMINISTRO E INSTALACION DE DUCHA Y LLAVE MEZCLADORA INCL. ASSESORIOS | 3.3.3.1 | 83FS | FS96 | 2021-03-02 |  | 2d | mason |  | 234.14 |  | 0
96 | RETIRO Y DESMONTAJE DE INODORO | 3.3.3.2 | 95FS | FS97 | 2021-03-04 |  | 1d | mason |  | 64.82 |  | 0
97 | RETIRO Y DESMONTAJE DE LAVATORIO | 3.3.3.3 | 96FS |  | 2021-03-05 |  | 1d | plumber [1,00 #8] |  | 64.82 |  | 64.82
98 | SUMINISTRO E INSTALACION DE INODORO TANQ. BAJO CON ASSESORIOS COMPLETOS | 3.3.3.4 | 78FS | FS99 | 2021-03-16 |  | 1d | steel worker [1,00 #8] |  | 360.08 |  | 0
99 | SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVATORIO INCL. ASSESORIOS | 3.3.3.5 | 98FS | SS100 | 2021-03-17 |  | 1d | team subcontractor[2,00 #8] |  | 166.72 |  | 0
100 | SUMINISTRO E INSTALACION DE URINARIO DE LOSA CADET INCL ASSESORIOS | 3.3.3.6 | 99SS | SS101 | 2021-03-17 |  | 1d | plumber [1,00 #8] |  | 122.04 |  | 0
101 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PORTA ROLLO BLANCO EMPOTRADO | 3.3.3.7 | 100SS |  | 2021-03-17 |  | 1d | team subcontractor[2,00 #8] |  | 159.36 |  | 0
102 | ALMACEN Y ESTANTERIA | 3.4
103 | ESTRUCTURAS | 3.4.1
104 | EXCAVACION MANUAL EN TERRENO ROCOSO | 3.4.1.1 | 34FS | FS105 | 2021-02-26 |  | 3d | carpenter [1,00 #8] |  | 201.49 |  | 0
105 | REFINE NIVELACION Y COMPACTADO CON EQUIPO LIVIANO EN TERRENO NORMAL | 3.4.1.2 | 104FS | FS106 | 2021-03-01 |  | 1d | mason |  | 50.43 |  | 0
106 | CONCRETO PARA FALSO PISO E=0.10 M | 3.4.1.3 | 105FS | FS107;FS123 | 2021-03-02 |  | 1d | electrician [4,00 #8] |  | 567.59 |  | 0
107 | ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dmax=1.0km | 3.4.1.4 | 106FS | FS109 | 2021-03-03 |  | 1d | team subcontractor[2,00 #8] |  | 96.78 |  | 0
108 | ARQUITECTURA | 3.4.2
109 | TARRAJEO EN INTERIORES 1;5 E=1.50cm | 3.4.2.1 | 107FS | FS110 | 2021-03-04 |  | 5d | carpenter [1,00 #8] |  | 1219.81 |  | 0
110 | PINTURA LATEX LAVABLE A DOS MANOS EN INTERIORES | 3.4.2.2 | 109FS;79FS | FS111;FS124 | 2021-03-18 |  | 2d | mason |  | 1401.85 |  | 0
111 | PINTURA LATEX LAVABLE A DOS MANOS EN MUROS EXTERIORES | 3.4.2.3 | 110FS | FS112;FS116;FS119 | 2021-03-20 |  | 3d | plumber [1,00 #8] |  | 965.33 |  | 0
112 | PINTURA BARNIZ EN CARPINETRIA DE MADERA | 3.4.2.4 | 111FS | FS113 | 2021-03-23 |  | 2d | plumber [1,00 #8] |  | 201.71 |  | 0
113 | CERRADURA PARA PUERTA DOBLE PERILLA CON LLAVE EXTERIOR | 3.4.2.5 | 112FS |  | 2021-03-25 |  | 1d | electrician [4,00 #8] |  | 130.6 |  | 0
114 | RETIRO Y REEMPLAZO DE HOJA DE CRISTAL EN PUERTAS Y VENTANAS | 3.4.2.6 | 84SS | SS115 | 2021-03-16 |  | 2d | steel worker [1,00 #8] |  | 358.45 |  | 0
115 | DESMONTAJE DE CIELORRASO | 3.4.2.7 | 114SS |  | 2021-03-16 |  | 3d | carpenter [1,00 #8] |  | 77.41 |  | 0
116 | CIELORRASO CON PANEL DE FIBROCEMENTO | 3.4.2.8 | 111FS | FS117 | 2021-03-23 |  | 3d | plumber [1,00 #8] |  | 760.12 |  | 0
117 | SEÑALIZACION Y LETREROS INFORMATIVOS | 3.4.2.9 | 116FS | FS118 | 2021-03-26 |  | 1d | mason |  | 106.53 |  | 0
118 | REPOSICION DE REPOSTERO | 3.4.2.10 | 117FS | FS120 | 2021-03-27 |  | 2d | plumber [1,00 #8] |  | 380.6 |  | 0
119 | REPOSICION DE MESA DE CONCRETO | 3.4.2.11 | 111FS | FS131 | 2021-03-23 |  | 3d | mason |  | 73.55 |  | 0
120 | REPOSICION DE TEJADO | 3.4.2.12 | 118FS | FS121 | 2021-03-29 |  | 2d | plumber [1,00 #8] |  | 712.08 |  | 0
121 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAPA PARA VALVULA DE PASO | 3.4.2.13 | 120FS |  | 2021-03-31 |  | 1d | plumber [1,00 #8] |  | 41.84 |  | 0
122 | INSTALACIONES ELECTRICAS | 3.4.3
123 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC-P DE Ø 20 mm | 3.4.3.1 | 106FS |  | 2021-03-03 |  | 2d | plumber [1,00 #8] |  | 99.57 |  | 0
124 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE 2.5 MM2 THW | 3.4.3.2 | 110FS | FS125 | 2021-03-20 |  | 2d | plumber [1,00 #8] |  | 180.85 |  | 0
125 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA DE CENTRO DE LUZ | 3.4.3.3 | 124FS | FS126;SS127 | 2021-03-22 |  | 1d | mason |  | 350.4 |  | 0
126 | SUMINISTRO E INSTALACION DE FOCOS AHORRADOR ESPIRAL DE 32W | 3.4.3.4 | 125FS |  | 2021-03-23 |  | 1d | plumber [1,00 #8] |  | 85.1 |  | 0
127 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR DOBLE | 3.4.3.5 | 125SS | SS128 | 2021-03-22 |  | 1d | electrician [4,00 #8] |  | 314.4 |  | 0
128 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMACORRIENTES DOBLES | 3.4.3.6 | 127SS | FS129 | 2021-03-22 |  | 2d | mason |  | 63.18 |  | 0
129 | PRUEBAS ELECTRICAS | 3.4.3.7 | 128FS |  | 2021-03-23 |  | 1d | plumber [1,00 #8] |  | 3.05 |  | 0
130 | INSTALACIONES SANITARIAS | 3.4.4
131 | REPOSICION DE LAVATORIO DE COCINA | 3.4.4.1 | 119FS | FS132 | 2021-03-26 |  | 2d | mason |  | 110.14 |  | 0
132 | REPOSICION DE ASSESORIOS P/LAVATORIO DE COCINA | 3.4.4.2 | 131FS | FS133 | 2021-03-28 |  | 1d | plumber [1,00 #8] |  | 75.94 |  | 0
133 | SUMINISTRO E INST. DE TANQUE DE POLIETILENO 1100 LTS | 3.4.4.3 | 132FS |  | 2021-03-29 |  | 2d | team subcontractor[2,00 #8] |  | 613.91 |  | 0
134 | SALA DE ESPERA | 3.5
135 | SUMINISTRO E INSTALACION TV SMART 49" | 3.5.1 | 49FS |  | 2021-01-31 |  | 1d | plumber [1,00 #8] |  | 1386.97 |  | 0
136 | TANQUE SEPTICO MEJORADO Y POZO DE ABSORCION - (01 UND) | 4
137 | TRABAJOS PRELIMINARES | 4.1
138 | LIMPIEZA MANUAL EN TERRENO PARA ESTRUCTURAS | 4.1.1 | 181FS | FS139 | 2021-01-30 |  | 1d | carpenter |  | 7.58 |  | 0
139 | TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR EN ESTRUCTURAS | 4.1.2 | 138FS | FS140 | 2021-01-31 |  | 1d | electrician [4,00 #8] |  | 8.34 |  | 0
140 | REPLANTEO FINAL EN ESTRUCTURAS | 4.1.3 | 139FS | FS142 | 2021-02-01 |  | 1d | plumber [1,00 #8] |  | 6.15 |  | 0
141 | MOVIMIENTO DE TIERRAS | 4.2
142 | EXCAVACIÓN MANUAL PARA ESTRUCTURAS EN TERRENO NORMAL | 4.2.1 | 140FS | FS143 | 2021-02-02 |  | 2d | mason [2,00 #8] |  | 212.19 |  | 0
143 | REFINE NIVELACION Y COMPACTADO CON EQUIPO LIVIANO EN TERRENO NORMAL | 4.2.2 | 142FS | FS147;FS151 | 2021-02-04 |  | 1d | steel worker [1,00 #8] |  | 17.09 |  | 0
144 | RELLENO COMPACTADO MANUAL C/MATERIAL DE PRESTAMO | 4.2.3 | 148FS | FS145 | 2021-02-08 |  | 2d | mason [2,00 #8] |  | 250.87 |  | 0
145 | ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dmax=1.0km | 4.2.4 | 144FS |  | 2021-02-10 |  | 1d | steel worker [1,00 #8] |  | 31.7 |  | 0
146 | TANQUE SEPTICO MEJORADO (BIODIGESTOR) | 4.3
147 | SOLADO DE CONCRETO f'c=100 Kg/cm2 E=10cm | 4.3.1 | 143FS | FS148;FS163 | 2021-02-05 |  | 1d | steel worker [1,00 #8] |  | 25.25 |  | 0
148 | SUMINISTRO E INST. DE TANQUE SEPTICO MEJORADO DE 600 - 750 LTS | 4.3.2 | 147FS | FS144 | 2021-02-06 |  | 2d | electrician [4,00 #8] |  | 738.51 |  | 0
149 | CAJA DE LODOS | 4.4
150 | OBRAS DE CONCRETO | 4.4.1
151 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL | 4.4.1.1 | 143FS | FS152 | 2021-02-05 |  | 3d | steel worker [1,00 #8] |  | 126.29 |  | 0
152 | CONCRETO f'c=175 kg/cm2 | 4.4.1.2 | 151FS | FS154 | 2021-02-08 |  | 1d | steel worker [1,00 #8] |  | 116.01 |  | 0
153 | ASSESORIOS | 4.4.2
154 | VALVULA ESFERICA DE PVC 2" PARA EXTRASSION DE LODOS INCLUYE ASSESORIOS | 4.4.2.1 | 152FS |  | 2021-02-09 |  | 1d | steel worker [1,00 #8] |  | 71.83 |  | 0
155 | POZO DE ABSORCIÓN | 4.5
156 | OBRAS DE CONCRETO | 4.5.1
157 | ACERO DE REFUERZO fy=4200 kg/cm2 | 4.5.1.1 | 165FS | FS158 | 2021-02-11 |  | 2d | steel worker [1,00 #8] |  | 160.98 |  | 0
158 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL | 4.5.1.2 | 157FS | FS159 | 2021-02-13 |  | 2d | steel worker [1,00 #8] |  | 119.56 |  | 0
159 | CONCRETO f'c=175 kg/cm2 | 4.5.1.3 | 158FS | FS160 | 2021-02-15 |  | 2d | plumber [1,00 #8] |  | 52.01 |  | 0
160 | CONCRETO f'c=210 kg/cm2 | 4.5.1.4 | 159FS | FS161 | 2021-02-17 |  | 2d | electrician [4,00 #8] |  | 171.52 |  | 0
161 | ACABADO SEMIPULIDO EN PISOS | 4.5.1.5 | 160FS | FS167 | 2021-02-19 |  | 2d | steel worker [1,00 #8] |  | 24.51 |  | 0
162 | TABIQUERIA Y ALBAÑILERIA | 4.5.2
163 | MURO DE LADRILLO KK DE ARCILLA D/CABEZA C/JUNTA ABIERTA | 4.5.2.1 | 147FS | FS165 | 2021-02-06 |  | 3d | plumber [1,00 #8] |  | 442.24 |  | 0
164 | MATERIAL FILTRANTE | 4.5.3
165 | COLOCACION DE MATERIAL FILTRANTE 1/2"-1" | 4.5.3.1 | 163FS | FS157 | 2021-02-09 |  | 2d | steel worker [1,00 #8] |  | 287.49 |  | 0
166 | EQUIPAMIENTO HIDRAULICO EN TANQUE MEJORADO Y POZO DE ABSORCION | 4.5.4
167 | SUMINISTRO E INSTALACION D/CAJA DE REGISTRO PRE FABRICADA C/TAPA CONCRETO DESAGUE | 4.5.4.1 | 161FS | FS168 | 2021-02-21 |  | 1d | steel worker [1,00 #8] |  | 213 |  | 0
168 | RED DE DERIVACIÓN DE DESAGÜE PVC Ø 2" | 4.5.4.2 | 167FS | FS169 | 2021-02-22 |  | 1d | mason [2,00 #8] |  | 40.25 |  | 0
169 | RED DE DERIVACIÓN DE DESAGÜE PVC Ø 4" | 4.5.4.3 | 168FS | FS170;FS171 | 2021-02-23 |  | 1d | electrician [4,00 #8] |  | 21.57 |  | 0
170 | SUMINISTRO E INSTALACION DE YEE PVC S/PRESION Ø4" | 4.5.4.4 | 169FS |  | 2021-02-24 |  | 1d | mason [2,00 #8] |  | 20.82 |  | 0
171 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO PVC SAL S/PRESION Ø4" x 45º | 4.5.4.5 | 169FS | FS34 | 2021-02-24 |  | 1d | mason [2,00 #8] |  | 17.16 |  | 0
172 | DEFENSA RIBEREÑA | 5
173 | OBRAS Y TRABAJOS PRELIMINARES | 5.1
174 | LIMPIEZA MANUAL EN TERRENO PARA ESTRUCTURAS | 5.1.1 | 3FS | FS175;FS176 | 2021-01-03 |  | 2d | steel worker [1,00 #8] |  | 576 |  | 0
175 | TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR EN ESTRUCTURAS | 5.1.2 | 174FS | FS178 | 2021-01-05 |  | 2d | steel worker [1,00 #8] |  | 633.6 |  | 0
176 | APERTURA DE CAMINOS DE ASSESO | 5.1.3 | 174FS |  | 2021-01-05 |  | 5d | plumber [1,00 #8] |  | 5138.62 |  | 0
177 | MOVIMIENTO DE TIERRAS | 5.2
178 | ENCAUSAMIENTO Y DESCOLMATACION DEL CAUSE DEL RIO | 5.2.1 | 175FS | FS179 | 2021-01-07 |  | 3d | steel worker [1,00 #8] |  | 9813.6 |  | 0
179 | EXCAVACION Y CORTE DE TERRENO DE MATERIAL CONGLOMERADO PARA PLATAFORMA DE GAVIONES | 5.2.2 | 178FS | FS180;SS192 | 2021-01-10 |  | 4d | steel worker [1,00 #8] |  | 4621.92 |  | 0
180 | REFINE NIVELACION Y COMPACTADO PARA PLATAFORMA DEL GAVION | 5.2.3 | 179FS | FS198 | 2021-01-14 |  | 2d | electrician [4,00 #8] |  | 1856 |  | 0
181 | RELLENO COMPACTADO MANUAL C/MATERIAL DE PRESTAMO | 5.2.4 | 189FS | FS182;FS138 | 2021-01-27 |  | 3d | steel worker [1,00 #8] |  | 18667.67 |  | 0
182 | ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dmax=1.0km | 5.2.5 | 181FS | FS203 | 2021-01-30 |  | 2d | mason [2,00 #8] |  | 12316.86 |  | 0
183 | MURO DE GAVIONES TIPO CAJA | 5.3
184 | SELESSION Y ACOPIO DE MATERIAL (PIEDRA DE 6" A 10") | 5.3.1 | 198FS | FS185 | 2021-01-18 |  | 3d | steel worker [1,00 #8] |  | 40686 |  | 0
185 | ARMADO E INSTALACION DE GAVIONES TIPO CAJA 5.0X1.5X1.0m (MALLA: 3.40mm, 10X12cm | 5.3.2 | 184FS | FS186;SS188 | 2021-01-21 |  | 3d | carpenter [1,00 #8] |  | 8165.76 |  | 0
186 | LLENADO DE GAVIONES TIPO CAJA 5.0X1.5X1.0m CON MIEDRA DE D=6"-10" | 5.3.3 | 185FS | FS187 | 2021-01-24 |  | 7d | plumber [1,00 #8] |  | 5430 |  | 0
187 | TAPADO Y COSIDO DE GAVIONES TIPO CAJA 5.0X1.5X1.0m (MALLA: 3.40mm, 10X12cm | 5.3.4 | 186FS |  | 2021-01-31 |  | 3d | steel worker [1,00 #8] |  | 861.28 |  | 0
188 | ARMADO E INSTALACION DE GAVIONES TIPO CAJA 5.0X1.0X1.0m (MALLA: 3.40mm, 10X12cm | 5.3.5 | 185SS | FS189 | 2021-01-21 |  | 3d | plumber [1,00 #8] |  | 36239.04 |  | 0
189 | LLENADO DE GAVIONES TIPO CAJA 5.0X1.0X1.0m CON MIEDRA DE D=6"-10" | 5.3.6 | 188FS | FS190;FS181 | 2021-01-24 |  | 3d | mason [2,00 #8] |  | 21720 |  | 0
190 | TAPADO Y COSIDO DE GAVIONES TIPO CAJA 5.0X1.0X1.0m (MALLA: 3.40mm, 10X12cm | 5.3.7 | 189FS |  | 2021-01-27 |  | 3d | electrician [4,00 #8] |  | 5167.68 |  | 0
191 | GAVION TIPO COLCHON | 5.4
192 | EXCAVACION Y CORTE DE TERRENO DE MATERIAL CONGLOMERADO PARA PLATAFORMA DE GAVIONES | 5.4.1 | 179SS |  | 2021-01-10 |  | 3d | steel worker [1,00 #8] |  | 623.36 |  | 0
193 | SELESSION Y ACOPIO DE MATERIAL (PIEDRA DE 6" A 10") | 5.4.2 | 198FS | FS194 | 2021-01-18 |  | 5d | mason [2,00 #8] |  | 3254.88 |  | 0
194 | ARMADO E INSTALACION DE GAVIONES TIPO COLCHON RENO 5.0X2.0X0.3m (MALLA: 3.40mm, 10X12cm | 5.4.3 | 193FS | FS195 | 2021-01-23 |  | 5d | steel worker [1,00 #8] |  | 5157.6 |  | 0
195 | LLENADO DE GAVIONES TIPO COLCHON RENO 5.0X2.0X0.3m CON MIEDRA DE D=6"-10" | 5.4.4 | 194FS | FS196 | 2021-01-28 |  | 7d | mason [2,00 #8] |  | 2172 |  | 0
196 | TAPADO Y COSIDO DE GAVIONES TIPO COLCHON 5.0X2.0X0.3m (MALLA: 3.40mm, 10X12cm | 5.4.5 | 195FS |  | 2021-02-04 |  | 2d | steel worker [1,00 #8] |  | 861.28 |  | 0
197 | GEOTEXTIL NO TEJIDO | 5.5
198 | SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOTEXTIL NO TEJIDO | 5.5.1 | 180FS | FS184;FS193 | 2021-01-16 |  | 2d | steel worker [1,00 #8] |  | 8585.28 |  | 0
199 | PLAN DE CAPACITACION Y MANTENIMEINTO | 6
200 | PLAN DE CAPACITACION PARA LA OPERACION Y MANTENIMIENTO | 6.1 | 3FS | FS202 | 2021-01-03 |  | 1d | steel worker [1,00 #8] |  | 4500 |  | 0
201 | MITIGACIÓN AMBIENTAL | 7
202 | PLAN Y MONITOREO AMBIENTAL | 7.1 | 200FS |  | 2021-01-04 |  | 1d | electrician [4,00 #8] |  | 3000 |  | 0
203 | REPOSICION DE VEGETACION Y CERCOS VIVOS | 7.2 | 182FS |  | 2021-02-01 |  | 3d | plumber [1,00 #8] |  | 694.11 |  | 0
204 | BAÑO PORTATILES EN OBRA | 7.3 | 3FS |  | 2021-01-03 |  | 2d | steel worker [1,00 #8] |  | 788.48 |  | 0
205 | CONTENEDOR DE RESIDUOS SOLIDOS | 7.4 | 3FS |  | 2021-01-03 |  | 1d | plumber [1,00 #8] |  | 253.2 |  | 0
206 | FLETE DE MATERIALES | 8
207 | FLETE TERRESTRE | 8.1 |  | SS208+10d | 2021-01-01 |  | 80d | steel worker [1,00 #8] |  | 5504.25 |  | 0
208 | FLETE RURAL | 8.2 | 207SS+10d |  | 2021-01-11 |  | 50d | steel worker [1,00 #8] |  | 17275.36 |  | 0
209 | PLAN PARA LA VIGILANCIA, PREVENCION Y CONTROL DE COVID-19 | 9
210 | PROFESIONALES DE LA SALUD PARA EL CONTROL COVID | 9.1
211 | HONORARIOS DEL PERSONAL DE LA SALUD | 9.1.1 |  | SS212 | 2021-01-01 |  | 90d | mason [2,00 #8] |  | 10500 |  | 0
212 | PLAN DE COVID-19 EN EL TRABAJO | 9.1.2 | 211SS | FS216 | 2021-01-01 |  | 1d | steel worker [1,00 #8] |  | 3500 |  | 0
213 | PRUEBAS RAPIDAS PARA DETECTAR EL COVID-19 | 9.2
214 | EVALUACION DE LA CONDICION DE SALUD EN EL TRABAJO | 9.2.1 | 217FS | FS219 | 2021-01-09 |  | 1d | steel worker [1,00 #8] |  | 1716 |  | 0
215 | EQUIPAMIENTO, IMPLEMENTOS E INSUMOS PARA LA PREVENCION DEL COVID-19 | 9.3
216 | INSTALACIÓN DE ZONA DE CONTROL PREVIO | 9.3.1 | 212FS | FS217 | 2021-01-02 |  | 5d | electrician [4,00 #8] |  | 1283.4 |  | 0
217 | EQUIPAMIENTO PARA LA ZONA DE CONTROL PREVIO | 9.3.2 | 216FS | FS214;FS220 | 2021-01-07 |  | 2d | steel worker [1,00 #8] |  | 3495.59 |  | 0
218 | SEÑALIZACION Y CAPACITACION | 9.4
219 | SENSIBILIZACION DE LA PREVENCION DEL CONTAGIO COVID 19 | 9.4.1 | 214FS |  | 2021-01-10 |  | 2d | steel worker [1,00 #8] |  | 140.7 |  | 0
220 | SEÑALIZACIÓN COVID-19 | 9.4.2 | 217FS |  | 2021-01-09 |  | 1d | plumber [1,00 #8] |  | 226.5 |  | 0
[5 empty] | 2021-03-31 |  |  |  |  | 338686.53

## Resources
General |  |  |  | Resource Cost |  | Resource Demand
ID | Name | Type | Availability | Cost/Use | Cost/Unit | Assigned To | Total Cost
1 | team subcontractor | Renewable | 12 people | 0 | 32
2 | mason | Renewable | 16 people | 0 | 36
3 | carpenter | Renewable | 8 people | 0 | 27
4 | painter | Renewable | 3 people | 0 | 26
5 | steel worker | Renewable | 6 people | 0 | 25
6 | plumber | Renewable | 7 people | 0 | 32.6
7 | electrician | Renewable | 6 people | 0 | 29.6
8 | welder | Renewable | 5 people | 0 | 32

## Risk Analysis
General |  | Baseline | Activity Duration Distribution Profiles
ID | Name | Duration | Description | Optimistic | Most Probable | Pessimistic
0 | INICIO
2 | TRABAJOS PROVISIONALES
3 | OFICINAS, ALMACEN Y GUARDIANIA |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
4 | CARTEL DE OBRA 3.60M X 2.40M CON GIGANTOGRAFÍA |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
5 | MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
6 | SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
7 | IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD INDIVIDUAL |  | standard - no risk | 40 | 100 | 160
8 | IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD COLECTIVA |  | standard - no risk | 40 | 100 | 160
9 | SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
10 | ELABORACION Y ADMINISTRACION DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
11 | MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA EXISTENTE
12 | PORTAL Y ESCALERA DE INGRESO
13 | ESTRUCTURAS
14 | DEMOLICION DE ESTRUCTURAS EXISTENTES |  | standard - no risk | 33.3333 | 100 | 166.6667
15 | ARQUITECTURA
16 | PICADO Y RETIRO DE PISO DE PIEDRA LAJA |  | standard - no risk | 33.3333 | 100 | 166.6667
17 | PISO DE PIEDRA LAJA |  | standard - no risk | 33.3333 | 100 | 166.6667
18 | TARRAJEO DE SARDINEL 1;5 E=1.50cm |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
19 | DESMONTAJE DE BARANDA METALICA DE GRADAS |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
20 | SUMINISTRO E INSTALACION DE BARANDA DE SEGURIDAD |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
21 | PINTURA LATEX LAVABLE A DOS MANOS EN MUROS EXTERIORES |  | standard - no risk | 33.3333 | 100 | 166.6667
22 | PINTURA DE BARANDAS METALICAS DE GRADAS |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
23 | PINTURA LATEX EN SARDINEL |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
24 | INSTALACIONES ELECTRICAS
25 | DESMONTAJE DE POSTE DE ALUMBRADO |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
26 | SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE DE ALUMBRADO |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
27 | SUMINISTRO E INSTALACION DE FAROLAS EN POSTES |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
28 | REPOSICION DE ALUMBRADO TIPO BRACKET |  | standard - no risk | 25 | 100 | 175
29 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE 2.5 MM2 THW |  | standard - no risk | 25 | 100 | 175
30 | INSTALACIONES SANITARIAS
31 | REUBICACION DE PASE DE AGUA |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
32 | BAÑOS TERMALES Y POZAS
33 | ESTRUCTURAS
34 | LIMPIEZA MANUAL EN TERRENO PARA ESTRUCTURAS |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
35 | ROTURA DE VEREDA EXISTENTE E=0.10m |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
36 | VEREDA DE CONCRETO F'C=140 KG/CM2. E=0.10 M PASTA 1:2 |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
37 | CONCRETO f'c=175 kg/cm2 |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
38 | ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dmax=1.0km |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
39 | ARQUITECTURA
40 | RETIRO DE PISO CERAMICO |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
41 | RETIRO DE CERAMICO DE PARED |  | standard - skewed right | 33.3333 | 100 | 233.3333
42 | CERAMICO PARA PISO DE POZAS |  | standard - skewed right | 33.3333 | 100 | 266.6667
43 | CERAMICO PARA PARED DE POZAS |  | standard - no risk | 33.3333 | 100 | 166.6667
44 | REPOSICION DE BANCA DE MADERA PARA POZAS |  | standard - skewed right | 33.3333 | 100 | 300
45 | PINTURA LATEX LAVABLE A DOS MANOS EN TECHOS |  | standard - skewed left | 8.3333 | 100 | 166.6667
46 | PINTURA LATEX LAVABLE A DOS MANOS EN INTERIORES |  | standard - skewed left | 8.3333 | 100 | 166.6667
47 | PINTURA LATEX LAVABLE A DOS MANOS EN MUROS EXTERIORES |  | standard - no risk | 33.3333 | 100 | 166.6667
48 | PINTURA BARNIZ EN CARPINETRIA DE MADERA |  | standard - skewed right | 50 | 100 | 250
49 | PINTURA ANTICORROSIVA Y ESMALTE D/PUERTAS VENTANAS Y OTROS |  | standard - skewed right | 50 | 100 | 250
50 | CERRADURA PARA PUERTA DOBLE PERILLA CON LLAVE EXTERIOR |  | standard - no risk | 25 | 100 | 175
51 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESPEJO SEGUN DISEÑO |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
52 | RETIRO Y REEMPLAZO DE HOJA DE CRISTAL EN PUERTAS Y VENTANAS |  | standard - skewed right | 50 | 100 | 250
53 | DESMONTAJE DE CIELORRASO |  | standard - skewed right | 50 | 100 | 175
54 | CIELORRASO CON PANEL DE FIBROCEMENTO |  | standard - skewed right | 57.1429 | 100 | 171.4286
55 | SEÑALIZACION Y LETREROS INFORMATIVOS |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
56 | REPOSICION DE ESTANTE DE MANTENIMIENTO |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
57 | REPOSICION DE BANCA DE MADERA DE SALA DE ESPERA |  | standard - symmetric | 33.3333 | 100 | 166.6667
58 | REPOSICION DE TEJADO |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
59 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAPA PARA VALVULA DE PASO |  | standard - symmetric | 50 | 100 | 150
60 | INSTALACIONES ELECTRICAS
61 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE 2.5 MM2 THW |  | standard - no risk | 33.3333 | 100 | 166.6667
62 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA DE CENTRO DE LUZ |  | standard - skewed left | 25 | 100 | 150
63 | SUMINISTRO E INSTALACION DE FOCOS AHORRADOR ESPIRAL DE 32W |  | standard - skewed left | 25 | 100 | 150
64 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SIMPLE |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
65 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMACORRIENTES DOBLES |  | standard - skewed left | 12.5 | 100 | 150
66 | PRUEBAS ELECTRICAS |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
67 | INSTALACIONES SANITARIAS
68 | TUBERIAS PARA SALIDA DE AGUA TERMAL |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
69 | REPOSICION DE CODO PVC 4" X90° PARA AGUA TERMAL |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
70 | SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA CHECK D=4" |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
71 | SUMINDERO DE BRONCE ROSCADO Ø 2" |  | standard - skewed left | 25 | 100 | 150
72 | SUMINDERO DE BRONCE ROSCADO Ø 4" |  | standard - skewed left | 25 | 100 | 150
73 | REGISTRO ROSCADO DE BRONCE Ø 4" |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
74 | SALIDA AGUA CALIENTE CON TUBERIA DE CPVC CL D=2" |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
75 | SALIDA AGUA FRIA CON TUBERIA DE PVC D=2" |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
76 | SERVICIOS HIGIENICOS
77 | ARQUITECTURA
78 | PINTURA LATEX LAVABLE A DOS MANOS EN INTERIORES |  | standard - no risk | 33.3333 | 100 | 166.6667
79 | PINTURA LATEX LAVABLE A DOS MANOS EN MUROS EXTERIORES |  | standard - no risk | 25 | 100 | 175
80 | PINTURA BARNIZ EN CARPINETRIA DE MADERA |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
81 | CERRADURA PARA PUERTA DOBLE PERILLA CON LLAVE EXTERIOR |  | standard - skewed left | 25 | 100 | 150
82 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESPEJO SEGUN DISEÑO |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
83 | DESMONTAJE DE CIELORRASO |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
84 | CIELORRASO CON PANEL DE FIBROCEMENTO |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
85 | SEÑALIZACION Y LETREROS INFORMATIVOS |  | standard - symmetric | 50 | 100 | 150
86 | REPOSICION DE TEJADO |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
87 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAPA PARA VALVULA DE PASO |  | standard - symmetric | 50 | 100 | 150
88 | INSTALACIONES ELECTRICAS
89 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE 2.5 MM2 THW |  | standard - symmetric | 50 | 100 | 150
90 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA DE CENTRO DE LUZ |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
91 | SUMINISTRO E INSTALACION DE FOCOS AHORRADOR ESPIRAL DE 32W |  | standard - symmetric | 50 | 100 | 150
92 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SIMPLE |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
93 | PRUEBAS ELECTRICAS |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
94 | INSTALACIONES SANITARIAS
95 | SUMINISTRO E INSTALACION DE DUCHA Y LLAVE MEZCLADORA INCL. ACCESORIOS |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
96 | RETIRO Y DESMONTAJE DE INODORO |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
97 | RETIRO Y DESMONTAJE DE LAVATORIO |  | standard - symmetric | 50 | 100 | 150
98 | SUMINISTRO E INSTALACION DE INODORO TANQ. BAJO CON ACCESORIOS COMPLETOS |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
99 | SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVATORIO INCL. ACCESORIOS |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
100 | SUMINISTRO E INSTALACION DE URINARIO DE LOSA CADET INCL ACCESORIOS |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
101 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PORTA ROLLO BLANCO EMPOTRADO |  | standard - skewed right | 50 | 100 | 200
102 | ALMACEN Y ESTANTERIA
103 | ESTRUCTURAS
104 | EXCAVACION MANUAL EN TERRENO ROCOSO |  | standard - no risk | 66.6667 | 100 | 133.3333
105 | REFINE NIVELACION Y COMPACTADO CON EQUIPO LIVIANO EN TERRENO NORMAL |  | standard - skewed right | 50 | 100 | 200
106 | CONCRETO PARA FALSO PISO E=0.10 M |  | standard - skewed right | 50 | 100 | 200
107 | ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dmax=1.0km |  | standard - skewed left | 25 | 100 | 150
108 | ARQUITECTURA
109 | TARRAJEO EN INTERIORES 1;5 E=1.50cm |  | standard - symmetric | 60 | 100 | 140
110 | PINTURA LATEX LAVABLE A DOS MANOS EN INTERIORES |  | standard - symmetric | 50 | 100 | 150
111 | PINTURA LATEX LAVABLE A DOS MANOS EN MUROS EXTERIORES |  | standard - symmetric | 33.3333 | 100 | 166.6667
112 | PINTURA BARNIZ EN CARPINETRIA DE MADERA |  | standard - symmetric | 50 | 100 | 150
113 | CERRADURA PARA PUERTA DOBLE PERILLA CON LLAVE EXTERIOR |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
114 | RETIRO Y REEMPLAZO DE HOJA DE CRISTAL EN PUERTAS Y VENTANAS |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
115 | DESMONTAJE DE CIELORRASO |  | standard - no risk | 66.6667 | 100 | 133.3333
116 | CIELORRASO CON PANEL DE FIBROCEMENTO |  | standard - no risk | 33.3333 | 100 | 166.6667
117 | SEÑALIZACION Y LETREROS INFORMATIVOS |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
118 | REPOSICION DE REPOSTERO |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
119 | REPOSICION DE MESA DE CONCRETO |  | standard - no risk | 33.3333 | 100 | 166.6667
120 | REPOSICION DE TEJADO |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
121 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAPA PARA VALVULA DE PASO |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
122 | INSTALACIONES ELECTRICAS
123 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC-P DE Ø 20 mm |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
124 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE 2.5 MM2 THW |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
125 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA DE CENTRO DE LUZ |  | standard - skewed left | 25 | 100 | 150
126 | SUMINISTRO E INSTALACION DE FOCOS AHORRADOR ESPIRAL DE 32W |  | standard - skewed left | 25 | 100 | 150
127 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR DOBLE |  | standard - skewed left | 25 | 100 | 150
128 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMACORRIENTES DOBLES |  | standard - skewed left | 12.5 | 100 | 150
129 | PRUEBAS ELECTRICAS |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
130 | INSTALACIONES SANITARIAS
131 | REPOSICION DE LAVATORIO DE COCINA |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
132 | REPOSICION DE ACCESORIOS P/LAVATORIO DE COCINA |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
133 | SUMINISTRO E INST. DE TANQUE DE POLIETILENO 1100 LTS |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
134 | SALA DE ESPERA
135 | SUMINISTRO E INSTALACION TV SMART 49" |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
136 | TANQUE SEPTICO MEJORADO Y POZO DE ABSORCION - (01 UND)
137 | TRABAJOS PRELIMINARES
138 | LIMPIEZA MANUAL EN TERRENO PARA ESTRUCTURAS |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
139 | TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR EN ESTRUCTURAS |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
140 | REPLANTEO FINAL EN ESTRUCTURAS |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
141 | MOVIMIENTO DE TIERRAS
142 | EXCAVACIÓN MANUAL PARA ESTRUCTURAS EN TERRENO NORMAL |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
143 | REFINE NIVELACION Y COMPACTADO CON EQUIPO LIVIANO EN TERRENO NORMAL |  | standard - skewed left | 25 | 100 | 150
144 | RELLENO COMPACTADO MANUAL C/MATERIAL DE PRESTAMO |  | standard - skewed left | 12.5 | 100 | 175
145 | ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dmax=1.0km |  | standard - skewed left | 25 | 100 | 150
146 | TANQUE SEPTICO MEJORADO (BIODIGESTOR)
147 | SOLADO DE CONCRETO f'c=100 Kg/cm2 E=10cm |  | standard - skewed left | 15 | 100 | 150
148 | SUMINISTRO E INST. DE TANQUE SEPTICO MEJORADO DE 600 - 750 LTS |  | standard - no risk | 25 | 100 | 175
149 | CAJA DE LODOS
150 | OBRAS DE CONCRETO
151 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL |  | standard - no risk | 66.6667 | 100 | 133.3333
152 | CONCRETO f'c=175 kg/cm2 |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
153 | ACCESORIOS
154 | VALVULA ESFERICA DE PVC 2" PARA EXTRACCION DE LODOS INCLUYE ACCESORIOS |  | standard - skewed left | 15 | 100 | 150
155 | POZO DE ABSORCIÓN
156 | OBRAS DE CONCRETO
157 | ACERO DE REFUERZO fy=4200 kg/cm2 |  | standard - skewed left | 12.5 | 100 | 175
158 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
159 | CONCRETO f'c=175 kg/cm2 |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
160 | CONCRETO f'c=210 kg/cm2 |  | standard - skewed left | 25 | 100 | 150
161 | ACABADO SEMIPULIDO EN PISOS |  | standard - skewed left | 25 | 100 | 150
162 | TABIQUERIA Y ALBAÑILERIA
163 | MURO DE LADRILLO KK DE ARCILLA D/CABEZA C/JUNTA ABIERTA |  | standard - skewed left | 16.6667 | 100 | 166.6667
164 | MATERIAL FILTRANTE
165 | COLOCACION DE MATERIAL FILTRANTE 1/2"-1" |  | standard - skewed left | 12.5 | 100 | 150
166 | EQUIPAMIENTO HIDRAULICO EN TANQUE MEJORADO Y POZO DE ABSORCION
167 | SUMINISTRO E INSTALACION D/CAJA DE REGISTRO PRE FABRICADA C/TAPA CONCRETO DESAGUE |  | standard - skewed left | 25 | 100 | 150
168 | RED DE DERIVACIÓN DE DESAGÜE PVC Ø 2" |  | standard - skewed left | 25 | 100 | 150
169 | RED DE DERIVACIÓN DE DESAGÜE PVC Ø 4" |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
170 | SUMINISTRO E INSTALACION DE YEE PVC S/PRESION Ø4" |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
171 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO PVC SAL S/PRESION Ø4" x 45º |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
172 | DEFENSA RIBEREÑA
173 | OBRAS Y TRABAJOS PRELIMINARES
174 | LIMPIEZA MANUAL EN TERRENO PARA ESTRUCTURAS |  | standard - skewed right | 50 | 100 | 200
175 | TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR EN ESTRUCTURAS |  | standard - skewed right | 50 | 100 | 250
176 | APERTURA DE CAMINOS DE ACCESO |  | standard - skewed right | 40 | 100 | 200
177 | MOVIMIENTO DE TIERRAS
178 | ENCAUSAMIENTO Y DESCOLMATACION DEL CAUSE DEL RIO |  | standard - skewed right | 66.6667 | 100 | 200
179 | EXCAVACION Y CORTE DE TERRENO DE MATERIAL CONGLOMERADO PARA PLATAFORMA DE GAVIONES |  | standard - skewed left | 6.25 | 100 | 187.5
180 | REFINE NIVELACION Y COMPACTADO PARA PLATAFORMA DEL GAVION |  | standard - symmetric | 25 | 100 | 175
181 | RELLENO COMPACTADO MANUAL C/MATERIAL DE PRESTAMO |  | standard - symmetric | 66.6667 | 100 | 133.3333
182 | ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dmax=1.0km |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
183 | MURO DE GAVIONES TIPO CAJA
184 | SELECCION Y ACOPIO DE MATERIAL (PIEDRA DE 6" A 10") |  | standard - symmetric | 33.3333 | 100 | 166.6667
185 | ARMADO E INSTALACION DE GAVIONES TIPO CAJA 5.0X1.5X1.0m (MALLA: 3.40mm, 10X12cm |  | standard - no risk | 66.6667 | 100 | 133.3333
186 | LLENADO DE GAVIONES TIPO CAJA 5.0X1.5X1.0m CON MIEDRA DE D=6"-10" |  | standard - symmetric | 71.4286 | 100 | 128.5714
187 | TAPADO Y COSIDO DE GAVIONES TIPO CAJA 5.0X1.5X1.0m (MALLA: 3.40mm, 10X12cm |  | standard - no risk | 33.3333 | 100 | 166.6667
188 | ARMADO E INSTALACION DE GAVIONES TIPO CAJA 5.0X1.0X1.0m (MALLA: 3.40mm, 10X12cm |  | standard - symmetric | 66.6667 | 100 | 133.3333
189 | LLENADO DE GAVIONES TIPO CAJA 5.0X1.0X1.0m CON MIEDRA DE D=6"-10" |  | standard - skewed left | 33.3333 | 100 | 133.3333
190 | TAPADO Y COSIDO DE GAVIONES TIPO CAJA 5.0X1.0X1.0m (MALLA: 3.40mm, 10X12cm |  | standard - symmetric | 33.3333 | 100 | 166.6667
191 | GAVION TIPO COLCHON
192 | EXCAVACION Y CORTE DE TERRENO DE MATERIAL CONGLOMERADO PARA PLATAFORMA DE GAVIONES |  | standard - symmetric | 33.3333 | 100 | 166.6667
193 | SELECCION Y ACOPIO DE MATERIAL (PIEDRA DE 6" A 10") |  | standard - symmetric | 40 | 100 | 160
194 | ARMADO E INSTALACION DE GAVIONES TIPO COLCHON RENO 5.0X2.0X0.3m (MALLA: 3.40mm, 10X12cm |  | standard - skewed left | 10 | 100 | 160
195 | LLENADO DE GAVIONES TIPO COLCHON RENO 5.0X2.0X0.3m CON MIEDRA DE D=6"-10" |  | standard - symmetric | 57.1429 | 100 | 142.8571
196 | TAPADO Y COSIDO DE GAVIONES TIPO COLCHON 5.0X2.0X0.3m (MALLA: 3.40mm, 10X12cm |  | standard - symmetric | 25 | 100 | 175
197 | GEOTEXTIL NO TEJIDO
198 | SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOTEXTIL NO TEJIDO |  | standard - skewed left | 12.5 | 100 | 175
199 | PLAN DE CAPACITACION Y MANTENIMEINTO
200 | PLAN DE CAPACITACION PARA LA OPERACION Y MANTENIMIENTO |  | standard - skewed right | 50 | 100 | 200
201 | MITIGACIÓN AMBIENTAL
202 | PLAN Y MONITOREO AMBIENTAL |  | standard - symmetric | 50 | 100 | 150
203 | REPOSICION DE VEGETACION Y CERCOS VIVOS |  | standard - no risk | 33.3333 | 100 | 166.6667
204 | BAÑO PORTATILES EN OBRA |  | standard - symmetric | 50 | 100 | 150
205 | CONTENEDOR DE RESIDUOS SOLIDOS |  | standard - skewed right | 50 | 100 | 250
206 | FLETE DE MATERIALES
207 | FLETE TERRESTRE |  | standard - symmetric | 62.5 | 100 | 137.5
208 | FLETE RURAL |  | standard - skewed left | 20 | 100 | 160
209 | PLAN PARA LA VIGILANCIA, PREVENCION Y CONTROL DE COVID-19
210 | PROFESIONALES DE LA SALUD PARA EL CONTROL COVID
211 | HONORARIOS DEL PERSONAL DE LA SALUD |  | standard - skewed right | 66.6667 | 100 | 138.8889
212 | PLAN DE COVID-19 EN EL TRABAJO |  | standard - symmetric | 50 | 100 | 150
213 | PRUEBAS RAPIDAS PARA DETECTAR EL COVID-19
214 | EVALUACION DE LA CONDICION DE SALUD EN EL TRABAJO |  | standard - symmetric | 50 | 100 | 150
215 | EQUIPAMIENTO, IMPLEMENTOS E INSUMOS PARA LA PREVENCION DEL COVID-19
216 | INSTALACIÓN DE ZONA DE CONTROL PREVIO |  | standard - symmetric | 60 | 100 | 140
217 | EQUIPAMIENTO PARA LA ZONA DE CONTROL PREVIO |  | standard - symmetric | 50 | 100 | 150
218 | SEÑALIZACION Y CAPACITACION
219 | SENSIBILIZACION DE LA PREVENCION DEL CONTAGIO COVID 19 |  | standard - symmetric | 50 | 100 | 150
220 | SEÑALIZACIÓN COVID-19 |  | standard - skewed left | 25 | 100 | 150

## Project Control - TP1
| TP Status Date | 2021-01-12 |  | TP Name | Earthwork
General |  | Baseline |  |  | Resource Demand |  | Baseline Costs |  |  |  | Tracking
ID | Name | Baseline Start | Baseline End | Duration | Resource Demand | Resource Cost | Fixed Cost | Cost/Hour | Variable Cost | Total Cost | Actual Start | Actual Duration | PAC | PRC | Remaining Duration | PAC Dev | PRC Dev | Actual Cost | Remaining Cost | Percentage Completed | Tracking | Earned Value (EV) | Planned Value (PV)
0 | INICIO
2 | TRABAJOS PROVISIONALES
3 | OFICINAS, ALMACEN Y GUARDIANIA | [9 empty] | 2021-01-01 | 2d | [5 empty] | 4298 |  | 100%
4 | CARTEL DE OBRA 3.60M X 2.40M CON GIGANTOGRAFÍA | [9 empty] | 2021-01-03 | 1d | [5 empty] | 1013.24 |  | 100%
5 | MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS | [9 empty] | 2021-01-01 | 2d | [5 empty] | 1200 |  | 100%
6 | SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
7 | IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD INDIVIDUAL | [9 empty] | 2021-01-01 | 5d | [5 empty] | 5716.5 |  | 100%
8 | IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD COLECTIVA | [9 empty] | 2021-01-06 | 5d | [5 empty] | 1998.77 |  | 100%
9 | SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD | [9 empty] | 2021-01-11 | 1d | [5 empty] | 1267.28 |  | 100%
10 | ELABORACION Y ADMINISTRACION DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL | [9 empty] | 2021-01-12 | 1d | [5 empty] | 3000 |  | 100%
11 | MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA EXISTENTE
12 | PORTAL Y ESCALERA DE INGRESO
13 | ESTRUCTURAS
14 | DEMOLICION DE ESTRUCTURAS EXISTENTES | [16 empty] | 0 |  | 0%
15 | ARQUITECTURA
16 | PICADO Y RETIRO DE PISO DE PIEDRA LAJA | [16 empty] | 0 |  | 0%
17 | PISO DE PIEDRA LAJA | [16 empty] | 0 |  | 0%
18 | TARRAJEO DE SARDINEL 1;5 E=1.50cm | [16 empty] | 0 |  | 0%
19 | DESMONTAJE DE BARANDA METALICA DE GRADAS | [16 empty] | 0 |  | 0%
20 | SUMINISTRO E INSTALACION DE BARANDA DE SEGURIDAD | [16 empty] | 0 |  | 0%
21 | PINTURA LATEX LAVABLE A DOS MANOS EN MUROS EXTERIORES | [16 empty] | 0 |  | 0%
22 | PINTURA DE BARANDAS METALICAS DE GRADAS | [16 empty] | 0 |  | 0%
23 | PINTURA LATEX EN SARDINEL | [16 empty] | 0 |  | 0%
24 | INSTALACIONES ELECTRICAS
25 | DESMONTAJE DE POSTE DE ALUMBRADO | [16 empty] | 0 |  | 0%
26 | SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE DE ALUMBRADO | [16 empty] | 0 |  | 0%
27 | SUMINISTRO E INSTALACION DE FAROLAS EN POSTES | [16 empty] | 0 |  | 0%
28 | REPOSICION DE ALUMBRADO TIPO BRACKET | [16 empty] | 0 |  | 0%
29 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE 2.5 MM2 THW | [16 empty] | 0 |  | 0%
30 | INSTALACIONES SANITARIAS
31 | REUBICACION DE PASE DE AGUA | [16 empty] | 0 |  | 0%
32 | BAÑOS TERMALES Y POZAS
33 | ESTRUCTURAS
34 | LIMPIEZA MANUAL EN TERRENO PARA ESTRUCTURAS | [16 empty] | 0 |  | 0%
35 | ROTURA DE VEREDA EXISTENTE E=0.10m | [16 empty] | 0 |  | 0%
36 | VEREDA DE CONCRETO F'C=140 KG/CM2. E=0.10 M PASTA 1:2 | [16 empty] | 0 |  | 0%
37 | CONCRETO f'c=175 kg/cm2 | [16 empty] | 0 |  | 0%
38 | ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dmax=1.0km | [16 empty] | 0 |  | 0%
39 | ARQUITECTURA
40 | RETIRO DE PISO CERAMICO | [16 empty] | 0 |  | 0%
41 | RETIRO DE CERAMICO DE PARED | [16 empty] | 0 |  | 0%
42 | CERAMICO PARA PISO DE POZAS | [16 empty] | 0 |  | 0%
43 | CERAMICO PARA PARED DE POZAS | [16 empty] | 0 |  | 0%
44 | REPOSICION DE BANCA DE MADERA PARA POZAS | [16 empty] | 0 |  | 0%
45 | PINTURA LATEX LAVABLE A DOS MANOS EN TECHOS | [16 empty] | 0 |  | 0%
46 | PINTURA LATEX LAVABLE A DOS MANOS EN INTERIORES | [16 empty] | 0 |  | 0%
47 | PINTURA LATEX LAVABLE A DOS MANOS EN MUROS EXTERIORES | [16 empty] | 0 |  | 0%
48 | PINTURA BARNIZ EN CARPINETRIA DE MADERA | [16 empty] | 0 |  | 0%
49 | PINTURA ANTICORROSIVA Y ESMALTE D/PUERTAS VENTANAS Y OTROS | [16 empty] | 0 |  | 0%
50 | CERRADURA PARA PUERTA DOBLE PERILLA CON LLAVE EXTERIOR | [16 empty] | 0 |  | 0%
51 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESPEJO SEGUN DISEÑO | [16 empty] | 0 |  | 0%
52 | RETIRO Y REEMPLAZO DE HOJA DE CRISTAL EN PUERTAS Y VENTANAS | [16 empty] | 0 |  | 0%
53 | DESMONTAJE DE CIELORRASO | [16 empty] | 0 |  | 0%
54 | CIELORRASO CON PANEL DE FIBROCEMENTO | [16 empty] | 0 |  | 0%
55 | SEÑALIZACION Y LETREROS INFORMATIVOS | [16 empty] | 0 |  | 0%
56 | REPOSICION DE ESTANTE DE MANTENIMIENTO | [16 empty] | 0 |  | 0%
57 | REPOSICION DE BANCA DE MADERA DE SALA DE ESPERA | [16 empty] | 0 |  | 0%
58 | REPOSICION DE TEJADO | [16 empty] | 0 |  | 0%
59 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAPA PARA VALVULA DE PASO | [16 empty] | 0 |  | 0%
60 | INSTALACIONES ELECTRICAS
61 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE 2.5 MM2 THW | [16 empty] | 0 |  | 0%
62 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA DE CENTRO DE LUZ | [16 empty] | 0 |  | 0%
63 | SUMINISTRO E INSTALACION DE FOCOS AHORRADOR ESPIRAL DE 32W | [16 empty] | 0 |  | 0%
64 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SIMPLE | [16 empty] | 0 |  | 0%
65 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMACORRIENTES DOBLES | [16 empty] | 0 |  | 0%
66 | PRUEBAS ELECTRICAS | [16 empty] | 0 |  | 0%
67 | INSTALACIONES SANITARIAS
68 | TUBERIAS PARA SALIDA DE AGUA TERMAL | [16 empty] | 0 |  | 0%
69 | REPOSICION DE CODO PVC 4" X90° PARA AGUA TERMAL | [16 empty] | 0 |  | 0%
70 | SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA CHECK D=4" | [16 empty] | 0 |  | 0%
71 | SUMINDERO DE BRONCE ROSCADO Ø 2" | [16 empty] | 0 |  | 0%
72 | SUMINDERO DE BRONCE ROSCADO Ø 4" | [16 empty] | 0 |  | 0%
73 | REGISTRO ROSCADO DE BRONCE Ø 4" | [16 empty] | 0 |  | 0%
74 | SALIDA AGUA CALIENTE CON TUBERIA DE CPVC CL D=2" | [16 empty] | 0 |  | 0%
75 | SALIDA AGUA FRIA CON TUBERIA DE PVC D=2" | [16 empty] | 0 |  | 0%
76 | SERVICIOS HIGIENICOS
77 | ARQUITECTURA
78 | PINTURA LATEX LAVABLE A DOS MANOS EN INTERIORES | [16 empty] | 0 |  | 0%
79 | PINTURA LATEX LAVABLE A DOS MANOS EN MUROS EXTERIORES | [16 empty] | 0 |  | 0%
80 | PINTURA BARNIZ EN CARPINETRIA DE MADERA | [16 empty] | 0 |  | 0%
81 | CERRADURA PARA PUERTA DOBLE PERILLA CON LLAVE EXTERIOR | [16 empty] | 0 |  | 0%
82 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESPEJO SEGUN DISEÑO | [16 empty] | 0 |  | 0%
83 | DESMONTAJE DE CIELORRASO | [16 empty] | 0 |  | 0%
84 | CIELORRASO CON PANEL DE FIBROCEMENTO | [16 empty] | 0 |  | 0%
85 | SEÑALIZACION Y LETREROS INFORMATIVOS | [16 empty] | 0 |  | 0%
86 | REPOSICION DE TEJADO | [16 empty] | 0 |  | 0%
87 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAPA PARA VALVULA DE PASO | [16 empty] | 0 |  | 0%
88 | INSTALACIONES ELECTRICAS
89 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE 2.5 MM2 THW | [16 empty] | 0 |  | 0%
90 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA DE CENTRO DE LUZ | [16 empty] | 0 |  | 0%
91 | SUMINISTRO E INSTALACION DE FOCOS AHORRADOR ESPIRAL DE 32W | [16 empty] | 0 |  | 0%
92 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SIMPLE | [16 empty] | 0 |  | 0%
93 | PRUEBAS ELECTRICAS | [16 empty] | 0 |  | 0%
94 | INSTALACIONES SANITARIAS
95 | SUMINISTRO E INSTALACION DE DUCHA Y LLAVE MEZCLADORA INCL. ACCESORIOS | [16 empty] | 0 |  | 0%
96 | RETIRO Y DESMONTAJE DE INODORO | [16 empty] | 0 |  | 0%
97 | RETIRO Y DESMONTAJE DE LAVATORIO | [16 empty] | 0 |  | 0%
98 | SUMINISTRO E INSTALACION DE INODORO TANQ. BAJO CON ACCESORIOS COMPLETOS | [16 empty] | 0 |  | 0%
99 | SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVATORIO INCL. ACCESORIOS | [16 empty] | 0 |  | 0%
100 | SUMINISTRO E INSTALACION DE URINARIO DE LOSA CADET INCL ACCESORIOS | [16 empty] | 0 |  | 0%
101 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PORTA ROLLO BLANCO EMPOTRADO | [16 empty] | 0 |  | 0%
102 | ALMACEN Y ESTANTERIA
103 | ESTRUCTURAS
104 | EXCAVACION MANUAL EN TERRENO ROCOSO | [16 empty] | 0 |  | 0%
105 | REFINE NIVELACION Y COMPACTADO CON EQUIPO LIVIANO EN TERRENO NORMAL | [16 empty] | 0 |  | 0%
106 | CONCRETO PARA FALSO PISO E=0.10 M | [16 empty] | 0 |  | 0%
107 | ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dmax=1.0km | [16 empty] | 0 |  | 0%
108 | ARQUITECTURA
109 | TARRAJEO EN INTERIORES 1;5 E=1.50cm | [16 empty] | 0 |  | 0%
110 | PINTURA LATEX LAVABLE A DOS MANOS EN INTERIORES | [16 empty] | 0 |  | 0%
111 | PINTURA LATEX LAVABLE A DOS MANOS EN MUROS EXTERIORES | [16 empty] | 0 |  | 0%
112 | PINTURA BARNIZ EN CARPINETRIA DE MADERA | [16 empty] | 0 |  | 0%
113 | CERRADURA PARA PUERTA DOBLE PERILLA CON LLAVE EXTERIOR | [16 empty] | 0 |  | 0%
114 | RETIRO Y REEMPLAZO DE HOJA DE CRISTAL EN PUERTAS Y VENTANAS | [16 empty] | 0 |  | 0%
115 | DESMONTAJE DE CIELORRASO | [16 empty] | 0 |  | 0%
116 | CIELORRASO CON PANEL DE FIBROCEMENTO | [16 empty] | 0 |  | 0%
117 | SEÑALIZACION Y LETREROS INFORMATIVOS | [16 empty] | 0 |  | 0%
118 | REPOSICION DE REPOSTERO | [16 empty] | 0 |  | 0%
119 | REPOSICION DE MESA DE CONCRETO | [16 empty] | 0 |  | 0%
120 | REPOSICION DE TEJADO | [16 empty] | 0 |  | 0%
121 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAPA PARA VALVULA DE PASO | [16 empty] | 0 |  | 0%
122 | INSTALACIONES ELECTRICAS
123 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC-P DE Ø 20 mm | [16 empty] | 0 |  | 0%
124 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE 2.5 MM2 THW | [16 empty] | 0 |  | 0%
125 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA DE CENTRO DE LUZ | [16 empty] | 0 |  | 0%
126 | SUMINISTRO E INSTALACION DE FOCOS AHORRADOR ESPIRAL DE 32W | [16 empty] | 0 |  | 0%
127 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR DOBLE | [16 empty] | 0 |  | 0%
128 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMACORRIENTES DOBLES | [16 empty] | 0 |  | 0%
129 | PRUEBAS ELECTRICAS | [16 empty] | 0 |  | 0%
130 | INSTALACIONES SANITARIAS
131 | REPOSICION DE LAVATORIO DE COCINA | [16 empty] | 0 |  | 0%
132 | REPOSICION DE ACCESORIOS P/LAVATORIO DE COCINA | [16 empty] | 0 |  | 0%
133 | SUMINISTRO E INST. DE TANQUE DE POLIETILENO 1100 LTS | [16 empty] | 0 |  | 0%
134 | SALA DE ESPERA
135 | SUMINISTRO E INSTALACION TV SMART 49" | [16 empty] | 0 |  | 0%
136 | TANQUE SEPTICO MEJORADO Y POZO DE ABSORCION - (01 UND) | [18 empty] | 0%
137 | TRABAJOS PRELIMINARES
138 | LIMPIEZA MANUAL EN TERRENO PARA ESTRUCTURAS | [16 empty] | 0 |  | 0%
139 | TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR EN ESTRUCTURAS | [16 empty] | 0 |  | 0%
140 | REPLANTEO FINAL EN ESTRUCTURAS | [16 empty] | 0 |  | 0%
141 | MOVIMIENTO DE TIERRAS
142 | EXCAVACIÓN MANUAL PARA ESTRUCTURAS EN TERRENO NORMAL | [16 empty] | 0 |  | 0%
143 | REFINE NIVELACION Y COMPACTADO CON EQUIPO LIVIANO EN TERRENO NORMAL | [16 empty] | 0 |  | 0%
144 | RELLENO COMPACTADO MANUAL C/MATERIAL DE PRESTAMO | [16 empty] | 0 |  | 0%
145 | ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dmax=1.0km | [16 empty] | 0 |  | 0%
146 | TANQUE SEPTICO MEJORADO (BIODIGESTOR)
147 | SOLADO DE CONCRETO f'c=100 Kg/cm2 E=10cm | [16 empty] | 0 |  | 0%
148 | SUMINISTRO E INST. DE TANQUE SEPTICO MEJORADO DE 600 - 750 LTS | [16 empty] | 0 |  | 0%
149 | CAJA DE LODOS
150 | OBRAS DE CONCRETO
151 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL | [16 empty] | 0 |  | 0%
152 | CONCRETO f'c=175 kg/cm2 | [16 empty] | 0 |  | 0%
153 | ACCESORIOS
154 | VALVULA ESFERICA DE PVC 2" PARA EXTRACCION DE LODOS INCLUYE ACCESORIOS | [16 empty] | 0 |  | 0%
155 | POZO DE ABSORCIÓN
156 | OBRAS DE CONCRETO
157 | ACERO DE REFUERZO fy=4200 kg/cm2 | [16 empty] | 0 |  | 0%
158 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL | [16 empty] | 0 |  | 0%
159 | CONCRETO f'c=175 kg/cm2 | [16 empty] | 0 |  | 0%
160 | CONCRETO f'c=210 kg/cm2 | [16 empty] | 0 |  | 0%
161 | ACABADO SEMIPULIDO EN PISOS | [16 empty] | 0 |  | 0%
162 | TABIQUERIA Y ALBAÑILERIA
163 | MURO DE LADRILLO KK DE ARCILLA D/CABEZA C/JUNTA ABIERTA | [16 empty] | 0 |  | 0%
164 | MATERIAL FILTRANTE
165 | COLOCACION DE MATERIAL FILTRANTE 1/2"-1" | [16 empty] | 0 |  | 0%
166 | EQUIPAMIENTO HIDRAULICO EN TANQUE MEJORADO Y POZO DE ABSORCION
167 | SUMINISTRO E INSTALACION D/CAJA DE REGISTRO PRE FABRICADA C/TAPA CONCRETO DESAGUE | [16 empty] | 0 |  | 0%
168 | RED DE DERIVACIÓN DE DESAGÜE PVC Ø 2" | [16 empty] | 0 |  | 0%
169 | RED DE DERIVACIÓN DE DESAGÜE PVC Ø 4" | [16 empty] | 0 |  | 0%
170 | SUMINISTRO E INSTALACION DE YEE PVC S/PRESION Ø4" | [16 empty] | 0 |  | 0%
171 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO PVC SAL S/PRESION Ø4" x 45º | [16 empty] | 0 |  | 0%
172 | DEFENSA RIBEREÑA
173 | OBRAS Y TRABAJOS PRELIMINARES
174 | LIMPIEZA MANUAL EN TERRENO PARA ESTRUCTURAS | [16 empty] | 0 |  | 0%
175 | TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR EN ESTRUCTURAS | [16 empty] | 0 |  | 0%
176 | APERTURA DE CAMINOS DE ACCESO | [16 empty] | 0 |  | 0%
177 | MOVIMIENTO DE TIERRAS
178 | ENCAUSAMIENTO Y DESCOLMATACION DEL CAUSE DEL RIO | [16 empty] | 0 |  | 0%
179 | EXCAVACION Y CORTE DE TERRENO DE MATERIAL CONGLOMERADO PARA PLATAFORMA DE GAVIONES | [16 empty] | 0 |  | 0%
180 | REFINE NIVELACION Y COMPACTADO PARA PLATAFORMA DEL GAVION | [16 empty] | 0 |  | 0%
181 | RELLENO COMPACTADO MANUAL C/MATERIAL DE PRESTAMO | [16 empty] | 0 |  | 0%
182 | ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dmax=1.0km | [16 empty] | 0 |  | 0%
183 | MURO DE GAVIONES TIPO CAJA
184 | SELECCION Y ACOPIO DE MATERIAL (PIEDRA DE 6" A 10") | [16 empty] | 0 |  | 0%
185 | ARMADO E INSTALACION DE GAVIONES TIPO CAJA 5.0X1.5X1.0m (MALLA: 3.40mm, 10X12cm | [16 empty] | 0 |  | 0%
186 | LLENADO DE GAVIONES TIPO CAJA 5.0X1.5X1.0m CON MIEDRA DE D=6"-10" | [16 empty] | 0 |  | 0%
187 | TAPADO Y COSIDO DE GAVIONES TIPO CAJA 5.0X1.5X1.0m (MALLA: 3.40mm, 10X12cm | [16 empty] | 0 |  | 0%
188 | ARMADO E INSTALACION DE GAVIONES TIPO CAJA 5.0X1.0X1.0m (MALLA: 3.40mm, 10X12cm | [16 empty] | 0 |  | 0%
189 | LLENADO DE GAVIONES TIPO CAJA 5.0X1.0X1.0m CON MIEDRA DE D=6"-10" | [16 empty] | 0 |  | 0%
190 | TAPADO Y COSIDO DE GAVIONES TIPO CAJA 5.0X1.0X1.0m (MALLA: 3.40mm, 10X12cm | [16 empty] | 0 |  | 0%
191 | GAVION TIPO COLCHON
192 | EXCAVACION Y CORTE DE TERRENO DE MATERIAL CONGLOMERADO PARA PLATAFORMA DE GAVIONES | [16 empty] | 0 |  | 0%
193 | SELECCION Y ACOPIO DE MATERIAL (PIEDRA DE 6" A 10") | [16 empty] | 0 |  | 0%
194 | ARMADO E INSTALACION DE GAVIONES TIPO COLCHON RENO 5.0X2.0X0.3m (MALLA: 3.40mm, 10X12cm | [16 empty] | 0 |  | 0%
195 | LLENADO DE GAVIONES TIPO COLCHON RENO 5.0X2.0X0.3m CON MIEDRA DE D=6"-10" | [16 empty] | 0 |  | 0%
196 | TAPADO Y COSIDO DE GAVIONES TIPO COLCHON 5.0X2.0X0.3m (MALLA: 3.40mm, 10X12cm | [16 empty] | 0 |  | 0%
197 | GEOTEXTIL NO TEJIDO
198 | SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOTEXTIL NO TEJIDO | [16 empty] | 0 |  | 0%
199 | PLAN DE CAPACITACION Y MANTENIMEINTO | [18 empty] | 0%
200 | PLAN DE CAPACITACION PARA LA OPERACION Y MANTENIMIENTO | [16 empty] | 0 |  | 0%
201 | MITIGACIÓN AMBIENTAL
202 | PLAN Y MONITOREO AMBIENTAL | [16 empty] | 0 |  | 0%
203 | REPOSICION DE VEGETACION Y CERCOS VIVOS | [16 empty] | 0 |  | 0%
204 | BAÑO PORTATILES EN OBRA | [16 empty] | 0 |  | 0%
205 | CONTENEDOR DE RESIDUOS SOLIDOS | [16 empty] | 0 |  | 0%
206 | FLETE DE MATERIALES
207 | FLETE TERRESTRE | [16 empty] | 0 |  | 0%
208 | FLETE RURAL | [16 empty] | 0 |  | 0%
209 | PLAN PARA LA VIGILANCIA, PREVENCION Y CONTROL DE COVID-19
210 | PROFESIONALES DE LA SALUD PARA EL CONTROL COVID
211 | HONORARIOS DEL PERSONAL DE LA SALUD | [16 empty] | 0 |  | 0%
212 | PLAN DE COVID-19 EN EL TRABAJO | [16 empty] | 0 |  | 0%
213 | PRUEBAS RAPIDAS PARA DETECTAR EL COVID-19
214 | EVALUACION DE LA CONDICION DE SALUD EN EL TRABAJO | [16 empty] | 0 |  | 0%
215 | EQUIPAMIENTO, IMPLEMENTOS E INSUMOS PARA LA PREVENCION DEL COVID-19
216 | INSTALACIÓN DE ZONA DE CONTROL PREVIO | [16 empty] | 0 |  | 0%
217 | EQUIPAMIENTO PARA LA ZONA DE CONTROL PREVIO | [16 empty] | 0 |  | 0%
218 | SEÑALIZACION Y CAPACITACION
219 | SENSIBILIZACION DE LA PREVENCION DEL CONTAGIO COVID 19 | [16 empty] | 0 |  | 0%
220 | SEÑALIZACIÓN COVID-19 | [16 empty] | 0 |  | 0%

## TP2
| TP Status Date | 2021-04-07 |  | TP Name | Architecture
General |  | Baseline |  |  | Resource Demand |  | Baseline Costs |  |  |  | Tracking
ID | Name | Baseline Start | Baseline End | Duration | Resource Demand | Resource Cost | Fixed Cost | Cost/Hour | Variable Cost | Total Cost | Actual Start | Actual Duration | PAC | PRC | Remaining Duration | PAC Dev | PRC Dev | Actual Cost | Remaining Cost | Percentage Completed | Tracking | Earned Value (EV) | Planned Value (PV)
0 | INICIO
2 | TRABAJOS PROVISIONALES
3 | OFICINAS, ALMACEN Y GUARDIANIA | [9 empty] | 2021-01-01 | 2d | [5 empty] | 4298 |  | 100%
4 | CARTEL DE OBRA 3.60M X 2.40M CON GIGANTOGRAFÍA | [9 empty] | 2021-01-03 | 1d | [5 empty] | 1013.24 |  | 100%
5 | MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS | [9 empty] | 2021-01-01 | 2d | [5 empty] | 1200 |  | 100%
6 | SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
7 | IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD INDIVIDUAL | [9 empty] | 2021-01-01 | 5d | [5 empty] | 5716.5 |  | 100%
8 | IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD COLECTIVA | [9 empty] | 2021-01-06 | 5d | [5 empty] | 1998.77 |  | 100%
9 | SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD | [9 empty] | 2021-01-11 | 1d | [5 empty] | 1267.28 |  | 100%
10 | ELABORACION Y ADMINISTRACION DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL | [9 empty] | 2021-01-12 | 1d | [5 empty] | 3000 |  | 100%
11 | MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA EXISTENTE
12 | PORTAL Y ESCALERA DE INGRESO
13 | ESTRUCTURAS
14 | DEMOLICION DE ESTRUCTURAS EXISTENTES | [9 empty] | 2021-03-26 | 3d | [5 empty] | 246.89 |  | 100%
15 | ARQUITECTURA
16 | PICADO Y RETIRO DE PISO DE PIEDRA LAJA | [9 empty] | 2021-03-29 | 4d | [5 empty] | 26.42 |  | 100%
17 | PISO DE PIEDRA LAJA | [9 empty] | 2021-04-02 | 1d | [5 empty] | 44.27 |  | 100%
18 | TARRAJEO DE SARDINEL 1;5 E=1.50cm | [9 empty] | 2021-03-29 | 2d | [5 empty] | 36.81 |  | 100%
19 | DESMONTAJE DE BARANDA METALICA DE GRADAS | [9 empty] | 2021-03-29 | 1d | [5 empty] | 21.6 |  | 100%
20 | SUMINISTRO E INSTALACION DE BARANDA DE SEGURIDAD | [9 empty] | 2021-03-30 | 2d | [5 empty] | 141.04 |  | 100%
21 | PINTURA LATEX LAVABLE A DOS MANOS EN MUROS EXTERIORES | [9 empty] | 2021-04-01 | 1d | [5 empty] | 705.43 |  | 100%
22 | PINTURA DE BARANDAS METALICAS DE GRADAS | [9 empty] | 2021-04-01 | 1d | [5 empty] | 1143.65 |  | 100%
23 | PINTURA LATEX EN SARDINEL | [9 empty] | 2021-04-02 | 2d | [5 empty] | 403.1 |  | 100%
24 | INSTALACIONES ELECTRICAS
25 | DESMONTAJE DE POSTE DE ALUMBRADO | [9 empty] | 2021-03-30 | 3d | [5 empty] | 1361.43 |  | 100%
26 | SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE DE ALUMBRADO | [9 empty] | 2021-04-02 | 3d | [5 empty] | 675.52 |  | 100%
27 | SUMINISTRO E INSTALACION DE FAROLAS EN POSTES | [9 empty] | 2021-04-05 | 2d | [5 empty] | 9849.84 |  | 100%
28 | REPOSICION DE ALUMBRADO TIPO BRACKET | [9 empty] | 2021-04-04 | 2d | [5 empty] | 3484.4 |  | 100%
29 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE 2.5 MM2 THW | [9 empty] | 2021-04-02 | 2d | [5 empty] | 2613.04 |  | 100%
30 | INSTALACIONES SANITARIAS
31 | REUBICACION DE PASE DE AGUA | [9 empty] | 2021-04-05 | 2d | [5 empty] | 162.08 |  | 100%
32 | BAÑOS TERMALES Y POZAS
33 | ESTRUCTURAS
34 | LIMPIEZA MANUAL EN TERRENO PARA ESTRUCTURAS | [9 empty] | 2021-02-26 | 2d | [5 empty] | 227.27 |  | 100%
35 | ROTURA DE VEREDA EXISTENTE E=0.10m | [9 empty] | 2021-02-28 | 3d | [5 empty] | 10.46 |  | 100%
36 | VEREDA DE CONCRETO F'C=140 KG/CM2. E=0.10 M PASTA 1:2 | [9 empty] | 2021-03-03 | 1d | [5 empty] | 54.84 |  | 100%
37 | CONCRETO f'c=175 kg/cm2 | [9 empty] | 2021-02-28 | 4d | [5 empty] | 48.01 |  | 100%
38 | ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dmax=1.0km | [9 empty] | 2021-03-04 | 2d | [5 empty] | 3.15 |  | 100%
39 | ARQUITECTURA
40 | RETIRO DE PISO CERAMICO | [9 empty] | 2021-03-04 | 4d | [5 empty] | 596.52 |  | 100%
41 | RETIRO DE CERAMICO DE PARED | [9 empty] | 2021-03-08 | 3d | [5 empty] | 1237.5 |  | 100%
42 | CERAMICO PARA PISO DE POZAS | [9 empty] | 2021-03-11 | 3d | [5 empty] | 1613.92 |  | 100%
43 | CERAMICO PARA PARED DE POZAS | [9 empty] | 2021-03-14 | 3d | [5 empty] | 3348.13 |  | 100%
44 | REPOSICION DE BANCA DE MADERA PARA POZAS | [9 empty] | 2021-03-26 | 3d | [5 empty] | 414.9 |  | 100%
45 | PINTURA LATEX LAVABLE A DOS MANOS EN TECHOS | [9 empty] | 2021-03-17 | 3d | [5 empty] | 439.44 |  | 100%
46 | PINTURA LATEX LAVABLE A DOS MANOS EN INTERIORES | [9 empty] | 2021-03-20 | 3d | [5 empty] | 4335.75 |  | 100%
47 | PINTURA LATEX LAVABLE A DOS MANOS EN MUROS EXTERIORES | [9 empty] | 2021-03-23 | 3d | [5 empty] | 1511.64 |  | 100%
48 | PINTURA BARNIZ EN CARPINETRIA DE MADERA | [9 empty] | 2021-03-29 | 2d | [5 empty] | 669.53 |  | 100%
49 | PINTURA ANTICORROSIVA Y ESMALTE D/PUERTAS VENTANAS Y OTROS | [9 empty] | 2021-04-02 | 2d | [5 empty] | 419.55 |  | 100%
50 | CERRADURA PARA PUERTA DOBLE PERILLA CON LLAVE EXTERIOR | [9 empty] | 2021-03-31 | 2d | [5 empty] | 522.4 |  | 100%
51 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESPEJO SEGUN DISEÑO | [9 empty] | 2021-03-23 | 1d | [5 empty] | 79.21 |  | 100%
52 | RETIRO Y REEMPLAZO DE HOJA DE CRISTAL EN PUERTAS Y VENTANAS | [9 empty] | 2021-03-17 | 2d | [5 empty] | 901.2 |  | 100%
53 | DESMONTAJE DE CIELORRASO | [9 empty] | 2021-03-04 | 4d | [5 empty] | 394.48 |  | 100%
54 | CIELORRASO CON PANEL DE FIBROCEMENTO | [9 empty] | 2021-03-23 | 2d | [5 empty] | 3873.32 |  | 100%
55 | SEÑALIZACION Y LETREROS INFORMATIVOS | [9 empty] | 2021-03-25 | 1d | [5 empty] | 319.59 |  | 100%
56 | REPOSICION DE ESTANTE DE MANTENIMIENTO | [9 empty] | 2021-03-26 | 2d | [5 empty] | 850.6 |  | 100%
57 | REPOSICION DE BANCA DE MADERA DE SALA DE ESPERA | [9 empty] | 2021-03-28 | 1d | [5 empty] | 88.3 |  | 100%
58 | REPOSICION DE TEJADO | [9 empty] | 2021-03-26 | 2d | [5 empty] | 3974.4 |  | 100%
59 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAPA PARA VALVULA DE PASO | [9 empty] | 2021-03-28 | 1d | [5 empty] | 41.84 |  | 100%
60 | INSTALACIONES ELECTRICAS
61 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE 2.5 MM2 THW | [9 empty] | 2021-03-23 | 3d | [5 empty] | 1068 |  | 100%
62 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA DE CENTRO DE LUZ | [9 empty] | 2021-03-26 | 3d | [5 empty] | 700.8 |  | 100%
63 | SUMINISTRO E INSTALACION DE FOCOS AHORRADOR ESPIRAL DE 32W | [9 empty] | 2021-03-29 | 1d | [5 empty] | 170.2 |  | 100%
64 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SIMPLE | [9 empty] | 2021-03-30 | 1d | [5 empty] | 628.8 |  | 100%
65 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMACORRIENTES DOBLES | [9 empty] | 2021-03-31 | 2d | [5 empty] | 168.48 |  | 100%
66 | PRUEBAS ELECTRICAS | [9 empty] | 2021-04-02 | 1d | [5 empty] | 24.4 |  | 100%
67 | INSTALACIONES SANITARIAS
68 | TUBERIAS PARA SALIDA DE AGUA TERMAL | [9 empty] | 2021-03-17 | 2d | [5 empty] | 230.7 |  | 100%
69 | REPOSICION DE CODO PVC 4" X90° PARA AGUA TERMAL | [9 empty] | 2021-03-19 | 1d | [5 empty] | 15.95 |  | 100%
70 | SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA CHECK D=4" | [9 empty] | 2021-03-20 | 2d | [5 empty] | 322.01 |  | 100%
71 | SUMINDERO DE BRONCE ROSCADO Ø 2" | [9 empty] | 2021-03-22 | 1d | [5 empty] | 161.64 |  | 100%
72 | SUMINDERO DE BRONCE ROSCADO Ø 4" | [9 empty] | 2021-03-22 | 1d | [5 empty] | 145.3 |  | 100%
73 | REGISTRO ROSCADO DE BRONCE Ø 4" | [9 empty] | 2021-03-22 | 3d | [5 empty] | 60.22 |  | 100%
74 | SALIDA AGUA CALIENTE CON TUBERIA DE CPVC CL D=2" | [9 empty] | 2021-03-22 | 1d | [5 empty] | 298.95 |  | 100%
75 | SALIDA AGUA FRIA CON TUBERIA DE PVC D=2" | [9 empty] | 2021-03-22 | 1d | [5 empty] | 281.85 |  | 100%
76 | SERVICIOS HIGIENICOS
77 | ARQUITECTURA
78 | PINTURA LATEX LAVABLE A DOS MANOS EN INTERIORES | [9 empty] | 2021-03-17 | 1d | [5 empty] | 544.19 |  | 100%
79 | PINTURA LATEX LAVABLE A DOS MANOS EN MUROS EXTERIORES | [9 empty] | 2021-03-18 | 2d | [5 empty] | 3571.32 |  | 100%
80 | PINTURA BARNIZ EN CARPINETRIA DE MADERA | [9 empty] | 2021-03-20 | 1d | [5 empty] | 210.88 |  | 100%
81 | CERRADURA PARA PUERTA DOBLE PERILLA CON LLAVE EXTERIOR | [9 empty] | 2021-03-21 | 1d | [5 empty] | 261.2 |  | 100%
82 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESPEJO SEGUN DISEÑO | [9 empty] | 2021-03-22 | 1d | [5 empty] | 52.81 |  | 100%
83 | DESMONTAJE DE CIELORRASO | [9 empty] | 2021-03-04 | 2d | [5 empty] | 127.54 |  | 100%
84 | CIELORRASO CON PANEL DE FIBROCEMENTO | [9 empty] | 2021-03-18 | 1d | [5 empty] | 1252.26 |  | 100%
85 | SEÑALIZACION Y LETREROS INFORMATIVOS | [9 empty] | 2021-03-19 | 1d | [5 empty] | 142.04 |  | 100%
86 | REPOSICION DE TEJADO | [9 empty] | 2021-03-20 | 1d | [5 empty] | 1324.8 |  | 100%
87 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAPA PARA VALVULA DE PASO | [9 empty] | 2021-03-21 | 1d | [5 empty] | 167.36 |  | 100%
88 | INSTALACIONES ELECTRICAS
89 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE 2.5 MM2 THW | [9 empty] | 2021-03-18 | 2d | [5 empty] | 356 |  | 100%
90 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA DE CENTRO DE LUZ | [9 empty] | 2021-03-20 | 5d | [5 empty] | 280.32 |  | 100%
91 | SUMINISTRO E INSTALACION DE FOCOS AHORRADOR ESPIRAL DE 32W | [9 empty] | 2021-03-25 | 1d | [5 empty] | 68.08 |  | 100%
92 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SIMPLE | [9 empty] | 2021-03-26 | 1d | [5 empty] | 251.52 |  | 100%
93 | PRUEBAS ELECTRICAS | [9 empty] | 2021-03-27 | 1d | [5 empty] | 3.05 |  | 100%
94 | INSTALACIONES SANITARIAS
95 | SUMINISTRO E INSTALACION DE DUCHA Y LLAVE MEZCLADORA INCL. ACCESORIOS | [9 empty] | 2021-03-06 | 2d | [5 empty] | 234.14 |  | 100%
96 | RETIRO Y DESMONTAJE DE INODORO | [9 empty] | 2021-03-08 | 1d | [5 empty] | 64.82 |  | 100%
97 | RETIRO Y DESMONTAJE DE LAVATORIO | [9 empty] | 2021-03-09 | 1d | [5 empty] | 64.82 |  | 100%
98 | SUMINISTRO E INSTALACION DE INODORO TANQ. BAJO CON ACCESORIOS COMPLETOS | [9 empty] | 2021-03-18 | 1d | [5 empty] | 360.08 |  | 100%
99 | SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVATORIO INCL. ACCESORIOS | [9 empty] | 2021-03-19 | 3d | [5 empty] | 166.72 |  | 100%
100 | SUMINISTRO E INSTALACION DE URINARIO DE LOSA CADET INCL ACCESORIOS | [9 empty] | 2021-03-19 | 1d | [5 empty] | 122.04 |  | 100%
101 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PORTA ROLLO BLANCO EMPOTRADO | [9 empty] | 2021-03-19 | 1d | [5 empty] | 159.36 |  | 100%
102 | ALMACEN Y ESTANTERIA
103 | ESTRUCTURAS
104 | EXCAVACION MANUAL EN TERRENO ROCOSO | [9 empty] | 2021-02-28 | 3d | [5 empty] | 201.49 |  | 100%
105 | REFINE NIVELACION Y COMPACTADO CON EQUIPO LIVIANO EN TERRENO NORMAL | [9 empty] | 2021-03-03 | 2d | [5 empty] | 50.43 |  | 100%
106 | CONCRETO PARA FALSO PISO E=0.10 M | [9 empty] | 2021-03-05 | 1d | [5 empty] | 567.59 |  | 100%
107 | ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dmax=1.0km | [9 empty] | 2021-03-06 | 1d | [5 empty] | 96.78 |  | 100%
108 | ARQUITECTURA
109 | TARRAJEO EN INTERIORES 1;5 E=1.50cm | [9 empty] | 2021-03-07 | 6d | [5 empty] | 1219.81 |  | 100%
110 | PINTURA LATEX LAVABLE A DOS MANOS EN INTERIORES | [9 empty] | 2021-03-20 | 2d | [5 empty] | 1401.85 |  | 100%
111 | PINTURA LATEX LAVABLE A DOS MANOS EN MUROS EXTERIORES | [9 empty] | 2021-03-22 | 3d | [5 empty] | 965.33 |  | 100%
112 | PINTURA BARNIZ EN CARPINETRIA DE MADERA | [9 empty] | 2021-03-25 | 2d | [5 empty] | 201.71 |  | 100%
113 | CERRADURA PARA PUERTA DOBLE PERILLA CON LLAVE EXTERIOR | [9 empty] | 2021-03-27 | 1d | [5 empty] | 130.6 |  | 100%
114 | RETIRO Y REEMPLAZO DE HOJA DE CRISTAL EN PUERTAS Y VENTANAS | [9 empty] | 2021-03-18 | 2d | [5 empty] | 358.45 |  | 100%
115 | DESMONTAJE DE CIELORRASO | [9 empty] | 2021-03-18 | 3d | [5 empty] | 77.41 |  | 100%
116 | CIELORRASO CON PANEL DE FIBROCEMENTO | [9 empty] | 2021-03-25 | 1d | [5 empty] | 760.12 |  | 100%
117 | SEÑALIZACION Y LETREROS INFORMATIVOS | [9 empty] | 2021-03-26 | 1d | [5 empty] | 106.53 |  | 100%
118 | REPOSICION DE REPOSTERO | [9 empty] | 2021-03-27 | 2d | [5 empty] | 380.6 |  | 100%
119 | REPOSICION DE MESA DE CONCRETO | [9 empty] | 2021-03-25 | 3d | [5 empty] | 73.55 |  | 100%
120 | REPOSICION DE TEJADO | [9 empty] | 2021-03-29 | 2d | [5 empty] | 712.08 |  | 100%
121 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAPA PARA VALVULA DE PASO | [9 empty] | 2021-03-31 | 1d | [5 empty] | 41.84 |  | 100%
122 | INSTALACIONES ELECTRICAS
123 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC-P DE Ø 20 mm | [9 empty] | 2021-03-06 | 2d | [5 empty] | 99.57 |  | 100%
124 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE 2.5 MM2 THW | [9 empty] | 2021-03-22 | 4d | [5 empty] | 180.85 |  | 100%
125 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA DE CENTRO DE LUZ | [9 empty] | 2021-03-26 | 1d | [5 empty] | 350.4 |  | 100%
126 | SUMINISTRO E INSTALACION DE FOCOS AHORRADOR ESPIRAL DE 32W | [9 empty] | 2021-03-27 | 1d | [5 empty] | 85.1 |  | 100%
127 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR DOBLE | [9 empty] | 2021-03-26 | 1d | [5 empty] | 314.4 |  | 100%
128 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMACORRIENTES DOBLES | [9 empty] | 2021-03-26 | 1d | [5 empty] | 63.18 |  | 100%
129 | PRUEBAS ELECTRICAS | [9 empty] | 2021-03-27 | 1d | [5 empty] | 3.05 |  | 100%
130 | INSTALACIONES SANITARIAS
131 | REPOSICION DE LAVATORIO DE COCINA | [9 empty] | 2021-03-28 | 2d | [5 empty] | 110.14 |  | 100%
132 | REPOSICION DE ACCESORIOS P/LAVATORIO DE COCINA | [9 empty] | 2021-03-30 | 2d | [5 empty] | 75.94 |  | 100%
133 | SUMINISTRO E INST. DE TANQUE DE POLIETILENO 1100 LTS | [9 empty] | 2021-04-01 | 2d | [5 empty] | 613.91 |  | 100%
134 | SALA DE ESPERA
135 | SUMINISTRO E INSTALACION TV SMART 49" | [9 empty] | 2021-04-04 | 3d | [5 empty] | 1386.97 |  | 100%
136 | TANQUE SEPTICO MEJORADO Y POZO DE ABSORCION - (01 UND)
137 | TRABAJOS PRELIMINARES
138 | LIMPIEZA MANUAL EN TERRENO PARA ESTRUCTURAS | [16 empty] | 0 |  | 0%
139 | TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR EN ESTRUCTURAS | [16 empty] | 0 |  | 0%
140 | REPLANTEO FINAL EN ESTRUCTURAS | [16 empty] | 0 |  | 0%
141 | MOVIMIENTO DE TIERRAS
142 | EXCAVACIÓN MANUAL PARA ESTRUCTURAS EN TERRENO NORMAL | [16 empty] | 0 |  | 0%
143 | REFINE NIVELACION Y COMPACTADO CON EQUIPO LIVIANO EN TERRENO NORMAL | [16 empty] | 0 |  | 0%
144 | RELLENO COMPACTADO MANUAL C/MATERIAL DE PRESTAMO | [16 empty] | 0 |  | 0%
145 | ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dmax=1.0km | [16 empty] | 0 |  | 0%
146 | TANQUE SEPTICO MEJORADO (BIODIGESTOR)
147 | SOLADO DE CONCRETO f'c=100 Kg/cm2 E=10cm | [16 empty] | 0 |  | 0%
148 | SUMINISTRO E INST. DE TANQUE SEPTICO MEJORADO DE 600 - 750 LTS | [16 empty] | 0 |  | 0%
149 | CAJA DE LODOS
150 | OBRAS DE CONCRETO
151 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL | [16 empty] | 0 |  | 0%
152 | CONCRETO f'c=175 kg/cm2 | [16 empty] | 0 |  | 0%
153 | ACCESORIOS
154 | VALVULA ESFERICA DE PVC 2" PARA EXTRACCION DE LODOS INCLUYE ACCESORIOS | [16 empty] | 0 |  | 0%
155 | POZO DE ABSORCIÓN
156 | OBRAS DE CONCRETO
157 | ACERO DE REFUERZO fy=4200 kg/cm2 | [16 empty] | 0 |  | 0%
158 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL | [16 empty] | 0 |  | 0%
159 | CONCRETO f'c=175 kg/cm2 | [16 empty] | 0 |  | 0%
160 | CONCRETO f'c=210 kg/cm2 | [16 empty] | 0 |  | 0%
161 | ACABADO SEMIPULIDO EN PISOS | [16 empty] | 0 |  | 0%
162 | TABIQUERIA Y ALBAÑILERIA
163 | MURO DE LADRILLO KK DE ARCILLA D/CABEZA C/JUNTA ABIERTA | [16 empty] | 0 |  | 0%
164 | MATERIAL FILTRANTE
165 | COLOCACION DE MATERIAL FILTRANTE 1/2"-1" | [16 empty] | 0 |  | 0%
166 | EQUIPAMIENTO HIDRAULICO EN TANQUE MEJORADO Y POZO DE ABSORCION
167 | SUMINISTRO E INSTALACION D/CAJA DE REGISTRO PRE FABRICADA C/TAPA CONCRETO DESAGUE | [16 empty] | 0 |  | 0%
168 | RED DE DERIVACIÓN DE DESAGÜE PVC Ø 2" | [16 empty] | 0 |  | 0%
169 | RED DE DERIVACIÓN DE DESAGÜE PVC Ø 4" | [16 empty] | 0 |  | 0%
170 | SUMINISTRO E INSTALACION DE YEE PVC S/PRESION Ø4" | [16 empty] | 0 |  | 0%
171 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO PVC SAL S/PRESION Ø4" x 45º | [16 empty] | 0 |  | 0%
172 | DEFENSA RIBEREÑA
173 | OBRAS Y TRABAJOS PRELIMINARES
174 | LIMPIEZA MANUAL EN TERRENO PARA ESTRUCTURAS | [16 empty] | 0 |  | 0%
175 | TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR EN ESTRUCTURAS | [16 empty] | 0 |  | 0%
176 | APERTURA DE CAMINOS DE ACCESO | [16 empty] | 0 |  | 0%
177 | MOVIMIENTO DE TIERRAS
178 | ENCAUSAMIENTO Y DESCOLMATACION DEL CAUSE DEL RIO | [16 empty] | 0 |  | 0%
179 | EXCAVACION Y CORTE DE TERRENO DE MATERIAL CONGLOMERADO PARA PLATAFORMA DE GAVIONES | [16 empty] | 0 |  | 0%
180 | REFINE NIVELACION Y COMPACTADO PARA PLATAFORMA DEL GAVION | [16 empty] | 0 |  | 0%
181 | RELLENO COMPACTADO MANUAL C/MATERIAL DE PRESTAMO | [16 empty] | 0 |  | 0%
182 | ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dmax=1.0km | [16 empty] | 0 |  | 0%
183 | MURO DE GAVIONES TIPO CAJA
184 | SELECCION Y ACOPIO DE MATERIAL (PIEDRA DE 6" A 10") | [16 empty] | 0 |  | 0%
185 | ARMADO E INSTALACION DE GAVIONES TIPO CAJA 5.0X1.5X1.0m (MALLA: 3.40mm, 10X12cm | [16 empty] | 0 |  | 0%
186 | LLENADO DE GAVIONES TIPO CAJA 5.0X1.5X1.0m CON MIEDRA DE D=6"-10" | [16 empty] | 0 |  | 0%
187 | TAPADO Y COSIDO DE GAVIONES TIPO CAJA 5.0X1.5X1.0m (MALLA: 3.40mm, 10X12cm | [16 empty] | 0 |  | 0%
188 | ARMADO E INSTALACION DE GAVIONES TIPO CAJA 5.0X1.0X1.0m (MALLA: 3.40mm, 10X12cm | [16 empty] | 0 |  | 0%
189 | LLENADO DE GAVIONES TIPO CAJA 5.0X1.0X1.0m CON MIEDRA DE D=6"-10" | [16 empty] | 0 |  | 0%
190 | TAPADO Y COSIDO DE GAVIONES TIPO CAJA 5.0X1.0X1.0m (MALLA: 3.40mm, 10X12cm | [16 empty] | 0 |  | 0%
191 | GAVION TIPO COLCHON
192 | EXCAVACION Y CORTE DE TERRENO DE MATERIAL CONGLOMERADO PARA PLATAFORMA DE GAVIONES | [16 empty] | 0 |  | 0%
193 | SELECCION Y ACOPIO DE MATERIAL (PIEDRA DE 6" A 10") | [16 empty] | 0 |  | 0%
194 | ARMADO E INSTALACION DE GAVIONES TIPO COLCHON RENO 5.0X2.0X0.3m (MALLA: 3.40mm, 10X12cm | [16 empty] | 0 |  | 0%
195 | LLENADO DE GAVIONES TIPO COLCHON RENO 5.0X2.0X0.3m CON MIEDRA DE D=6"-10" | [16 empty] | 0 |  | 0%
196 | TAPADO Y COSIDO DE GAVIONES TIPO COLCHON 5.0X2.0X0.3m (MALLA: 3.40mm, 10X12cm | [16 empty] | 0 |  | 0%
197 | GEOTEXTIL NO TEJIDO
198 | SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOTEXTIL NO TEJIDO | [16 empty] | 0 |  | 0%
199 | PLAN DE CAPACITACION Y MANTENIMEINTO
200 | PLAN DE CAPACITACION PARA LA OPERACION Y MANTENIMIENTO | [16 empty] | 0 |  | 0%
201 | MITIGACIÓN AMBIENTAL
202 | PLAN Y MONITOREO AMBIENTAL | [16 empty] | 0 |  | 0%
203 | REPOSICION DE VEGETACION Y CERCOS VIVOS | [16 empty] | 0 |  | 0%
204 | BAÑO PORTATILES EN OBRA | [16 empty] | 0 |  | 0%
205 | CONTENEDOR DE RESIDUOS SOLIDOS | [16 empty] | 0 |  | 0%
206 | FLETE DE MATERIALES
207 | FLETE TERRESTRE | [16 empty] | 0 |  | 0%
208 | FLETE RURAL | [16 empty] | 0 |  | 0%
209 | PLAN PARA LA VIGILANCIA, PREVENCION Y CONTROL DE COVID-19
210 | PROFESIONALES DE LA SALUD PARA EL CONTROL COVID
211 | HONORARIOS DEL PERSONAL DE LA SALUD | [16 empty] | 0 |  | 0%
212 | PLAN DE COVID-19 EN EL TRABAJO | [16 empty] | 0 |  | 0%
213 | PRUEBAS RAPIDAS PARA DETECTAR EL COVID-19
214 | EVALUACION DE LA CONDICION DE SALUD EN EL TRABAJO | [16 empty] | 0 |  | 0%
215 | EQUIPAMIENTO, IMPLEMENTOS E INSUMOS PARA LA PREVENCION DEL COVID-19
216 | INSTALACIÓN DE ZONA DE CONTROL PREVIO | [16 empty] | 0 |  | 0%
217 | EQUIPAMIENTO PARA LA ZONA DE CONTROL PREVIO | [16 empty] | 0 |  | 0%
218 | SEÑALIZACION Y CAPACITACION
219 | SENSIBILIZACION DE LA PREVENCION DEL CONTAGIO COVID 19 | [16 empty] | 0 |  | 0%
220 | SEÑALIZACIÓN COVID-19 | [16 empty] | 0 |  | 0%

## TP3
| TP Status Date | 2021-04-07 |  | TP Name | River Protection
General |  | Baseline |  |  | Resource Demand |  | Baseline Costs |  |  |  | Tracking
ID | Name | Baseline Start | Baseline End | Duration | Resource Demand | Resource Cost | Fixed Cost | Cost/Hour | Variable Cost | Total Cost | Actual Start | Actual Duration | PAC | PRC | Remaining Duration | PAC Dev | PRC Dev | Actual Cost | Remaining Cost | Percentage Completed | Tracking | Earned Value (EV) | Planned Value (PV)
0 | INICIO
2 | TRABAJOS PROVISIONALES
3 | OFICINAS, ALMACEN Y GUARDIANIA | [10 empty] | 2d | [5 empty] | 4298 |  | 100%
4 | CARTEL DE OBRA 3.60M X 2.40M CON GIGANTOGRAFÍA | [9 empty] | 2021-01-03 | 1d | [5 empty] | 1013.24 |  | 100%
5 | MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS | [9 empty] | 2021-01-01 | 2d | [5 empty] | 1200 |  | 100%
6 | SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
7 | IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD INDIVIDUAL | [9 empty] | 2021-01-01 | 5d | [5 empty] | 5716.5 |  | 100%
8 | IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD COLECTIVA | [9 empty] | 2021-01-06 | 5d | [5 empty] | 1998.77 |  | 100%
9 | SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD | [9 empty] | 2021-01-11 | 1d | [5 empty] | 1267.28 |  | 100%
10 | ELABORACION Y ADMINISTRACION DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL | [9 empty] | 2021-01-12 | 1d | [5 empty] | 3000 |  | 100%
11 | MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA EXISTENTE
12 | PORTAL Y ESCALERA DE INGRESO
13 | ESTRUCTURAS
14 | DEMOLICION DE ESTRUCTURAS EXISTENTES | [9 empty] | 2021-03-26 | 3d | [5 empty] | 246.89 |  | 100%
15 | ARQUITECTURA
16 | PICADO Y RETIRO DE PISO DE PIEDRA LAJA | [9 empty] | 2021-03-29 | 4d | [5 empty] | 26.42 |  | 100%
17 | PISO DE PIEDRA LAJA | [9 empty] | 2021-04-02 | 1d | [5 empty] | 44.27 |  | 100%
18 | TARRAJEO DE SARDINEL 1;5 E=1.50cm | [9 empty] | 2021-03-29 | 2d | [5 empty] | 36.81 |  | 100%
19 | DESMONTAJE DE BARANDA METALICA DE GRADAS | [9 empty] | 2021-03-29 | 1d | [5 empty] | 21.6 |  | 100%
20 | SUMINISTRO E INSTALACION DE BARANDA DE SEGURIDAD | [9 empty] | 2021-03-30 | 2d | [5 empty] | 141.04 |  | 100%
21 | PINTURA LATEX LAVABLE A DOS MANOS EN MUROS EXTERIORES | [9 empty] | 2021-04-01 | 1d | [5 empty] | 705.43 |  | 100%
22 | PINTURA DE BARANDAS METALICAS DE GRADAS | [9 empty] | 2021-04-01 | 1d | [5 empty] | 1143.65 |  | 100%
23 | PINTURA LATEX EN SARDINEL | [9 empty] | 2021-04-02 | 2d | [5 empty] | 403.1 |  | 100%
24 | INSTALACIONES ELECTRICAS
25 | DESMONTAJE DE POSTE DE ALUMBRADO | [9 empty] | 2021-03-30 | 3d | [5 empty] | 1361.43 |  | 100%
26 | SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE DE ALUMBRADO | [9 empty] | 2021-04-02 | 3d | [5 empty] | 675.52 |  | 100%
27 | SUMINISTRO E INSTALACION DE FAROLAS EN POSTES | [9 empty] | 2021-04-05 | 2d | [5 empty] | 9849.84 |  | 100%
28 | REPOSICION DE ALUMBRADO TIPO BRACKET | [9 empty] | 2021-04-04 | 2d | [5 empty] | 3484.4 |  | 100%
29 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE 2.5 MM2 THW | [9 empty] | 2021-04-02 | 2d | [5 empty] | 2613.04 |  | 100%
30 | INSTALACIONES SANITARIAS
31 | REUBICACION DE PASE DE AGUA | [9 empty] | 2021-04-05 | 2d | [5 empty] | 162.08 |  | 100%
32 | BAÑOS TERMALES Y POZAS
33 | ESTRUCTURAS
34 | LIMPIEZA MANUAL EN TERRENO PARA ESTRUCTURAS | [9 empty] | 2021-02-26 | 2d | [5 empty] | 227.27 |  | 100%
35 | ROTURA DE VEREDA EXISTENTE E=0.10m | [9 empty] | 2021-02-28 | 3d | [5 empty] | 10.46 |  | 100%
36 | VEREDA DE CONCRETO F'C=140 KG/CM2. E=0.10 M PASTA 1:2 | [9 empty] | 2021-03-03 | 1d | [5 empty] | 54.84 |  | 100%
37 | CONCRETO f'c=175 kg/cm2 | [9 empty] | 2021-02-28 | 4d | [5 empty] | 48.01 |  | 100%
38 | ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dmax=1.0km | [9 empty] | 2021-03-04 | 2d | [5 empty] | 3.15 |  | 100%
39 | ARQUITECTURA
40 | RETIRO DE PISO CERAMICO | [9 empty] | 2021-03-04 | 4d | [5 empty] | 596.52 |  | 100%
41 | RETIRO DE CERAMICO DE PARED | [9 empty] | 2021-03-08 | 3d | [5 empty] | 1237.5 |  | 100%
42 | CERAMICO PARA PISO DE POZAS | [9 empty] | 2021-03-11 | 3d | [5 empty] | 1613.92 |  | 100%
43 | CERAMICO PARA PARED DE POZAS | [9 empty] | 2021-03-14 | 3d | [5 empty] | 3348.13 |  | 100%
44 | REPOSICION DE BANCA DE MADERA PARA POZAS | [9 empty] | 2021-03-26 | 3d | [5 empty] | 414.9 |  | 100%
45 | PINTURA LATEX LAVABLE A DOS MANOS EN TECHOS | [9 empty] | 2021-03-17 | 3d | [5 empty] | 439.44 |  | 100%
46 | PINTURA LATEX LAVABLE A DOS MANOS EN INTERIORES | [9 empty] | 2021-03-20 | 3d | [5 empty] | 4335.75 |  | 100%
47 | PINTURA LATEX LAVABLE A DOS MANOS EN MUROS EXTERIORES | [9 empty] | 2021-03-23 | 3d | [5 empty] | 1511.64 |  | 100%
48 | PINTURA BARNIZ EN CARPINETRIA DE MADERA | [9 empty] | 2021-03-29 | 2d | [5 empty] | 669.53 |  | 100%
49 | PINTURA ANTICORROSIVA Y ESMALTE D/PUERTAS VENTANAS Y OTROS | [9 empty] | 2021-04-02 | 2d | [5 empty] | 419.55 |  | 100%
50 | CERRADURA PARA PUERTA DOBLE PERILLA CON LLAVE EXTERIOR | [9 empty] | 2021-03-31 | 2d | [5 empty] | 522.4 |  | 100%
51 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESPEJO SEGUN DISEÑO | [9 empty] | 2021-03-23 | 1d | [5 empty] | 79.21 |  | 100%
52 | RETIRO Y REEMPLAZO DE HOJA DE CRISTAL EN PUERTAS Y VENTANAS | [9 empty] | 2021-03-17 | 2d | [5 empty] | 901.2 |  | 100%
53 | DESMONTAJE DE CIELORRASO | [9 empty] | 2021-03-04 | 4d | [5 empty] | 394.48 |  | 100%
54 | CIELORRASO CON PANEL DE FIBROCEMENTO | [9 empty] | 2021-03-23 | 2d | [5 empty] | 3873.32 |  | 100%
55 | SEÑALIZACION Y LETREROS INFORMATIVOS | [9 empty] | 2021-03-25 | 1d | [5 empty] | 319.59 |  | 100%
56 | REPOSICION DE ESTANTE DE MANTENIMIENTO | [9 empty] | 2021-03-26 | 2d | [5 empty] | 850.6 |  | 100%
57 | REPOSICION DE BANCA DE MADERA DE SALA DE ESPERA | [9 empty] | 2021-03-28 | 1d | [5 empty] | 88.3 |  | 100%
58 | REPOSICION DE TEJADO | [9 empty] | 2021-03-26 | 2d | [5 empty] | 3974.4 |  | 100%
59 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAPA PARA VALVULA DE PASO | [9 empty] | 2021-03-28 | 1d | [5 empty] | 41.84 |  | 100%
60 | INSTALACIONES ELECTRICAS
61 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE 2.5 MM2 THW | [9 empty] | 2021-03-23 | 3d | [5 empty] | 1068 |  | 100%
62 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA DE CENTRO DE LUZ | [9 empty] | 2021-03-26 | 3d | [5 empty] | 700.8 |  | 100%
63 | SUMINISTRO E INSTALACION DE FOCOS AHORRADOR ESPIRAL DE 32W | [9 empty] | 2021-03-29 | 1d | [5 empty] | 170.2 |  | 100%
64 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SIMPLE | [9 empty] | 2021-03-30 | 1d | [5 empty] | 628.8 |  | 100%
65 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMACORRIENTES DOBLES | [9 empty] | 2021-03-31 | 2d | [5 empty] | 168.48 |  | 100%
66 | PRUEBAS ELECTRICAS | [9 empty] | 2021-04-02 | 1d | [5 empty] | 24.4 |  | 100%
67 | INSTALACIONES SANITARIAS
68 | TUBERIAS PARA SALIDA DE AGUA TERMAL | [9 empty] | 2021-03-17 | 2d | [5 empty] | 230.7 |  | 100%
69 | REPOSICION DE CODO PVC 4" X90° PARA AGUA TERMAL | [9 empty] | 2021-03-19 | 1d | [5 empty] | 15.95 |  | 100%
70 | SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA CHECK D=4" | [9 empty] | 2021-03-20 | 2d | [5 empty] | 322.01 |  | 100%
71 | SUMINDERO DE BRONCE ROSCADO Ø 2" | [9 empty] | 2021-03-22 | 1d | [5 empty] | 161.64 |  | 100%
72 | SUMINDERO DE BRONCE ROSCADO Ø 4" | [9 empty] | 2021-03-22 | 1d | [5 empty] | 145.3 |  | 100%
73 | REGISTRO ROSCADO DE BRONCE Ø 4" | [9 empty] | 2021-03-22 | 3d | [5 empty] | 60.22 |  | 100%
74 | SALIDA AGUA CALIENTE CON TUBERIA DE CPVC CL D=2" | [9 empty] | 2021-03-22 | 1d | [5 empty] | 298.95 |  | 100%
75 | SALIDA AGUA FRIA CON TUBERIA DE PVC D=2" | [9 empty] | 2021-03-22 | 1d | [5 empty] | 281.85 |  | 100%
76 | SERVICIOS HIGIENICOS
77 | ARQUITECTURA
78 | PINTURA LATEX LAVABLE A DOS MANOS EN INTERIORES | [9 empty] | 2021-03-17 | 1d | [5 empty] | 544.19 |  | 100%
79 | PINTURA LATEX LAVABLE A DOS MANOS EN MUROS EXTERIORES | [9 empty] | 2021-03-18 | 2d | [5 empty] | 3571.32 |  | 100%
80 | PINTURA BARNIZ EN CARPINETRIA DE MADERA | [9 empty] | 2021-03-20 | 1d | [5 empty] | 210.88 |  | 100%
81 | CERRADURA PARA PUERTA DOBLE PERILLA CON LLAVE EXTERIOR | [9 empty] | 2021-03-21 | 1d | [5 empty] | 261.2 |  | 100%
82 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESPEJO SEGUN DISEÑO | [9 empty] | 2021-03-22 | 1d | [5 empty] | 52.81 |  | 100%
83 | DESMONTAJE DE CIELORRASO | [9 empty] | 2021-03-04 | 2d | [5 empty] | 127.54 |  | 100%
84 | CIELORRASO CON PANEL DE FIBROCEMENTO | [9 empty] | 2021-03-18 | 1d | [5 empty] | 1252.26 |  | 100%
85 | SEÑALIZACION Y LETREROS INFORMATIVOS | [9 empty] | 2021-03-19 | 1d | [5 empty] | 142.04 |  | 100%
86 | REPOSICION DE TEJADO | [9 empty] | 2021-03-20 | 1d | [5 empty] | 1324.8 |  | 100%
87 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAPA PARA VALVULA DE PASO | [9 empty] | 2021-03-21 | 1d | [5 empty] | 167.36 |  | 100%
88 | INSTALACIONES ELECTRICAS
89 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE 2.5 MM2 THW | [9 empty] | 2021-03-18 | 2d | [5 empty] | 356 |  | 100%
90 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA DE CENTRO DE LUZ | [9 empty] | 2021-03-20 | 5d | [5 empty] | 280.32 |  | 100%
91 | SUMINISTRO E INSTALACION DE FOCOS AHORRADOR ESPIRAL DE 32W | [9 empty] | 2021-03-25 | 1d | [5 empty] | 68.08 |  | 100%
92 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SIMPLE | [9 empty] | 2021-03-26 | 1d | [5 empty] | 251.52 |  | 100%
93 | PRUEBAS ELECTRICAS | [9 empty] | 2021-03-27 | 1d | [5 empty] | 3.05 |  | 100%
94 | INSTALACIONES SANITARIAS
95 | SUMINISTRO E INSTALACION DE DUCHA Y LLAVE MEZCLADORA INCL. ACCESORIOS | [9 empty] | 2021-03-06 | 2d | [5 empty] | 234.14 |  | 100%
96 | RETIRO Y DESMONTAJE DE INODORO | [9 empty] | 2021-03-08 | 1d | [5 empty] | 64.82 |  | 100%
97 | RETIRO Y DESMONTAJE DE LAVATORIO | [9 empty] | 2021-03-09 | 1d | [5 empty] | 64.82 |  | 100%
98 | SUMINISTRO E INSTALACION DE INODORO TANQ. BAJO CON ACCESORIOS COMPLETOS | [9 empty] | 2021-03-18 | 1d | [5 empty] | 360.08 |  | 100%
99 | SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVATORIO INCL. ACCESORIOS | [9 empty] | 2021-03-19 | 3d | [5 empty] | 166.72 |  | 100%
100 | SUMINISTRO E INSTALACION DE URINARIO DE LOSA CADET INCL ACCESORIOS | [9 empty] | 2021-03-19 | 1d | [5 empty] | 122.04 |  | 100%
101 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PORTA ROLLO BLANCO EMPOTRADO | [9 empty] | 2021-03-19 | 1d | [5 empty] | 159.36 |  | 100%
102 | ALMACEN Y ESTANTERIA
103 | ESTRUCTURAS
104 | EXCAVACION MANUAL EN TERRENO ROCOSO | [9 empty] | 2021-02-28 | 3d | [5 empty] | 201.49 |  | 100%
105 | REFINE NIVELACION Y COMPACTADO CON EQUIPO LIVIANO EN TERRENO NORMAL | [9 empty] | 2021-03-03 | 2d | [5 empty] | 50.43 |  | 100%
106 | CONCRETO PARA FALSO PISO E=0.10 M | [9 empty] | 2021-03-05 | 1d | [5 empty] | 567.59 |  | 100%
107 | ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dmax=1.0km | [9 empty] | 2021-03-06 | 1d | [5 empty] | 96.78 |  | 100%
108 | ARQUITECTURA
109 | TARRAJEO EN INTERIORES 1;5 E=1.50cm | [9 empty] | 2021-03-07 | 6d | [5 empty] | 1219.81 |  | 100%
110 | PINTURA LATEX LAVABLE A DOS MANOS EN INTERIORES | [9 empty] | 2021-03-20 | 2d | [5 empty] | 1401.85 |  | 100%
111 | PINTURA LATEX LAVABLE A DOS MANOS EN MUROS EXTERIORES | [9 empty] | 2021-03-22 | 3d | [5 empty] | 965.33 |  | 100%
112 | PINTURA BARNIZ EN CARPINETRIA DE MADERA | [9 empty] | 2021-03-25 | 2d | [5 empty] | 201.71 |  | 100%
113 | CERRADURA PARA PUERTA DOBLE PERILLA CON LLAVE EXTERIOR | [9 empty] | 2021-03-27 | 1d | [5 empty] | 130.6 |  | 100%
114 | RETIRO Y REEMPLAZO DE HOJA DE CRISTAL EN PUERTAS Y VENTANAS | [9 empty] | 2021-03-18 | 2d | [5 empty] | 358.45 |  | 100%
115 | DESMONTAJE DE CIELORRASO | [9 empty] | 2021-03-18 | 3d | [5 empty] | 77.41 |  | 100%
116 | CIELORRASO CON PANEL DE FIBROCEMENTO | [9 empty] | 2021-03-25 | 1d | [5 empty] | 760.12 |  | 100%
117 | SEÑALIZACION Y LETREROS INFORMATIVOS | [9 empty] | 2021-03-26 | 1d | [5 empty] | 106.53 |  | 100%
118 | REPOSICION DE REPOSTERO | [9 empty] | 2021-03-27 | 2d | [5 empty] | 380.6 |  | 100%
119 | REPOSICION DE MESA DE CONCRETO | [9 empty] | 2021-03-25 | 3d | [5 empty] | 73.55 |  | 100%
120 | REPOSICION DE TEJADO | [9 empty] | 2021-03-29 | 2d | [5 empty] | 712.08 |  | 100%
121 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAPA PARA VALVULA DE PASO | [9 empty] | 2021-03-31 | 1d | [5 empty] | 41.84 |  | 100%
122 | INSTALACIONES ELECTRICAS
123 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC-P DE Ø 20 mm | [9 empty] | 2021-03-06 | 2d | [5 empty] | 99.57 |  | 100%
124 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE 2.5 MM2 THW | [9 empty] | 2021-03-22 | 4d | [5 empty] | 180.85 |  | 100%
125 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA DE CENTRO DE LUZ | [9 empty] | 2021-03-26 | 1d | [5 empty] | 350.4 |  | 100%
126 | SUMINISTRO E INSTALACION DE FOCOS AHORRADOR ESPIRAL DE 32W | [9 empty] | 2021-03-27 | 1d | [5 empty] | 85.1 |  | 100%
127 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR DOBLE | [9 empty] | 2021-03-26 | 1d | [5 empty] | 314.4 |  | 100%
128 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMACORRIENTES DOBLES | [9 empty] | 2021-03-26 | 1d | [5 empty] | 63.18 |  | 100%
129 | PRUEBAS ELECTRICAS | [9 empty] | 2021-03-27 | 1d | [5 empty] | 3.05 |  | 100%
130 | INSTALACIONES SANITARIAS
131 | REPOSICION DE LAVATORIO DE COCINA | [9 empty] | 2021-03-28 | 2d | [5 empty] | 110.14 |  | 100%
132 | REPOSICION DE ACCESORIOS P/LAVATORIO DE COCINA | [9 empty] | 2021-03-30 | 2d | [5 empty] | 75.94 |  | 100%
133 | SUMINISTRO E INST. DE TANQUE DE POLIETILENO 1100 LTS | [9 empty] | 2021-04-01 | 2d | [5 empty] | 613.91 |  | 100%
134 | SALA DE ESPERA
135 | SUMINISTRO E INSTALACION TV SMART 49" | [9 empty] | 2021-04-04 | 3d | [5 empty] | 1386.97 |  | 100%
136 | TANQUE SEPTICO MEJORADO Y POZO DE ABSORCION - (01 UND)
137 | TRABAJOS PRELIMINARES
138 | LIMPIEZA MANUAL EN TERRENO PARA ESTRUCTURAS | [9 empty] | 2021-01-31 | 1d | [5 empty] | 7.58 |  | 100%
139 | TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR EN ESTRUCTURAS | [9 empty] | 2021-02-01 | 1d | [5 empty] | 8.34 |  | 100%
140 | REPLANTEO FINAL EN ESTRUCTURAS | [9 empty] | 2021-02-02 | 1d | [5 empty] | 6.15 |  | 100%
141 | MOVIMIENTO DE TIERRAS
142 | EXCAVACIÓN MANUAL PARA ESTRUCTURAS EN TERRENO NORMAL | [9 empty] | 2021-02-03 | 2d | [5 empty] | 212.19 |  | 100%
143 | REFINE NIVELACION Y COMPACTADO CON EQUIPO LIVIANO EN TERRENO NORMAL | [9 empty] | 2021-02-05 | 1d | [5 empty] | 17.09 |  | 100%
144 | RELLENO COMPACTADO MANUAL C/MATERIAL DE PRESTAMO | [9 empty] | 2021-02-08 | 3d | [5 empty] | 250.87 |  | 100%
145 | ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dmax=1.0km | [9 empty] | 2021-02-11 | 1d | [5 empty] | 31.7 |  | 100%
146 | TANQUE SEPTICO MEJORADO (BIODIGESTOR)
147 | SOLADO DE CONCRETO f'c=100 Kg/cm2 E=10cm | [9 empty] | 2021-02-06 | 1d | [5 empty] | 25.25 |  | 100%
148 | SUMINISTRO E INST. DE TANQUE SEPTICO MEJORADO DE 600 - 750 LTS | [9 empty] | 2021-02-07 | 1d | [5 empty] | 738.51 |  | 100%
149 | CAJA DE LODOS
150 | OBRAS DE CONCRETO
151 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL | [9 empty] | 2021-02-06 | 3d | [5 empty] | 126.29 |  | 100%
152 | CONCRETO f'c=175 kg/cm2 | [9 empty] | 2021-02-09 | 1d | [5 empty] | 116.01 |  | 100%
153 | ACCESORIOS
154 | VALVULA ESFERICA DE PVC 2" PARA EXTRACCION DE LODOS INCLUYE ACCESORIOS | [9 empty] | 2021-02-10 | 1d | [5 empty] | 71.83 |  | 100%
155 | POZO DE ABSORCIÓN
156 | OBRAS DE CONCRETO
157 | ACERO DE REFUERZO fy=4200 kg/cm2 | [9 empty] | 2021-02-11 | 3d | [5 empty] | 160.98 |  | 100%
158 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL | [9 empty] | 2021-02-14 | 2d | [5 empty] | 119.56 |  | 100%
159 | CONCRETO f'c=175 kg/cm2 | [9 empty] | 2021-02-16 | 2d | [5 empty] | 52.01 |  | 100%
160 | CONCRETO f'c=210 kg/cm2 | [9 empty] | 2021-02-18 | 3d | [5 empty] | 171.52 |  | 100%
161 | ACABADO SEMIPULIDO EN PISOS | [9 empty] | 2021-02-21 | 1d | [5 empty] | 24.51 |  | 100%
162 | TABIQUERIA Y ALBAÑILERIA
163 | MURO DE LADRILLO KK DE ARCILLA D/CABEZA C/JUNTA ABIERTA | [9 empty] | 2021-02-07 | 2d | [5 empty] | 442.24 |  | 100%
164 | MATERIAL FILTRANTE
165 | COLOCACION DE MATERIAL FILTRANTE 1/2"-1" | [9 empty] | 2021-02-09 | 2d | [5 empty] | 287.49 |  | 100%
166 | EQUIPAMIENTO HIDRAULICO EN TANQUE MEJORADO Y POZO DE ABSORCION
167 | SUMINISTRO E INSTALACION D/CAJA DE REGISTRO PRE FABRICADA C/TAPA CONCRETO DESAGUE | [9 empty] | 2021-02-22 | 1d | [5 empty] | 213 |  | 100%
168 | RED DE DERIVACIÓN DE DESAGÜE PVC Ø 2" | [9 empty] | 2021-02-23 | 2d | [5 empty] | 40.25 |  | 100%
169 | RED DE DERIVACIÓN DE DESAGÜE PVC Ø 4" | [9 empty] | 2021-02-25 | 1d | [5 empty] | 21.57 |  | 100%
170 | SUMINISTRO E INSTALACION DE YEE PVC S/PRESION Ø4" | [9 empty] | 2021-02-26 | 2d | [5 empty] | 20.82 |  | 100%
171 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO PVC SAL S/PRESION Ø4" x 45º | [9 empty] | 2021-02-26 | 1d | [5 empty] | 17.16 |  | 100%
172 | DEFENSA RIBEREÑA
173 | OBRAS Y TRABAJOS PRELIMINARES
174 | LIMPIEZA MANUAL EN TERRENO PARA ESTRUCTURAS | [9 empty] | 2021-01-03 | 2d | [5 empty] | 576 |  | 100%
175 | TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR EN ESTRUCTURAS | [9 empty] | 2021-01-05 | 2d | [5 empty] | 633.6 |  | 100%
176 | APERTURA DE CAMINOS DE ACCESO | [9 empty] | 2021-01-05 | 5d | [5 empty] | 5138.62 |  | 100%
177 | MOVIMIENTO DE TIERRAS
178 | ENCAUSAMIENTO Y DESCOLMATACION DEL CAUSE DEL RIO | [9 empty] | 2021-01-07 | 1d | [5 empty] | 9813.6 |  | 100%
179 | EXCAVACION Y CORTE DE TERRENO DE MATERIAL CONGLOMERADO PARA PLATAFORMA DE GAVIONES | [9 empty] | 2021-01-08 | 5d | [5 empty] | 4621.92 |  | 100%
180 | REFINE NIVELACION Y COMPACTADO PARA PLATAFORMA DEL GAVION | [9 empty] | 2021-01-13 | 2d | [5 empty] | 1856 |  | 100%
181 | RELLENO COMPACTADO MANUAL C/MATERIAL DE PRESTAMO | [9 empty] | 2021-01-28 | 3d | [5 empty] | 18667.67 |  | 100%
182 | ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dmax=1.0km | [9 empty] | 2021-01-31 | 2d | [5 empty] | 12316.86 |  | 100%
183 | MURO DE GAVIONES TIPO CAJA
184 | SELECCION Y ACOPIO DE MATERIAL (PIEDRA DE 6" A 10") | [9 empty] | 2021-01-18 | 3d | [5 empty] | 40686 |  | 100%
185 | ARMADO E INSTALACION DE GAVIONES TIPO CAJA 5.0X1.5X1.0m (MALLA: 3.40mm, 10X12cm | [9 empty] | 2021-01-21 | 3d | [5 empty] | 8165.76 |  | 100%
186 | LLENADO DE GAVIONES TIPO CAJA 5.0X1.5X1.0m CON MIEDRA DE D=6"-10" | [9 empty] | 2021-01-24 | 6d | [5 empty] | 5430 |  | 100%
187 | TAPADO Y COSIDO DE GAVIONES TIPO CAJA 5.0X1.5X1.0m (MALLA: 3.40mm, 10X12cm | [9 empty] | 2021-01-30 | 3d | [5 empty] | 861.28 |  | 100%
188 | ARMADO E INSTALACION DE GAVIONES TIPO CAJA 5.0X1.0X1.0m (MALLA: 3.40mm, 10X12cm | [9 empty] | 2021-01-21 | 3d | [5 empty] | 36239.04 |  | 100%
189 | LLENADO DE GAVIONES TIPO CAJA 5.0X1.0X1.0m CON MIEDRA DE D=6"-10" | [9 empty] | 2021-01-24 | 4d | [5 empty] | 21720 |  | 100%
190 | TAPADO Y COSIDO DE GAVIONES TIPO CAJA 5.0X1.0X1.0m (MALLA: 3.40mm, 10X12cm | [9 empty] | 2021-01-28 | 3d | [5 empty] | 5167.68 |  | 100%
191 | GAVION TIPO COLCHON
192 | EXCAVACION Y CORTE DE TERRENO DE MATERIAL CONGLOMERADO PARA PLATAFORMA DE GAVIONES | [9 empty] | 2021-01-08 | 3d | [5 empty] | 623.36 |  | 100%
193 | SELECCION Y ACOPIO DE MATERIAL (PIEDRA DE 6" A 10") | [9 empty] | 2021-01-18 | 6d | [5 empty] | 3254.88 |  | 100%
194 | ARMADO E INSTALACION DE GAVIONES TIPO COLCHON RENO 5.0X2.0X0.3m (MALLA: 3.40mm, 10X12cm | [9 empty] | 2021-01-24 | 5d | [5 empty] | 5157.6 |  | 100%
195 | LLENADO DE GAVIONES TIPO COLCHON RENO 5.0X2.0X0.3m CON MIEDRA DE D=6"-10" | [9 empty] | 2021-01-29 | 7d | [5 empty] | 2172 |  | 100%
196 | TAPADO Y COSIDO DE GAVIONES TIPO COLCHON 5.0X2.0X0.3m (MALLA: 3.40mm, 10X12cm | [9 empty] | 2021-02-05 | 3d | [5 empty] | 861.28 |  | 100%
197 | GEOTEXTIL NO TEJIDO
198 | SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOTEXTIL NO TEJIDO | [9 empty] | 2021-01-15 | 3d | [5 empty] | 8585.28 |  | 100%
199 | PLAN DE CAPACITACION Y MANTENIMEINTO
200 | PLAN DE CAPACITACION PARA LA OPERACION Y MANTENIMIENTO | [9 empty] | 2021-01-03 | 1d | [5 empty] | 4500 |  | 100%
201 | MITIGACIÓN AMBIENTAL
202 | PLAN Y MONITOREO AMBIENTAL | [9 empty] | 2021-01-04 | 1d | [5 empty] | 3000 |  | 100%
203 | REPOSICION DE VEGETACION Y CERCOS VIVOS | [9 empty] | 2021-02-02 | 3d | [5 empty] | 694.11 |  | 100%
204 | BAÑO PORTATILES EN OBRA | [9 empty] | 2021-01-03 | 2d | [5 empty] | 788.48 |  | 100%
205 | CONTENEDOR DE RESIDUOS SOLIDOS | [9 empty] | 2021-01-03 | 1d | [5 empty] | 253.2 |  | 100%
206 | FLETE DE MATERIALES
207 | FLETE TERRESTRE | [9 empty] | 2021-01-01 | 80d | [5 empty] | 5504.25 |  | 100%
208 | FLETE RURAL | [9 empty] | 2021-01-11 | 50d | [5 empty] | 17275.36 |  | 100%
209 | PLAN PARA LA VIGILANCIA, PREVENCION Y CONTROL DE COVID-19
210 | PROFESIONALES DE LA SALUD PARA EL CONTROL COVID
211 | HONORARIOS DEL PERSONAL DE LA SALUD | [9 empty] | 2021-01-01 | 90d | [5 empty] | 10500 |  | 100%
212 | PLAN DE COVID-19 EN EL TRABAJO | [9 empty] | 2021-01-01 | 1d | [5 empty] | 3500 |  | 100%
213 | PRUEBAS RAPIDAS PARA DETECTAR EL COVID-19
214 | EVALUACION DE LA CONDICION DE SALUD EN EL TRABAJO | [9 empty] | 2021-01-06 | 1d | [5 empty] | 1716 |  | 100%
215 | EQUIPAMIENTO, IMPLEMENTOS E INSUMOS PARA LA PREVENCION DEL COVID-19
216 | INSTALACIÓN DE ZONA DE CONTROL PREVIO | [9 empty] | 2021-01-02 | 2d | [5 empty] | 1283.4 |  | 100%
217 | EQUIPAMIENTO PARA LA ZONA DE CONTROL PREVIO | [9 empty] | 2021-01-04 | 2d | [5 empty] | 3495.59 |  | 100%
218 | SEÑALIZACION Y CAPACITACION
219 | SENSIBILIZACION DE LA PREVENCION DEL CONTAGIO COVID 19 | [9 empty] | 2021-01-07 | 2d | [5 empty] | 140.7 |  | 100%
220 | SEÑALIZACIÓN COVID-19 | [9 empty] | 2021-01-06 | 2d | [5 empty] | 226.5 |  | 100%

## Agenda
Working Hours |  | Working Days |  | Holidays (Optional)
0:00 - 1:00 | No | Monday | Yes
1:00 - 2:00 | No | Tuesday | Yes
2:00 - 3:00 | No | Wednesday | Yes
3:00 - 4:00 | No | Thursday | Yes
4:00 - 5:00 | No | Friday | Yes
5:00 - 6:00 | No | Saturday | Yes
6:00 - 7:00 | No | Sunday | Yes
7:00 - 8:00 | No
8:00 - 9:00 | Yes
9:00 - 10:00 | Yes
10:00 - 11:00 | Yes
11:00 - 12:00 | Yes
12:00 - 13:00 | No
13:00 - 14:00 | Yes
14:00 - 15:00 | Yes
15:00 - 16:00 | Yes
16:00 - 17:00 | Yes
17:00 - 18:00 | No
18:00 - 19:00 | No
19:00 - 20:00 | No
20:00 - 21:00 | No
21:00 - 22:00 | No
22:00 - 23:00 | No
23:00 - 0:00 | No
Generated by PMConverter v1.1.3