## Baseline Schedule
General |  |  | Relations |  | Baseline |  |  | Resource Demand |  | Baseline Costs
ID | Name | WBS | Predecessors | Sussessors | Baseline Start | Baseline End | Duration | Resource Demand | Resource Cost | Fixed Cost | Cost/Hour | Variable Cost | Total Cost
1 | ALCANTARILLA RUTA R04; EMP. SM-581 (PLAYA HERMOSA) - SS.NN. SHAMA | 1
2 | TRABAJOS PRELIMINARES | 1.1
3 | MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE MAQUINARIA PESADA | 1.1.1 |  | FS5 | 2021-03-01 |  | 1d | plumber [1,00 #8] |  | 500 |  | 0
4 | MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE MAQUINARIA PESADA | 1.1.2 | 54FS |  | 2021-04-29 |  | 1d | carpenter |  | 500 |  | 0
5 | FLETE TERRESTRE - INSUMOS Y EQUIPOS MENORES | 1.1.3 | 3FS | SS8+1d | 2021-03-02 |  | 45d | mason |  | 18533.55 |  | 0
6 | PLAN PARA LA VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DE COVID-19 | 1.2
7 | LIMPIEZA Y DESINFESSION DE LOS CENTROS DE TRABAJO | 1.2.1
8 | LIMPIEZA Y DESINFESSIÓN EN EL TRABAJO (insumos, frecuencia de realización) | 1.2.1.1 | 5SS+1d | SS10 | 2021-03-03 |  | 57d | plumber [1,00 #8] |  | 399 |  | 0
9 | IDENTIFICACION DE SINTOMATOLOGIA COVID-19 PREVIO AL INGRESO DEL CENTRO DE TRABAJO | 1.2.2
10 | EVALUACIÓN MÉDICA DE DESCARTE COVID-19 | 1.2.2.1 | 8SS | SS12 | 2021-03-03 |  | 1d | carpenter |  | 1800 |  | 0
11 | LAVADO Y DESINFESSION DE MANOS OBLIGATORIO | 1.2.3
12 | IMPLEMENTACIÓN DE PUNTOS DE LAVADO DE MANOS | 1.2.3.1 | 10SS | FS14;SS15 | 2021-03-03 |  | 1d | team subcontractor |  | 429.5 |  | 0
13 | SENSIBILIZACION DE LA PREVENCION DE CONTAGIO EN EL CENTRO DE TRABAJO | 1.2.4
14 | CAPACITACIÓN EN PREVENCIÓN DE CONTAGIO COVID-19 | 1.2.4.1 | 12FS | SS26 | 2021-03-04 |  | 1d | mason |  | 120 |  | 0
15 | SEÑALIZACIÓN | 1.2.4.2 | 12SS | SS17 | 2021-03-03 |  | 1d | plumber [1,00 #8] |  | 470 |  | 0
16 | MEDIDAS PREVENTIVAS COLECTIVAS | 1.2.5
17 | EQUIPOS DE PROTESSIÓN COLECTIVA | 1.2.5.1 | 15SS | SS18 | 2021-03-03 |  | 1d | plumber [1,00 #8] |  | 690 |  | 0
18 | MOBILIARIO PARA ÁREA DE DESINFESSIÓN | 1.2.5.2 | 17SS | SS20 | 2021-03-03 |  | 1d | mason [2,00 #8] |  | 240 |  | 0
19 | MEDIDAS DE PROTESSION PERSONAL | 1.2.6
20 | EQUIPOS DE PROTESSION PERSONAL (EPP) | 1.2.6.1 | 18SS | SS22 | 2021-03-03 |  | 1d | carpenter [1,00 #8] |  | 1965 |  | 0
21 | VIGILANCIA PERMANENTE DE COMORBILIDADES RELACIONADAS AL TRABAJO EN EL CONTEXTO COVID-19 | 1.2.7
22 | INSTRUMENTOS MÉDICOS | 1.2.7.1 | 20SS | SS23 | 2021-03-03 |  | 1d | electrician |  | 619 |  | 0
23 | ÚTILES DE OFICINA | 1.2.7.2 | 22SS |  | 2021-03-03 |  | 2d | plumber [1,00 #8] |  | 50 |  | 0
24 | ALCANTARILLAS | 1.3
25 | OBRAS PRELIMINARES | 1.3.1
26 | TRAZO Y REPLANTEO EN TERRENO NORMAL CON EQUIPO | 1.3.1.1 | 14SS | SS27+1d | 2021-03-04 |  | 3d | carpenter [1,00 #8] |  | 1778.96 |  | 0
27 | ENCAUZAMIENTO DE CURSO DE AGUA | 1.3.1.2 | 26SS+1d | FS29 | 2021-03-05 |  | 3d | steel worker [1,00 #8] |  | 1215.61 |  | 0
28 | MOVIMIENTO DE TIERRAS | 1.3.2
29 | EXCAVACIÓN PARA ESTRUCTURAS EN MATERIAL COMÚN CON EQUIPO | 1.3.2.1 | 27FS | SS30+2d | 2021-03-08 |  | 6d | painter |  | 5184.52 |  | 0
30 | REFINE, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN | 1.3.2.2 | 29SS+2d | FS33 | 2021-03-10 |  | 6d | plumber [1,00 #8] |  | 3970.2 |  | 0
31 | RELLENO PARA ESTRUCTURAS | 1.3.2.3 | 45FS |  | 2021-04-17 |  | 6d | mason [2,00 #8] |  | 29661.2 |  | 0
32 | ALCANTARILLAS DE MCA | 1.3.3
33 | MEJORAMIENTO CON MATERIAL GRANULAR CON PIEDRA DE 2" A 6" | 1.3.3.1 | 30FS | FS34-1d | 2021-03-16 |  | 3d | mason [2,00 #8] |  | 9658.1 |  | 0
34 | CAMA DE MATERIAL GRANULAR | 1.3.3.2 | 33FS-1d | FS35-2d | 2021-03-18 |  | 3d | team subcontractor |  | 4465.32 |  | 0
35 | CONCRETO PARA SOLADO (F´C=100KG/CM2) | 1.3.3.3 | 34FS-2d | FS36 | 2021-03-19 |  | 3d | plumber [1,00 #8] |  | 1641.33 |  | 0
36 | ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 | 1.3.3.4 | 35FS | SS38+2d | 2021-03-22 |  | 8d | carpenter |  | 36417.73 |  | 0
37 | CONCRETO f'c=210 kg/cm2 | 1.3.3.5 | 38FF-1d | FS41 | 2021-03-25 |  | 8d | team subcontractor |  | 19644.47 |  | 0
38 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO ALCANTARILLAS TIPO MARCO | 1.3.3.6 | 36SS+2d | FF37-1d;FS39 | 2021-03-24 |  | 10d | steel worker [1,00 #8] |  | 11285.9 |  | 0
39 | CURADO DE CONCRETO CON ADITIVO TIPO MEMBRANA | 1.3.3.7 | 38FS |  | 2021-04-03 |  | 1d | plumber [1,00 #8] |  | 207.9 |  | 0
40 | CABEZALES DE ALCANTARILLAS MCA | 1.3.4
41 | MEJORAMIENTO CON MATERIAL GRANULAR CON PIEDRA DE 2" A 6" | 1.3.4.1 | 37FS | FS42-1d | 2021-04-02 |  | 3d | steel worker [1,00 #8] |  | 5276.86 |  | 0
42 | CAMA DE MATERIAL GRANULAR | 1.3.4.2 | 41FS-1d | FS43-2d | 2021-04-04 |  | 3d | plumber [1,00 #8] |  | 455.12 |  | 0
43 | CONCRETO PARA SOLADO (F´C=100KG/CM2) | 1.3.4.3 | 42FS-2d | SS44+1d | 2021-04-05 |  | 3d | mason |  | 2953.66 |  | 0
44 | ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 | 1.3.4.4 | 43SS+1d | SS46+2d | 2021-04-06 |  | 10d | plumber [1,00 #8] |  | 17115.92 |  | 0
45 | CONCRETO f'c=175 kg/cm2 | 1.3.4.5 | 46FF-1d | FS31 | 2021-04-09 |  | 8d | steel worker [1,00 #8] |  | 67889.89 |  | 0
46 | ENCOFRADO DESENCOFRADO - CABEZALES DE ALCANTARILLA | 1.3.4.6 | 44SS+2d | FS47;FS49;FF45-1d | 2021-04-08 |  | 10d | team subcontractor |  | 22108.63 |  | 0
47 | CURADO DE CONCRETO CON ADITIVO TIPO MEMBRANA | 1.3.4.7 | 46FS |  | 2021-04-18 |  | 1d | plumber [1,00 #8] |  | 403.29 |  | 0
48 | REVESTIMIENTO DE CAUCE DE ALCANTARILLAS | 1.3.5
49 | MEJORAMIENTO CON MATERIAL GRANULAR CON PIEDRA DE 2" A 6" | 1.3.5.1 | 46FS | FS50-1d | 2021-04-18 |  | 3d | plumber [1,00 #8] |  | 4684.65 |  | 0
50 | CAMA DE MATERIAL GRANULAR | 1.3.5.2 | 49FS-1d | FS51-2d | 2021-04-20 |  | 3d | mason |  | 4187.49 |  | 0
51 | CONCRETO PARA SOLADO (F´C=100KG/CM2) | 1.3.5.3 | 50FS-2d | FS53-2d;FS52-1d | 2021-04-21 |  | 3d | carpenter |  | 3866.75 |  | 0
52 | MAMPOSTERIA E=0.20 m, CONCRETO f ´c = 140 kg/cm2 + 50% PM | 1.3.5.4 | 51FS-1d |  | 2021-04-23 |  | 5d | carpenter |  | 44541.45 |  | 0
53 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | 1.3.5.5 | 51FS-2d | FF54 | 2021-04-22 |  | 7d | plumber [1,00 #8] |  | 3997.01 |  | 0
54 | JUNTA CON ASFALTO E=1/2" | 1.3.5.6 | 53FF | FS4 | 2021-04-28 |  | 1d | steel worker [1,00 #8] |  | 483.89 |  | 0

## Resources
General |  |  |  | Resource Cost |  | Resource Demand
ID | Name | Type | Availibility | Cost/Use | Cost/Unit | Assigned To | Total Cost
1 | team subcontractor | Renewable | 12 people | 0 | 32
2 | mason | Renewable | 16 people | 0 | 36
3 | carpenter | Renewable | 8 people | 0 | 27
4 | painter | Renewable | 3 people | 0 | 26
5 | steel worker | Renewable | 6 people | 0 | 25
6 | plumber | Renewable | 7 people | 0 | 32.6
7 | electrician | Renewable | 6 people | 0 | 29.6

## Risk Analysis
General |  | Baseline | Activity Duration Distribution Profiles
ID | Name | Duration | Description | Optimistic | Most Probable | Pessimistic
1 | ALCANTARILLA RUTA R04; EMP. SM-581 (PLAYA HERMOSA) - CC.NN. SHAMA
2 | TRABAJOS PRELIMINARES
3 | MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE MAQUINARIA PESADA |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
4 | MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE MAQUINARIA PESADA |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
5 | FLETE TERRESTRE - INSUMOS Y EQUIPOS MENORES |  | standard - no risk | 88.8889 | 100 | 111.1111
6 | PLAN PARA LA VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DE COVID-19
7 | LIMPIEZA Y DESINFECCION DE LOS CENTROS DE TRABAJO
8 | LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN EN EL TRABAJO (insumos, frecuencia de realización) |  | standard - no risk | 87.7193 | 100 | 112.2807
9 | IDENTIFICACION DE SINTOMATOLOGIA COVID-19 PREVIO AL INGRESO DEL CENTRO DE TRABAJO
10 | EVALUACIÓN MÉDICA DE DESCARTE COVID-19 |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
11 | LAVADO Y DESINFECCION DE MANOS OBLIGATORIO |  |  | 0 | 0 | 0
12 | IMPLEMENTACIÓN DE PUNTOS DE LAVADO DE MANOS |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
13 | SENSIBILIZACION DE LA PREVENCION DE CONTAGIO EN EL CENTRO DE TRABAJO
14 | CAPACITACIÓN EN PREVENCIÓN DE CONTAGIO COVID-19 |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
15 | SEÑALIZACIÓN |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
16 | MEDIDAS PREVENTIVAS COLECTIVAS
17 | EQUIPOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
18 | MOBILIARIO PARA ÁREA DE DESINFECCIÓN |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
19 | MEDIDAS DE PROTECCION PERSONAL
20 | EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP) |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
21 | VIGILANCIA PERMANENTE DE COMORBILIDADES RELACIONADAS AL TRABAJO EN EL CONTEXTO COVID-19
22 | INSTRUMENTOS MÉDICOS |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
23 | ÚTILES DE OFICINA |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
24 | ALCANTARILLAS
25 | OBRAS PRELIMINARES
26 | TRAZO Y REPLANTEO EN TERRENO NORMAL CON EQUIPO |  | standard - no risk | 33.3333 | 100 | 166.6667
27 | ENCAUZAMIENTO DE CURSO DE AGUA |  | standard - no risk | 33.3333 | 100 | 166.6667
28 | MOVIMIENTO DE TIERRAS |  |  | 0 | 0 | 0
29 | EXCAVACIÓN PARA ESTRUCTURAS EN MATERIAL COMÚN CON EQUIPO |  | standard - no risk | 33.3333 | 100 | 166.6667
30 | REFINE, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN |  | standard - no risk | 66.6667 | 100 | 133.3333
31 | RELLENO PARA ESTRUCTURAS |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
32 | ALCANTARILLAS DE MCA
33 | MEJORAMIENTO CON MATERIAL GRANULAR CON PIEDRA DE 2" A 6" |  | standard - no risk | 33.3333 | 100 | 166.6667
34 | CAMA DE MATERIAL GRANULAR |  | standard - no risk | 66.6667 | 100 | 133.3333
35 | CONCRETO PARA SOLADO (F´C=100KG/CM2) |  | standard - no risk | 33.3333 | 100 | 166.6667
36 | ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
37 | CONCRETO f'c=210 kg/cm2 |  | standard - no risk | 37.5 | 100 | 162.5
38 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO ALCANTARILLAS TIPO MARCO |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
39 | CURADO DE CONCRETO CON ADITIVO TIPO MEMBRANA |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
40 | CABEZALES DE ALCANTARILLAS MCA
41 | MEJORAMIENTO CON MATERIAL GRANULAR CON PIEDRA DE 2" A 6" |  | standard - no risk | 33.3333 | 100 | 166.6667
42 | CAMA DE MATERIAL GRANULAR |  | standard - no risk | 16.6667 | 100 | 183.3333
43 | CONCRETO PARA SOLADO (F´C=100KG/CM2) |  | standard - no risk | 16.6667 | 100 | 183.3333
44 | ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 |  | standard - no risk | 30 | 100 | 170
45 | CONCRETO f'c=175 kg/cm2 |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
46 | ENCOFRADO DESENCOFRADO - CABEZALES DE ALCANTARILLA |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
47 | CURADO DE CONCRETO CON ADITIVO TIPO MEMBRANA |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
48 | REVESTIMIENTO DE CAUCE DE ALCANTARILLAS
49 | MEJORAMIENTO CON MATERIAL GRANULAR CON PIEDRA DE 2" A 6" |  | standard - no risk | 33.3333 | 100 | 166.6667
50 | CAMA DE MATERIAL GRANULAR |  | standard - no risk | 33.3333 | 100 | 166.6667
51 | CONCRETO PARA SOLADO (F´C=100KG/CM2) |  | standard - no risk | 16.6667 | 100 | 183.3333
52 | MAMPOSTERIA E=0.20 m, CONCRETO f ´c = 140 kg/cm2 + 50% PM |  | standard - no risk | 40 | 100 | 160
53 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO |  | standard - no risk | 42.8571 | 100 | 157.1429
54 | JUNTA CON ASFALTO E=1/2" |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150

## Project Control - TP1
| TP Status Date | 2021-04-30 |  | TP Name | Preparation1
General |  | Baseline |  |  | Resource Demand |  | Baseline Costs |  |  |  | Tracking
ID | Name | Baseline Start | Baseline End | Duration | Resource Demand | Resource Cost | Fixed Cost | Cost/Hour | Variable Cost | Total Cost | Actual Start | Actual Duration | PAC | PRC | Remaining Duration | PAC Dev | PRC Dev | Actual Cost | Remaining Cost | Percentage Completed | Tracking | Earned Value (EV) | Planned Value (PV)
2 | TRABAJOS PRELIMINARES
3 | MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE MAQUINARIA PESADA | [9 empty] | 2021-03-01 | 1d | [5 empty] | 500 |  | 100%
4 | MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE MAQUINARIA PESADA | [9 empty] | 2021-04-28 | 1d | [5 empty] | 0 |  | 0%
5 | FLETE TERRESTRE - INSUMOS Y EQUIPOS MENORES | [9 empty] | 2021-03-02 | 45d | [5 empty] | 18533.55 |  | 100%
6 | PLAN PARA LA VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DE COVID-19
7 | LIMPIEZA Y DESINFECCION DE LOS CENTROS DE TRABAJO
8 | LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN EN EL TRABAJO (insumos, frecuencia de realización) | [9 empty] | 2021-03-03 | 57d | [5 empty] | 399 |  | 100%
9 | IDENTIFICACION DE SINTOMATOLOGIA COVID-19 PREVIO AL INGRESO DEL CENTRO DE TRABAJO
10 | EVALUACIÓN MÉDICA DE DESCARTE COVID-19 | [9 empty] | 2021-03-03 | 1d | [5 empty] | 1800 |  | 100%
11 | LAVADO Y DESINFECCION DE MANOS OBLIGATORIO
12 | IMPLEMENTACIÓN DE PUNTOS DE LAVADO DE MANOS | [9 empty] | 2021-03-03 | 1d | [5 empty] | 429.5 |  | 100%
13 | SENSIBILIZACION DE LA PREVENCION DE CONTAGIO EN EL CENTRO DE TRABAJO
14 | CAPACITACIÓN EN PREVENCIÓN DE CONTAGIO COVID-19 | [9 empty] | 2021-03-04 | 1d | [5 empty] | 120 |  | 100%
15 | SEÑALIZACIÓN | [9 empty] | 2021-03-03 | 1d | [5 empty] | 470 |  | 100%
16 | MEDIDAS PREVENTIVAS COLECTIVAS
17 | EQUIPOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA | [9 empty] | 2021-03-03 | 1d | [5 empty] | 690 |  | 100%
18 | MOBILIARIO PARA ÁREA DE DESINFECCIÓN | [9 empty] | 2021-03-03 | 1d | [5 empty] | 240 |  | 100%
19 | MEDIDAS DE PROTECCION PERSONAL
20 | EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP) | [9 empty] | 2021-03-03 | 1d | [5 empty] | 1965 |  | 100%
21 | VIGILANCIA PERMANENTE DE COMORBILIDADES RELACIONADAS AL TRABAJO EN EL CONTEXTO COVID-19
22 | INSTRUMENTOS MÉDICOS | [9 empty] | 2021-03-03 | 1d | [5 empty] | 619 |  | 100%
23 | ÚTILES DE OFICINA | [9 empty] | 2021-03-03 | 2d | [5 empty] | 50 |  | 100%
24 | ALCANTARILLAS
25 | OBRAS PRELIMINARES
26 | TRAZO Y REPLANTEO EN TERRENO NORMAL CON EQUIPO | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
27 | ENCAUZAMIENTO DE CURSO DE AGUA | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
28 | MOVIMIENTO DE TIERRAS
29 | EXCAVACIÓN PARA ESTRUCTURAS EN MATERIAL COMÚN CON EQUIPO | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
30 | REFINE, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
31 | RELLENO PARA ESTRUCTURAS | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
32 | ALCANTARILLAS DE MCA
33 | MEJORAMIENTO CON MATERIAL GRANULAR CON PIEDRA DE 2" A 6" | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
34 | CAMA DE MATERIAL GRANULAR | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
35 | CONCRETO PARA SOLADO (F´C=100KG/CM2) | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
36 | ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
37 | CONCRETO f'c=210 kg/cm2 | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
38 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO ALCANTARILLAS TIPO MARCO | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
39 | CURADO DE CONCRETO CON ADITIVO TIPO MEMBRANA | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
40 | CABEZALES DE ALCANTARILLAS MCA
41 | MEJORAMIENTO CON MATERIAL GRANULAR CON PIEDRA DE 2" A 6" | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
42 | CAMA DE MATERIAL GRANULAR | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
43 | CONCRETO PARA SOLADO (F´C=100KG/CM2) | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
44 | ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
45 | CONCRETO f'c=175 kg/cm2 | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
46 | ENCOFRADO DESENCOFRADO - CABEZALES DE ALCANTARILLA | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
47 | CURADO DE CONCRETO CON ADITIVO TIPO MEMBRANA | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
48 | REVESTIMIENTO DE CAUCE DE ALCANTARILLAS
49 | MEJORAMIENTO CON MATERIAL GRANULAR CON PIEDRA DE 2" A 6" | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
50 | CAMA DE MATERIAL GRANULAR | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
51 | CONCRETO PARA SOLADO (F´C=100KG/CM2) | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
52 | MAMPOSTERIA E=0.20 m, CONCRETO f ´c = 140 kg/cm2 + 50% PM | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
53 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%
54 | JUNTA CON ASFALTO E=1/2" | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0%

## TP2
| TP Status Date | 2021-04-30 |  | TP Name | Sewage Construction
General |  | Baseline |  |  | Resource Demand |  | Baseline Costs |  |  |  | Tracking
ID | Name | Baseline Start | Baseline End | Duration | Resource Demand | Resource Cost | Fixed Cost | Cost/Hour | Variable Cost | Total Cost | Actual Start | Actual Duration | PAC | PRC | Remaining Duration | PAC Dev | PRC Dev | Actual Cost | Remaining Cost | Percentage Completed | Tracking | Earned Value (EV) | Planned Value (PV)
2 | TRABAJOS PRELIMINARES
3 | MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE MAQUINARIA PESADA | [9 empty] | 2021-03-01 | 1d | [5 empty] | 500 |  | 100%
4 | MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE MAQUINARIA PESADA | [9 empty] | 2021-04-28 | 1d | [5 empty] | 500 |  | 100%
5 | FLETE TERRESTRE - INSUMOS Y EQUIPOS MENORES | [9 empty] | 2021-03-02 | 45d | [5 empty] | 18533.55 |  | 100%
6 | PLAN PARA LA VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DE COVID-19
7 | LIMPIEZA Y DESINFECCION DE LOS CENTROS DE TRABAJO
8 | LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN EN EL TRABAJO (insumos, frecuencia de realización) | [9 empty] | 2021-03-03 | 57d | [5 empty] | 399 |  | 100%
9 | IDENTIFICACION DE SINTOMATOLOGIA COVID-19 PREVIO AL INGRESO DEL CENTRO DE TRABAJO
10 | EVALUACIÓN MÉDICA DE DESCARTE COVID-19 | [9 empty] | 2021-03-03 | 1d | [5 empty] | 1800 |  | 100%
11 | LAVADO Y DESINFECCION DE MANOS OBLIGATORIO
12 | IMPLEMENTACIÓN DE PUNTOS DE LAVADO DE MANOS | [9 empty] | 2021-03-03 | 1d | [5 empty] | 429.5 |  | 100%
13 | SENSIBILIZACION DE LA PREVENCION DE CONTAGIO EN EL CENTRO DE TRABAJO
14 | CAPACITACIÓN EN PREVENCIÓN DE CONTAGIO COVID-19 | [9 empty] | 2021-03-04 | 1d | [5 empty] | 120 |  | 100%
15 | SEÑALIZACIÓN | [9 empty] | 2021-03-03 | 1d | [5 empty] | 470 |  | 100%
16 | MEDIDAS PREVENTIVAS COLECTIVAS
17 | EQUIPOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA | [9 empty] | 2021-03-03 | 1d | [5 empty] | 690 |  | 100%
18 | MOBILIARIO PARA ÁREA DE DESINFECCIÓN | [9 empty] | 2021-03-03 | 1d | [5 empty] | 240 |  | 100%
19 | MEDIDAS DE PROTECCION PERSONAL
20 | EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP) | [9 empty] | 2021-03-03 | 1d | [5 empty] | 1965 |  | 100%
21 | VIGILANCIA PERMANENTE DE COMORBILIDADES RELACIONADAS AL TRABAJO EN EL CONTEXTO COVID-19
22 | INSTRUMENTOS MÉDICOS | [9 empty] | 2021-03-03 | 1d | [5 empty] | 619 |  | 100%
23 | ÚTILES DE OFICINA | [9 empty] | 2021-03-03 | 2d | [5 empty] | 50 |  | 100%
24 | ALCANTARILLAS
25 | OBRAS PRELIMINARES
26 | TRAZO Y REPLANTEO EN TERRENO NORMAL CON EQUIPO | [9 empty] | 2021-03-04 | 5d | [5 empty] | 1778.96 |  | 100%
27 | ENCAUZAMIENTO DE CURSO DE AGUA | [9 empty] | 2021-03-05 | 2d | [5 empty] | 1215.61 |  | 100%
28 | MOVIMIENTO DE TIERRAS
29 | EXCAVACIÓN PARA ESTRUCTURAS EN MATERIAL COMÚN CON EQUIPO | [9 empty] | 2021-03-07 | 8d | [5 empty] | 5184.52 |  | 100%
30 | REFINE, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN | [9 empty] | 2021-03-09 | 4d | [5 empty] | 3970.2 |  | 100%
31 | RELLENO PARA ESTRUCTURAS | [9 empty] | 2021-04-18 | 6d | [5 empty] | 29661.2 |  | 100%
32 | ALCANTARILLAS DE MCA
33 | MEJORAMIENTO CON MATERIAL GRANULAR CON PIEDRA DE 2" A 6" | [9 empty] | 2021-03-13 | 5d | [5 empty] | 9658.1 |  | 100%
34 | CAMA DE MATERIAL GRANULAR | [9 empty] | 2021-03-17 | 3d | [5 empty] | 4465.32 |  | 100%
35 | CONCRETO PARA SOLADO (F´C=100KG/CM2) | [9 empty] | 2021-03-18 | 1d | [5 empty] | 1641.33 |  | 100%
36 | ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 | [9 empty] | 2021-03-19 | 11d | [5 empty] | 36417.73 |  | 100%
37 | CONCRETO f'c=210 kg/cm2 | [9 empty] | 2021-03-24 | 8d | [5 empty] | 19644.47 |  | 100%
38 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO ALCANTARILLAS TIPO MARCO | [9 empty] | 2021-03-21 | 12d | [5 empty] | 11285.9 |  | 100%
39 | CURADO DE CONCRETO CON ADITIVO TIPO MEMBRANA | [9 empty] | 2021-04-02 | 1d | [5 empty] | 207.9 |  | 100%
40 | CABEZALES DE ALCANTARILLAS MCA
41 | MEJORAMIENTO CON MATERIAL GRANULAR CON PIEDRA DE 2" A 6" | [9 empty] | 2021-04-01 | 2d | [5 empty] | 5276.86 |  | 100%
42 | CAMA DE MATERIAL GRANULAR | [9 empty] | 2021-04-02 | 3d | [5 empty] | 455.12 |  | 100%
43 | CONCRETO PARA SOLADO (F´C=100KG/CM2) | [9 empty] | 2021-04-03 | 3d | [5 empty] | 2953.66 |  | 100%
44 | ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 | [9 empty] | 2021-04-04 | 8d | [5 empty] | 17115.92 |  | 100%
45 | CONCRETO f'c=175 kg/cm2 | [9 empty] | 2021-04-10 | 8d | [5 empty] | 67889.89 |  | 100%
46 | ENCOFRADO DESENCOFRADO - CABEZALES DE ALCANTARILLA | [9 empty] | 2021-04-06 | 13d | [5 empty] | 22108.63 |  | 100%
47 | CURADO DE CONCRETO CON ADITIVO TIPO MEMBRANA | [9 empty] | 2021-04-19 | 1d | [5 empty] | 403.29 |  | 100%
48 | REVESTIMIENTO DE CAUCE DE ALCANTARILLAS
49 | MEJORAMIENTO CON MATERIAL GRANULAR CON PIEDRA DE 2" A 6" | [9 empty] | 2021-04-19 | 6d | [5 empty] | 4684.65 |  | 100%
50 | CAMA DE MATERIAL GRANULAR | [9 empty] | 2021-04-24 | 3d | [5 empty] | 4187.49 |  | 100%
51 | CONCRETO PARA SOLADO (F´C=100KG/CM2) | [9 empty] | 2021-04-25 | 2d | [5 empty] | 3866.75 |  | 100%
52 | MAMPOSTERIA E=0.20 m, CONCRETO f ´c = 140 kg/cm2 + 50% PM | [9 empty] | 2021-04-26 | 8d | [5 empty] | 44541.45 |  | 100%
53 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | [9 empty] | 2021-04-25 | 3d | [5 empty] | 3997.01 |  | 100%
54 | JUNTA CON ASFALTO E=1/2" | [9 empty] | 2021-04-24 | 4d | [5 empty] | 483.89 |  | 100%

## Agenda
Working Hours |  | Working Days |  | Holidays
0:00 - 1:00 | No | Monday | Yes | 2026-01-01
1:00 - 2:00 | No | Tuesday | Yes
2:00 - 3:00 | No | Wednesday | Yes
3:00 - 4:00 | No | Thursday | Yes
4:00 - 5:00 | No | Friday | Yes
5:00 - 6:00 | No | Saturday | Yes
6:00 - 7:00 | No | Sunday | Yes
7:00 - 8:00 | No
8:00 - 9:00 | Yes
9:00 - 10:00 | Yes
10:00 - 11:00 | Yes
11:00 - 12:00 | Yes
12:00 - 13:00 | No
13:00 - 14:00 | Yes
14:00 - 15:00 | Yes
15:00 - 16:00 | Yes
16:00 - 17:00 | Yes
17:00 - 18:00 | No
18:00 - 19:00 | No
19:00 - 20:00 | No
20:00 - 21:00 | No
21:00 - 22:00 | No
22:00 - 23:00 | No
23:00 - 0:00 | No