## Baseline Schedule
General |  |  | Relations |  | Baseline |  |  | Resource Demand |  | Baseline Costs
ID | Name | WBS | Predecessors | Successors | Baseline Start | Baseline End | Duration | Resource Demand | Resource Cost | Fixed Cost | Cost/Hour | Variable Cost | Total Cost
0 | ALCANTARILLAS PUERTO LA BALSA - RAFAEL BELAUNDE | 1
2 | TRABAJOS PRELIMINARES | 1.1
3 | MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE MAQUINARIA PESADA | 1.1.1 |  | FS4 | 2021-03-01 08:00 |  | 1d | mason |  | 10925 |  | 0
4 | FLETE TERRESTRE - INSUMOS Y EQUIPOS MENORES | 1.1.2 | 3FS | SS7+1d | 2021-03-02 08:00 |  | 1d | mason |  | 28441 |  | 0
5 | PLAN PARA LA VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DE COVID-19 | 1.2
6 | LIMPIEZA Y DESINFECCION DE LOS CENTROS DE TRABAJO | 1.2.1
7 | LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN EN EL TRABAJO (insumos, frecuencia de realización) | 1.2.1.1 | 4SS+1d | SS9 | 2021-03-03 08:00 |  | 43d | mason |  | 757.5 |  | 0
8 | IDENTIFICACION DE SINTOMATOLOGIA COVID-19 PREVIO AL INGRESO DEL CENTRO DE TRABAJO | 1.2.2
9 | EVALUACIÓN MÉDICA DE DESCARTE COVID-19 | 1.2.2.1 | 7SS | SS11 | 2021-03-03 08:00 |  | 1d | mason |  | 4050 |  | 0
10 | LAVADO Y DESINFECCION DE MANOS OBLIGATORIO | 1.2.3
11 | IMPLEMENTACIÓN DE PUNTOS DE LAVADO DE MANOS | 1.2.3.1 | 9SS | FS13;SS14 | 2021-03-03 08:00 |  | 1d | carpenter |  | 555 |  | 0
12 | SENSIBILIZACION DE LA PREVENCION DE CONTAGIO EN EL CENTRO DE TRABAJO | 1.2.4
13 | CAPACITACIÓN EN PREVENCIÓN DE CONTAGIO COVID-19 | 1.2.4.1 | 11FS | SS25 | 2021-03-04 08:00 |  | 1d | team subcontractor[2.00 #8] |  | 770 |  | 0
14 | SEÑALIZACIÓN | 1.2.4.2 | 11SS | SS16 | 2021-03-03 08:00 |  | 1d | electrician |  | 470 |  | 0
15 | MEDIDAS PREVENTIVAS COLECTIVAS | 1.2.5
16 | EQUIPOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA | 1.2.5.1 | 14SS | SS17 | 2021-03-03 08:00 |  | 1d | team subcontractor[2.00 #8] |  | 870 |  | 0
17 | MOBILIARIO PARA ÁREA DE DESINFECCIÓN | 1.2.5.2 | 16SS | SS19 | 2021-03-03 08:00 |  | 1d | team subcontractor[2.00 #8] |  | 240 |  | 0
18 | MEDIDAS DE PROTECCION PERSONAL | 1.2.6
19 | EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP) | 1.2.6.1 | 17SS | SS21 | 2021-03-03 08:00 |  | 1d | team subcontractor[3.00 #8] |  | 17250 |  | 0
20 | VIGILANCIA PERMANENTE DE COMORBILIDADES RELACIONADAS AL TRABAJO EN EL CONTEXTO COVID-19 | 1.2.7
21 | INSTRUMENTOS MÉDICOS | 1.2.7.1 | 19SS | SS22 | 2021-03-03 08:00 |  | 1d | team subcontractor[3.00 #8] |  | 750 |  | 0
22 | ÚTILES DE OFICINA | 1.2.7.2 | 21SS |  | 2021-03-03 08:00 |  | 2d | mason |  | 500 |  | 0
23 | ALCANTARILLAS | 1.3
24 | OBRAS PRELIMINARES | 1.3.1
25 | TRAZO Y REPLANTEO EN TERRENO NORMAL CON EQUIPO | 1.3.1.1 | 13SS | FS26 | 2021-03-04 08:00 |  | 2d | painter |  | 959.38 |  | 0
26 | ENCAUZAMIENTO DE CURSO DE AGUA | 1.3.1.2 | 25FS | FS28 | 2021-03-06 08:00 |  | 3d | plasterer |  | 3226.61 |  | 0
27 | MOVIMIENTO DE TIERRAS | 1.3.2
28 | EXCAVACIÓN PARA ESTRUCTURAS EN MATERIAL COMÚN CON EQUIPO | 1.3.2.1 | 26FS | FS29-1d | 2021-03-09 08:00 |  | 3d | mason |  | 3122.49 |  | 0
29 | REFINE, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN | 1.3.2.2 | 28FS-1d | SS32+1d | 2021-03-11 08:00 |  | 2d | electrician |  | 1709.06 |  | 0
30 | RELLENO PARA ESTRUCTURAS | 1.3.2.3 |  | FS51 | 2021-04-07 08:00 |  | 6d | carpenter |  | 57506 |  | 0
31 | ALCANTARILLAS DE TUBERÍA METÁLICA CORRUGADA | 1.3.3
32 | MEJORAMIENTO CON MATERIAL GRANULAR CON PIEDRA DE 2" A 6" | 1.3.3.1 | 29SS+1d | FS33 | 2021-03-11 08:00 |  | 2d | mason |  | 6814.35 |  | 0
33 | CAMA DE MATERIAL GRANULAR | 1.3.3.2 | 32FS | SS34+1d;SS35+1d | 2021-03-13 08:00 |  | 2d | plasterer |  | 9737.01 |  | 0
34 | ALCANTARILLA TMC D=36" | 1.3.3.3 | 33SS+1d |  | 2021-03-14 08:00 |  | 2d | mason |  | 14406.9 |  | 0
35 | ALCANTARILLA TMC D=60" | 1.3.3.4 | 33SS+1d | SS37 | 2021-03-14 08:00 |  | 7d | carpenter |  | 48618 |  | 0
36 | CABEZALES DE ALCANTARILLAS TMC | 1.3.4
37 | MEJORAMIENTO CON MATERIAL GRANULAR CON PIEDRA DE 2" A 6" | 1.3.4.1 | 35SS | FS38 | 2021-03-14 08:00 |  | 2d | plasterer |  | 6729 |  | 0
38 | CAMA DE MATERIAL GRANULAR | 1.3.4.2 | 37FS | FS39 | 2021-03-16 08:00 |  | 2d | plasterer |  | 2240.4 |  | 0
39 | CONCRETO PARA SOLADO (F´C=100KG/CM2) | 1.3.4.3 | 38FS | FS40 | 2021-03-18 08:00 |  | 1d | electrician |  | 2133.98 |  | 0
40 | ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 | 1.3.4.4 | 39FS | FS41+3d;SS42+4d;FS45+9d | 2021-03-19 08:00 |  | 4d | painter |  | 11344 |  | 0
41 | CONCRETO f'c=175 kg/cm2 | 1.3.4.5 | 40FS+3d |  | 2021-03-26 08:00 |  | 2d | mason |  | 12094 |  | 0
42 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | 1.3.4.6 | 40SS+4d | FS43 | 2021-03-23 08:00 |  | 14d | plasterer |  | 13310 |  | 0
43 | CURADO DE CONCRETO CON ADITIVO TIPO MEMBRANA | 1.3.4.7 | 42FS |  | 2021-04-06 08:00 |  | 1d | painter |  | 567.57 |  | 0
44 | REVESTIMIENTO DE CAUCE DE ALCANTARILLAS | 1.3.5
45 | MEJORAMIENTO CON MATERIAL GRANULAR CON PIEDRA DE 2" A 6" | 1.3.5.1 | 40FS+9d | FS46 | 2021-04-01 08:00 |  | 3d | painter |  | 16704 |  | 0
46 | CAMA DE MATERIAL GRANULAR | 1.3.5.2 | 45FS | FS47 | 2021-04-04 08:00 |  | 2d | plasterer |  | 5868 |  | 0
47 | CONCRETO PARA SOLADO (F´C=100KG/CM2) | 1.3.5.3 | 46FS | FS49-1d | 2021-04-06 08:00 |  | 1d | mason |  | 6347 |  | 0
48 | MAMPOSTERÍA E=0.20 m, CONCRETO f ´c = 140 kg/cm2 + 50% PM | 1.3.5.4 | 49FS-1d | FF50+1d | 2021-04-09 08:00 |  | 3d | mason |  | 10313.96 |  | 0
49 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | 1.3.5.5 | 47FS-1d | FS48-1d | 2021-04-06 08:00 |  | 4d | plasterer |  | 2484.9 |  | 0
50 | JUNTA CON ASFALTO E=1/2" | 1.3.5.6 | 48FF+1d | FS51 | 2021-04-12 08:00 |  | 1d | painter |  | 568.3 |  | 0
51 | FIN | 1.3.5.7 | 50FS;30FS |  | 2021-04-10 08:00 |  | 0d |  |  | 0 |  | 0

## Resources
General |  |  |  | Resource Cost |  | Resource Demand
ID | Name | Type | Availability | Cost/Use | Cost/Unit | Assigned To | Total Cost
1 | electrician | Renewable | 5 people | 0 | 28
2 | team subcontractor | Renewable | 7 people | 0 | 26
3 | mason | Renewable | 2 people | 0 | 38
4 | carpenter | Renewable | 3 people | 0 | 26.8
5 | painter | Renewable | 6 people | 0 | 29
6 | plasterer | Renewable | 2 people | 0 | 39

## Risk Analysis
General |  | Baseline | Activity Duration Distribution Profiles
ID | Name | Duration | Description | Optimistic | Most Probable | Pessimistic
0 | ALCANTARILLAS PUERTO LA BALSA - RAFAEL BELAUNDE
2 | TRABAJOS PRELIMINARES
3 | MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE MAQUINARIA PESADA |  | standard - symmetric | 50 | 100 | 150
4 | FLETE TERRESTRE - INSUMOS Y EQUIPOS MENORES |  | standard - symmetric | 50 | 100 | 150
5 | PLAN PARA LA VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DE COVID-19
6 | LIMPIEZA Y DESINFECCION DE LOS CENTROS DE TRABAJO
7 | LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN EN EL TRABAJO (insumos, frecuencia de realización) |  | standard - no risk | 93 | 100 | 107
8 | IDENTIFICACION DE SINTOMATOLOGIA COVID-19 PREVIO AL INGRESO DEL CENTRO DE TRABAJO
9 | EVALUACIÓN MÉDICA DE DESCARTE COVID-19 |  | standard - skewed left | 25 | 100 | 150
10 | LAVADO Y DESINFECCION DE MANOS OBLIGATORIO
11 | IMPLEMENTACIÓN DE PUNTOS DE LAVADO DE MANOS |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
12 | SENSIBILIZACION DE LA PREVENCION DE CONTAGIO EN EL CENTRO DE TRABAJO
13 | CAPACITACIÓN EN PREVENCIÓN DE CONTAGIO COVID-19 |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
14 | SEÑALIZACIÓN |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
15 | MEDIDAS PREVENTIVAS COLECTIVAS
16 | EQUIPOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
17 | MOBILIARIO PARA ÁREA DE DESINFECCIÓN |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
18 | MEDIDAS DE PROTECCION PERSONAL
19 | EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP) |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
20 | VIGILANCIA PERMANENTE DE COMORBILIDADES RELACIONADAS AL TRABAJO EN EL CONTEXTO COVID-19
21 | INSTRUMENTOS MÉDICOS |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
22 | ÚTILES DE OFICINA |  | standard - no risk | 25 | 100 | 175
23 | ALCANTARILLAS
24 | OBRAS PRELIMINARES
25 | TRAZO Y REPLANTEO EN TERRENO NORMAL CON EQUIPO |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
26 | ENCAUZAMIENTO DE CURSO DE AGUA |  | standard - no risk | 67 | 100 | 133
27 | MOVIMIENTO DE TIERRAS
28 | EXCAVACIÓN PARA ESTRUCTURAS EN MATERIAL COMÚN CON EQUIPO |  | standard - no risk | 33 | 100 | 167
29 | REFINE, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
30 | RELLENO PARA ESTRUCTURAS |  | standard - no risk | 67 | 100 | 133
31 | ALCANTARILLAS DE TUBERÍA METÁLICA CORRUGADA
32 | MEJORAMIENTO CON MATERIAL GRANULAR CON PIEDRA DE 2" A 6" |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
33 | CAMA DE MATERIAL GRANULAR |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
34 | ALCANTARILLA TMC D=36" |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
35 | ALCANTARILLA TMC D=60" |  | standard - no risk | 71 | 100 | 129
36 | CABEZALES DE ALCANTARILLAS TMC
37 | MEJORAMIENTO CON MATERIAL GRANULAR CON PIEDRA DE 2" A 6" |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
38 | CAMA DE MATERIAL GRANULAR |  | standard - skewed right | 50 | 100 | 200
39 | CONCRETO PARA SOLADO (F´C=100KG/CM2) |  | standard - skewed right | 50 | 100 | 200
40 | ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 |  | standard - skewed left | 13 | 1 | 150
41 | CONCRETO f'c=175 kg/cm2 |  | standard - skewed left | 25 | 100 | 150
42 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO |  | standard - skewed left | 36 | 100 | 129
43 | CURADO DE CONCRETO CON ADITIVO TIPO MEMBRANA |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
44 | REVESTIMIENTO DE CAUCE DE ALCANTARILLAS
45 | MEJORAMIENTO CON MATERIAL GRANULAR CON PIEDRA DE 2" A 6" |  | standard - no risk | 33 | 100 | 167
46 | CAMA DE MATERIAL GRANULAR |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
47 | CONCRETO PARA SOLADO (F´C=100KG/CM2) |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
48 | MAMPOSTERÍA E=0.20 m, CONCRETO f ´c = 140 kg/cm2 + 50% PM |  | standard - no risk | 33 | 100 | 167
49 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
50 | JUNTA CON ASFALTO E=1/2" |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
51 | FIN |  | standard - no risk | 100 | 100 | 100

## Project Control - TP1
| TP Status Date | 2021-03-19 |  | TP Name | Earthwork
General |  | Baseline |  |  | Resource Demand |  | Baseline Costs |  |  |  | Tracking
ID | Name | Baseline Start | Baseline End | Duration | Resource Demand | Resource Cost | Fixed Cost | Cost/Hour | Variable Cost | Total Cost | Actual Start | Actual Duration | PAC | PRC | Remaining Duration | PAC Dev | PRC Dev | Actual Cost | Remaining Cost | Percentage Completed | Tracking | Earned Value (EV) | Planned Value (PV)
0 | ALCANTARILLAS PUERTO LA BALSA - RAFAEL BELAUNDE
2 | TRABAJOS PRELIMINARES
3 | MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE MAQUINARIA PESADA | [9 empty] | 2021-03-01 08:00 | 2d |  |  |  |  | 0 | 10925 |  | 100%
4 | FLETE TERRESTRE - INSUMOS Y EQUIPOS MENORES | [9 empty] | 2021-03-03 08:00 | 2d |  |  |  |  | 0 | 28441 |  | 100%
5 | PLAN PARA LA VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DE COVID-19
6 | LIMPIEZA Y DESINFECCION DE LOS CENTROS DE TRABAJO
7 | LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN EN EL TRABAJO (insumos, frecuencia de realización) | [9 empty] | 2021-03-03 08:00 | 43d |  |  |  |  | 0 | 757.5 |  | 100%
8 | IDENTIFICACION DE SINTOMATOLOGIA COVID-19 PREVIO AL INGRESO DEL CENTRO DE TRABAJO
9 | EVALUACIÓN MÉDICA DE DESCARTE COVID-19 | [9 empty] | 2021-03-04 08:00 | 2d |  |  |  |  | 0 | 4050 |  | 100%
10 | LAVADO Y DESINFECCION DE MANOS OBLIGATORIO
11 | IMPLEMENTACIÓN DE PUNTOS DE LAVADO DE MANOS | [9 empty] | 2021-03-04 08:00 | 2d |  |  |  |  | 0 | 555 |  | 100%
12 | SENSIBILIZACION DE LA PREVENCION DE CONTAGIO EN EL CENTRO DE TRABAJO
13 | CAPACITACIÓN EN PREVENCIÓN DE CONTAGIO COVID-19 | [9 empty] | 2021-03-06 08:00 | 2d |  |  |  |  | 0 | 770 |  | 100%
14 | SEÑALIZACIÓN | [9 empty] | 2021-03-04 08:00 | 1d |  |  |  |  | 0 | 470 |  | 100%
15 | MEDIDAS PREVENTIVAS COLECTIVAS
16 | EQUIPOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA | [9 empty] | 2021-03-04 08:00 | 1d |  |  |  |  | 0 | 870 |  | 100%
17 | MOBILIARIO PARA ÁREA DE DESINFECCIÓN | [9 empty] | 2021-03-04 08:00 | 1d |  |  |  |  | 0 | 240 |  | 100%
18 | MEDIDAS DE PROTECCION PERSONAL
19 | EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP) | [9 empty] | 2021-03-04 08:00 | 2d |  |  |  |  | 0 | 17250 |  | 100%
20 | VIGILANCIA PERMANENTE DE COMORBILIDADES RELACIONADAS AL TRABAJO EN EL CONTEXTO COVID-19
21 | INSTRUMENTOS MÉDICOS | [9 empty] | 2021-03-04 08:00 | 2d |  |  |  |  | 0 | 750 |  | 100%
22 | ÚTILES DE OFICINA | [9 empty] | 2021-03-04 08:00 | 3d |  |  |  |  | 0 | 500 |  | 100%
23 | ALCANTARILLAS
24 | OBRAS PRELIMINARES
25 | TRAZO Y REPLANTEO EN TERRENO NORMAL CON EQUIPO | [9 empty] | 2021-03-06 08:00 | 3d |  |  |  |  | 0 | 959.38 |  | 100%
26 | ENCAUZAMIENTO DE CURSO DE AGUA | [9 empty] | 2021-03-09 08:00 | 4d |  |  |  |  | 0 | 3226.61 |  | 100%
27 | MOVIMIENTO DE TIERRAS
28 | EXCAVACIÓN PARA ESTRUCTURAS EN MATERIAL COMÚN CON EQUIPO | [9 empty] | 2021-03-13 08:00 | 5d |  |  |  |  | 0 | 3122.49 |  | 100%
29 | REFINE, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN | [9 empty] | 2021-03-17 08:00 | 2d |  |  |  |  | 0 | 1709.06 |  | 100%
30 | RELLENO PARA ESTRUCTURAS | [10 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0%
31 | ALCANTARILLAS DE TUBERÍA METÁLICA CORRUGADA
32 | MEJORAMIENTO CON MATERIAL GRANULAR CON PIEDRA DE 2" A 6" | [10 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0%
33 | CAMA DE MATERIAL GRANULAR | [10 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0%
34 | ALCANTARILLA TMC D=36" | [10 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0%
35 | ALCANTARILLA TMC D=60" | [10 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0%
36 | CABEZALES DE ALCANTARILLAS TMC
37 | MEJORAMIENTO CON MATERIAL GRANULAR CON PIEDRA DE 2" A 6" | [10 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0%
38 | CAMA DE MATERIAL GRANULAR | [10 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0%
39 | CONCRETO PARA SOLADO (F´C=100KG/CM2) | [10 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0%
40 | ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 | [10 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0%
41 | CONCRETO f'c=175 kg/cm2 | [10 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0%
42 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | [10 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0%
43 | CURADO DE CONCRETO CON ADITIVO TIPO MEMBRANA | [10 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0%
44 | REVESTIMIENTO DE CAUCE DE ALCANTARILLAS
45 | MEJORAMIENTO CON MATERIAL GRANULAR CON PIEDRA DE 2" A 6" | [10 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0%
46 | CAMA DE MATERIAL GRANULAR | [10 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0%
47 | CONCRETO PARA SOLADO (F´C=100KG/CM2) | [10 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0%
48 | MAMPOSTERÍA E=0.20 m, CONCRETO f ´c = 140 kg/cm2 + 50% PM | [10 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0%
49 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | [10 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0%
50 | JUNTA CON ASFALTO E=1/2" | [10 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0%
51 | FIN | [10 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0%

## TP2
| TP Status Date | 2021-04-29 |  | TP Name | Earthwork2
General |  | Baseline |  |  | Resource Demand |  | Baseline Costs |  |  |  | Tracking
ID | Name | Baseline Start | Baseline End | Duration | Resource Demand | Resource Cost | Fixed Cost | Cost/Hour | Variable Cost | Total Cost | Actual Start | Actual Duration | PAC | PRC | Remaining Duration | PAC Dev | PRC Dev | Actual Cost | Remaining Cost | Percentage Completed | Tracking | Earned Value (EV) | Planned Value (PV)
0 | ALCANTARILLAS PUERTO LA BALSA - RAFAEL BELAUNDE
2 | TRABAJOS PRELIMINARES
3 | MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE MAQUINARIA PESADA | [9 empty] | 2021-03-01 08:00 | 2d |  |  |  |  | 0 | 10925 |  | 100%
4 | FLETE TERRESTRE - INSUMOS Y EQUIPOS MENORES | [9 empty] | 2021-03-03 08:00 | 2d |  |  |  |  | 0 | 28441 |  | 100%
5 | PLAN PARA LA VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DE COVID-19
6 | LIMPIEZA Y DESINFECCION DE LOS CENTROS DE TRABAJO
7 | LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN EN EL TRABAJO (insumos, frecuencia de realización) | [9 empty] | 2021-03-03 08:00 | 43d |  |  |  |  | 0 | 757.5 |  | 100%
8 | IDENTIFICACION DE SINTOMATOLOGIA COVID-19 PREVIO AL INGRESO DEL CENTRO DE TRABAJO
9 | EVALUACIÓN MÉDICA DE DESCARTE COVID-19 | [9 empty] | 2021-03-04 08:00 | 2d |  |  |  |  | 0 | 4050 |  | 100%
10 | LAVADO Y DESINFECCION DE MANOS OBLIGATORIO
11 | IMPLEMENTACIÓN DE PUNTOS DE LAVADO DE MANOS | [9 empty] | 2021-03-04 08:00 | 2d |  |  |  |  | 0 | 555 |  | 100%
12 | SENSIBILIZACION DE LA PREVENCION DE CONTAGIO EN EL CENTRO DE TRABAJO
13 | CAPACITACIÓN EN PREVENCIÓN DE CONTAGIO COVID-19 | [9 empty] | 2021-03-06 08:00 | 2d |  |  |  |  | 0 | 770 |  | 100%
14 | SEÑALIZACIÓN | [9 empty] | 2021-03-04 08:00 | 1d |  |  |  |  | 0 | 470 |  | 100%
15 | MEDIDAS PREVENTIVAS COLECTIVAS
16 | EQUIPOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA | [9 empty] | 2021-03-04 08:00 | 1d |  |  |  |  | 0 | 870 |  | 100%
17 | MOBILIARIO PARA ÁREA DE DESINFECCIÓN | [9 empty] | 2021-03-04 08:00 | 1d |  |  |  |  | 0 | 240 |  | 100%
18 | MEDIDAS DE PROTECCION PERSONAL
19 | EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP) | [9 empty] | 2021-03-04 08:00 | 2d |  |  |  |  | 0 | 17250 |  | 100%
20 | VIGILANCIA PERMANENTE DE COMORBILIDADES RELACIONADAS AL TRABAJO EN EL CONTEXTO COVID-19
21 | INSTRUMENTOS MÉDICOS | [9 empty] | 2021-03-04 08:00 | 2d |  |  |  |  | 0 | 750 |  | 100%
22 | ÚTILES DE OFICINA | [9 empty] | 2021-03-04 08:00 | 3d |  |  |  |  | 0 | 500 |  | 100%
23 | ALCANTARILLAS
24 | OBRAS PRELIMINARES
25 | TRAZO Y REPLANTEO EN TERRENO NORMAL CON EQUIPO | [9 empty] | 2021-03-06 08:00 | 3d |  |  |  |  | 0 | 959.38 |  | 100%
26 | ENCAUZAMIENTO DE CURSO DE AGUA | [9 empty] | 2021-03-09 08:00 | 4d |  |  |  |  | 0 | 3226.61 |  | 100%
27 | MOVIMIENTO DE TIERRAS
28 | EXCAVACIÓN PARA ESTRUCTURAS EN MATERIAL COMÚN CON EQUIPO | [9 empty] | 2021-03-13 08:00 | 5d |  |  |  |  | 0 | 3122.49 |  | 100%
29 | REFINE, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN | [9 empty] | 2021-03-17 08:00 | 2d |  |  |  |  | 0 | 1709.06 |  | 100%
30 | RELLENO PARA ESTRUCTURAS | [9 empty] | 2021-04-22 08:00 | 2d |  |  |  |  | 0 | 57506 |  | 100%
31 | ALCANTARILLAS DE TUBERÍA METÁLICA CORRUGADA
32 | MEJORAMIENTO CON MATERIAL GRANULAR CON PIEDRA DE 2" A 6" | [9 empty] | 2021-03-17 08:00 | 4d |  |  |  |  | 0 | 6814.35 |  | 100%
33 | CAMA DE MATERIAL GRANULAR | [9 empty] | 2021-03-21 08:00 | 4d |  |  |  |  | 0 | 9737.01 |  | 100%
34 | ALCANTARILLA TMC D=36" | [9 empty] | 2021-03-22 08:00 | 2d |  |  |  |  | 0 | 14406.9 |  | 100%
35 | ALCANTARILLA TMC D=60" | [9 empty] | 2021-03-22 08:00 | 5d |  |  |  |  | 0 | 48618 |  | 100%
36 | CABEZALES DE ALCANTARILLAS TMC
37 | MEJORAMIENTO CON MATERIAL GRANULAR CON PIEDRA DE 2" A 6" | [9 empty] | 2021-03-22 08:00 | 3d |  |  |  |  | 0 | 6729 |  | 100%
38 | CAMA DE MATERIAL GRANULAR | [9 empty] | 2021-03-25 08:00 | 3d |  |  |  |  | 0 | 2240.4 |  | 100%
39 | CONCRETO PARA SOLADO (F´C=100KG/CM2) | [9 empty] | 2021-03-28 08:00 | 2d |  |  |  |  | 0 | 2133.98 |  | 100%
40 | ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 | [9 empty] | 2021-03-30 08:00 | 3d |  |  |  |  | 0 | 11344 |  | 100%
41 | CONCRETO f'c=175 kg/cm2 | [9 empty] | 2021-04-05 08:00 | 2d |  |  |  |  | 0 | 12094 |  | 100%
42 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | [9 empty] | 2021-04-03 08:00 | 5d |  |  |  |  | 0 | 13310 |  | 100%
43 | CURADO DE CONCRETO CON ADITIVO TIPO MEMBRANA | [9 empty] | 2021-04-08 08:00 | 3d |  |  |  |  | 0 | 567.57 |  | 100%
44 | REVESTIMIENTO DE CAUCE DE ALCANTARILLAS
45 | MEJORAMIENTO CON MATERIAL GRANULAR CON PIEDRA DE 2" A 6" | [9 empty] | 2021-04-11 08:00 | 4d |  |  |  |  | 0 | 16704 |  | 100%
46 | CAMA DE MATERIAL GRANULAR | [9 empty] | 2021-04-15 08:00 | 3d |  |  |  |  | 0 | 5868 |  | 100%
47 | CONCRETO PARA SOLADO (F´C=100KG/CM2) | [9 empty] | 2021-04-18 08:00 | 2d |  |  |  |  | 0 | 6347 |  | 100%
48 | MAMPOSTERÍA E=0.20 m, CONCRETO f ´c = 140 kg/cm2 + 50% PM | [9 empty] | 2021-04-24 08:00 | 4d |  |  |  |  | 0 | 10313.96 |  | 100%
49 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | [9 empty] | 2021-04-20 08:00 | 5d |  |  |  |  | 0 | 2484.9 |  | 100%
50 | JUNTA CON ASFALTO E=1/2" | [9 empty] | 2021-04-28 08:00 | 1d |  |  |  |  | 0 | 568.3 |  | 100%
51 | FIN | [9 empty] | 2021-04-29 08:00 | 0d |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 100%

## Agenda
Working Hours |  | Working Days |  | Holidays (Optional)
0:00 - 1:00 | No | Monday | Yes
1:00 - 2:00 | No | Tuesday | Yes
2:00 - 3:00 | No | Wednesday | Yes
3:00 - 4:00 | No | Thursday | Yes
4:00 - 5:00 | No | Friday | Yes
5:00 - 6:00 | No | Saturday | Yes
6:00 - 7:00 | No | Sunday | Yes
7:00 - 8:00 | No
8:00 - 9:00 | Yes
9:00 - 10:00 | Yes
10:00 - 11:00 | Yes
11:00 - 12:00 | Yes
12:00 - 13:00 | No
13:00 - 14:00 | Yes
14:00 - 15:00 | Yes
15:00 - 16:00 | Yes
16:00 - 17:00 | Yes
17:00 - 18:00 | No
18:00 - 19:00 | No
19:00 - 20:00 | No
20:00 - 21:00 | No
21:00 - 22:00 | No
22:00 - 23:00 | No
23:00 - 0:00 | No
Generated by PMConverter v1.1.3