## Baseline Schedule
General |  |  | Relations |  | Baseline |  |  | Resource Demand |  | Baseline Costs
ID | Name | WBS | Predecessors | Successors | Baseline Start | Baseline End | Duration | Resource Demand | Resource Cost | Fixed Cost | Cost/Hour | Variable Cost | Total Cost
0 | PROYECTO: "CONSTRUSSIÓN DE CERCO PERIMETRICO, COBERTURA Y SERVICIOS HIGIENICOS Y/O VESTIDORES PARA PERSONAL; EN EL(LA) DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE INDEPENDENCIA, PROVINCIA HUARAZ, DEPARTAMENTO ANCASH" | 1
2 | OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD | 1.1
3 | OBRAS PROVISIONALES | 1.1.1
4 | AMBIENTE PARA EL PERSONAL TECNICO | 1.1.1.1 |  |  | 2021-09-01 |  | 1d | plumber [1,00 #8] |  | 1057.1 |  | 0
5 | AMBIENTE PARA ALMACEN DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS | 1.1.1.2 |  |  | 2021-09-01 |  | 2d | plumber [1,00 #8] |  | 1902.78 |  | 0
6 | CARTEL DE LA OBRA 3.60X2.40M | 1.1.1.3 |  |  | 2021-09-01 |  | 1d | carpenter [1,00 #8] |  | 726.3 |  | 0
7 | CERCO PROVISIONAL DE ESTERAS DURANTE OBRAS | 1.1.1.4 |  |  | 2021-09-01 |  | 2d | carpenter [1,00 #8] |  | 1114.64 |  | 0
8 | TRABAJOS PRELIMINARES | 1.1.2
9 | LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL | 1.1.2.1 |  |  | 2021-09-01 |  | 5d | team subcontractor [2,00 #8] |  | 357.37 |  | 0
10 | MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | 1.1.2.2 |  |  | 2021-09-01 |  | 1d | team subcontractor [2,00 #8] |  | 500 |  | 0
11 | TRAZO, NIVELACIÓN Y REPLANTEO PRELIMINAR | 1.1.2.3 |  |  | 2021-09-01 |  | 1d | team subcontractor[2,00 #8] |  | 1039.85 |  | 0
12 | CORTE Y ELIMINACIÓN DE ARBOLES | 1.1.2.4 |  |  | 2021-09-01 |  | 1d | team subcontractor[2,00 #8] |  | 414.6 |  | 0
13 | SEGURIDAD E HIGIENE | 1.1.3
14 | ELABORACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD | 1.1.3.1 |  | SS15;SS17 | 2021-09-01 |  | 1d | plumber [1,00 #8] |  | 1974.58 |  | 0
15 | EQUIPOS DE PROTESSIÓN PERSONAL | 1.1.3.2 | 14SS | SS16 | 2021-09-01 |  | 1d | plumber [1,00 #8] |  | 7568.58 |  | 0
16 | EQUIPOS DE PROTESSIÓN COLECTIVA | 1.1.3.3 | 15SS |  | 2021-09-01 |  | 1d | plumber [1,00 #8] |  | 1142.39 |  | 0
17 | RECURSOS PARA RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS EN SEGURIDAD Y SALUD DURANTE EL TRABAJO | 1.1.3.4 | 14SS |  | 2021-09-01 |  | 1d | plumber [1,00 #8] |  | 7341.87 |  | 0
18 | CERCO PERIMETRICO | 2
19 | MOVIMIENTO DE TIERRAS | 2.1
20 | CORTE DE MATERIAL SUELTO | 2.1.1 | 3FS | FS21 | 2021-09-01 |  | 1d | painter |  | 428.69 |  | 0
21 | EXCAVACION DE TERRENO PARA ZAPATAS | 2.1.2 | 20FS | FS22;FS26;FS27 | 2021-09-02 |  | 4d | painter |  | 488.24 |  | 0
22 | EXCAVACION DE TERRENO PARA CIMIENTOS CORRIDOS | 2.1.3 | 21FS | FS24;FS33-2d;FS68;FS166 | 2021-09-06 |  | 7d | carpenter [1,00 #8] |  | 934.87 |  | 0
23 | RELLENO COMPACTADO CON EQUIPO Y MATERIAL PROPIO | 2.1.4 | 35FS |  | 2021-09-14 |  | 1d | carpenter [1,00 #8] |  | 86 |  | 0
24 | ELIMINACIÓN MANUAL DE MATERIAL EXCEDENTE | 2.1.5 | 22FS |  | 2021-09-13 |  | 3d | plumber [1,00 #8] |  | 480.64 |  | 0
25 | OBRAS DE CONCRETO SIMPLE | 2.2
26 | SOLADO PARA ZAPATAS e=0.10m | 2.2.1 | 21FS | FS30 | 2021-09-05 |  | 1d | carpenter [1,00 #8] |  | 250.23 |  | 0
27 | CIMIENTO CORRIDO MEZCLA C:H 1:10+ 30% P.G. | 2.2.2 | 21FS | FS33 | 2021-09-05 |  | 3d | carpenter [1,00 #8] |  | 10337.19 |  | 0
28 | OBRAS DE CONCRETO ARMADO | 2.3
29 | ZAPATAS | 2.3.1
30 | ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 PARA ZAPATAS | 2.3.1.1 | 26FS | FS31 | 2021-09-06 |  | 1d | mason [2,00 #8] |  | 457.61 |  | 0
31 | CONCRETO F'C=210 KG/CM2 PARA ZAPATAS | 2.3.1.2 | 30FS | FS33 | 2021-09-07 |  | 1d | team subcontractor [1,00 #8] |  | 1509.42 |  | 0
32 | SOBRECIMIENTO REFORZADO | 2.3.2
33 | ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 | 2.3.2.1 | 22FS-2d;31FS;27FS | SS34 | 2021-09-10 |  | 3d | carpenter [1,00 #8] |  | 2280.2 |  | 0
34 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VIGAS DE CIMENTACION | 2.3.2.2 | 33SS | FS35 | 2021-09-10 |  | 3d | mason [2,00 #8] |  | 2091.74 |  | 0
35 | CONCRETO EN VIGAS DE CIMENTACION F'C=175KG/CM2 | 2.4.2.3 | 34FS | FS46;FS23 | 2021-09-13 |  | 1d | carpenter [1,00 #8] |  | 1511.98 |  | 0
36 | VIGAS DE CONFINAMIENTO | 2.3.3
37 | ACERO FY=4200 KG/CM2 PARA VIGAS | 2.3.3.1 | 43FS | SS38 | 2021-10-01 |  | 2d | steel worker [2,00 #8] |  | 2240.84 |  | 0
38 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VIGAS RECTAS Y DINTELES | 2.3.3.2 | 37SS | FS39 | 2021-10-01 |  | 5d | steel worker [2,00 #8] |  | 1629.8 |  | 0
39 | CONCRETO F'C=210 KG/CM2 PARA VIGAS | 2.3.3.3 | 38FS | FS49 | 2021-10-06 |  | 1d | mason |  | 1026.26 |  | 0
40 | COLUMNAS DE CONFINAMIENTO | 2.3.4
41 | ACERO FY=4200 KG/CM2 PARA COLUMNAS | 2.3.4.1 | 46FS-3d | SS42 | 2021-09-25 |  | 3d | steel worker [1,00 #8] |  | 4045.33 |  | 0
42 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE COLUMNAS | 2.3.4.2 | 41SS | FS43 | 2021-09-25 |  | 5d | carpenter [1,00 #8] |  | 2126.03 |  | 0
43 | CONCRETO F'C=210 KG/CM2 PARA COLUMNAS | 2.3.4.3 | 42FS | FS37 | 2021-09-30 |  | 1d | carpenter [1,00 #8] |  | 2330.85 |  | 0
44 | ALBAÑILERIA Y REVESTIMIENTO | 2.4
45 | MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERIA | 2.4.1
46 | MURO DE SOGA CON LADRILLO KING KONG DE18 HUECOS | 2.4.1.1 | 35FS | FS41-3d;FS47 | 2021-09-14 |  | 15d | steel worker [1,00 #8] |  | 9571.53 |  | 0
47 | JUNTA DE CONSTRUSSION CON TECNOPORT E=1" | 2.4.1.2 | 46FS |  | 2021-09-29 |  | 1d | mason [2,00 #8] |  | 575.64 |  | 0
48 | REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS | 2.4.2
49 | TARRAJEO DE COLUMNAS | 2.4.2.1 | 39FS | SS50;FS53-2d | 2021-10-07 |  | 6d | carpenter [1,00 #8] |  | 1621.7 |  | 0
50 | TARRAJEO DE VIGAS | 2.4.2.2 | 49SS | SS51 | 2021-10-07 |  | 6d | carpenter [1,00 #8] |  | 1623.57 |  | 0
51 | TARRAJEO DE SOBRECIMIENTOS REFORZADO | 2.4.2.3 | 50SS | FS59 | 2021-10-07 |  | 3d | carpenter [1,00 #8] |  | 1072.73 |  | 0
52 | PINTURA | 2.4.3
53 | PINTURA ESMALTE EN CONTRAZOCALOS | 2.4.3.1 | 49FS-2d | SS54 | 2021-10-11 |  | 2d | mason |  | 396.58 |  | 0
54 | PINTURA ESMALTE EN COLUMNAS | 2.4.3.2 | 53SS | SS55 | 2021-10-11 |  | 2d | carpenter [1,00 #8] |  | 665.3 |  | 0
55 | PINTURA ESMALTE EN VIGAS | 2.4.3.3 | 54SS |  | 2021-10-11 |  | 2d | steel worker [1,00 #8] |  | 566.97 |  | 0
56 | PORTONES DE INGRESO | 2.5
57 | OBRAS DE CONCRETO SIMPLE | 2.5.1
58 | AFIRMADO DE e=4" PARA VEREDA DE INGRESO | 2.5.1.1 | 59FS | FS60 | 2021-10-12 |  | 1d | steel worker [1,00 #8] |  | 526.49 |  | 0
59 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA VEREDAS | 2.5.1.2 | 51FS | FS58 | 2021-10-10 |  | 2d | painter |  | 93.81 |  | 0
60 | CONCRETO F'C=175 KG/CM2 PARA VEREDAS | 2.5.1.3 | 58FS | FS62 | 2021-10-13 |  | 1d | painter |  | 471.25 |  | 0
61 | CARPINTERIA METALICA | 2.5.2
62 | PORTON METÁLICO 4.0x3.0m SEGÚN DISEÑO | 2.5.2.1 | 60FS | SS63 | 2021-10-14 |  | 1d | painter |  | 2524.23 |  | 0
63 | PORTON METÁLICO 1.9x3.0m SEGÚN DISEÑO | 2.5.2.2 | 62SS | SS65 | 2021-10-14 |  | 1d | steel worker [1,00 #8] |  | 1735.44 |  | 0
64 | PINTURA | 2.5.3
65 | PINTURA EN CARPINTERIA METÁLICA | 2.5.3.1 | 63SS |  | 2021-10-14 |  | 1d | team subcontractor [1,00 #8] |  | 585.52 |  | 0
66 | SERVICIOS HIGIENICOS (MODULO I) | 3
67 | MOVIMIENTO DE TIERRAS | 3.1
68 | EXCAVACION DE TERRENO PARA ZAPATAS | 3.1.1 | 22FS | SS69 | 2021-09-13 |  | 2d | steel worker [1,00 #8] |  | 177.54 |  | 0
69 | EXCAVACION DE TERRENO PARA CIMIENTOS CORRIDOS | 3.1.2 | 68SS | FS71;FS75 | 2021-09-13 |  | 3d | steel worker [1,00 #8] |  | 458.92 |  | 0
70 | RELLENO COMPACTADO CON EQUIPO Y MATERIAL PROPIO | 3.1.3 | 91FS |  | 2021-09-21 |  | 1d | steel worker [1,00 #8] |  | 9.64 |  | 0
71 | ELIMINACIÓN MANUAL DE MATERIAL EXCEDENTE | 3.1.4 | 69FS |  | 2021-09-16 |  | 3d | steel worker [1,00 #8] |  | 372.81 |  | 0
72 | AFIRMADO DE e=4" PARA PISOS Y VEREDAS | 3.1.5 | 77FS;79FS |  | 2021-09-20 |  | 1d | carpenter [1,00 #8] |  | 332.75 |  | 0
73 | OBRAS DE CONCRETO SIMPLE | 3.2
74 | SOLADOS | 3.2.1
75 | SOLADO PARA ZAPATAS e=0.10m | 3.2.1.1 | 69FS | FS78;FS86 | 2021-09-15 |  | 1d | team subcontractor [2,00 #8] |  | 86.68 |  | 0
76 | CIMIENTOS Y SOBRECIMIENTOS | 3.2.2
77 | CIMIENTO CORRIDO MEZCLA C:H 1:10+ 30% P.G. | 3.2.2.1 | 78FS | FS81;FS72 | 2021-09-18 |  | 1d | carpenter [1,00 #8] |  | 2490.71 |  | 0
78 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SOBRECIMIENTOS | 3.2.2.2 | 75FS | FS77;FS79 | 2021-09-16 |  | 2d | mason |  | 370.22 |  | 0
79 | CONCRETO 1:8+ 25% P.M. PARA SOBRECIMIENTOS | 3.2.2.3 | 78FS | FS81;FS72 | 2021-09-18 |  | 2d | mason |  | 145.96 |  | 0
80 | FALSO PISO Y VEREDAS | 3.2.3
81 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VEREDAS | 3.2.3.1 | 77FS;79FS | FS82;FS83 | 2021-09-20 |  | 1d | steel worker [1,00 #8] |  | 67.38 |  | 0
82 | FALSO PISO, E=4" MEZCLA 1:8 C:H. | 3.2.3.2 | 81FS |  | 2021-09-21 |  | 1d | steel worker [1,00 #8] |  | 731.04 |  | 0
83 | CONCRETO F'C=175 KG/CM2 PARA VEREDAS | 3.2.3.3 | 81FS |  | 2021-09-21 |  | 1d | steel worker [1,00 #8] |  | 270.79 |  | 0
84 | OBRAS DE CONCRETO ARMADO | 3.3
85 | ZAPATAS | 3.3.1
86 | ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 | 3.3.1.1 | 75FS | FS87 | 2021-09-16 |  | 1d | steel worker [1,00 #8] |  | 166.43 |  | 0
87 | CONCRETO F'C=210 KG/CM2 PARA ZAPATAS | 3.3.1.2 | 86FS | FS89 | 2021-09-17 |  | 1d | steel worker [1,00 #8] |  | 547.34 |  | 0
88 | SOBRECIMIENTO REFORZADO | 3.3.2
89 | ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 PARA SOBRECIMIENTO REFORZADO | 3.3.2.1 | 87FS | SS90 | 2021-09-18 |  | 1d | mason [2,00 #8] |  | 563.1 |  | 563.1
90 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SOBRECIMIENTO REFORZADO | 3.3.2.2 | 89SS | FS91 | 2021-09-18 |  | 1d | mason [2,00 #8] |  | 489.93 |  | 0
91 | CONCRETO F'C=175KG/CM2 PARA SOBRECIMIENTO REFORZADO | 3.3.2.3 | 90FS | FS102-1d;FS150;FS70 | 2021-09-19 |  | 1d | mason [2,00 #8] |  | 353.8 |  | 0
92 | COLUMNAS | 3.3.3
93 | ACERO FY=4200 KG/CM2 PARA COLUMNAS | 3.3.3.1 | 102FS-1d | SS94 | 2021-09-25 |  | 1d | mason |  | 1352.18 |  | 0
94 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE COLUMNAS | 3.3.3.2 | 93SS | FS95 | 2021-09-25 |  | 5d | mason |  | 765.77 |  | 0
95 | CONCRETO F'C=210 KG/CM2 PARA COLUMNAS | 3.3.3.3 | 94FS | FS97;FS111 | 2021-09-30 |  | 1d | steel worker [1,00 #8] |  | 827.38 |  | 0
96 | VIGAS | 3.3.4
97 | ACERO FY=4200 KG/CM2 PARA VIGAS | 3.3.4.1 | 95FS | SS98 | 2021-10-01 |  | 1d | team subcontractor [2,00 #8] |  | 1038.75 |  | 0
98 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VIGAS RECTAS Y DINTELES | 3.3.4.2 | 97SS | FS99 | 2021-10-01 |  | 1d | plumber [1,00 #8] |  | 396.9 |  | 0
99 | CONCRETO F'C=210 KG/CM2 PARA VIGAS | 3.3.4.3 | 98FS | FS104-1d | 2021-10-02 |  | 1d | team subcontractor [2,00 #8] |  | 388.32 |  | 0
100 | MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERIA | 3.4
101 | MURO DE ALBAÑILERIA | 3.4.1
102 | MURO DE SOGA CON LADRILLO KING KONG DE 18 HUECOS | 3.4.1.1 | 91FS-1d | FS93-1d | 2021-09-20 |  | 7d | mason [2,00 #8] |  | 4835.28 |  | 0
103 | REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS | 3.4.2
104 | TARRAJEO EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES C-A 1:5x1.5 cm. | 3.4.2.1 | 99FS-1d | FS105-2d;FS107-1d | 2021-10-02 |  | 5d | mason |  | 4837.86 |  | 0
105 | TARRAJEO DE VIGAS CON MORTERO C-A 1:5 | 3.4.2.2 | 104FS-2d | FS106-1d | 2021-10-05 |  | 2d | team subcontractor [2,00 #8] |  | 390.29 |  | 0
106 | TARRAJEO DE COLUMNAS | 3.4.2.3 | 105FS-1d | FS114;FS130 | 2021-10-06 |  | 1d | team subcontractor [2,00 #8] |  | 492.47 |  | 0
107 | VESTIDURA DE DERRAMES (1:5 ANCHO 0.15m) | 3.4.2.4 | 104FS-1d | FS117;FS112 | 2021-10-06 |  | 2d | team subcontractor [2,00 #8] |  | 492.57 |  | 0
108 | CIELORASOS | 3.4.3
109 | CIELORASO SUSPENDIDO CON BALDOSAS DE FIBROMINERAL DE 0.61m. x 0.61m., e=12mm. | 3.4.3.1 | 132FS |  | 2021-10-10 |  | 1d | team subcontractor [2,00 #8] |  | 1437.21 |  | 0
110 | PISOS Y PAVIMENTOS | 3.4.4
111 | CONTRAPISO DE 2", MEZCLA 1:10 | 3.4.4.1 | 95FS |  | 2021-10-01 |  | 1d | steel worker [1,00 #8] |  | 346.08 |  | 0
112 | PISO DE CERAMICA DE ALTO TRANSITO DE 60cm x 60cm | 3.4.4.2 | 107FS |  | 2021-10-08 |  | 2d | steel worker [1,00 #8] |  | 1125.92 |  | 0
113 | ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS | 3.4.5
114 | ZOCALO DE CERAMICA H=1.5m. | 3.4.5.1 | 106FS | SS115 | 2021-10-07 |  | 2d | mason |  | 1147.02 |  | 0
115 | CONTRAZOCALO DE CEMENTO SIN COLOREAR H=0.30m. | 3.4.5.2 | 114SS | FS127 | 2021-10-07 |  | 1d | mason |  | 83.28 |  | 0
116 | CARPINTERIA DE MADERA | 3.4.6
117 | PUERTA P-2 APANELADA DE MADERA TORNILLO | 3.4.6.1 | 107FS | SS118 | 2021-10-08 |  | 1d | mason |  | 1810.78 |  | 0
118 | PUERTA P-3 APANELADA DE MADERA TORNILLO | 3.4.6.2 | 117SS | SS120;SS122;SS119 | 2021-10-08 |  | 1d | plumber [1,00 #8] |  | 905.39 |  | 0
119 | PUERTA P-4 APANELADA DE MADERA TORNILLO | 3.4.6.3 | 118SS | SS120;SS122 | 2021-10-08 |  | 1d | plumber [1,00 #8] |  | 3446.52 |  | 0
120 | VENTANA CON MARCO DE MADERA SEGÚN DISEÑO (NO INC. VIDRIO INCOLORO) INC. PINTADO BARNIZ. | 3.4.6.4 | 118SS;119SS |  | 2021-10-08 |  | 1d | mason |  | 340.68 |  | 0
121 | CERRAJERIA | 3.4.7
122 | CERRADURA DE TIPO FORTE DOS GOLPES CON MANIJA | 3.4.7.1 | 118SS;119SS | SS123;SS125 | 2021-10-08 |  | 1d | mason |  | 642.95 |  | 0
123 | BISAGRA CAPUCHINA DE 3 1/2" X 3 1/2" ALUMINADA. | 3.4.7.2 | 122SS |  | 2021-10-08 |  | 1d | mason |  | 474.04 |  | 0
124 | VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES | 3.4.8
125 | VIDRIO INCOLORO SEMIDOBLE NACIONAL INSTALADO CON SILICONA. | 3.4.8.1 | 122SS |  | 2021-10-08 |  | 1d | plumber [1,00 #8] |  | 266.16 |  | 0
126 | PINTURA | 3.4.9
127 | PINTURA LATEX 2 MANOS EN MURO INTERIOR | 3.4.9.1 | 115FS | FS128 | 2021-10-08 |  | 1d | mason |  | 1066.51 |  | 0
128 | PINTURA LATEX 2 MANOS EN COLUMNAS Y VIGAS INTERIORES | 3.4.9.2 | 127SS |  | 2021-10-08 |  | 1d | mason |  | 567.6 |  | 0
129 | TECHO | 3.4.10
130 | CORREAS DE MADERA TORNILLO DE 2"x2" | 3.4.10.1 | 106FS | FS131 | 2021-10-07 |  | 1d | team subcontractor [2,00 #8] |  | 440.55 |  | 0
131 | COBERTURA DE TECHO CON TEJA ANDINA FIBRAFORTE | 3.4.10.2 | 130FS | FS132;FS145 | 2021-10-08 |  | 1d | team subcontractor [2,00 #8] |  | 2242.49 |  | 0
132 | TAPA ONDA FRONTAL Y POSTERIOR | 3.4.10.3 | 131FS | FS109;FS135;FS145 | 2021-10-09 |  | 1d | team subcontractor [2,00 #8] |  | 188.89 |  | 0
133 | INSTALACIONES ELECTRICAS | 3.5
134 | SALIDAS DE LUZ | 3.5.1
135 | SALIDA PARA CENTRO DE LUZ | 3.5.1.1 | 132FS | FS137 | 2021-10-10 |  | 1d | steel worker [1,00 #8] |  | 876.2 |  | 0
136 | SALIDAS DE TOMACORRIENTES | 3.5.2
137 | SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE CON PVC | 3.5.2.1 | 135FS | FS139 | 2021-10-11 |  | 1d | steel worker [1,00 #8] |  | 600 |  | 0
138 | SALIDAS DE INTERRUPTORES | 3.5.3
139 | SALIDA PARA INTERRUPTORES CON PVC | 3.5.3.1 | 137FS | SS140 | 2021-10-12 |  | 1d | steel worker [1,00 #8] |  | 552.55 |  | 0
140 | INSTALACION DE INTERRUPTOR SIMPLE | 3.5.3.2 | 139SS | FS142 | 2021-10-12 |  | 1d | steel worker [1,00 #8] |  | 89.45 |  | 0
141 | SALIDAS DE TABLEROS | 3.5.4
142 | SALIDA DE TABLERO GENERAL | 3.5.4.1 | 140FS |  | 2021-10-13 |  | 1d | plumber [1,00 #8] |  | 236.44 |  | 0
143 | INSTALACIONES SANITARIAS | 3.6
144 | SISTEMA DE EVACUACIÓN PLUVIAL | 3.6.1
145 | TUBERIA DE DESAGUE PVC SAL 4" | 3.6.1.1 | 154FS;131FS;132FS | FS146 | 2021-10-10 |  | 1d | steel worker [1,00 #8] |  | 126.35 |  | 0
146 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE COLUMNETAS | 3.6.1.2 | 145FS | FS147 | 2021-10-11 |  | 1d | steel worker [1,00 #8] |  | 112.03 |  | 0
147 | CONCRETO F'C=175 KG/CM2 PARA COLUMNETA | 3.6.1.3 | 146FS | FS148 | 2021-10-12 |  | 1d | plumber [1,00 #8] |  | 36.64 |  | 0
148 | CANALETA DE ZINC DE 6" | 3.6.1.4 | 147FS |  | 2021-10-13 |  | 1d | plumber [1,00 #8] |  | 132 |  | 0
149 | SISTEMA DE DESAGUE | 3.6.2
150 | TUBERIA DE DESAGUE PVC SAL 4" | 3.6.2.1 | 91FS | SS151 | 2021-09-20 |  | 1d | plumber [1,00 #8] |  | 903.68 |  | 0
151 | TUBERIA DE DESAGUE PVC SAL 2" | 3.6.2.2 | 150SS | SS152 | 2021-09-20 |  | 1d | mason |  | 92.14 |  | 0
152 | SUMIDERO CROMADO 4" | 3.6.2.3 | 151SS | SS153 | 2021-09-20 |  | 1d | mason |  | 112.24 |  | 0
153 | REGISTRO CROMADO DE 2" | 3.6.2.4 | 152SS | FS154;SS155 | 2021-09-20 |  | 1d | mason |  | 89.38 |  | 0
154 | CAJA DE REGISTRO 12"X24" TAPA DE CONCRETO | 3.6.2.5 | 153FS | FS145 | 2021-09-21 |  | 1d | plumber [1,00 #8] |  | 149.02 |  | 0
155 | ASSESORIOS EN REDES DE DESAGUE | 3.6.2.6 | 153SS | FS157 | 2021-09-20 |  | 1d | team subcontractor [1,00 #8] |  | 485.57 |  | 0
156 | SISTEMA DE AGUA FRIA | 3.6.3
157 | RED DE DISTRIBUCIÓN CON TUBERIA PVC-SAP, D=1/2" | 3.6.3.1 | 155FS | SS158 | 2021-09-21 |  | 2d | plumber [1,00 #8] |  | 846.75 |  | 0
158 | VÁLVULA COMPUERTA BRONCE 1/2" | 3.6.3.2 | 157SS | FS159 | 2021-09-21 |  | 1d | plumber [1,00 #8] |  | 183.03 |  | 0
159 | SALIDA DE AGUA FRIA | 3.6.3.3 | 158SS | FS161 | 2021-09-21 |  | 2d | plumber [1,00 #8] |  | 708 |  | 0
160 | APARATOS SANITARIOS Y ASSESORIOS | 3.6.4
161 | INODORO DE TANQUE BAJO | 3.6.4.1 | 159FS | SS162 | 2021-09-23 |  | 1d | team subcontractor [1,00 #8] |  | 1057.24 |  | 0
162 | LAVATORIO OVALINES BLANCO+ASSESORIOS | 3.6.4.2 | 161SS | SS163 | 2021-09-23 |  | 1d | team subcontractor [1,00 #8] |  | 611.96 |  | 0
163 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ASSESORIOS DE PVC | 3.6.4.3 | 162SS | FS170 | 2021-09-23 |  | 1d | plumber [1,00 #8] |  | 150.48 |  | 0
164 | COBERTURA METÁLICA | 4
165 | MOVIMIENTO DE TIERRAS | 4.1
166 | EXCAVACION DE TERRENO PARA ZAPATAS | 4.1.1 | 22FS | FS170 | 2021-09-13 |  | 1d | plumber [1,00 #8] |  | 94.32 |  | 0
167 | RELLENO COMPACTADO CON EQUIPO Y MATERIAL PROPIO | 4.1.2 | 179FS | FS168 | 2021-09-19 |  | 1d | plumber [1,00 #8] |  | 24.86 |  | 0
168 | ELIMINACIÓN MANUAL DE MATERIAL EXCEDENTE | 4.1.3 | 167FS |  | 2021-09-20 |  | 1d | team subcontractor [1,00 #8] |  | 33.3 |  | 0
169 | OBRAS DE CONCRETO SIMPLE | 4.2
170 | SOLADO PARA ZAPATAS e=0.10m | 4.2.1 | 163FS;166FS | FS173 | 2021-09-13 |  | 1d | plumber [1,00 #8] |  | 73.14 |  | 0
171 | OBRAS DE CONCRETO ARMADO | 4.3
172 | ZAPATAS | 4.3.1
173 | ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 | 4.3.1.1 | 170FS | FS174 | 2021-09-14 |  | 1d | team subcontractor [1,00 #8] |  | 157.43 |  | 0
174 | CONCRETO F'C=210 KG/CM2 PARA ZAPATAS | 4.3.1.2 | 173FS | FS176 | 2021-09-15 |  | 1d | team subcontractor [1,00 #8] |  | 292.37 |  | 0
175 | PEDESTAL | 4.3.2
176 | ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 | 4.3.2.1 | 174FS | SS177 | 2021-09-16 |  | 1d | team subcontractor [1,00 #8] |  | 374.86 |  | 0
177 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE PEDESTAL | 4.3.2.2 | 176SS | SS178 | 2021-09-16 |  | 1d | team subcontractor [1,00 #8] |  | 307.99 |  | 0
178 | PLANCHA Y ANCLAJES DE PEDESTAL | 4.3.2.3 | 177SS | FS179 | 2021-09-16 |  | 1d | plumber [1,00 #8] |  | 567.12 |  | 0
179 | CONCRETO F'C=210 KG/CM2 PARA PEDESTAL | 4.3.2.4 | 178FS | FS181;FS167 | 2021-09-17 |  | 1d | plumber [1,00 #8] |  | 166.26 |  | 0
180 | ESTRUCTURA METÁLICA | 4.4
181 | SUMINISTRO, FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE COLUMNAS METALICAS SEGÚN DISEÑO | 4.4.1 | 179FS | FS182 | 2021-09-18 |  | 2d | plumber [1,00 #8] |  | 3261.18 |  | 0
182 | SUMINISTRO, FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE VIGAS METALICAS TIPO I SEGÚN DISEÑO | 4.4.2 | 181FS | FS183 | 2021-09-20 |  | 1d | team subcontractor [1,00 #8] |  | 2112.2 |  | 0
183 | SUMINISTRO, FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE VIGAS METALICAS TIPO II SEGÚN DISEÑO | 4.4.3 | 182FS | FS184;SS195 | 2021-09-21 |  | 1d | electrician |  | 1178.74 |  | 0
184 | SUMINISTRO, FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE TIJERALES METALICAS SEGÚN DISEÑO | 4.4.4 | 183FS | FS185 | 2021-09-22 |  | 3d | team subcontractor [1,00 #8] |  | 3551.28 |  | 0
185 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CORREAS METÁLICAS SEGÚN DISEÑO | 4.4.5 | 184FS | FS186 | 2021-09-25 |  | 1d | plumber [1,00 #8] |  | 643.02 |  | 0
186 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TECHO METALICO SEGÚN DISEÑO | 4.4.6 | 185FS | FS188;FS193 | 2021-09-26 |  | 1d | team subcontractor [1,00 #8] |  | 3079.22 |  | 0
187 | PINTURA | 4.5
188 | PINTURA ESMALTE EN COLUMNAS | 4.5.1 | 186FS | FS189 | 2021-09-27 |  | 1d | plumber [1,00 #8] |  | 105.05 |  | 0
189 | PINTURA ESMALTE EN VIGAS | 4.5.2 | 188FS | FS190 | 2021-09-28 |  | 1d | electrician |  | 183.25 |  | 0
190 | PINTURA ESMALTE EN TIJERALES | 4.5.3 | 189FS | FS199 | 2021-09-29 |  | 1d | electrician |  | 238.5 |  | 0
191 | INSTALACIONES ELECTRICAS | 4.6
192 | SALIDAS DE LUZ | 4.6.1
193 | SALIDA PARA CENTRO DE LUZ | 4.6.1.1 | 186FS | SS195 | 2021-09-27 |  | 1d | plumber [1,00 #8] |  | 525.72 |  | 0
194 | SALIDAS DE INTERRUPTORES | 4.6.2
195 | SALIDA PARA INTERRUPTORES CON PVC | 4.6.2.1 | 193SS;183SS | SS196 | 2021-09-27 |  | 1d | plumber [1,00 #8] |  | 110.51 |  | 0
196 | INSTALACION DE INTERRUPTORES TRIPLES | 4.6.2.2 | 195SS |  | 2021-09-27 |  | 1d | electrician |  | 122.34 |  | 0
197 | INSTALACIONES SANITARIAS | 4.7
198 | SISTEMA DE EVACUACIÓN PLUVIAL | 4.7.1
199 | TUBERIA DE DESAGUE PVC SAL 4" | 4.7.1.1 | 190FS | SS200 | 2021-09-30 |  | 1d | electrician |  | 212.63 |  | 0
200 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE COLUMNETAS | 4.7.1.2 | 199SS | SS201 | 2021-09-30 |  | 1d | plumber [1,00 #8] |  | 5.97 |  | 0
201 | CONCRETO F'C=175 KG/CM2 PARA COLUMNETA | 4.7.1.3 | 200SS | SS202 | 2021-09-30 |  | 1d | electrician |  | 10.99 |  | 0
202 | CANALETA DE ZINC DE 6" | 4.7.1.4 | 201SS |  | 2021-09-30 |  | 1d | plumber [1,00 #8] |  | 273.16 |  | 0
203 | SEGURIDAD SANITARIA PARA LA PREVENCIÓN DE COVID-19 | 5
204 | PROTOCOLOS AL INICIO Y DURANTE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO | 5.1
205 | SERVICIO DE DESINFESSIÓN DE AREAS DE TRABAJO | 5.1.1 |  |  | 2021-09-01 |  | 1d | electrician |  | 3381.36 |  | 0
206 | IMPLEMENTACIÓN DE PROTESSIÓN PERSONAL CONTRA EL COVID | 5.1.2 |  |  | 2021-09-01 |  | 1d | plumber [1,00 #8] |  | 8062.89 |  | 0
207 | EQUIPOS DE PRUEBA FUMIGACIÓN Y LIMPIEZA COVID-19 | 5.1.3 |  |  | 2021-09-01 |  | 1d | team subcontractor [1,00 #8] |  | 2473.36 |  | 0
208 | INSUMOS DE LIMPIEZA Y FUMIGACIÓN COVID-19 | 5.1.4 |  |  | 2021-09-01 |  | 1d | plumber [1,00 #8] |  | 469.2 |  | 0

## Resources
General |  |  |  | Resource Cost |  | Resource Demand
ID | Name | Type | Availability | Cost/Use | Cost/Unit | Assigned To | Total Cost
1 | team subcontractor | Renewable | 12 people | 0 | 32
2 | mason | Renewable | 16 people | 0 | 36
3 | carpenter | Renewable | 8 people | 0 | 27
4 | painter | Renewable | 3 people | 0 | 26
5 | steel worker | Renewable | 6 people | 0 | 25
6 | plumber | Renewable | 7 people | 0 | 32.6
7 | electrician | Renewable | 6 people | 0 | 29.6

## Risk Analysis
General |  | Baseline | Activity Duration Distribution Profiles
ID | Name | Duration | Description | Optimistic | Most Probable | Pessimistic
0 | PROYECTO: "CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMETRICO, COBERTURA Y SERVICIOS HIGIENICOS Y/O VESTIDORES PARA PERSONAL; EN EL(LA) DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE INDEPENDENCIA, PROVINCIA HUARAZ, DEPARTAMENTO ANCASH"
2 | OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD
3 | OBRAS PROVISIONALES
4 | AMBIENTE PARA EL PERSONAL TECNICO |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
5 | AMBIENTE PARA ALMACEN DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
6 | CARTEL DE LA OBRA 3.60X2.40M |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
7 | CERCO PROVISIONAL DE ESTERAS DURANTE OBRAS |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
8 | TRABAJOS PRELIMINARES
9 | LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL |  | standard - no risk | 80 | 100 | 120
10 | MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
11 | TRAZO, NIVELACIÓN Y REPLANTEO PRELIMINAR |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
12 | CORTE Y ELIMINACIÓN DE ARBOLES |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
13 | SEGURIDAD E HIGIENE
14 | ELABORACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
15 | EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
16 | EQUIPOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
17 | RECURSOS PARA RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS EN SEGURIDAD Y SALUD DURANTE EL TRABAJO |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
18 | CERCO PERIMETRICO
19 | MOVIMIENTO DE TIERRAS
20 | CORTE DE MATERIAL SUELTO |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
21 | EXCAVACION DE TERRENO PARA ZAPATAS |  | standard - no risk | 25 | 100 | 175
22 | EXCAVACION DE TERRENO PARA CIMIENTOS CORRIDOS |  | standard - no risk | 71.4286 | 100 | 128.5714
23 | RELLENO COMPACTADO CON EQUIPO Y MATERIAL PROPIO |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
24 | ELIMINACIÓN MANUAL DE MATERIAL EXCEDENTE |  | standard - no risk | 33.3333 | 100 | 166.6667
25 | OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
26 | SOLADO PARA ZAPATAS e=0.10m |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
27 | CIMIENTO CORRIDO MEZCLA C:H 1:10+ 30% P.G. |  | standard - no risk | 66.6667 | 100 | 133.3333
28 | OBRAS DE CONCRETO ARMADO
29 | ZAPATAS
30 | ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 PARA ZAPATAS |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
31 | CONCRETO F'C=210 KG/CM2 PARA ZAPATAS |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
32 | SOBRECIMIENTO REFORZADO
33 | ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 |  | standard - no risk | 33.3333 | 100 | 166.6667
34 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VIGAS DE CIMENTACION |  | standard - no risk | 33.3333 | 100 | 166.6667
35 | CONCRETO EN VIGAS DE CIMENTACION F'C=175KG/CM2 |  | standard - no risk | 50 | 150 | 250
36 | VIGAS DE CONFINAMIENTO
37 | ACERO FY=4200 KG/CM2 PARA VIGAS |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
38 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VIGAS RECTAS Y DINTELES |  | standard - no risk | 40 | 100 | 160
39 | CONCRETO F'C=210 KG/CM2 PARA VIGAS |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
40 | COLUMNAS DE CONFINAMIENTO
41 | ACERO FY=4200 KG/CM2 PARA COLUMNAS |  | standard - skewed right | 33.3333 | 100 | 233.3333
42 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE COLUMNAS |  | standard - skewed right | 40 | 100 | 180
43 | CONCRETO F'C=210 KG/CM2 PARA COLUMNAS |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
44 | ALBAÑILERIA Y REVESTIMIENTO
45 | MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERIA
46 | MURO DE SOGA CON LADRILLO KING KONG DE18 HUECOS |  | standard - skewed left | 66.6667 | 100 | 120
47 | JUNTA DE CONSTRUCCION CON TECNOPORT E=1" |  | standard - skewed right | 200 | 500 | 900
48 | REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS
49 | TARRAJEO DE COLUMNAS |  | standard - skewed right | 50 | 100 | 166.6667
50 | TARRAJEO DE VIGAS |  | standard - no risk | 33.3333 | 100 | 166.6667
51 | TARRAJEO DE SOBRECIMIENTOS REFORZADO |  | standard - no risk | 33.3333 | 100 | 166.6667
52 | PINTURA
53 | PINTURA ESMALTE EN CONTRAZOCALOS |  | standard - skewed right | 25 | 100 | 200
54 | PINTURA ESMALTE EN COLUMNAS |  | standard - skewed right | 50 | 100 | 175
55 | PINTURA ESMALTE EN VIGAS |  | standard - skewed left | 12.5 | 100 | 175
56 | PORTONES DE INGRESO
57 | OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
58 | AFIRMADO DE e=4" PARA VEREDA DE INGRESO |  | standard - skewed left | 20 | 100 | 150
59 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA VEREDAS |  | standard - symmetric | 50 | 100 | 150
60 | CONCRETO F'C=175 KG/CM2 PARA VEREDAS |  | standard - skewed left | 25 | 100 | 150
61 | CARPINTERIA METALICA
62 | PORTON METÁLICO 4.0x3.0m SEGÚN DISEÑO |  | standard - skewed left | 25 | 100 | 150
63 | PORTON METÁLICO 1.9x3.0m SEGÚN DISEÑO |  | standard - skewed left | 20 | 100 | 120
64 | PINTURA
65 | PINTURA EN CARPINTERIA METÁLICA |  | standard - skewed left | 25 | 100 | 150
66 | SERVICIOS HIGIENICOS (MODULO I)
67 | MOVIMIENTO DE TIERRAS
68 | EXCAVACION DE TERRENO PARA ZAPATAS |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
69 | EXCAVACION DE TERRENO PARA CIMIENTOS CORRIDOS |  | standard - no risk | 66.6667 | 100 | 133.3333
70 | RELLENO COMPACTADO CON EQUIPO Y MATERIAL PROPIO |  | standard - skewed left | 25 | 100 | 150
71 | ELIMINACIÓN MANUAL DE MATERIAL EXCEDENTE |  | standard - skewed left | 16.6667 | 100 | 166.6667
72 | AFIRMADO DE e=4" PARA PISOS Y VEREDAS |  | standard - skewed left | 25 | 100 | 150
73 | OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
74 | SOLADOS
75 | SOLADO PARA ZAPATAS e=0.10m |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
76 | CIMIENTOS Y SOBRECIMIENTOS
77 | CIMIENTO CORRIDO MEZCLA C:H 1:10+ 30% P.G. |  | standard - skewed left | 25 | 100 | 150
78 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SOBRECIMIENTOS |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
79 | CONCRETO 1:8+ 25% P.M. PARA SOBRECIMIENTOS |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
80 | FALSO PISO Y VEREDAS
81 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VEREDAS |  | standard - skewed left | 25 | 100 | 150
82 | FALSO PISO, E=4" MEZCLA 1:8 C:H. |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
83 | CONCRETO F'C=175 KG/CM2 PARA VEREDAS |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
84 | OBRAS DE CONCRETO ARMADO
85 | ZAPATAS
86 | ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
87 | CONCRETO F'C=210 KG/CM2 PARA ZAPATAS |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
88 | SOBRECIMIENTO REFORZADO
89 | ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 PARA SOBRECIMIENTO REFORZADO |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
90 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SOBRECIMIENTO REFORZADO |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
91 | CONCRETO F'C=175KG/CM2 PARA SOBRECIMIENTO REFORZADO |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
92 | COLUMNAS
93 | ACERO FY=4200 KG/CM2 PARA COLUMNAS |  | standard - no risk | 10 | 100 | 190
94 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE COLUMNAS |  | standard - no risk | 60 | 100 | 140
95 | CONCRETO F'C=210 KG/CM2 PARA COLUMNAS |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
96 | VIGAS
97 | ACERO FY=4200 KG/CM2 PARA VIGAS |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
98 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VIGAS RECTAS Y DINTELES |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
99 | CONCRETO F'C=210 KG/CM2 PARA VIGAS |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
100 | MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERIA
101 | MURO DE ALBAÑILERIA
102 | MURO DE SOGA CON LADRILLO KING KONG DE 18 HUECOS |  | standard - no risk | 42.8571 | 100 | 157.1429
103 | REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS
104 | TARRAJEO EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES C-A 1:5x1.5 cm. |  | standard - symmetric | 20 | 100 | 180
105 | TARRAJEO DE VIGAS CON MORTERO C-A 1:5 |  | standard - skewed right | 50 | 100 | 200
106 | TARRAJEO DE COLUMNAS |  | standard - skewed right | 50 | 100 | 350
107 | VESTIDURA DE DERRAMES (1:5 ANCHO 0.15m) |  | standard - skewed left | 25 | 100 | 150
108 | CIELORASOS
109 | CIELORASO SUSPENDIDO CON BALDOSAS DE FIBROMINERAL DE 0.61m. x 0.61m., e=12mm. |  | standard - symmetric | 50 | 100 | 150
110 | PISOS Y PAVIMENTOS
111 | CONTRAPISO DE 2", MEZCLA 1:10 |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
112 | PISO DE CERAMICA DE ALTO TRANSITO DE 60cm x 60cm |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
113 | ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS
114 | ZOCALO DE CERAMICA H=1.5m. |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
115 | CONTRAZOCALO DE CEMENTO SIN COLOREAR H=0.30m. |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
116 | CARPINTERIA DE MADERA
117 | PUERTA P-2 APANELADA DE MADERA TORNILLO |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
118 | PUERTA P-3 APANELADA DE MADERA TORNILLO |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
119 | PUERTA P-4 APANELADA DE MADERA TORNILLO |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
120 | VENTANA CON MARCO DE MADERA SEGÚN DISEÑO (NO INC. VIDRIO INCOLORO) INC. PINTADO BARNIZ. |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
121 | CERRAJERIA
122 | CERRADURA DE TIPO FORTE DOS GOLPES CON MANIJA |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
123 | BISAGRA CAPUCHINA DE 3 1/2" X 3 1/2" ALUMINADA. |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
124 | VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES
125 | VIDRIO INCOLORO SEMIDOBLE NACIONAL INSTALADO CON SILICONA. |  | standard - skewed left | 25 | 100 | 150
126 | PINTURA
127 | PINTURA LATEX 2 MANOS EN MURO INTERIOR |  | standard - skewed left | 25 | 100 | 150
128 | PINTURA LATEX 2 MANOS EN COLUMNAS Y VIGAS INTERIORES |  | standard - skewed left | 25 | 100 | 150
129 | TECHO
130 | CORREAS DE MADERA TORNILLO DE 2"x2" |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
131 | COBERTURA DE TECHO CON TEJA ANDINA FIBRAFORTE |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
132 | TAPA ONDA FRONTAL Y POSTERIOR |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
133 | INSTALACIONES ELECTRICAS
134 | SALIDAS DE LUZ
135 | SALIDA PARA CENTRO DE LUZ |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
136 | SALIDAS DE TOMACORRIENTES
137 | SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE CON PVC |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
138 | SALIDAS DE INTERRUPTORES
139 | SALIDA PARA INTERRUPTORES CON PVC |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
140 | INSTALACION DE INTERRUPTOR SIMPLE |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
141 | SALIDAS DE TABLEROS
142 | SALIDA DE TABLERO GENERAL |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
143 | INSTALACIONES SANITARIAS
144 | SISTEMA DE EVACUACIÓN PLUVIAL
145 | TUBERIA DE DESAGUE PVC SAL 4" |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
146 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE COLUMNETAS |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
147 | CONCRETO F'C=175 KG/CM2 PARA COLUMNETA |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
148 | CANALETA DE ZINC DE 6" |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
149 | SISTEMA DE DESAGUE
150 | TUBERIA DE DESAGUE PVC SAL 4" |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
151 | TUBERIA DE DESAGUE PVC SAL 2" |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
152 | SUMIDERO CROMADO 4" |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
153 | REGISTRO CROMADO DE 2" |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
154 | CAJA DE REGISTRO 12"X24" TAPA DE CONCRETO |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
155 | ACCESORIOS EN REDES DE DESAGUE |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
156 | SISTEMA DE AGUA FRIA
157 | RED DE DISTRIBUCIÓN CON TUBERIA PVC-SAP, D=1/2" |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
158 | VÁLVULA COMPUERTA BRONCE 1/2" |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
159 | SALIDA DE AGUA FRIA |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
160 | APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS
161 | INODORO DE TANQUE BAJO |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
162 | LAVATORIO OVALINES BLANCO+ACCESORIOS |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
163 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS DE PVC |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
164 | COBERTURA METÁLICA
165 | MOVIMIENTO DE TIERRAS
166 | EXCAVACION DE TERRENO PARA ZAPATAS |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
167 | RELLENO COMPACTADO CON EQUIPO Y MATERIAL PROPIO |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
168 | ELIMINACIÓN MANUAL DE MATERIAL EXCEDENTE |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
169 | OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
170 | SOLADO PARA ZAPATAS e=0.10m |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
171 | OBRAS DE CONCRETO ARMADO
172 | ZAPATAS
173 | ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
174 | CONCRETO F'C=210 KG/CM2 PARA ZAPATAS |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
175 | PEDESTAL
176 | ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
177 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE PEDESTAL |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
178 | PLANCHA Y ANCLAJES DE PEDESTAL |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
179 | CONCRETO F'C=210 KG/CM2 PARA PEDESTAL |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
180 | ESTRUCTURA METÁLICA
181 | SUMINISTRO, FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE COLUMNAS METALICAS SEGÚN DISEÑO |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
182 | SUMINISTRO, FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE VIGAS METALICAS TIPO I SEGÚN DISEÑO |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
183 | SUMINISTRO, FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE VIGAS METALICAS TIPO II SEGÚN DISEÑO |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
184 | SUMINISTRO, FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE TIJERALES METALICAS SEGÚN DISEÑO |  | standard - no risk | 33.3333 | 100 | 166.6667
185 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CORREAS METÁLICAS SEGÚN DISEÑO |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
186 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TECHO METALICO SEGÚN DISEÑO |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
187 | PINTURA
188 | PINTURA ESMALTE EN COLUMNAS |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
189 | PINTURA ESMALTE EN VIGAS |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
190 | PINTURA ESMALTE EN TIJERALES |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
191 | INSTALACIONES ELECTRICAS
192 | SALIDAS DE LUZ
193 | SALIDA PARA CENTRO DE LUZ |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
194 | SALIDAS DE INTERRUPTORES
195 | SALIDA PARA INTERRUPTORES CON PVC |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
196 | INSTALACION DE INTERRUPTORES TRIPLES |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
197 | INSTALACIONES SANITARIAS
198 | SISTEMA DE EVACUACIÓN PLUVIAL
199 | TUBERIA DE DESAGUE PVC SAL 4" |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
200 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE COLUMNETAS |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
201 | CONCRETO F'C=175 KG/CM2 PARA COLUMNETA |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
202 | CANALETA DE ZINC DE 6" |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
203 | SEGURIDAD SANITARIA PARA LA PREVENCIÓN DE COVID-19
204 | PROTOCOLOS AL INICIO Y DURANTE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO
205 | SERVICIO DE DESINFECCIÓN DE AREAS DE TRABAJO |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
206 | IMPLEMENTACIÓN DE PROTECCIÓN PERSONAL CONTRA EL COVID |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
207 | EQUIPOS DE PRUEBA FUMIGACIÓN Y LIMPIEZA COVID-19 |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
208 | INSUMOS DE LIMPIEZA Y FUMIGACIÓN COVID-19 |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150

## Project Control - TP1
| TP Status Date | 2021-10-22 |  | TP Name | Perimeter
General |  | Baseline |  |  | Resource Demand |  | Baseline Costs |  |  |  | Tracking
ID | Name | Baseline Start | Baseline End | Duration | Resource Demand | Resource Cost | Fixed Cost | Cost/Hour | Variable Cost | Total Cost | Actual Start | Actual Duration | PAC | PRC | Remaining Duration | PAC Dev | PRC Dev | Actual Cost | Remaining Cost | Percentage Completed | Tracking | Earned Value (EV) | Planned Value (PV)
0 | PROYECTO: "CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMETRICO, COBERTURA Y SERVICIOS HIGIENICOS Y/O VESTIDORES PARA PERSONAL; EN EL(LA) DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE INDEPENDENCIA, PROVINCIA HUARAZ, DEPARTAMENTO ANCASH"
2 | OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD
3 | OBRAS PROVISIONALES
4 | AMBIENTE PARA EL PERSONAL TECNICO | [9 empty] | 2021-09-01 | 1d | [5 empty] | 1057.1 |  | 100%
5 | AMBIENTE PARA ALMACEN DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS | [9 empty] | 2021-09-01 | 2d | [5 empty] | 1902.78 |  | 100%
6 | CARTEL DE LA OBRA 3.60X2.40M | [9 empty] | 2021-09-01 | 1d | [5 empty] | 726.3 |  | 100%
7 | CERCO PROVISIONAL DE ESTERAS DURANTE OBRAS | [9 empty] | 2021-09-01 | 2d | [5 empty] | 1114.64 |  | 100%
8 | TRABAJOS PRELIMINARES
9 | LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL | [9 empty] | 2021-09-01 | 6d | [5 empty] | 357.37 |  | 100%
10 | MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | [9 empty] | 2021-09-01 | 2d | [5 empty] | 500 |  | 100%
11 | TRAZO, NIVELACIÓN Y REPLANTEO PRELIMINAR | [9 empty] | 2021-09-01 | 3d | [5 empty] | 1039.85 |  | 100%
12 | CORTE Y ELIMINACIÓN DE ARBOLES | [9 empty] | 2021-09-01 | 1d | [5 empty] | 414.6 |  | 100%
13 | SEGURIDAD E HIGIENE
14 | ELABORACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD | [9 empty] | 2021-09-01 | 1d | [5 empty] | 1974.58 |  | 100%
15 | EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL | [9 empty] | 2021-09-01 | 1d | [5 empty] | 7568.58 |  | 100%
16 | EQUIPOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA | [9 empty] | 2021-09-01 | 1d | [5 empty] | 1142.39 |  | 100%
17 | RECURSOS PARA RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS EN SEGURIDAD Y SALUD DURANTE EL TRABAJO | [9 empty] | 2021-09-01 | 1d | [5 empty] | 7341.87 |  | 100%
18 | CERCO PERIMETRICO
19 | MOVIMIENTO DE TIERRAS
20 | CORTE DE MATERIAL SUELTO | [9 empty] | 2021-09-01 | 2d | [5 empty] | 428.69 |  | 100%
21 | EXCAVACION DE TERRENO PARA ZAPATAS | [9 empty] | 2021-09-03 | 4d | [5 empty] | 488.24 |  | 100%
22 | EXCAVACION DE TERRENO PARA CIMIENTOS CORRIDOS | [9 empty] | 2021-09-07 | 7d | [5 empty] | 934.87 |  | 100%
23 | RELLENO COMPACTADO CON EQUIPO Y MATERIAL PROPIO | [9 empty] | 2021-09-15 | 1d | [5 empty] | 86 |  | 100%
24 | ELIMINACIÓN MANUAL DE MATERIAL EXCEDENTE | [9 empty] | 2021-09-14 | 3d | [5 empty] | 480.64 |  | 100%
25 | OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
26 | SOLADO PARA ZAPATAS e=0.10m | [9 empty] | 2021-09-06 | 1d | [5 empty] | 250.23 |  | 100%
27 | CIMIENTO CORRIDO MEZCLA C:H 1:10+ 30% P.G. | [9 empty] | 2021-09-06 | 4d | [5 empty] | 10337.19 |  | 100%
28 | OBRAS DE CONCRETO ARMADO
29 | ZAPATAS
30 | ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 PARA ZAPATAS | [9 empty] | 2021-09-07 | 2d | [5 empty] | 457.61 |  | 100%
31 | CONCRETO F'C=210 KG/CM2 PARA ZAPATAS | [9 empty] | 2021-09-09 | 1d | [5 empty] | 1509.42 |  | 100%
32 | SOBRECIMIENTO REFORZADO
33 | ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 | [9 empty] | 2021-09-11 | 3d | [5 empty] | 2280.2 |  | 100%
34 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VIGAS DE CIMENTACION | [9 empty] | 2021-09-11 | 3d | [5 empty] | 2091.74 |  | 100%
35 | CONCRETO EN VIGAS DE CIMENTACION F'C=175KG/CM2 | [9 empty] | 2021-09-14 | 1d | [5 empty] | 1511.98 |  | 100%
36 | VIGAS DE CONFINAMIENTO
37 | ACERO FY=4200 KG/CM2 PARA VIGAS | [9 empty] | 2021-10-05 | 2d | [5 empty] | 2240.84 |  | 100%
38 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VIGAS RECTAS Y DINTELES | [9 empty] | 2021-10-05 | 4d | [5 empty] | 1629.8 |  | 100%
39 | CONCRETO F'C=210 KG/CM2 PARA VIGAS | [9 empty] | 2021-10-09 | 1d | [5 empty] | 1026.26 |  | 100%
40 | COLUMNAS DE CONFINAMIENTO
41 | ACERO FY=4200 KG/CM2 PARA COLUMNAS | [9 empty] | 2021-09-29 | 3d | [5 empty] | 4045.33 |  | 100%
42 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE COLUMNAS | [9 empty] | 2021-09-29 | 5d | [5 empty] | 2126.03 |  | 100%
43 | CONCRETO F'C=210 KG/CM2 PARA COLUMNAS | [9 empty] | 2021-10-04 | 1d | [5 empty] | 2330.85 |  | 100%
44 | ALBAÑILERIA Y REVESTIMIENTO
45 | MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERIA
46 | MURO DE SOGA CON LADRILLO KING KONG DE18 HUECOS | [9 empty] | 2021-09-15 | 17d | [5 empty] | 9571.53 |  | 100%
47 | JUNTA DE CONSTRUCCION CON TECNOPORT E=1" | [9 empty] | 2021-10-02 | 2d | [5 empty] | 575.64 |  | 100%
48 | REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS
49 | TARRAJEO DE COLUMNAS | [9 empty] | 2021-10-10 | 5d | [5 empty] | 1621.7 |  | 100%
50 | TARRAJEO DE VIGAS | [9 empty] | 2021-10-10 | 7d | [5 empty] | 1623.57 |  | 100%
51 | TARRAJEO DE SOBRECIMIENTOS REFORZADO | [9 empty] | 2021-10-10 | 2d | [5 empty] | 1072.73 |  | 100%
52 | PINTURA
53 | PINTURA ESMALTE EN CONTRAZOCALOS | [9 empty] | 2021-10-13 | 4d | [5 empty] | 396.58 |  | 100%
54 | PINTURA ESMALTE EN COLUMNAS | [9 empty] | 2021-10-13 | 2d | [5 empty] | 665.3 |  | 100%
55 | PINTURA ESMALTE EN VIGAS | [9 empty] | 2021-10-13 | 3d | [5 empty] | 566.97 |  | 100%
56 | PORTONES DE INGRESO
57 | OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
58 | AFIRMADO DE e=4" PARA VEREDA DE INGRESO | [9 empty] | 2021-10-13 | 3d | [5 empty] | 526.49 |  | 100%
59 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA VEREDAS | [9 empty] | 2021-10-12 | 1d | [5 empty] | 93.81 |  | 100%
60 | CONCRETO F'C=175 KG/CM2 PARA VEREDAS | [9 empty] | 2021-10-16 | 3d | [5 empty] | 471.25 |  | 100%
61 | CARPINTERIA METALICA
62 | PORTON METÁLICO 4.0x3.0m SEGÚN DISEÑO | [9 empty] | 2021-10-19 | 2d | [5 empty] | 2524.23 |  | 100%
63 | PORTON METÁLICO 1.9x3.0m SEGÚN DISEÑO | [9 empty] | 2021-10-19 | 1d | [5 empty] | 1735.44 |  | 100%
64 | PINTURA
65 | PINTURA EN CARPINTERIA METÁLICA | [9 empty] | 2021-10-19 | 3d | [5 empty] | 585.52 |  | 100%
66 | SERVICIOS HIGIENICOS (MODULO I)
67 | MOVIMIENTO DE TIERRAS
68 | EXCAVACION DE TERRENO PARA ZAPATAS | [9 empty] | 2021-09-14 | 2d | [5 empty] | 177.54 |  | 100%
69 | EXCAVACION DE TERRENO PARA CIMIENTOS CORRIDOS | [9 empty] | 2021-09-14 | 3d | [5 empty] | 458.92 |  | 100%
70 | RELLENO COMPACTADO CON EQUIPO Y MATERIAL PROPIO | [10 empty] | 0d | [5 empty] | 0 |  | 0%
71 | ELIMINACIÓN MANUAL DE MATERIAL EXCEDENTE | [10 empty] | 0d | [5 empty] | 0 |  | 0%
72 | AFIRMADO DE e=4" PARA PISOS Y VEREDAS | [10 empty] | 0d | [5 empty] | 0 |  | 0%
73 | OBRAS DE CONCRETO SIMPLE | [10 empty] | 0d | [5 empty] | 0 |  | 0%
74 | SOLADOS | [10 empty] | 0d | [5 empty] | 0 |  | 0%
75 | SOLADO PARA ZAPATAS e=0.10m | [10 empty] | 0d | [5 empty] | 0 |  | 0%
76 | CIMIENTOS Y SOBRECIMIENTOS | [10 empty] | 0d | [5 empty] | 0 |  | 0%
77 | CIMIENTO CORRIDO MEZCLA C:H 1:10+ 30% P.G. | [10 empty] | 0d | [5 empty] | 0 |  | 0%
78 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SOBRECIMIENTOS | [10 empty] | 0d | [5 empty] | 0 |  | 0%
79 | CONCRETO 1:8+ 25% P.M. PARA SOBRECIMIENTOS | [10 empty] | 0d | [5 empty] | 0 |  | 0%
80 | FALSO PISO Y VEREDAS | [10 empty] | 0d | [5 empty] | 0 |  | 0%
81 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VEREDAS | [10 empty] | 0d | [5 empty] | 0 |  | 0%
82 | FALSO PISO, E=4" MEZCLA 1:8 C:H. | [10 empty] | 0d | [5 empty] | 0 |  | 0%
83 | CONCRETO F'C=175 KG/CM2 PARA VEREDAS | [10 empty] | 0d | [5 empty] | 0 |  | 0%
84 | OBRAS DE CONCRETO ARMADO | [10 empty] | 0d | [5 empty] | 0 |  | 0%
85 | ZAPATAS | [10 empty] | 0d | [5 empty] | 0 |  | 0%
86 | ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 | [10 empty] | 0d | [5 empty] | 0 |  | 0%
87 | CONCRETO F'C=210 KG/CM2 PARA ZAPATAS | [10 empty] | 0d | [5 empty] | 0 |  | 0%
88 | SOBRECIMIENTO REFORZADO | [10 empty] | 0d | [5 empty] | 0 |  | 0%
89 | ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 PARA SOBRECIMIENTO REFORZADO | [10 empty] | 0d | [5 empty] | 0 |  | 0%
90 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SOBRECIMIENTO REFORZADO | [10 empty] | 0d | [5 empty] | 0 |  | 0%
91 | CONCRETO F'C=175KG/CM2 PARA SOBRECIMIENTO REFORZADO | [10 empty] | 0d | [5 empty] | 0 |  | 0%
92 | COLUMNAS | [10 empty] | 0d | [5 empty] | 0 |  | 0%
93 | ACERO FY=4200 KG/CM2 PARA COLUMNAS | [10 empty] | 0d | [5 empty] | 0 |  | 0%
94 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE COLUMNAS | [10 empty] | 0d | [5 empty] | 0 |  | 0%
95 | CONCRETO F'C=210 KG/CM2 PARA COLUMNAS | [10 empty] | 0d | [5 empty] | 0 |  | 0%
96 | VIGAS | [10 empty] | 0d | [5 empty] | 0 |  | 0%
97 | ACERO FY=4200 KG/CM2 PARA VIGAS | [10 empty] | 0d | [5 empty] | 0 |  | 0%
98 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VIGAS RECTAS Y DINTELES | [10 empty] | 0d | [5 empty] | 0 |  | 0%
99 | CONCRETO F'C=210 KG/CM2 PARA VIGAS | [10 empty] | 0d | [5 empty] | 0 |  | 0%
100 | MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERIA | [10 empty] | 0d | [5 empty] | 0 |  | 0%
101 | MURO DE ALBAÑILERIA | [10 empty] | 0d | [5 empty] | 0 |  | 0%
102 | MURO DE SOGA CON LADRILLO KING KONG DE 18 HUECOS | [10 empty] | 0d | [5 empty] | 0 |  | 0%
103 | REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS | [10 empty] | 0d | [5 empty] | 0 |  | 0%
104 | TARRAJEO EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES C-A 1:5x1.5 cm. | [10 empty] | 0d | [5 empty] | 0 |  | 0%
105 | TARRAJEO DE VIGAS CON MORTERO C-A 1:5 | [10 empty] | 0d | [5 empty] | 0 |  | 0%
106 | TARRAJEO DE COLUMNAS | [10 empty] | 0d | [5 empty] | 0 |  | 0%
107 | VESTIDURA DE DERRAMES (1:5 ANCHO 0.15m) | [10 empty] | 0d | [5 empty] | 0 |  | 0%
108 | CIELORASOS | [10 empty] | 0d | [5 empty] | 0 |  | 0%
109 | CIELORASO SUSPENDIDO CON BALDOSAS DE FIBROMINERAL DE 0.61m. x 0.61m., e=12mm. | [10 empty] | 0d | [5 empty] | 0 |  | 0%
110 | PISOS Y PAVIMENTOS | [10 empty] | 0d | [5 empty] | 0 |  | 0%
111 | CONTRAPISO DE 2", MEZCLA 1:10 | [10 empty] | 0d | [5 empty] | 0 |  | 0%
112 | PISO DE CERAMICA DE ALTO TRANSITO DE 60cm x 60cm | [10 empty] | 0d | [5 empty] | 0 |  | 0%
113 | ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS | [10 empty] | 0d | [5 empty] | 0 |  | 0%
114 | ZOCALO DE CERAMICA H=1.5m. | [10 empty] | 0d | [5 empty] | 0 |  | 0%
115 | CONTRAZOCALO DE CEMENTO SIN COLOREAR H=0.30m. | [10 empty] | 0d | [5 empty] | 0 |  | 0%
116 | CARPINTERIA DE MADERA | [10 empty] | 0d | [5 empty] | 0 |  | 0%
117 | PUERTA P-2 APANELADA DE MADERA TORNILLO | [10 empty] | 0d | [5 empty] | 0 |  | 0%
118 | PUERTA P-3 APANELADA DE MADERA TORNILLO | [10 empty] | 0d | [5 empty] | 0 |  | 0%
119 | PUERTA P-4 APANELADA DE MADERA TORNILLO | [10 empty] | 0d | [5 empty] | 0 |  | 0%
120 | VENTANA CON MARCO DE MADERA SEGÚN DISEÑO (NO INC. VIDRIO INCOLORO) INC. PINTADO BARNIZ. | [10 empty] | 0d | [5 empty] | 0 |  | 0%
121 | CERRAJERIA | [10 empty] | 0d | [5 empty] | 0 |  | 0%
122 | CERRADURA DE TIPO FORTE DOS GOLPES CON MANIJA | [10 empty] | 0d | [5 empty] | 0 |  | 0%
123 | BISAGRA CAPUCHINA DE 3 1/2" X 3 1/2" ALUMINADA. | [10 empty] | 0d | [5 empty] | 0 |  | 0%
124 | VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES | [10 empty] | 0d | [5 empty] | 0 |  | 0%
125 | VIDRIO INCOLORO SEMIDOBLE NACIONAL INSTALADO CON SILICONA. | [10 empty] | 0d | [5 empty] | 0 |  | 0%
126 | PINTURA | [10 empty] | 0d | [5 empty] | 0 |  | 0%
127 | PINTURA LATEX 2 MANOS EN MURO INTERIOR | [10 empty] | 0d | [5 empty] | 0 |  | 0%
128 | PINTURA LATEX 2 MANOS EN COLUMNAS Y VIGAS INTERIORES | [10 empty] | 0d | [5 empty] | 0 |  | 0%
129 | TECHO | [10 empty] | 0d | [5 empty] | 0 |  | 0%
130 | CORREAS DE MADERA TORNILLO DE 2"x2" | [10 empty] | 0d | [5 empty] | 0 |  | 0%
131 | COBERTURA DE TECHO CON TEJA ANDINA FIBRAFORTE | [10 empty] | 0d | [5 empty] | 0 |  | 0%
132 | TAPA ONDA FRONTAL Y POSTERIOR | [10 empty] | 0d | [5 empty] | 0 |  | 0%
133 | INSTALACIONES ELECTRICAS | [10 empty] | 0d | [5 empty] | 0 |  | 0%
134 | SALIDAS DE LUZ | [10 empty] | 0d | [5 empty] | 0 |  | 0%
135 | SALIDA PARA CENTRO DE LUZ | [10 empty] | 0d | [5 empty] | 0 |  | 0%
136 | SALIDAS DE TOMACORRIENTES | [10 empty] | 0d | [5 empty] | 0 |  | 0%
137 | SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE CON PVC | [10 empty] | 0d | [5 empty] | 0 |  | 0%
138 | SALIDAS DE INTERRUPTORES | [10 empty] | 0d | [5 empty] | 0 |  | 0%
139 | SALIDA PARA INTERRUPTORES CON PVC | [10 empty] | 0d | [5 empty] | 0 |  | 0%
140 | INSTALACION DE INTERRUPTOR SIMPLE | [10 empty] | 0d | [5 empty] | 0 |  | 0%
141 | SALIDAS DE TABLEROS | [10 empty] | 0d | [5 empty] | 0 |  | 0%
142 | SALIDA DE TABLERO GENERAL | [10 empty] | 0d | [5 empty] | 0 |  | 0%
143 | INSTALACIONES SANITARIAS | [10 empty] | 0d | [5 empty] | 0 |  | 0%
144 | SISTEMA DE EVACUACIÓN PLUVIAL | [10 empty] | 0d | [5 empty] | 0 |  | 0%
145 | TUBERIA DE DESAGUE PVC SAL 4" | [10 empty] | 0d | [5 empty] | 0 |  | 0%
146 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE COLUMNETAS | [10 empty] | 0d | [5 empty] | 0 |  | 0%
147 | CONCRETO F'C=175 KG/CM2 PARA COLUMNETA | [10 empty] | 0d | [5 empty] | 0 |  | 0%
148 | CANALETA DE ZINC DE 6" | [10 empty] | 0d | [5 empty] | 0 |  | 0%
149 | SISTEMA DE DESAGUE | [10 empty] | 0d | [5 empty] | 0 |  | 0%
150 | TUBERIA DE DESAGUE PVC SAL 4" | [10 empty] | 0d | [5 empty] | 0 |  | 0%
151 | TUBERIA DE DESAGUE PVC SAL 2" | [10 empty] | 0d | [5 empty] | 0 |  | 0%
152 | SUMIDERO CROMADO 4" | [10 empty] | 0d | [5 empty] | 0 |  | 0%
153 | REGISTRO CROMADO DE 2" | [10 empty] | 0d | [5 empty] | 0 |  | 0%
154 | CAJA DE REGISTRO 12"X24" TAPA DE CONCRETO | [10 empty] | 0d | [5 empty] | 0 |  | 0%
155 | ACCESORIOS EN REDES DE DESAGUE | [10 empty] | 0d | [5 empty] | 0 |  | 0%
156 | SISTEMA DE AGUA FRIA | [10 empty] | 0d | [5 empty] | 0 |  | 0%
157 | RED DE DISTRIBUCIÓN CON TUBERIA PVC-SAP, D=1/2" | [10 empty] | 0d | [5 empty] | 0 |  | 0%
158 | VÁLVULA COMPUERTA BRONCE 1/2" | [10 empty] | 0d | [5 empty] | 0 |  | 0%
159 | SALIDA DE AGUA FRIA | [10 empty] | 0d | [5 empty] | 0 |  | 0%
160 | APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS | [10 empty] | 0d | [5 empty] | 0 |  | 0%
161 | INODORO DE TANQUE BAJO | [10 empty] | 0d | [5 empty] | 0 |  | 0%
162 | LAVATORIO OVALINES BLANCO+ACCESORIOS | [10 empty] | 0d | [5 empty] | 0 |  | 0%
163 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS DE PVC | [10 empty] | 0d | [5 empty] | 0 |  | 0%
164 | COBERTURA METÁLICA | [10 empty] | 0d | [5 empty] | 0 |  | 0%
165 | MOVIMIENTO DE TIERRAS | [10 empty] | 0d | [5 empty] | 0 |  | 0%
166 | EXCAVACION DE TERRENO PARA ZAPATAS | [10 empty] | 0d | [5 empty] | 0 |  | 0%
167 | RELLENO COMPACTADO CON EQUIPO Y MATERIAL PROPIO | [10 empty] | 0d | [5 empty] | 0 |  | 0%
168 | ELIMINACIÓN MANUAL DE MATERIAL EXCEDENTE | [10 empty] | 0d | [5 empty] | 0 |  | 0%
169 | OBRAS DE CONCRETO SIMPLE | [10 empty] | 0d | [5 empty] | 0 |  | 0%
170 | SOLADO PARA ZAPATAS e=0.10m | [10 empty] | 0d | [5 empty] | 0 |  | 0%
171 | OBRAS DE CONCRETO ARMADO | [10 empty] | 0d | [5 empty] | 0 |  | 0%
172 | ZAPATAS | [10 empty] | 0d | [5 empty] | 0 |  | 0%
173 | ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 | [10 empty] | 0d | [5 empty] | 0 |  | 0%
174 | CONCRETO F'C=210 KG/CM2 PARA ZAPATAS | [10 empty] | 0d | [5 empty] | 0 |  | 0%
175 | PEDESTAL | [10 empty] | 0d | [5 empty] | 0 |  | 0%
176 | ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 | [10 empty] | 0d | [5 empty] | 0 |  | 0%
177 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE PEDESTAL | [10 empty] | 0d | [5 empty] | 0 |  | 0%
178 | PLANCHA Y ANCLAJES DE PEDESTAL | [10 empty] | 0d | [5 empty] | 0 |  | 0%
179 | CONCRETO F'C=210 KG/CM2 PARA PEDESTAL | [10 empty] | 0d | [5 empty] | 0 |  | 0%
180 | ESTRUCTURA METÁLICA | [10 empty] | 0d | [5 empty] | 0 |  | 0%
181 | SUMINISTRO, FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE COLUMNAS METALICAS SEGÚN DISEÑO | [10 empty] | 0d | [5 empty] | 0 |  | 0%
182 | SUMINISTRO, FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE VIGAS METALICAS TIPO I SEGÚN DISEÑO | [10 empty] | 0d | [5 empty] | 0 |  | 0%
183 | SUMINISTRO, FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE VIGAS METALICAS TIPO II SEGÚN DISEÑO | [10 empty] | 0d | [5 empty] | 0 |  | 0%
184 | SUMINISTRO, FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE TIJERALES METALICAS SEGÚN DISEÑO | [10 empty] | 0d | [5 empty] | 0 |  | 0%
185 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CORREAS METÁLICAS SEGÚN DISEÑO | [10 empty] | 0d | [5 empty] | 0 |  | 0%
186 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TECHO METALICO SEGÚN DISEÑO | [10 empty] | 0d | [5 empty] | 0 |  | 0%
187 | PINTURA | [10 empty] | 0d | [5 empty] | 0 |  | 0%
188 | PINTURA ESMALTE EN COLUMNAS | [10 empty] | 0d | [5 empty] | 0 |  | 0%
189 | PINTURA ESMALTE EN VIGAS | [10 empty] | 0d | [5 empty] | 0 |  | 0%
190 | PINTURA ESMALTE EN TIJERALES | [10 empty] | 0d | [5 empty] | 0 |  | 0%
191 | INSTALACIONES ELECTRICAS | [10 empty] | 0d | [5 empty] | 0 |  | 0%
192 | SALIDAS DE LUZ | [10 empty] | 0d | [5 empty] | 0 |  | 0%
193 | SALIDA PARA CENTRO DE LUZ | [10 empty] | 0d | [5 empty] | 0 |  | 0%
194 | SALIDAS DE INTERRUPTORES | [10 empty] | 0d | [5 empty] | 0 |  | 0%
195 | SALIDA PARA INTERRUPTORES CON PVC | [10 empty] | 0d | [5 empty] | 0 |  | 0%
196 | INSTALACION DE INTERRUPTORES TRIPLES | [10 empty] | 0d | [5 empty] | 0 |  | 0%
197 | INSTALACIONES SANITARIAS | [10 empty] | 0d | [5 empty] | 0 |  | 0%
198 | SISTEMA DE EVACUACIÓN PLUVIAL | [10 empty] | 0d | [5 empty] | 0 |  | 0%
199 | TUBERIA DE DESAGUE PVC SAL 4" | [10 empty] | 0d | [5 empty] | 0 |  | 0%
200 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE COLUMNETAS | [10 empty] | 0d | [5 empty] | 0 |  | 0%
201 | CONCRETO F'C=175 KG/CM2 PARA COLUMNETA | [10 empty] | 0d | [5 empty] | 0 |  | 0%
202 | CANALETA DE ZINC DE 6" | [10 empty] | 0d | [5 empty] | 0 |  | 0%
203 | SEGURIDAD SANITARIA PARA LA PREVENCIÓN DE COVID-19 | [10 empty] | 0d | [5 empty] | 0 |  | 0%
204 | PROTOCOLOS AL INICIO Y DURANTE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO | [10 empty] | 0d | [5 empty] | 0 |  | 0%
205 | SERVICIO DE DESINFECCIÓN DE AREAS DE TRABAJO | [10 empty] | 0d | [5 empty] | 0 |  | 0%
206 | IMPLEMENTACIÓN DE PROTECCIÓN PERSONAL CONTRA EL COVID | [10 empty] | 0d | [5 empty] | 0 |  | 0%
207 | EQUIPOS DE PRUEBA FUMIGACIÓN Y LIMPIEZA COVID-19 | [10 empty] | 0d | [5 empty] | 0 |  | 0%
208 | INSUMOS DE LIMPIEZA Y FUMIGACIÓN COVID-19 | [10 empty] | 0d | [5 empty] | 0 |  | 0%

## TP2
| TP Status Date | 2021-10-22 |  | TP Name | Bathrooms
General |  | Baseline |  |  | Resource Demand |  | Baseline Costs |  |  |  | Tracking
ID | Name | Baseline Start | Baseline End | Duration | Resource Demand | Resource Cost | Fixed Cost | Cost/Hour | Variable Cost | Total Cost | Actual Start | Actual Duration | PAC | PRC | Remaining Duration | PAC Dev | PRC Dev | Actual Cost | Remaining Cost | Percentage Completed | Tracking | Earned Value (EV) | Planned Value (PV)
0 | PROYECTO: "CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMETRICO, COBERTURA Y SERVICIOS HIGIENICOS Y/O VESTIDORES PARA PERSONAL; EN EL(LA) DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE INDEPENDENCIA, PROVINCIA HUARAZ, DEPARTAMENTO ANCASH"
2 | OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD
3 | OBRAS PROVISIONALES
4 | AMBIENTE PARA EL PERSONAL TECNICO | [9 empty] | 2021-09-01 | 1d | [5 empty] | 1057.1 |  | 100%
5 | AMBIENTE PARA ALMACEN DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS | [9 empty] | 2021-09-01 | 2d | [5 empty] | 1902.78 |  | 100%
6 | CARTEL DE LA OBRA 3.60X2.40M | [9 empty] | 2021-09-01 | 1d | [5 empty] | 726.3 |  | 100%
7 | CERCO PROVISIONAL DE ESTERAS DURANTE OBRAS | [9 empty] | 2021-09-01 | 2d | [5 empty] | 1114.64 |  | 100%
8 | TRABAJOS PRELIMINARES
9 | LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL | [9 empty] | 2021-09-01 | 6d | [5 empty] | 357.37 |  | 100%
10 | MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | [9 empty] | 2021-09-01 | 2d | [5 empty] | 500 |  | 100%
11 | TRAZO, NIVELACIÓN Y REPLANTEO PRELIMINAR | [9 empty] | 2021-09-01 | 3d | [5 empty] | 1039.85 |  | 100%
12 | CORTE Y ELIMINACIÓN DE ARBOLES | [9 empty] | 2021-09-01 | 1d | [5 empty] | 414.6 |  | 100%
13 | SEGURIDAD E HIGIENE
14 | ELABORACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD | [9 empty] | 2021-09-01 | 1d | [5 empty] | 1974.58 |  | 100%
15 | EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL | [9 empty] | 2021-09-01 | 1d | [5 empty] | 7568.58 |  | 100%
16 | EQUIPOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA | [9 empty] | 2021-09-01 | 1d | [5 empty] | 1142.39 |  | 100%
17 | RECURSOS PARA RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS EN SEGURIDAD Y SALUD DURANTE EL TRABAJO | [9 empty] | 2021-09-01 | 1d | [5 empty] | 7341.87 |  | 100%
18 | CERCO PERIMETRICO
19 | MOVIMIENTO DE TIERRAS
20 | CORTE DE MATERIAL SUELTO | [9 empty] | 2021-09-01 | 2d | [5 empty] | 428.69 |  | 100%
21 | EXCAVACION DE TERRENO PARA ZAPATAS | [9 empty] | 2021-09-03 | 4d | [5 empty] | 488.24 |  | 100%
22 | EXCAVACION DE TERRENO PARA CIMIENTOS CORRIDOS | [9 empty] | 2021-09-07 | 7d | [5 empty] | 934.87 |  | 100%
23 | RELLENO COMPACTADO CON EQUIPO Y MATERIAL PROPIO | [9 empty] | 2021-09-15 | 1d | [5 empty] | 86 |  | 100%
24 | ELIMINACIÓN MANUAL DE MATERIAL EXCEDENTE | [9 empty] | 2021-09-14 | 3d | [5 empty] | 480.64 |  | 100%
25 | OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
26 | SOLADO PARA ZAPATAS e=0.10m | [9 empty] | 2021-09-06 | 1d | [5 empty] | 250.23 |  | 100%
27 | CIMIENTO CORRIDO MEZCLA C:H 1:10+ 30% P.G. | [9 empty] | 2021-09-06 | 4d | [5 empty] | 10337.19 |  | 100%
28 | OBRAS DE CONCRETO ARMADO
29 | ZAPATAS
30 | ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 PARA ZAPATAS | [9 empty] | 2021-09-07 | 2d | [5 empty] | 457.61 |  | 100%
31 | CONCRETO F'C=210 KG/CM2 PARA ZAPATAS | [9 empty] | 2021-09-09 | 1d | [5 empty] | 1509.42 |  | 100%
32 | SOBRECIMIENTO REFORZADO
33 | ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 | [9 empty] | 2021-09-11 | 3d | [5 empty] | 2280.2 |  | 100%
34 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VIGAS DE CIMENTACION | [9 empty] | 2021-09-11 | 3d | [5 empty] | 2091.74 |  | 100%
35 | CONCRETO EN VIGAS DE CIMENTACION F'C=175KG/CM2 | [9 empty] | 2021-09-14 | 1d | [5 empty] | 1511.98 |  | 100%
36 | VIGAS DE CONFINAMIENTO
37 | ACERO FY=4200 KG/CM2 PARA VIGAS | [9 empty] | 2021-10-05 | 2d | [5 empty] | 2240.84 |  | 100%
38 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VIGAS RECTAS Y DINTELES | [9 empty] | 2021-10-05 | 4d | [5 empty] | 1629.8 |  | 100%
39 | CONCRETO F'C=210 KG/CM2 PARA VIGAS | [9 empty] | 2021-10-09 | 1d | [5 empty] | 1026.26 |  | 100%
40 | COLUMNAS DE CONFINAMIENTO
41 | ACERO FY=4200 KG/CM2 PARA COLUMNAS | [9 empty] | 2021-09-29 | 3d | [5 empty] | 4045.33 |  | 100%
42 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE COLUMNAS | [9 empty] | 2021-09-29 | 5d | [5 empty] | 2126.03 |  | 100%
43 | CONCRETO F'C=210 KG/CM2 PARA COLUMNAS | [9 empty] | 2021-10-04 | 1d | [5 empty] | 2330.85 |  | 100%
44 | ALBAÑILERIA Y REVESTIMIENTO
45 | MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERIA
46 | MURO DE SOGA CON LADRILLO KING KONG DE18 HUECOS | [9 empty] | 2021-09-15 | 17d | [5 empty] | 9571.53 |  | 100%
47 | JUNTA DE CONSTRUCCION CON TECNOPORT E=1" | [9 empty] | 2021-10-02 | 2d | [5 empty] | 575.64 |  | 100%
48 | REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS
49 | TARRAJEO DE COLUMNAS | [9 empty] | 2021-10-10 | 5d | [5 empty] | 1621.7 |  | 100%
50 | TARRAJEO DE VIGAS | [9 empty] | 2021-10-10 | 7d | [5 empty] | 1623.57 |  | 100%
51 | TARRAJEO DE SOBRECIMIENTOS REFORZADO | [9 empty] | 2021-10-10 | 2d | [5 empty] | 1072.73 |  | 100%
52 | PINTURA
53 | PINTURA ESMALTE EN CONTRAZOCALOS | [9 empty] | 2021-10-13 | 4d | [5 empty] | 396.58 |  | 100%
54 | PINTURA ESMALTE EN COLUMNAS | [9 empty] | 2021-10-13 | 2d | [5 empty] | 665.3 |  | 100%
55 | PINTURA ESMALTE EN VIGAS | [9 empty] | 2021-10-13 | 3d | [5 empty] | 566.97 |  | 100%
56 | PORTONES DE INGRESO
57 | OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
58 | AFIRMADO DE e=4" PARA VEREDA DE INGRESO | [9 empty] | 2021-10-13 | 3d | [5 empty] | 526.49 |  | 100%
59 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA VEREDAS | [9 empty] | 2021-10-12 | 1d | [5 empty] | 93.81 |  | 100%
60 | CONCRETO F'C=175 KG/CM2 PARA VEREDAS | [9 empty] | 2021-10-16 | 3d | [5 empty] | 471.25 |  | 100%
61 | CARPINTERIA METALICA
62 | PORTON METÁLICO 4.0x3.0m SEGÚN DISEÑO | [9 empty] | 2021-10-19 | 2d | [5 empty] | 2524.23 |  | 100%
63 | PORTON METÁLICO 1.9x3.0m SEGÚN DISEÑO | [9 empty] | 2021-10-19 | 1d | [5 empty] | 1735.44 |  | 100%
64 | PINTURA
65 | PINTURA EN CARPINTERIA METÁLICA | [9 empty] | 2021-10-19 | 3d | [5 empty] | 585.52 |  | 100%
66 | SERVICIOS HIGIENICOS (MODULO I)
67 | MOVIMIENTO DE TIERRAS
68 | EXCAVACION DE TERRENO PARA ZAPATAS | [9 empty] | 2021-09-14 | 2d | [5 empty] | 177.54 |  | 100%
69 | EXCAVACION DE TERRENO PARA CIMIENTOS CORRIDOS | [9 empty] | 2021-09-14 | 3d | [5 empty] | 458.92 |  | 100%
70 | RELLENO COMPACTADO CON EQUIPO Y MATERIAL PROPIO | [9 empty] | 2021-09-25 | 2d | [5 empty] | 9.64 |  | 100%
71 | ELIMINACIÓN MANUAL DE MATERIAL EXCEDENTE | [9 empty] | 2021-09-17 | 3d | [5 empty] | 372.81 |  | 100%
72 | AFIRMADO DE e=4" PARA PISOS Y VEREDAS | [9 empty] | 2021-09-23 | 1d | [5 empty] | 332.75 |  | 100%
73 | OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
74 | SOLADOS
75 | SOLADO PARA ZAPATAS e=0.10m | [9 empty] | 2021-09-16 | 3d | [5 empty] | 86.68 |  | 100%
76 | CIMIENTOS Y SOBRECIMIENTOS
77 | CIMIENTO CORRIDO MEZCLA C:H 1:10+ 30% P.G. | [9 empty] | 2021-09-21 | 1d | [5 empty] | 2490.71 |  | 100%
78 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SOBRECIMIENTOS | [9 empty] | 2021-09-19 | 2d | [5 empty] | 370.22 |  | 100%
79 | CONCRETO 1:8+ 25% P.M. PARA SOBRECIMIENTOS | [9 empty] | 2021-09-21 | 2d | [5 empty] | 145.96 |  | 100%
80 | FALSO PISO Y VEREDAS
81 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VEREDAS | [9 empty] | 2021-09-23 | 3d | [5 empty] | 67.38 |  | 100%
82 | FALSO PISO, E=4" MEZCLA 1:8 C:H. | [9 empty] | 2021-09-26 | 1d | [5 empty] | 731.04 |  | 100%
83 | CONCRETO F'C=175 KG/CM2 PARA VEREDAS | [9 empty] | 2021-09-26 | 1d | [5 empty] | 270.79 |  | 100%
84 | OBRAS DE CONCRETO ARMADO
85 | ZAPATAS
86 | ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 | [9 empty] | 2021-09-19 | 1d | [5 empty] | 166.43 |  | 100%
87 | CONCRETO F'C=210 KG/CM2 PARA ZAPATAS | [9 empty] | 2021-09-20 | 1d | [5 empty] | 547.34 |  | 100%
88 | SOBRECIMIENTO REFORZADO
89 | ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 PARA SOBRECIMIENTO REFORZADO | [9 empty] | 2021-09-21 | 2d | [5 empty] | 563.1 |  | 100%
90 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SOBRECIMIENTO REFORZADO | [9 empty] | 2021-09-21 | 2d | [5 empty] | 489.93 |  | 100%
91 | CONCRETO F'C=175KG/CM2 PARA SOBRECIMIENTO REFORZADO | [9 empty] | 2021-09-23 | 1d | [5 empty] | 353.8 |  | 100%
92 | COLUMNAS
93 | ACERO FY=4200 KG/CM2 PARA COLUMNAS | [9 empty] | 2021-10-02 | 1d | [5 empty] | 1352.18 |  | 100%
94 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE COLUMNAS | [9 empty] | 2021-10-02 | 5d | [5 empty] | 765.77 |  | 100%
95 | CONCRETO F'C=210 KG/CM2 PARA COLUMNAS | [9 empty] | 2021-10-07 | 2d | [5 empty] | 827.38 |  | 100%
96 | VIGAS
97 | ACERO FY=4200 KG/CM2 PARA VIGAS | [9 empty] | 2021-10-09 | 1d | [5 empty] | 1038.75 |  | 100%
98 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VIGAS RECTAS Y DINTELES | [9 empty] | 2021-10-09 | 1d | [5 empty] | 396.9 |  | 100%
99 | CONCRETO F'C=210 KG/CM2 PARA VIGAS | [9 empty] | 2021-10-10 | 1d | [5 empty] | 388.32 |  | 100%
100 | MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERIA
101 | MURO DE ALBAÑILERIA
102 | MURO DE SOGA CON LADRILLO KING KONG DE 18 HUECOS | [9 empty] | 2021-09-24 | 10d | [5 empty] | 4835.28 |  | 100%
103 | REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS
104 | TARRAJEO EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES C-A 1:5x1.5 cm. | [9 empty] | 2021-10-09 | 4d | [5 empty] | 4837.86 |  | 100%
105 | TARRAJEO DE VIGAS CON MORTERO C-A 1:5 | [9 empty] | 2021-10-11 | 3d | [5 empty] | 390.29 |  | 100%
106 | TARRAJEO DE COLUMNAS | [9 empty] | 2021-10-13 | 1d | [5 empty] | 492.47 |  | 100%
107 | VESTIDURA DE DERRAMES (1:5 ANCHO 0.15m) | [9 empty] | 2021-10-12 | 3d | [5 empty] | 492.57 |  | 100%
108 | CIELORASOS
109 | CIELORASO SUSPENDIDO CON BALDOSAS DE FIBROMINERAL DE 0.61m. x 0.61m., e=12mm. | [9 empty] | 2021-10-17 | 1d | [5 empty] | 1437.21 |  | 100%
110 | PISOS Y PAVIMENTOS
111 | CONTRAPISO DE 2", MEZCLA 1:10 | [9 empty] | 2021-10-09 | 1d | [5 empty] | 346.08 |  | 100%
112 | PISO DE CERAMICA DE ALTO TRANSITO DE 60cm x 60cm | [9 empty] | 2021-10-15 | 2d | [5 empty] | 1125.92 |  | 100%
113 | ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS
114 | ZOCALO DE CERAMICA H=1.5m. | [9 empty] | 2021-10-14 | 2d | [5 empty] | 1147.02 |  | 100%
115 | CONTRAZOCALO DE CEMENTO SIN COLOREAR H=0.30m. | [9 empty] | 2021-10-14 | 1d | [5 empty] | 83.28 |  | 100%
116 | CARPINTERIA DE MADERA
117 | PUERTA P-2 APANELADA DE MADERA TORNILLO | [9 empty] | 2021-10-15 | 1d | [5 empty] | 1810.78 |  | 100%
118 | PUERTA P-3 APANELADA DE MADERA TORNILLO | [9 empty] | 2021-10-15 | 1d | [5 empty] | 905.39 |  | 100%
119 | PUERTA P-4 APANELADA DE MADERA TORNILLO | [9 empty] | 2021-10-15 | 1d | [5 empty] | 3446.52 |  | 100%
120 | VENTANA CON MARCO DE MADERA SEGÚN DISEÑO (NO INC. VIDRIO INCOLORO) INC. PINTADO BARNIZ. | [9 empty] | 2021-10-15 | 1d | [5 empty] | 340.68 |  | 100%
121 | CERRAJERIA
122 | CERRADURA DE TIPO FORTE DOS GOLPES CON MANIJA | [9 empty] | 2021-10-15 | 1d | [5 empty] | 642.95 |  | 100%
123 | BISAGRA CAPUCHINA DE 3 1/2" X 3 1/2" ALUMINADA. | [9 empty] | 2021-10-15 | 1d | [5 empty] | 474.04 |  | 100%
124 | VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES
125 | VIDRIO INCOLORO SEMIDOBLE NACIONAL INSTALADO CON SILICONA. | [9 empty] | 2021-10-15 | 1d | [5 empty] | 266.16 |  | 100%
126 | PINTURA
127 | PINTURA LATEX 2 MANOS EN MURO INTERIOR | [9 empty] | 2021-10-15 | 1d | [5 empty] | 1066.51 |  | 100%
128 | PINTURA LATEX 2 MANOS EN COLUMNAS Y VIGAS INTERIORES | [9 empty] | 2021-10-15 | 1d | [5 empty] | 567.6 |  | 100%
129 | TECHO
130 | CORREAS DE MADERA TORNILLO DE 2"x2" | [9 empty] | 2021-10-14 | 1d | [5 empty] | 440.55 |  | 100%
131 | COBERTURA DE TECHO CON TEJA ANDINA FIBRAFORTE | [10 empty] | 0d | [5 empty] | 0 |  | 0%
132 | TAPA ONDA FRONTAL Y POSTERIOR | [10 empty] | 0d | [5 empty] | 0 |  | 0%
133 | INSTALACIONES ELECTRICAS | [10 empty] | 0d | [5 empty] | 0 |  | 0%
134 | SALIDAS DE LUZ | [10 empty] | 0d | [5 empty] | 0 |  | 0%
135 | SALIDA PARA CENTRO DE LUZ | [10 empty] | 0d | [5 empty] | 0 |  | 0%
136 | SALIDAS DE TOMACORRIENTES | [10 empty] | 0d | [5 empty] | 0 |  | 0%
137 | SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE CON PVC | [10 empty] | 0d | [5 empty] | 0 |  | 0%
138 | SALIDAS DE INTERRUPTORES | [10 empty] | 0d | [5 empty] | 0 |  | 0%
139 | SALIDA PARA INTERRUPTORES CON PVC | [10 empty] | 0d | [5 empty] | 0 |  | 0%
140 | INSTALACION DE INTERRUPTOR SIMPLE | [10 empty] | 0d | [5 empty] | 0 |  | 0%
141 | SALIDAS DE TABLEROS | [10 empty] | 0d | [5 empty] | 0 |  | 0%
142 | SALIDA DE TABLERO GENERAL | [10 empty] | 0d | [5 empty] | 0 |  | 0%
143 | INSTALACIONES SANITARIAS | [10 empty] | 0d | [5 empty] | 0 |  | 0%
144 | SISTEMA DE EVACUACIÓN PLUVIAL | [10 empty] | 0d | [5 empty] | 0 |  | 0%
145 | TUBERIA DE DESAGUE PVC SAL 4" | [10 empty] | 0d | [5 empty] | 0 |  | 0%
146 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE COLUMNETAS | [10 empty] | 0d | [5 empty] | 0 |  | 0%
147 | CONCRETO F'C=175 KG/CM2 PARA COLUMNETA | [10 empty] | 0d | [5 empty] | 0 |  | 0%
148 | CANALETA DE ZINC DE 6" | [10 empty] | 0d | [5 empty] | 0 |  | 0%
149 | SISTEMA DE DESAGUE | [10 empty] | 0d | [5 empty] | 0 |  | 0%
150 | TUBERIA DE DESAGUE PVC SAL 4" | [10 empty] | 0d | [5 empty] | 0 |  | 0%
151 | TUBERIA DE DESAGUE PVC SAL 2" | [10 empty] | 0d | [5 empty] | 0 |  | 0%
152 | SUMIDERO CROMADO 4" | [10 empty] | 0d | [5 empty] | 0 |  | 0%
153 | REGISTRO CROMADO DE 2" | [10 empty] | 0d | [5 empty] | 0 |  | 0%
154 | CAJA DE REGISTRO 12"X24" TAPA DE CONCRETO | [10 empty] | 0d | [5 empty] | 0 |  | 0%
155 | ACCESORIOS EN REDES DE DESAGUE | [10 empty] | 0d | [5 empty] | 0 |  | 0%
156 | SISTEMA DE AGUA FRIA | [10 empty] | 0d | [5 empty] | 0 |  | 0%
157 | RED DE DISTRIBUCIÓN CON TUBERIA PVC-SAP, D=1/2" | [10 empty] | 0d | [5 empty] | 0 |  | 0%
158 | VÁLVULA COMPUERTA BRONCE 1/2" | [10 empty] | 0d | [5 empty] | 0 |  | 0%
159 | SALIDA DE AGUA FRIA | [10 empty] | 0d | [5 empty] | 0 |  | 0%
160 | APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS | [10 empty] | 0d | [5 empty] | 0 |  | 0%
161 | INODORO DE TANQUE BAJO | [10 empty] | 0d | [5 empty] | 0 |  | 0%
162 | LAVATORIO OVALINES BLANCO+ACCESORIOS | [10 empty] | 0d | [5 empty] | 0 |  | 0%
163 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS DE PVC | [10 empty] | 0d | [5 empty] | 0 |  | 0%
164 | COBERTURA METÁLICA | [10 empty] | 0d | [5 empty] | 0 |  | 0%
165 | MOVIMIENTO DE TIERRAS | [10 empty] | 0d | [5 empty] | 0 |  | 0%
166 | EXCAVACION DE TERRENO PARA ZAPATAS | [10 empty] | 0d | [5 empty] | 0 |  | 0%
167 | RELLENO COMPACTADO CON EQUIPO Y MATERIAL PROPIO | [10 empty] | 0d | [5 empty] | 0 |  | 0%
168 | ELIMINACIÓN MANUAL DE MATERIAL EXCEDENTE | [10 empty] | 0d | [5 empty] | 0 |  | 0%
169 | OBRAS DE CONCRETO SIMPLE | [10 empty] | 0d | [5 empty] | 0 |  | 0%
170 | SOLADO PARA ZAPATAS e=0.10m | [10 empty] | 0d | [5 empty] | 0 |  | 0%
171 | OBRAS DE CONCRETO ARMADO | [10 empty] | 0d | [5 empty] | 0 |  | 0%
172 | ZAPATAS | [10 empty] | 0d | [5 empty] | 0 |  | 0%
173 | ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 | [10 empty] | 0d | [5 empty] | 0 |  | 0%
174 | CONCRETO F'C=210 KG/CM2 PARA ZAPATAS | [10 empty] | 0d | [5 empty] | 0 |  | 0%
175 | PEDESTAL | [10 empty] | 0d | [5 empty] | 0 |  | 0%
176 | ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 | [10 empty] | 0d | [5 empty] | 0 |  | 0%
177 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE PEDESTAL | [10 empty] | 0d | [5 empty] | 0 |  | 0%
178 | PLANCHA Y ANCLAJES DE PEDESTAL | [10 empty] | 0d | [5 empty] | 0 |  | 0%
179 | CONCRETO F'C=210 KG/CM2 PARA PEDESTAL | [10 empty] | 0d | [5 empty] | 0 |  | 0%
180 | ESTRUCTURA METÁLICA | [10 empty] | 0d | [5 empty] | 0 |  | 0%
181 | SUMINISTRO, FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE COLUMNAS METALICAS SEGÚN DISEÑO | [10 empty] | 0d | [5 empty] | 0 |  | 0%
182 | SUMINISTRO, FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE VIGAS METALICAS TIPO I SEGÚN DISEÑO | [10 empty] | 0d | [5 empty] | 0 |  | 0%
183 | SUMINISTRO, FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE VIGAS METALICAS TIPO II SEGÚN DISEÑO | [10 empty] | 0d | [5 empty] | 0 |  | 0%
184 | SUMINISTRO, FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE TIJERALES METALICAS SEGÚN DISEÑO | [10 empty] | 0d | [5 empty] | 0 |  | 0%
185 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CORREAS METÁLICAS SEGÚN DISEÑO | [10 empty] | 0d | [5 empty] | 0 |  | 0%
186 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TECHO METALICO SEGÚN DISEÑO | [10 empty] | 0d | [5 empty] | 0 |  | 0%
187 | PINTURA | [10 empty] | 0d | [5 empty] | 0 |  | 0%
188 | PINTURA ESMALTE EN COLUMNAS | [10 empty] | 0d | [5 empty] | 0 |  | 0%
189 | PINTURA ESMALTE EN VIGAS | [10 empty] | 0d | [5 empty] | 0 |  | 0%
190 | PINTURA ESMALTE EN TIJERALES | [10 empty] | 0d | [5 empty] | 0 |  | 0%
191 | INSTALACIONES ELECTRICAS | [10 empty] | 0d | [5 empty] | 0 |  | 0%
192 | SALIDAS DE LUZ | [10 empty] | 0d | [5 empty] | 0 |  | 0%
193 | SALIDA PARA CENTRO DE LUZ | [10 empty] | 0d | [5 empty] | 0 |  | 0%
194 | SALIDAS DE INTERRUPTORES | [10 empty] | 0d | [5 empty] | 0 |  | 0%
195 | SALIDA PARA INTERRUPTORES CON PVC | [10 empty] | 0d | [5 empty] | 0 |  | 0%
196 | INSTALACION DE INTERRUPTORES TRIPLES | [10 empty] | 0d | [5 empty] | 0 |  | 0%
197 | INSTALACIONES SANITARIAS | [10 empty] | 0d | [5 empty] | 0 |  | 0%
198 | SISTEMA DE EVACUACIÓN PLUVIAL | [10 empty] | 0d | [5 empty] | 0 |  | 0%
199 | TUBERIA DE DESAGUE PVC SAL 4" | [10 empty] | 0d | [5 empty] | 0 |  | 0%
200 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE COLUMNETAS | [10 empty] | 0d | [5 empty] | 0 |  | 0%
201 | CONCRETO F'C=175 KG/CM2 PARA COLUMNETA | [10 empty] | 0d | [5 empty] | 0 |  | 0%
202 | CANALETA DE ZINC DE 6" | [10 empty] | 0d | [5 empty] | 0 |  | 0%
203 | SEGURIDAD SANITARIA PARA LA PREVENCIÓN DE COVID-19 | [10 empty] | 0d | [5 empty] | 0 |  | 0%
204 | PROTOCOLOS AL INICIO Y DURANTE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO | [10 empty] | 0d | [5 empty] | 0 |  | 0%
205 | SERVICIO DE DESINFECCIÓN DE AREAS DE TRABAJO | [10 empty] | 0d | [5 empty] | 0 |  | 0%
206 | IMPLEMENTACIÓN DE PROTECCIÓN PERSONAL CONTRA EL COVID | [10 empty] | 0d | [5 empty] | 0 |  | 0%
207 | EQUIPOS DE PRUEBA FUMIGACIÓN Y LIMPIEZA COVID-19 | [10 empty] | 0d | [5 empty] | 0 |  | 0%
208 | INSUMOS DE LIMPIEZA Y FUMIGACIÓN COVID-19 | [10 empty] | 0d | [5 empty] | 0 |  | 0%

## TP3
| TP Status Date | 2021-10-26 |  | TP Name | Roofing
General |  | Baseline |  |  | Resource Demand |  | Baseline Costs |  |  |  | Tracking
ID | Name | Baseline Start | Baseline End | Duration | Resource Demand | Resource Cost | Fixed Cost | Cost/Hour | Variable Cost | Total Cost | Actual Start | Actual Duration | PAC | PRC | Remaining Duration | PAC Dev | PRC Dev | Actual Cost | Remaining Cost | Percentage Completed | Tracking | Earned Value (EV) | Planned Value (PV)
0 | PROYECTO: "CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMETRICO, COBERTURA Y SERVICIOS HIGIENICOS Y/O VESTIDORES PARA PERSONAL; EN EL(LA) DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE INDEPENDENCIA, PROVINCIA HUARAZ, DEPARTAMENTO ANCASH"
2 | OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD
3 | OBRAS PROVISIONALES
4 | AMBIENTE PARA EL PERSONAL TECNICO | [9 empty] | 2021-09-01 | 1d | [5 empty] | 1057.1 |  | 100%
5 | AMBIENTE PARA ALMACEN DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS | [9 empty] | 2021-09-01 | 2d | [5 empty] | 1902.78 |  | 100%
6 | CARTEL DE LA OBRA 3.60X2.40M | [9 empty] | 2021-09-01 | 1d | [5 empty] | 726.3 |  | 100%
7 | CERCO PROVISIONAL DE ESTERAS DURANTE OBRAS | [9 empty] | 2021-09-01 | 2d | [5 empty] | 1114.64 |  | 100%
8 | TRABAJOS PRELIMINARES
9 | LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL | [9 empty] | 2021-09-01 | 6d | [5 empty] | 357.37 |  | 100%
10 | MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | [9 empty] | 2021-09-01 | 2d | [5 empty] | 500 |  | 100%
11 | TRAZO, NIVELACIÓN Y REPLANTEO PRELIMINAR | [9 empty] | 2021-09-01 | 3d | [5 empty] | 1039.85 |  | 100%
12 | CORTE Y ELIMINACIÓN DE ARBOLES | [9 empty] | 2021-09-01 | 1d | [5 empty] | 414.6 |  | 100%
13 | SEGURIDAD E HIGIENE
14 | ELABORACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD | [9 empty] | 2021-09-01 | 1d | [5 empty] | 1974.58 |  | 100%
15 | EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL | [9 empty] | 2021-09-01 | 1d | [5 empty] | 7568.58 |  | 100%
16 | EQUIPOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA | [9 empty] | 2021-09-01 | 1d | [5 empty] | 1142.39 |  | 100%
17 | RECURSOS PARA RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS EN SEGURIDAD Y SALUD DURANTE EL TRABAJO | [9 empty] | 2021-09-01 | 1d | [5 empty] | 7341.87 |  | 100%
18 | CERCO PERIMETRICO
19 | MOVIMIENTO DE TIERRAS
20 | CORTE DE MATERIAL SUELTO | [9 empty] | 2021-09-01 | 2d | [5 empty] | 428.69 |  | 100%
21 | EXCAVACION DE TERRENO PARA ZAPATAS | [9 empty] | 2021-09-03 | 4d | [5 empty] | 488.24 |  | 100%
22 | EXCAVACION DE TERRENO PARA CIMIENTOS CORRIDOS | [9 empty] | 2021-09-07 | 7d | [5 empty] | 934.87 |  | 100%
23 | RELLENO COMPACTADO CON EQUIPO Y MATERIAL PROPIO | [9 empty] | 2021-09-15 | 1d | [5 empty] | 86 |  | 100%
24 | ELIMINACIÓN MANUAL DE MATERIAL EXCEDENTE | [9 empty] | 2021-09-14 | 3d | [5 empty] | 480.64 |  | 100%
25 | OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
26 | SOLADO PARA ZAPATAS e=0.10m | [9 empty] | 2021-09-06 | 1d | [5 empty] | 250.23 |  | 100%
27 | CIMIENTO CORRIDO MEZCLA C:H 1:10+ 30% P.G. | [9 empty] | 2021-09-06 | 4d | [5 empty] | 10337.19 |  | 100%
28 | OBRAS DE CONCRETO ARMADO
29 | ZAPATAS
30 | ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 PARA ZAPATAS | [9 empty] | 2021-09-07 | 2d | [5 empty] | 457.61 |  | 100%
31 | CONCRETO F'C=210 KG/CM2 PARA ZAPATAS | [9 empty] | 2021-09-09 | 1d | [5 empty] | 1509.42 |  | 100%
32 | SOBRECIMIENTO REFORZADO
33 | ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 | [9 empty] | 2021-09-11 | 3d | [5 empty] | 2280.2 |  | 100%
34 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VIGAS DE CIMENTACION | [9 empty] | 2021-09-11 | 3d | [5 empty] | 2091.74 |  | 100%
35 | CONCRETO EN VIGAS DE CIMENTACION F'C=175KG/CM2 | [9 empty] | 2021-09-14 | 1d | [5 empty] | 1511.98 |  | 100%
36 | VIGAS DE CONFINAMIENTO
37 | ACERO FY=4200 KG/CM2 PARA VIGAS | [9 empty] | 2021-10-05 | 2d | [5 empty] | 2240.84 |  | 100%
38 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VIGAS RECTAS Y DINTELES | [9 empty] | 2021-10-05 | 4d | [5 empty] | 1629.8 |  | 100%
39 | CONCRETO F'C=210 KG/CM2 PARA VIGAS | [9 empty] | 2021-10-09 | 1d | [5 empty] | 1026.26 |  | 100%
40 | COLUMNAS DE CONFINAMIENTO
41 | ACERO FY=4200 KG/CM2 PARA COLUMNAS | [9 empty] | 2021-09-29 | 3d | [5 empty] | 4045.33 |  | 100%
42 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE COLUMNAS | [9 empty] | 2021-09-29 | 5d | [5 empty] | 2126.03 |  | 100%
43 | CONCRETO F'C=210 KG/CM2 PARA COLUMNAS | [9 empty] | 2021-10-04 | 1d | [5 empty] | 2330.85 |  | 100%
44 | ALBAÑILERIA Y REVESTIMIENTO
45 | MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERIA
46 | MURO DE SOGA CON LADRILLO KING KONG DE18 HUECOS | [9 empty] | 2021-09-15 | 17d | [5 empty] | 9571.53 |  | 100%
47 | JUNTA DE CONSTRUCCION CON TECNOPORT E=1" | [9 empty] | 2021-10-02 | 2d | [5 empty] | 575.64 |  | 100%
48 | REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS
49 | TARRAJEO DE COLUMNAS | [9 empty] | 2021-10-10 | 5d | [5 empty] | 1621.7 |  | 100%
50 | TARRAJEO DE VIGAS | [9 empty] | 2021-10-10 | 7d | [5 empty] | 1623.57 |  | 100%
51 | TARRAJEO DE SOBRECIMIENTOS REFORZADO | [9 empty] | 2021-10-10 | 2d | [5 empty] | 1072.73 |  | 100%
52 | PINTURA
53 | PINTURA ESMALTE EN CONTRAZOCALOS | [9 empty] | 2021-10-13 | 4d | [5 empty] | 396.58 |  | 100%
54 | PINTURA ESMALTE EN COLUMNAS | [9 empty] | 2021-10-13 | 2d | [5 empty] | 665.3 |  | 100%
55 | PINTURA ESMALTE EN VIGAS | [9 empty] | 2021-10-13 | 3d | [5 empty] | 566.97 |  | 100%
56 | PORTONES DE INGRESO
57 | OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
58 | AFIRMADO DE e=4" PARA VEREDA DE INGRESO | [9 empty] | 2021-10-13 | 3d | [5 empty] | 526.49 |  | 100%
59 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA VEREDAS | [9 empty] | 2021-10-12 | 1d | [5 empty] | 93.81 |  | 100%
60 | CONCRETO F'C=175 KG/CM2 PARA VEREDAS | [9 empty] | 2021-10-16 | 3d | [5 empty] | 471.25 |  | 100%
61 | CARPINTERIA METALICA
62 | PORTON METÁLICO 4.0x3.0m SEGÚN DISEÑO | [9 empty] | 2021-10-19 | 2d | [5 empty] | 2524.23 |  | 100%
63 | PORTON METÁLICO 1.9x3.0m SEGÚN DISEÑO | [9 empty] | 2021-10-19 | 1d | [5 empty] | 1735.44 |  | 100%
64 | PINTURA
65 | PINTURA EN CARPINTERIA METÁLICA | [9 empty] | 2021-10-19 | 3d | [5 empty] | 585.52 |  | 100%
66 | SERVICIOS HIGIENICOS (MODULO I)
67 | MOVIMIENTO DE TIERRAS
68 | EXCAVACION DE TERRENO PARA ZAPATAS | [9 empty] | 2021-09-14 | 2d | [5 empty] | 177.54 |  | 100%
69 | EXCAVACION DE TERRENO PARA CIMIENTOS CORRIDOS | [9 empty] | 2021-09-14 | 3d | [5 empty] | 458.92 |  | 100%
70 | RELLENO COMPACTADO CON EQUIPO Y MATERIAL PROPIO | [9 empty] | 2021-09-25 | 2d | [5 empty] | 9.64 |  | 100%
71 | ELIMINACIÓN MANUAL DE MATERIAL EXCEDENTE | [9 empty] | 2021-09-17 | 3d | [5 empty] | 372.81 |  | 100%
72 | AFIRMADO DE e=4" PARA PISOS Y VEREDAS | [9 empty] | 2021-09-23 | 1d | [5 empty] | 332.75 |  | 100%
73 | OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
74 | SOLADOS
75 | SOLADO PARA ZAPATAS e=0.10m | [9 empty] | 2021-09-16 | 3d | [5 empty] | 86.68 |  | 100%
76 | CIMIENTOS Y SOBRECIMIENTOS
77 | CIMIENTO CORRIDO MEZCLA C:H 1:10+ 30% P.G. | [9 empty] | 2021-09-21 | 1d | [5 empty] | 2490.71 |  | 100%
78 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SOBRECIMIENTOS | [9 empty] | 2021-09-19 | 2d | [5 empty] | 370.22 |  | 100%
79 | CONCRETO 1:8+ 25% P.M. PARA SOBRECIMIENTOS | [9 empty] | 2021-09-21 | 2d | [5 empty] | 145.96 |  | 100%
80 | FALSO PISO Y VEREDAS
81 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VEREDAS | [9 empty] | 2021-09-23 | 3d | [5 empty] | 67.38 |  | 100%
82 | FALSO PISO, E=4" MEZCLA 1:8 C:H. | [9 empty] | 2021-09-26 | 1d | [5 empty] | 731.04 |  | 100%
83 | CONCRETO F'C=175 KG/CM2 PARA VEREDAS | [9 empty] | 2021-09-26 | 1d | [5 empty] | 270.79 |  | 100%
84 | OBRAS DE CONCRETO ARMADO
85 | ZAPATAS
86 | ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 | [9 empty] | 2021-09-19 | 1d | [5 empty] | 166.43 |  | 100%
87 | CONCRETO F'C=210 KG/CM2 PARA ZAPATAS | [9 empty] | 2021-09-20 | 1d | [5 empty] | 547.34 |  | 100%
88 | SOBRECIMIENTO REFORZADO
89 | ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 PARA SOBRECIMIENTO REFORZADO | [9 empty] | 2021-09-21 | 2d | [5 empty] | 563.1 |  | 100%
90 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SOBRECIMIENTO REFORZADO | [9 empty] | 2021-09-21 | 2d | [5 empty] | 489.93 |  | 100%
91 | CONCRETO F'C=175KG/CM2 PARA SOBRECIMIENTO REFORZADO | [9 empty] | 2021-09-23 | 1d | [5 empty] | 353.8 |  | 100%
92 | COLUMNAS
93 | ACERO FY=4200 KG/CM2 PARA COLUMNAS | [9 empty] | 2021-10-02 | 1d | [5 empty] | 1352.18 |  | 100%
94 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE COLUMNAS | [9 empty] | 2021-10-02 | 5d | [5 empty] | 765.77 |  | 100%
95 | CONCRETO F'C=210 KG/CM2 PARA COLUMNAS | [9 empty] | 2021-10-07 | 2d | [5 empty] | 827.38 |  | 100%
96 | VIGAS
97 | ACERO FY=4200 KG/CM2 PARA VIGAS | [9 empty] | 2021-10-09 | 1d | [5 empty] | 1038.75 |  | 100%
98 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VIGAS RECTAS Y DINTELES | [9 empty] | 2021-10-09 | 1d | [5 empty] | 396.9 |  | 100%
99 | CONCRETO F'C=210 KG/CM2 PARA VIGAS | [9 empty] | 2021-10-10 | 1d | [5 empty] | 388.32 |  | 100%
100 | MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERIA
101 | MURO DE ALBAÑILERIA
102 | MURO DE SOGA CON LADRILLO KING KONG DE 18 HUECOS | [9 empty] | 2021-09-24 | 10d | [5 empty] | 4835.28 |  | 100%
103 | REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS
104 | TARRAJEO EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES C-A 1:5x1.5 cm. | [9 empty] | 2021-10-09 | 4d | [5 empty] | 4837.86 |  | 100%
105 | TARRAJEO DE VIGAS CON MORTERO C-A 1:5 | [9 empty] | 2021-10-11 | 3d | [5 empty] | 390.29 |  | 100%
106 | TARRAJEO DE COLUMNAS | [9 empty] | 2021-10-13 | 1d | [5 empty] | 492.47 |  | 100%
107 | VESTIDURA DE DERRAMES (1:5 ANCHO 0.15m) | [9 empty] | 2021-10-12 | 3d | [5 empty] | 492.57 |  | 100%
108 | CIELORASOS
109 | CIELORASO SUSPENDIDO CON BALDOSAS DE FIBROMINERAL DE 0.61m. x 0.61m., e=12mm. | [9 empty] | 2021-10-17 | 1d | [5 empty] | 1437.21 |  | 100%
110 | PISOS Y PAVIMENTOS
111 | CONTRAPISO DE 2", MEZCLA 1:10 | [9 empty] | 2021-10-09 | 1d | [5 empty] | 346.08 |  | 100%
112 | PISO DE CERAMICA DE ALTO TRANSITO DE 60cm x 60cm | [9 empty] | 2021-10-15 | 2d | [5 empty] | 1125.92 |  | 100%
113 | ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS
114 | ZOCALO DE CERAMICA H=1.5m. | [9 empty] | 2021-10-14 | 2d | [5 empty] | 1147.02 |  | 100%
115 | CONTRAZOCALO DE CEMENTO SIN COLOREAR H=0.30m. | [9 empty] | 2021-10-14 | 1d | [5 empty] | 83.28 |  | 100%
116 | CARPINTERIA DE MADERA
117 | PUERTA P-2 APANELADA DE MADERA TORNILLO | [9 empty] | 2021-10-15 | 1d | [5 empty] | 1810.78 |  | 100%
118 | PUERTA P-3 APANELADA DE MADERA TORNILLO | [9 empty] | 2021-10-15 | 1d | [5 empty] | 905.39 |  | 100%
119 | PUERTA P-4 APANELADA DE MADERA TORNILLO | [9 empty] | 2021-10-15 | 1d | [5 empty] | 3446.52 |  | 100%
120 | VENTANA CON MARCO DE MADERA SEGÚN DISEÑO (NO INC. VIDRIO INCOLORO) INC. PINTADO BARNIZ. | [9 empty] | 2021-10-15 | 1d | [5 empty] | 340.68 |  | 100%
121 | CERRAJERIA
122 | CERRADURA DE TIPO FORTE DOS GOLPES CON MANIJA | [9 empty] | 2021-10-15 | 1d | [5 empty] | 642.95 |  | 100%
123 | BISAGRA CAPUCHINA DE 3 1/2" X 3 1/2" ALUMINADA. | [9 empty] | 2021-10-15 | 1d | [5 empty] | 474.04 |  | 100%
124 | VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES
125 | VIDRIO INCOLORO SEMIDOBLE NACIONAL INSTALADO CON SILICONA. | [9 empty] | 2021-10-15 | 1d | [5 empty] | 266.16 |  | 100%
126 | PINTURA
127 | PINTURA LATEX 2 MANOS EN MURO INTERIOR | [9 empty] | 2021-10-15 | 1d | [5 empty] | 1066.51 |  | 100%
128 | PINTURA LATEX 2 MANOS EN COLUMNAS Y VIGAS INTERIORES | [9 empty] | 2021-10-15 | 1d | [5 empty] | 567.6 |  | 100%
129 | TECHO
130 | CORREAS DE MADERA TORNILLO DE 2"x2" | [9 empty] | 2021-10-14 | 1d | [5 empty] | 440.55 |  | 100%
131 | COBERTURA DE TECHO CON TEJA ANDINA FIBRAFORTE | [9 empty] | 2021-10-16 | 2d | [5 empty] | 2242.49 |  | 100%
132 | TAPA ONDA FRONTAL Y POSTERIOR | [9 empty] | 2021-10-18 | 2d | [5 empty] | 188.89 |  | 100%
133 | INSTALACIONES ELECTRICAS
134 | SALIDAS DE LUZ
135 | SALIDA PARA CENTRO DE LUZ | [9 empty] | 2021-10-20 | 2d | [5 empty] | 876.2 |  | 100%
136 | SALIDAS DE TOMACORRIENTES
137 | SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE CON PVC | [9 empty] | 2021-10-22 | 2d | [5 empty] | 600 |  | 100%
138 | SALIDAS DE INTERRUPTORES
139 | SALIDA PARA INTERRUPTORES CON PVC | [9 empty] | 2021-10-24 | 1d | [5 empty] | 552.55 |  | 100%
140 | INSTALACION DE INTERRUPTOR SIMPLE | [9 empty] | 2021-10-24 | 1d | [5 empty] | 89.45 |  | 100%
141 | SALIDAS DE TABLEROS
142 | SALIDA DE TABLERO GENERAL | [9 empty] | 2021-10-25 | 1d | [5 empty] | 236.44 |  | 100%
143 | INSTALACIONES SANITARIAS
144 | SISTEMA DE EVACUACIÓN PLUVIAL
145 | TUBERIA DE DESAGUE PVC SAL 4" | [9 empty] | 2021-10-20 | 1d | [5 empty] | 126.35 |  | 100%
146 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE COLUMNETAS | [9 empty] | 2021-10-21 | 1d | [5 empty] | 112.03 |  | 100%
147 | CONCRETO F'C=175 KG/CM2 PARA COLUMNETA | [9 empty] | 2021-10-22 | 1d | [5 empty] | 36.64 |  | 100%
148 | CANALETA DE ZINC DE 6" | [9 empty] | 2021-10-23 | 1d | [5 empty] | 132 |  | 100%
149 | SISTEMA DE DESAGUE
150 | TUBERIA DE DESAGUE PVC SAL 4" | [9 empty] | 2021-09-24 | 1d | [5 empty] | 903.68 |  | 100%
151 | TUBERIA DE DESAGUE PVC SAL 2" | [9 empty] | 2021-09-24 | 1d | [5 empty] | 92.14 |  | 100%
152 | SUMIDERO CROMADO 4" | [9 empty] | 2021-09-24 | 1d | [5 empty] | 112.24 |  | 100%
153 | REGISTRO CROMADO DE 2" | [9 empty] | 2021-09-24 | 1d | [5 empty] | 89.38 |  | 100%
154 | CAJA DE REGISTRO 12"X24" TAPA DE CONCRETO | [9 empty] | 2021-09-25 | 1d | [5 empty] | 149.02 |  | 100%
155 | ACCESORIOS EN REDES DE DESAGUE | [9 empty] | 2021-09-24 | 1d | [5 empty] | 485.57 |  | 100%
156 | SISTEMA DE AGUA FRIA
157 | RED DE DISTRIBUCIÓN CON TUBERIA PVC-SAP, D=1/2" | [9 empty] | 2021-09-25 | 2d | [5 empty] | 846.75 |  | 100%
158 | VÁLVULA COMPUERTA BRONCE 1/2" | [9 empty] | 2021-09-25 | 1d | [5 empty] | 183.03 |  | 100%
159 | SALIDA DE AGUA FRIA | [9 empty] | 2021-09-25 | 2d | [5 empty] | 708 |  | 100%
160 | APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS
161 | INODORO DE TANQUE BAJO | [9 empty] | 2021-09-27 | 1d | [5 empty] | 1057.24 |  | 100%
162 | LAVATORIO OVALINES BLANCO+ACCESORIOS | [9 empty] | 2021-09-27 | 1d | [5 empty] | 611.96 |  | 100%
163 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS DE PVC | [9 empty] | 2021-09-27 | 3d | [5 empty] | 150.48 |  | 100%
164 | COBERTURA METÁLICA
165 | MOVIMIENTO DE TIERRAS
166 | EXCAVACION DE TERRENO PARA ZAPATAS | [9 empty] | 2021-09-14 | 1d | [5 empty] | 94.32 |  | 100%
167 | RELLENO COMPACTADO CON EQUIPO Y MATERIAL PROPIO | [9 empty] | 2021-09-20 | 1d | [5 empty] | 24.86 |  | 100%
168 | ELIMINACIÓN MANUAL DE MATERIAL EXCEDENTE | [9 empty] | 2021-09-21 | 1d | [5 empty] | 33.3 |  | 100%
169 | OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
170 | SOLADO PARA ZAPATAS e=0.10m | [9 empty] | 2021-09-14 | 1d | [5 empty] | 73.14 |  | 100%
171 | OBRAS DE CONCRETO ARMADO
172 | ZAPATAS
173 | ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 | [9 empty] | 2021-09-15 | 1d | [5 empty] | 157.43 |  | 100%
174 | CONCRETO F'C=210 KG/CM2 PARA ZAPATAS | [9 empty] | 2021-09-16 | 1d | [5 empty] | 292.37 |  | 100%
175 | PEDESTAL
176 | ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 | [9 empty] | 2021-09-17 | 1d | [5 empty] | 374.86 |  | 100%
177 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE PEDESTAL | [9 empty] | 2021-09-17 | 1d | [5 empty] | 307.99 |  | 100%
178 | PLANCHA Y ANCLAJES DE PEDESTAL | [9 empty] | 2021-09-17 | 1d | [5 empty] | 567.12 |  | 100%
179 | CONCRETO F'C=210 KG/CM2 PARA PEDESTAL | [9 empty] | 2021-09-18 | 1d | [5 empty] | 166.26 |  | 100%
180 | ESTRUCTURA METÁLICA
181 | SUMINISTRO, FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE COLUMNAS METALICAS SEGÚN DISEÑO | [9 empty] | 2021-09-19 | 2d | [5 empty] | 3261.18 |  | 100%
182 | SUMINISTRO, FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE VIGAS METALICAS TIPO I SEGÚN DISEÑO | [9 empty] | 2021-09-21 | 1d | [5 empty] | 2112.2 |  | 100%
183 | SUMINISTRO, FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE VIGAS METALICAS TIPO II SEGÚN DISEÑO | [9 empty] | 2021-09-22 | 1d | [5 empty] | 1178.74 |  | 100%
184 | SUMINISTRO, FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE TIJERALES METALICAS SEGÚN DISEÑO | [9 empty] | 2021-09-23 | 3d | [5 empty] | 3551.28 |  | 100%
185 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CORREAS METÁLICAS SEGÚN DISEÑO | [9 empty] | 2021-09-26 | 1d | [5 empty] | 643.02 |  | 100%
186 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TECHO METALICO SEGÚN DISEÑO | [9 empty] | 2021-09-27 | 1d | [5 empty] | 3079.22 |  | 100%
187 | PINTURA
188 | PINTURA ESMALTE EN COLUMNAS | [9 empty] | 2021-09-28 | 1d | [5 empty] | 105.05 |  | 100%
189 | PINTURA ESMALTE EN VIGAS | [9 empty] | 2021-09-29 | 1d | [5 empty] | 183.25 |  | 100%
190 | PINTURA ESMALTE EN TIJERALES | [9 empty] | 2021-09-30 | 1d | [5 empty] | 238.5 |  | 100%
191 | INSTALACIONES ELECTRICAS
192 | SALIDAS DE LUZ
193 | SALIDA PARA CENTRO DE LUZ | [9 empty] | 2021-09-30 | 1d | [5 empty] | 525.72 |  | 100%
194 | SALIDAS DE INTERRUPTORES
195 | SALIDA PARA INTERRUPTORES CON PVC | [9 empty] | 2021-09-30 | 1d | [5 empty] | 110.51 |  | 100%
196 | INSTALACION DE INTERRUPTORES TRIPLES | [10 empty] | 0d | [5 empty] | 0 |  | 0%
197 | INSTALACIONES SANITARIAS | [10 empty] | 0d | [5 empty] | 0 |  | 0%
198 | SISTEMA DE EVACUACIÓN PLUVIAL | [10 empty] | 0d | [5 empty] | 0 |  | 0%
199 | TUBERIA DE DESAGUE PVC SAL 4" | [10 empty] | 0d | [5 empty] | 0 |  | 0%
200 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE COLUMNETAS | [10 empty] | 0d | [5 empty] | 0 |  | 0%
201 | CONCRETO F'C=175 KG/CM2 PARA COLUMNETA | [10 empty] | 0d | [5 empty] | 0 |  | 0%
202 | CANALETA DE ZINC DE 6" | [10 empty] | 0d | [5 empty] | 0 |  | 0%
203 | SEGURIDAD SANITARIA PARA LA PREVENCIÓN DE COVID-19 | [10 empty] | 0d | [5 empty] | 0 |  | 0%
204 | PROTOCOLOS AL INICIO Y DURANTE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO | [10 empty] | 0d | [5 empty] | 0 |  | 0%
205 | SERVICIO DE DESINFECCIÓN DE AREAS DE TRABAJO | [10 empty] | 0d | [5 empty] | 0 |  | 0%
206 | IMPLEMENTACIÓN DE PROTECCIÓN PERSONAL CONTRA EL COVID | [10 empty] | 0d | [5 empty] | 0 |  | 0%
207 | EQUIPOS DE PRUEBA FUMIGACIÓN Y LIMPIEZA COVID-19 | [10 empty] | 0d | [5 empty] | 0 |  | 0%
208 | INSUMOS DE LIMPIEZA Y FUMIGACIÓN COVID-19 | [10 empty] | 0d | [5 empty] | 0 |  | 0%

## TP4
| TP Status Date | 2021-10-26 |  | TP Name | Painting and electrical work
General |  | Baseline |  |  | Resource Demand |  | Baseline Costs |  |  |  | Tracking
ID | Name | Baseline Start | Baseline End | Duration | Resource Demand | Resource Cost | Fixed Cost | Cost/Hour | Variable Cost | Total Cost | Actual Start | Actual Duration | PAC | PRC | Remaining Duration | PAC Dev | PRC Dev | Actual Cost | Remaining Cost | Percentage Completed | Tracking | Earned Value (EV) | Planned Value (PV)
0 | PROYECTO: "CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMETRICO, COBERTURA Y SERVICIOS HIGIENICOS Y/O VESTIDORES PARA PERSONAL; EN EL(LA) DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE INDEPENDENCIA, PROVINCIA HUARAZ, DEPARTAMENTO ANCASH"
2 | OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD
3 | OBRAS PROVISIONALES
4 | AMBIENTE PARA EL PERSONAL TECNICO | [9 empty] | 2021-09-01 | 1d | [5 empty] | 1057.1 |  | 100%
5 | AMBIENTE PARA ALMACEN DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS | [9 empty] | 2021-09-01 | 2d | [5 empty] | 1902.78 |  | 100%
6 | CARTEL DE LA OBRA 3.60X2.40M | [9 empty] | 2021-09-01 | 1d | [5 empty] | 726.3 |  | 100%
7 | CERCO PROVISIONAL DE ESTERAS DURANTE OBRAS | [9 empty] | 2021-09-01 | 2d | [5 empty] | 1114.64 |  | 100%
8 | TRABAJOS PRELIMINARES
9 | LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL | [9 empty] | 2021-09-01 | 6d | [5 empty] | 357.37 |  | 100%
10 | MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | [9 empty] | 2021-09-01 | 2d | [5 empty] | 500 |  | 100%
11 | TRAZO, NIVELACIÓN Y REPLANTEO PRELIMINAR | [9 empty] | 2021-09-01 | 3d | [5 empty] | 1039.85 |  | 100%
12 | CORTE Y ELIMINACIÓN DE ARBOLES | [9 empty] | 2021-09-01 | 1d | [5 empty] | 414.6 |  | 100%
13 | SEGURIDAD E HIGIENE
14 | ELABORACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD | [9 empty] | 2021-09-01 | 1d | [5 empty] | 1974.58 |  | 100%
15 | EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL | [9 empty] | 2021-09-01 | 1d | [5 empty] | 7568.58 |  | 100%
16 | EQUIPOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA | [9 empty] | 2021-09-01 | 1d | [5 empty] | 1142.39 |  | 100%
17 | RECURSOS PARA RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS EN SEGURIDAD Y SALUD DURANTE EL TRABAJO | [9 empty] | 2021-09-01 | 1d | [5 empty] | 7341.87 |  | 100%
18 | CERCO PERIMETRICO
19 | MOVIMIENTO DE TIERRAS
20 | CORTE DE MATERIAL SUELTO | [9 empty] | 2021-09-01 | 2d | [5 empty] | 428.69 |  | 100%
21 | EXCAVACION DE TERRENO PARA ZAPATAS | [9 empty] | 2021-09-03 | 4d | [5 empty] | 488.24 |  | 100%
22 | EXCAVACION DE TERRENO PARA CIMIENTOS CORRIDOS | [9 empty] | 2021-09-07 | 7d | [5 empty] | 934.87 |  | 100%
23 | RELLENO COMPACTADO CON EQUIPO Y MATERIAL PROPIO | [9 empty] | 2021-09-15 | 1d | [5 empty] | 86 |  | 100%
24 | ELIMINACIÓN MANUAL DE MATERIAL EXCEDENTE | [9 empty] | 2021-09-14 | 3d | [5 empty] | 480.64 |  | 100%
25 | OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
26 | SOLADO PARA ZAPATAS e=0.10m | [9 empty] | 2021-09-06 | 1d | [5 empty] | 250.23 |  | 100%
27 | CIMIENTO CORRIDO MEZCLA C:H 1:10+ 30% P.G. | [9 empty] | 2021-09-06 | 4d | [5 empty] | 10337.19 |  | 100%
28 | OBRAS DE CONCRETO ARMADO
29 | ZAPATAS
30 | ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 PARA ZAPATAS | [9 empty] | 2021-09-07 | 2d | [5 empty] | 457.61 |  | 100%
31 | CONCRETO F'C=210 KG/CM2 PARA ZAPATAS | [9 empty] | 2021-09-09 | 1d | [5 empty] | 1509.42 |  | 100%
32 | SOBRECIMIENTO REFORZADO
33 | ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 | [9 empty] | 2021-09-11 | 3d | [5 empty] | 2280.2 |  | 100%
34 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VIGAS DE CIMENTACION | [9 empty] | 2021-09-11 | 3d | [5 empty] | 2091.74 |  | 100%
35 | CONCRETO EN VIGAS DE CIMENTACION F'C=175KG/CM2 | [9 empty] | 2021-09-14 | 1d | [5 empty] | 1511.98 |  | 100%
36 | VIGAS DE CONFINAMIENTO
37 | ACERO FY=4200 KG/CM2 PARA VIGAS | [9 empty] | 2021-10-05 | 2d | [5 empty] | 2240.84 |  | 100%
38 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VIGAS RECTAS Y DINTELES | [9 empty] | 2021-10-05 | 4d | [5 empty] | 1629.8 |  | 100%
39 | CONCRETO F'C=210 KG/CM2 PARA VIGAS | [9 empty] | 2021-10-09 | 1d | [5 empty] | 1026.26 |  | 100%
40 | COLUMNAS DE CONFINAMIENTO
41 | ACERO FY=4200 KG/CM2 PARA COLUMNAS | [9 empty] | 2021-09-29 | 3d | [5 empty] | 4045.33 |  | 100%
42 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE COLUMNAS | [9 empty] | 2021-09-29 | 5d | [5 empty] | 2126.03 |  | 100%
43 | CONCRETO F'C=210 KG/CM2 PARA COLUMNAS | [9 empty] | 2021-10-04 | 1d | [5 empty] | 2330.85 |  | 100%
44 | ALBAÑILERIA Y REVESTIMIENTO
45 | MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERIA
46 | MURO DE SOGA CON LADRILLO KING KONG DE18 HUECOS | [9 empty] | 2021-09-15 | 17d | [5 empty] | 9571.53 |  | 100%
47 | JUNTA DE CONSTRUCCION CON TECNOPORT E=1" | [9 empty] | 2021-10-02 | 2d | [5 empty] | 575.64 |  | 100%
48 | REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS
49 | TARRAJEO DE COLUMNAS | [9 empty] | 2021-10-10 | 5d | [5 empty] | 1621.7 |  | 100%
50 | TARRAJEO DE VIGAS | [9 empty] | 2021-10-10 | 7d | [5 empty] | 1623.57 |  | 100%
51 | TARRAJEO DE SOBRECIMIENTOS REFORZADO | [9 empty] | 2021-10-10 | 2d | [5 empty] | 1072.73 |  | 100%
52 | PINTURA
53 | PINTURA ESMALTE EN CONTRAZOCALOS | [9 empty] | 2021-10-13 | 4d | [5 empty] | 396.58 |  | 100%
54 | PINTURA ESMALTE EN COLUMNAS | [9 empty] | 2021-10-13 | 2d | [5 empty] | 665.3 |  | 100%
55 | PINTURA ESMALTE EN VIGAS | [9 empty] | 2021-10-13 | 3d | [5 empty] | 566.97 |  | 100%
56 | PORTONES DE INGRESO
57 | OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
58 | AFIRMADO DE e=4" PARA VEREDA DE INGRESO | [9 empty] | 2021-10-13 | 3d | [5 empty] | 526.49 |  | 100%
59 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA VEREDAS | [9 empty] | 2021-10-12 | 1d | [5 empty] | 93.81 |  | 100%
60 | CONCRETO F'C=175 KG/CM2 PARA VEREDAS | [9 empty] | 2021-10-16 | 3d | [5 empty] | 471.25 |  | 100%
61 | CARPINTERIA METALICA
62 | PORTON METÁLICO 4.0x3.0m SEGÚN DISEÑO | [9 empty] | 2021-10-19 | 2d | [5 empty] | 2524.23 |  | 100%
63 | PORTON METÁLICO 1.9x3.0m SEGÚN DISEÑO | [9 empty] | 2021-10-19 | 1d | [5 empty] | 1735.44 |  | 100%
64 | PINTURA
65 | PINTURA EN CARPINTERIA METÁLICA | [9 empty] | 2021-10-19 | 3d | [5 empty] | 585.52 |  | 100%
66 | SERVICIOS HIGIENICOS (MODULO I)
67 | MOVIMIENTO DE TIERRAS
68 | EXCAVACION DE TERRENO PARA ZAPATAS | [9 empty] | 2021-09-14 | 2d | [5 empty] | 177.54 |  | 100%
69 | EXCAVACION DE TERRENO PARA CIMIENTOS CORRIDOS | [9 empty] | 2021-09-14 | 3d | [5 empty] | 458.92 |  | 100%
70 | RELLENO COMPACTADO CON EQUIPO Y MATERIAL PROPIO | [9 empty] | 2021-09-25 | 2d | [5 empty] | 9.64 |  | 100%
71 | ELIMINACIÓN MANUAL DE MATERIAL EXCEDENTE | [9 empty] | 2021-09-17 | 3d | [5 empty] | 372.81 |  | 100%
72 | AFIRMADO DE e=4" PARA PISOS Y VEREDAS | [9 empty] | 2021-09-23 | 1d | [5 empty] | 332.75 |  | 100%
73 | OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
74 | SOLADOS
75 | SOLADO PARA ZAPATAS e=0.10m | [9 empty] | 2021-09-16 | 3d | [5 empty] | 86.68 |  | 100%
76 | CIMIENTOS Y SOBRECIMIENTOS
77 | CIMIENTO CORRIDO MEZCLA C:H 1:10+ 30% P.G. | [9 empty] | 2021-09-21 | 1d | [5 empty] | 2490.71 |  | 100%
78 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SOBRECIMIENTOS | [9 empty] | 2021-09-19 | 2d | [5 empty] | 370.22 |  | 100%
79 | CONCRETO 1:8+ 25% P.M. PARA SOBRECIMIENTOS | [9 empty] | 2021-09-21 | 2d | [5 empty] | 145.96 |  | 100%
80 | FALSO PISO Y VEREDAS
81 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VEREDAS | [9 empty] | 2021-09-23 | 3d | [5 empty] | 67.38 |  | 100%
82 | FALSO PISO, E=4" MEZCLA 1:8 C:H. | [9 empty] | 2021-09-26 | 1d | [5 empty] | 731.04 |  | 100%
83 | CONCRETO F'C=175 KG/CM2 PARA VEREDAS | [9 empty] | 2021-09-26 | 1d | [5 empty] | 270.79 |  | 100%
84 | OBRAS DE CONCRETO ARMADO
85 | ZAPATAS
86 | ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 | [9 empty] | 2021-09-19 | 1d | [5 empty] | 166.43 |  | 100%
87 | CONCRETO F'C=210 KG/CM2 PARA ZAPATAS | [9 empty] | 2021-09-20 | 1d | [5 empty] | 547.34 |  | 100%
88 | SOBRECIMIENTO REFORZADO
89 | ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 PARA SOBRECIMIENTO REFORZADO | [9 empty] | 2021-09-21 | 2d | [5 empty] | 563.1 |  | 100%
90 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SOBRECIMIENTO REFORZADO | [9 empty] | 2021-09-21 | 2d | [5 empty] | 489.93 |  | 100%
91 | CONCRETO F'C=175KG/CM2 PARA SOBRECIMIENTO REFORZADO | [9 empty] | 2021-09-23 | 1d | [5 empty] | 353.8 |  | 100%
92 | COLUMNAS
93 | ACERO FY=4200 KG/CM2 PARA COLUMNAS | [9 empty] | 2021-10-02 | 1d | [5 empty] | 1352.18 |  | 100%
94 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE COLUMNAS | [9 empty] | 2021-10-02 | 5d | [5 empty] | 765.77 |  | 100%
95 | CONCRETO F'C=210 KG/CM2 PARA COLUMNAS | [9 empty] | 2021-10-07 | 2d | [5 empty] | 827.38 |  | 100%
96 | VIGAS
97 | ACERO FY=4200 KG/CM2 PARA VIGAS | [9 empty] | 2021-10-09 | 1d | [5 empty] | 1038.75 |  | 100%
98 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VIGAS RECTAS Y DINTELES | [9 empty] | 2021-10-09 | 1d | [5 empty] | 396.9 |  | 100%
99 | CONCRETO F'C=210 KG/CM2 PARA VIGAS | [9 empty] | 2021-10-10 | 1d | [5 empty] | 388.32 |  | 100%
100 | MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERIA
101 | MURO DE ALBAÑILERIA
102 | MURO DE SOGA CON LADRILLO KING KONG DE 18 HUECOS | [9 empty] | 2021-09-24 | 10d | [5 empty] | 4835.28 |  | 100%
103 | REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS
104 | TARRAJEO EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES C-A 1:5x1.5 cm. | [9 empty] | 2021-10-09 | 4d | [5 empty] | 4837.86 |  | 100%
105 | TARRAJEO DE VIGAS CON MORTERO C-A 1:5 | [9 empty] | 2021-10-11 | 3d | [5 empty] | 390.29 |  | 100%
106 | TARRAJEO DE COLUMNAS | [9 empty] | 2021-10-13 | 1d | [5 empty] | 492.47 |  | 100%
107 | VESTIDURA DE DERRAMES (1:5 ANCHO 0.15m) | [9 empty] | 2021-10-12 | 3d | [5 empty] | 492.57 |  | 100%
108 | CIELORASOS
109 | CIELORASO SUSPENDIDO CON BALDOSAS DE FIBROMINERAL DE 0.61m. x 0.61m., e=12mm. | [9 empty] | 2021-10-17 | 1d | [5 empty] | 1437.21 |  | 100%
110 | PISOS Y PAVIMENTOS
111 | CONTRAPISO DE 2", MEZCLA 1:10 | [9 empty] | 2021-10-09 | 1d | [5 empty] | 346.08 |  | 100%
112 | PISO DE CERAMICA DE ALTO TRANSITO DE 60cm x 60cm | [9 empty] | 2021-10-15 | 2d | [5 empty] | 1125.92 |  | 100%
113 | ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS
114 | ZOCALO DE CERAMICA H=1.5m. | [9 empty] | 2021-10-14 | 2d | [5 empty] | 1147.02 |  | 100%
115 | CONTRAZOCALO DE CEMENTO SIN COLOREAR H=0.30m. | [9 empty] | 2021-10-14 | 1d | [5 empty] | 83.28 |  | 100%
116 | CARPINTERIA DE MADERA
117 | PUERTA P-2 APANELADA DE MADERA TORNILLO | [9 empty] | 2021-10-15 | 1d | [5 empty] | 1810.78 |  | 100%
118 | PUERTA P-3 APANELADA DE MADERA TORNILLO | [9 empty] | 2021-10-15 | 1d | [5 empty] | 905.39 |  | 100%
119 | PUERTA P-4 APANELADA DE MADERA TORNILLO | [9 empty] | 2021-10-15 | 1d | [5 empty] | 3446.52 |  | 100%
120 | VENTANA CON MARCO DE MADERA SEGÚN DISEÑO (NO INC. VIDRIO INCOLORO) INC. PINTADO BARNIZ. | [9 empty] | 2021-10-15 | 1d | [5 empty] | 340.68 |  | 100%
121 | CERRAJERIA
122 | CERRADURA DE TIPO FORTE DOS GOLPES CON MANIJA | [9 empty] | 2021-10-15 | 1d | [5 empty] | 642.95 |  | 100%
123 | BISAGRA CAPUCHINA DE 3 1/2" X 3 1/2" ALUMINADA. | [9 empty] | 2021-10-15 | 1d | [5 empty] | 474.04 |  | 100%
124 | VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES
125 | VIDRIO INCOLORO SEMIDOBLE NACIONAL INSTALADO CON SILICONA. | [9 empty] | 2021-10-15 | 1d | [5 empty] | 266.16 |  | 100%
126 | PINTURA
127 | PINTURA LATEX 2 MANOS EN MURO INTERIOR | [9 empty] | 2021-10-15 | 1d | [5 empty] | 1066.51 |  | 100%
128 | PINTURA LATEX 2 MANOS EN COLUMNAS Y VIGAS INTERIORES | [9 empty] | 2021-10-15 | 1d | [5 empty] | 567.6 |  | 100%
129 | TECHO
130 | CORREAS DE MADERA TORNILLO DE 2"x2" | [9 empty] | 2021-10-14 | 1d | [5 empty] | 440.55 |  | 100%
131 | COBERTURA DE TECHO CON TEJA ANDINA FIBRAFORTE | [9 empty] | 2021-10-16 | 2d | [5 empty] | 2242.49 |  | 100%
132 | TAPA ONDA FRONTAL Y POSTERIOR | [9 empty] | 2021-10-18 | 2d | [5 empty] | 188.89 |  | 100%
133 | INSTALACIONES ELECTRICAS
134 | SALIDAS DE LUZ
135 | SALIDA PARA CENTRO DE LUZ | [9 empty] | 2021-10-20 | 2d | [5 empty] | 876.2 |  | 100%
136 | SALIDAS DE TOMACORRIENTES
137 | SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE CON PVC | [9 empty] | 2021-10-22 | 2d | [5 empty] | 600 |  | 100%
138 | SALIDAS DE INTERRUPTORES
139 | SALIDA PARA INTERRUPTORES CON PVC | [9 empty] | 2021-10-24 | 1d | [5 empty] | 552.55 |  | 100%
140 | INSTALACION DE INTERRUPTOR SIMPLE | [9 empty] | 2021-10-24 | 1d | [5 empty] | 89.45 |  | 100%
141 | SALIDAS DE TABLEROS
142 | SALIDA DE TABLERO GENERAL | [9 empty] | 2021-10-25 | 1d | [5 empty] | 236.44 |  | 100%
143 | INSTALACIONES SANITARIAS
144 | SISTEMA DE EVACUACIÓN PLUVIAL
145 | TUBERIA DE DESAGUE PVC SAL 4" | [9 empty] | 2021-10-20 | 1d | [5 empty] | 126.35 |  | 100%
146 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE COLUMNETAS | [9 empty] | 2021-10-21 | 1d | [5 empty] | 112.03 |  | 100%
147 | CONCRETO F'C=175 KG/CM2 PARA COLUMNETA | [9 empty] | 2021-10-22 | 1d | [5 empty] | 36.64 |  | 100%
148 | CANALETA DE ZINC DE 6" | [9 empty] | 2021-10-23 | 1d | [5 empty] | 132 |  | 100%
149 | SISTEMA DE DESAGUE
150 | TUBERIA DE DESAGUE PVC SAL 4" | [9 empty] | 2021-09-24 | 1d | [5 empty] | 903.68 |  | 100%
151 | TUBERIA DE DESAGUE PVC SAL 2" | [9 empty] | 2021-09-24 | 1d | [5 empty] | 92.14 |  | 100%
152 | SUMIDERO CROMADO 4" | [9 empty] | 2021-09-24 | 1d | [5 empty] | 112.24 |  | 100%
153 | REGISTRO CROMADO DE 2" | [9 empty] | 2021-09-24 | 1d | [5 empty] | 89.38 |  | 100%
154 | CAJA DE REGISTRO 12"X24" TAPA DE CONCRETO | [9 empty] | 2021-09-25 | 1d | [5 empty] | 149.02 |  | 100%
155 | ACCESORIOS EN REDES DE DESAGUE | [9 empty] | 2021-09-24 | 1d | [5 empty] | 485.57 |  | 100%
156 | SISTEMA DE AGUA FRIA
157 | RED DE DISTRIBUCIÓN CON TUBERIA PVC-SAP, D=1/2" | [9 empty] | 2021-09-25 | 2d | [5 empty] | 846.75 |  | 100%
158 | VÁLVULA COMPUERTA BRONCE 1/2" | [9 empty] | 2021-09-25 | 1d | [5 empty] | 183.03 |  | 100%
159 | SALIDA DE AGUA FRIA | [9 empty] | 2021-09-25 | 2d | [5 empty] | 708 |  | 100%
160 | APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS
161 | INODORO DE TANQUE BAJO | [9 empty] | 2021-09-27 | 1d | [5 empty] | 1057.24 |  | 100%
162 | LAVATORIO OVALINES BLANCO+ACCESORIOS | [9 empty] | 2021-09-27 | 1d | [5 empty] | 611.96 |  | 100%
163 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS DE PVC | [9 empty] | 2021-09-27 | 3d | [5 empty] | 150.48 |  | 100%
164 | COBERTURA METÁLICA
165 | MOVIMIENTO DE TIERRAS
166 | EXCAVACION DE TERRENO PARA ZAPATAS | [9 empty] | 2021-09-14 | 1d | [5 empty] | 94.32 |  | 100%
167 | RELLENO COMPACTADO CON EQUIPO Y MATERIAL PROPIO | [9 empty] | 2021-09-20 | 1d | [5 empty] | 24.86 |  | 100%
168 | ELIMINACIÓN MANUAL DE MATERIAL EXCEDENTE | [9 empty] | 2021-09-21 | 1d | [5 empty] | 33.3 |  | 100%
169 | OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
170 | SOLADO PARA ZAPATAS e=0.10m | [9 empty] | 2021-09-14 | 1d | [5 empty] | 73.14 |  | 100%
171 | OBRAS DE CONCRETO ARMADO
172 | ZAPATAS
173 | ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 | [9 empty] | 2021-09-15 | 1d | [5 empty] | 157.43 |  | 100%
174 | CONCRETO F'C=210 KG/CM2 PARA ZAPATAS | [9 empty] | 2021-09-16 | 1d | [5 empty] | 292.37 |  | 100%
175 | PEDESTAL
176 | ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 | [9 empty] | 2021-09-17 | 1d | [5 empty] | 374.86 |  | 100%
177 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE PEDESTAL | [9 empty] | 2021-09-17 | 1d | [5 empty] | 307.99 |  | 100%
178 | PLANCHA Y ANCLAJES DE PEDESTAL | [9 empty] | 2021-09-17 | 1d | [5 empty] | 567.12 |  | 100%
179 | CONCRETO F'C=210 KG/CM2 PARA PEDESTAL | [9 empty] | 2021-09-18 | 1d | [5 empty] | 166.26 |  | 100%
180 | ESTRUCTURA METÁLICA
181 | SUMINISTRO, FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE COLUMNAS METALICAS SEGÚN DISEÑO | [9 empty] | 2021-09-19 | 2d | [5 empty] | 3261.18 |  | 100%
182 | SUMINISTRO, FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE VIGAS METALICAS TIPO I SEGÚN DISEÑO | [9 empty] | 2021-09-21 | 1d | [5 empty] | 2112.2 |  | 100%
183 | SUMINISTRO, FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE VIGAS METALICAS TIPO II SEGÚN DISEÑO | [9 empty] | 2021-09-22 | 1d | [5 empty] | 1178.74 |  | 100%
184 | SUMINISTRO, FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE TIJERALES METALICAS SEGÚN DISEÑO | [9 empty] | 2021-09-23 | 3d | [5 empty] | 3551.28 |  | 100%
185 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CORREAS METÁLICAS SEGÚN DISEÑO | [9 empty] | 2021-09-26 | 1d | [5 empty] | 643.02 |  | 100%
186 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TECHO METALICO SEGÚN DISEÑO | [9 empty] | 2021-09-27 | 1d | [5 empty] | 3079.22 |  | 100%
187 | PINTURA
188 | PINTURA ESMALTE EN COLUMNAS | [9 empty] | 2021-09-28 | 1d | [5 empty] | 105.05 |  | 100%
189 | PINTURA ESMALTE EN VIGAS | [9 empty] | 2021-09-29 | 1d | [5 empty] | 183.25 |  | 100%
190 | PINTURA ESMALTE EN TIJERALES | [9 empty] | 2021-09-30 | 1d | [5 empty] | 238.5 |  | 100%
191 | INSTALACIONES ELECTRICAS
192 | SALIDAS DE LUZ
193 | SALIDA PARA CENTRO DE LUZ | [9 empty] | 2021-09-30 | 1d | [5 empty] | 525.72 |  | 100%
194 | SALIDAS DE INTERRUPTORES
195 | SALIDA PARA INTERRUPTORES CON PVC | [9 empty] | 2021-09-30 | 1d | [5 empty] | 110.51 |  | 100%
196 | INSTALACION DE INTERRUPTORES TRIPLES | [9 empty] | 2021-09-30 | 3d | [5 empty] | 122.34 |  | 100%
197 | INSTALACIONES SANITARIAS
198 | SISTEMA DE EVACUACIÓN PLUVIAL
199 | TUBERIA DE DESAGUE PVC SAL 4" | [9 empty] | 2021-10-03 | 1d | [5 empty] | 212.63 |  | 100%
200 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE COLUMNETAS | [9 empty] | 2021-10-03 | 1d | [5 empty] | 5.97 |  | 100%
201 | CONCRETO F'C=175 KG/CM2 PARA COLUMNETA | [9 empty] | 2021-10-03 | 4d | [5 empty] | 10.99 |  | 100%
202 | CANALETA DE ZINC DE 6" | [9 empty] | 2021-10-03 | 1d | [5 empty] | 273.16 |  | 100%
203 | SEGURIDAD SANITARIA PARA LA PREVENCIÓN DE COVID-19
204 | PROTOCOLOS AL INICIO Y DURANTE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO
205 | SERVICIO DE DESINFECCIÓN DE AREAS DE TRABAJO | [9 empty] | 2021-09-01 | 1d | [5 empty] | 3381.36 |  | 100%
206 | IMPLEMENTACIÓN DE PROTECCIÓN PERSONAL CONTRA EL COVID | [9 empty] | 2021-09-01 | 1d | [5 empty] | 8062.89 |  | 100%
207 | EQUIPOS DE PRUEBA FUMIGACIÓN Y LIMPIEZA COVID-19 | [9 empty] | 2021-09-01 | 1d | [5 empty] | 2473.36 |  | 100%
208 | INSUMOS DE LIMPIEZA Y FUMIGACIÓN COVID-19 | [9 empty] | 2021-09-01 | 1d | [5 empty] | 469.2 |  | 100%

## Agenda
Working Hours |  | Working Days |  | Holidays (Optional)
0:00 - 1:00 | No | Monday | Yes
1:00 - 2:00 | No | Tuesday | Yes
2:00 - 3:00 | No | Wednesday | Yes
3:00 - 4:00 | No | Thursday | Yes
4:00 - 5:00 | No | Friday | Yes
5:00 - 6:00 | No | Saturday | Yes
6:00 - 7:00 | No | Sunday | Yes
7:00 - 8:00 | No
8:00 - 9:00 | Yes
9:00 - 10:00 | Yes
10:00 - 11:00 | Yes
11:00 - 12:00 | Yes
12:00 - 13:00 | No
13:00 - 14:00 | Yes
14:00 - 15:00 | Yes
15:00 - 16:00 | Yes
16:00 - 17:00 | Yes
17:00 - 18:00 | No
18:00 - 19:00 | No
19:00 - 20:00 | No
20:00 - 21:00 | No
21:00 - 22:00 | No
22:00 - 23:00 | No
23:00 - 0:00 | No
Generated by PMConverter v1.1.3