## Baseline Schedule
General |  |  | Relations |  | Baseline |  |  | Resource Demand |  | Baseline Costs
ID | Name | WBS | Predecessors | Successors | Baseline Start | Baseline End | Duration | Resource Demand | Resource Cost | Fixed Cost | Cost/Hour | Variable Cost | Total Cost
0 | INICIO DE OBRA | 1
2 | OBRAS PROVISIONALES | 1.1
3 | Cartel de Identificacion de la Obra 2.40x3.60m. | 1.1.1 |  | FS4 | 2020-05-08 |  | 1d | plumber [1,00 #8] |  | 992.83 |  | 0
4 | Caseta para Almacen, Oficina y Guardiania | 1.1.2 | 3FS | FS5;FS10 | 2020-05-11 |  | 1d | carpenter [1,00 #8] |  | 2478.3 |  | 0
5 | Movilización y Desmovilización de Equipos y Herramientas | 1.1.3 | 4FS | FS7 | 2020-05-12 |  | 1d | steel worker [1,00 #8] |  | 2000 |  | 0
6 | SEGURIDAD Y SALUD | 1.2
7 | Elaboracion e Implementacioón del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo | 1.2.1 | 5FS | FS8 | 2020-05-13 |  | 1d | team subcontractor |  | 4000 |  | 0
8 | Equipo de ProteSSion Individual | 1.2.2 | 7FS | SS9 | 2020-05-14 |  | 10d | team subcontractor |  | 1549.2 |  | 0
9 | Cinta Plastica Señalizadora para Limite de Seguridad | 1.2.3 | 8SS | FS11 | 2020-05-14 |  | 1d | team subcontractor |  | 72.9 |  | 1
10 | Capacitación en Seguiridad y Salud Ocupacional | 1.2.4 | 4FS | SS13 | 2020-05-12 |  | 10d | plumber [1,00 #8] |  | 500 |  | 0
11 | Recursos para Respuestas ante Emergencias en Seguridad y Salud Durante el Trabajo | 1.2.5 | 9FS |  | 2020-05-15 |  | 1d | team subcontractor |  | 700 |  | 0
12 | TRABAJOS PRELIMINARES | 1.3
13 | Trazo, Nivelacion y Replanteo | 1.3.1 | 10SS | FS15 | 2020-05-12 |  | 1d | plumber [1,00 #8] |  | 392 |  | 0
14 | DEMOLICIONES Y DESMONTAJES | 1.3.2
15 | Demolición de Buzón Existente | 1.3.2.1 | 13FS | FS17;FS21;FS46 | 2020-05-13 |  | 1d | team subcontractor[2.00 #8] |  | 500 |  | 0
16 | TRASVASE PERMANENTE DE AGUA RESDUAL | 1.4
17 | Trasvase de Aguas Servidas Durante el Trabajo | 1.4.1 | 15FS |  | 2020-05-14 |  | 10d | team subcontractor[2.00 #8] |  | 5718.1 |  | 0
18 | Evacuación de Agua de Napa Freatica | 1.4.2 | 22FS |  | 2020-05-19 |  | 8d | carpenter [1,00 #8] |  | 1656.8 |  | 0
19 | MOVIMIENTO DE TIERRAS | 1.5
20 | EXCAVACION DE ZANJAS | 1.5.1
21 | Corte de Terreno Natural con Maquinaria | 1.5.1.1 | 15FS | FS24 | 2020-05-14 |  | 1d | team subcontractor[3.00 #8] |  | 3597.36 |  | 0
22 | Excavación de Zanjas con maquinaria para red Alcantarillado | 1.5.1.2 | 24FS | FS18;FS26;FS42 | 2020-05-18 |  | 1d | mason |  | 2129.5 |  | 0
23 | ENTIBADOS | 1.5.2
24 | Entibado Metalico de Zanjas | 1.5.2.1 | 21FS | FS22 | 2020-05-15 |  | 1d | painter |  | 3073.64 |  | 0
25 | RELLENOS EN ZANJAS | 1.5.3
26 | Suministro y Colocación de Capa de Over e=0.30m | 1.5.3.1 | 22FS | FS27 | 2020-05-19 |  | 1d | team subcontractor[3.00 #8] |  | 916.76 |  | 0
27 | Suministro y Colocación Capa de Hormigón e=0.20 m | 1.5.3.2 | 26FS | FS28 | 2020-05-20 |  | 1d | team subcontractor[3.00 #8] |  | 358.83 |  | 0
28 | Suminsitro y Colocación de Cama de Arena Gruesa e=0.20m, | 1.5.3.3 | 27FS | FS29 | 2020-05-21 |  | 1d | team subcontractor[3.00 #8] |  | 383.71 |  | 0
29 | Suministro y Colocación de cama de Arena Para ProteSSion de Tuberia sobre Clave del Tubo | 1.5.3.4 | 28FS | FS30;FS57 | 2020-05-22 |  | 1d | mason |  | 1131.83 |  | 0
30 | Relleno con Material Propio | 1.5.3.5 | 29FS | FS36 | 2020-05-25 |  | 2d | mason |  | 8284.24 |  | 0
31 | RELLENOS EN BUZOMES | 1.5.4
32 | Colocación de Capa de Over e=0.40m | 1.5.4.1 | 45FS | FS33 | 2020-05-19 |  | 1d | carpenter [1,00 #8] |  | 90.59 |  | 0
33 | Relleno con Hormigón E=0.30 m en Buzones | 1.5.4.2 | 32FS | FS34 | 2020-05-20 |  | 1d | carpenter [1,00 #8] |  | 56.17 |  | 0
34 | Colocación de Capa de Afirmado Mejorado compactado e=0.30 m en Fondo de Buzones | 1.5.4.3 | 33FS | FS38 | 2020-05-21 |  | 1d | team subcontractor[4.00 #8] |  | 77.5 |  | 0
35 | EXTERIORES | 1.5.5
36 | Eliminación de Material Excedente a 2.5 Km | 1.5.5.1 | 30FS |  | 2020-05-27 |  | 1d | mason |  | 467.8 |  | 0
37 | CONCRETO EN SOBRECIMIENTOS | 1.6
38 | Solado 1:10 (Cemento Tipo V) p/Buzón | 1.6.1 | 34FS |  | 2020-05-22 |  | 1d | mason |  | 10014.23 |  | 0
39 | CONCRETO ARMADO | 1.7
40 | BUZONES | 1.7.1
41 | Concreto f'c= 210 kg/cm2 - en Buzones cemento tipo V | 1.7.1.1 | 43SS+1d | FS49 | 2020-05-22 |  | 2d | mason |  | 6461.85 |  | 0
42 | Acero de Refuerzo f'c=4200kg/cm2. | 1.7.1.2 | 22FS | FS43 | 2020-05-19 |  | 2d | mason |  | 3502.27 |  | 0
43 | Encofrado y Desencofrado Metalico para Buzones | 1.7.1.3 | 42FS | SS41+1d | 2020-05-21 |  | 2d | steel worker [1,00 #8] |  | 4523.9 |  | 0
44 | LOSA INFERIOR | 1.7.2
45 | Concreto 210 kg/m2 - en losa Inferior de Buzones - Cemento Tipo V | 1.7.2.1 | 47FS | FS32 | 2020-05-18 |  | 1d | mason |  | 458.88 |  | 0
46 | Acero de Refuerzo f'c=4200kg/cm2. | 1.7.2.2 | 15FS | FS47 | 2020-05-14 |  | 1d | mason |  | 351.26 |  | 0
47 | Encofrado y Desencofrado de Losa | 1.7.2.3 | 46FS | FS45 | 2020-05-15 |  | 1d | steel worker [1,00 #8] |  | 69.2 |  | 0
48 | MEDIA CAÑA | 1.7.3
49 | Concreto 210 kg/m2 - en Media Caña de Buzones - Cemento Tipo V | 1.7.3.1 | 41FS | FS50 | 2020-05-26 |  | 1d | mason |  | 212.13 |  | 0
50 | Tarrajeo de Media Caña | 1.7.3.2 | 49FS | FS53 | 2020-05-27 |  | 1d | mason |  | 41.07 |  | 0
51 | LOSA SUPERIOR | 1.7.4
52 | Concreto 210 kg/m2 - en Losa Superior de Buzones - Cemento Tipo V | 1.7.4.1 | 54FS | FS55 | 2020-06-01 |  | 1d | team subcontractor[4.00 #8] |  | 437.24 |  | 0
53 | Acero de Refuerzo f'c=4200kg/cm2. | 1.7.4.2 | 50FS | FS54 | 2020-05-28 |  | 1d | mason |  | 308.3 |  | 0
54 | Encofrado y Desencofrado de Losa Superior | 1.7.4.3 | 53FS | FS52 | 2020-05-29 |  | 1d | painter |  | 35.96 |  | 0
55 | Suministro E instalación de Tapa de Buzón - Concreto reforzado D=0.6 m | 1.7.4.4 | 52FS | FS67 | 2020-06-02 |  | 1d | steel worker [1,00 #8] |  | 177.21 |  | 0
56 | RED DE ALCANTARILLADO | 1.8
57 | Tubos para Alcantarillado Sanitario - Junta Segura, Norma NTP ISO 4435-2014 DN 200 mm SN 8 | 1.8.1 | 29FS | FS58 | 2020-05-25 |  | 1d | mason |  | 342.58 |  | 0
58 | Instalación de Tuberia P.V.C. P/Desagüe DN 200 mm | 1.8.2 | 57FS | FS59;FS61;FS63 | 2020-05-26 |  | 1d | mason |  | 35 |  | 0
59 | Prueba Hidráulica Para Tuberia de Desague de 200 MM mm | 1.8.3 | 58FS |  | 2020-05-27 |  | 1d | steel worker [1,00 #8] |  | 196.42 |  | 0
60 | VALVULAS | 1.9
61 | Instalación de válvula de compuerta | 1.9.1 | 58FS |  | 2020-05-27 |  | 1d | mason |  | 120.18 |  | 0
62 | EMPALMES | 1.10
63 | Empalme a Red Existente de Red Nueva y Buzón, | 1.10.1 | 58FS | FS64 | 2020-05-27 |  | 1d | mason |  | 349.87 |  | 0
64 | Dado de Concreto Para Empalme En Buzon de 1x1x1.2 | 1.10.2 | 63FS | FS66 | 2020-05-28 |  | 1d | steel worker [1,00 #8] |  | 1790.88 |  | 0
65 | RESANE DE VEREDAS | 1.11
66 | Resane de Veredas | 1.11.1 | 64FS |  | 2020-05-29 |  | 1d | mason |  | 2765.36 |  | 0
67 | Limpieza Final | 1.11.2 | 55FS |  | 2020-06-03 |  | 1d | mason |  | 120 |  | 0

## Resources
General |  |  |  | Resource Cost |  | Resource Demand
ID | Name | Type | Availability | Cost/Use | Cost/Unit | Assigned To | Total Cost
1 | electrician | Renewable | 5 people | 0 | 28
2 | team subcontractor | Renewable | 7 people | 0 | 26
3 | mason | Renewable | 2 people | 0 | 38
4 | carpenter | Renewable | 3 people | 0 | 26.8
5 | painter | Renewable | 6 people | 0 | 29
6 | plumber | Renewable | 2 people | 0 | 39
7 | steel worker | Renewable | 3 people | 0 | 36

## Risk Analysis
General |  | Baseline | Activity Duration Distribution Profiles
ID | Name | Duration | Description | Optimistic | Most Probable | Pessimistic
0 | INICIO DE OBRA
2 | OBRAS PROVISIONALES
3 | Cartel de Identificacion de la Obra 2.40x3.60m. |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
4 | Caseta para Almacen, Oficina y Guardiania |  | standard - symmetric | 50 | 100 | 150
5 | Movilización y Desmovilización de Equipos y Herramientas |  | standard - symmetric | 50 | 100 | 150
6 | SEGURIDAD Y SALUD
7 | Elaboracion e Implementacioón del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
8 | Equipo de Proteccion Individual |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
9 | Cinta Plastica Señalizadora para Limite de Seguridad |  | standard - skewed left | 20 | 100 | 150
10 | Capacitación en Seguiridad y Salud Ocupacional |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
11 | Recursos para Respuestas ante Emergencias en Seguridad y Salud Durante el Trabajo |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
12 | TRABAJOS PRELIMINARES
13 | Trazo, Nivelacion y Replanteo |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
14 | DEMOLICIONES Y DESMONTAJES
15 | Demolición de Buzón Existente |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
16 | TRASVASE PERMANENTE DE AGUA RESDUAL
17 | Trasvase de Aguas Servidas Durante el Trabajo |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
18 | Evacuación de Agua de Napa Freatica |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
19 | MOVIMIENTO DE TIERRAS
20 | EXCAVACION DE ZANJAS
21 | Corte de Terreno Natural con Maquinaria |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
22 | Excavación de Zanjas con maquinaria para red Alcantarillado |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
23 | ENTIBADOS
24 | Entibado Metalico de Zanjas |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
25 | RELLENOS EN ZANJAS
26 | Suministro y Colocación de Capa de Over e=0.30m |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
27 | Suministro y Colocación Capa de Hormigón e=0.20 m |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
28 | Suminsitro y Colocación de Cama de Arena Gruesa e=0.20m, |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
29 | Suministro y Colocación de cama de Arena Para Proteccion de Tuberia sobre Clave del Tubo |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
30 | Relleno con Material Propio |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
31 | RELLENOS EN BUZOMES
32 | Colocación de Capa de Over e=0.40m |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
33 | Relleno con Hormigón E=0.30 m en Buzones |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
34 | Colocación de Capa de Afirmado Mejorado compactado e=0.30 m en Fondo de Buzones |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
35 | EXTERIORES
36 | Eliminación de Material Excedente a 2.5 Km |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
37 | CONCRETO EN SOBRECIMIENTOS
38 | Solado 1:10 (Cemento Tipo V) p/Buzón |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
39 | CONCRETO ARMADO
40 | BUZONES
41 | Concreto f'c= 210 kg/cm2 - en Buzones cemento tipo V |  | standard - no risk | 25 | 100 | 175
42 | Acero de Refuerzo f'c=4200kg/cm2. |  | standard - no risk | 25 | 100 | 175
43 | Encofrado y Desencofrado Metalico para Buzones |  | standard - skewed right | 25 | 100 | 250
44 | LOSA INFERIOR
45 | Concreto 210 kg/m2 - en losa Inferior de Buzones - Cemento Tipo V |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
46 | Acero de Refuerzo f'c=4200kg/cm2. |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
47 | Encofrado y Desencofrado de Losa |  | standard - skewed left | 15 | 100 | 150
48 | MEDIA CAÑA
49 | Concreto 210 kg/m2 - en Media Caña de Buzones - Cemento Tipo V |  | standard - symmetric | 50 | 100 | 150
50 | Tarrajeo de Media Caña |  | standard - skewed left | 20 | 100 | 150
51 | LOSA SUPERIOR
52 | Concreto 210 kg/m2 - en Losa Superior de Buzones - Cemento Tipo V |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
53 | Acero de Refuerzo f'c=4200kg/cm2. |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
54 | Encofrado y Desencofrado de Losa Superior |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
55 | Suministro E instalación de Tapa de Buzón - Concreto reforzado D=0.6 m |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
56 | RED DE ALCANTARILLADO
57 | Tubos para Alcantarillado Sanitario - Junta Segura, Norma NTP ISO 4435-2014 DN 200 mm SN 8 |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
58 | Instalación de Tuberia P.V.C. P/Desagüe DN 200 mm |  | standard - symmetric | 50 | 100 | 150
59 | Prueba Hidráulica Para Tuberia de Desague de 200 MM mm |  | standard - skewed right | 50 | 100 | 400
60 | VALVULAS
61 | Instalación de válvula de compuerta |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
62 | EMPALMES
63 | Empalme a Red Existente de Red Nueva y Buzón, |  | standard - symmetric | 50 | 100 | 150
64 | Dado de Concreto Para Empalme En Buzon de 1x1x1.2 |  | standard - symmetric | 50 | 100 | 150
65 | RESANE DE VEREDAS
66 | Resane de Veredas |  | standard - skewed right | 50 | 100 | 300
67 | Limpieza Final |  | standard - skewed right | 50 | 100 | 300

## Project Control - TP1
| TP Status Date | 2020-06-13 |  | TP Name | Demolition, Debris
General |  | Baseline |  |  | Resource Demand |  | Baseline Costs |  |  |  | Tracking
ID | Name | Baseline Start | Baseline End | Duration | Resource Demand | Resource Cost | Fixed Cost | Cost/Hour | Variable Cost | Total Cost | Actual Start | Actual Duration | PAC | PRC | Remaining Duration | PAC Dev | PRC Dev | Actual Cost | Remaining Cost | Percentage Completed | Tracking | Earned Value (EV) | Planned Value (PV)
0 | INICIO DE OBRA
2 | OBRAS PROVISIONALES
3 | Cartel de Identificacion de la Obra 2.40x3.60m. | [9 empty] | 2020-05-08 | 2d | [5 empty] | 992.83 |  | 100%
4 | Caseta para Almacen, Oficina y Guardiania | [9 empty] | 2020-05-12 | 2d | [5 empty] | 2478.3 |  | 100%
5 | Movilización y Desmovilización de Equipos y Herramientas | [9 empty] | 2020-05-13 | 1d | [5 empty] | 2000 |  | 100%
6 | SEGURIDAD Y SALUD
7 | Elaboracion e Implementacioón del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo | [9 empty] | 2020-05-14 | 1d | [5 empty] | 4000 |  | 100%
8 | Equipo de Proteccion Individual | [9 empty] | 2020-05-15 | 10d | [5 empty] | 1549.2 |  | 200%
9 | Cinta Plastica Señalizadora para Limite de Seguridad | [9 empty] | 2020-05-15 | 1d | [5 empty] | 72.9 |  | 100%
10 | Capacitación en Seguiridad y Salud Ocupacional | [9 empty] | 2020-05-13 | 10d | [5 empty] | 500 |  | 100%
11 | Recursos para Respuestas ante Emergencias en Seguridad y Salud Durante el Trabajo | [9 empty] | 2020-05-18 | 1d | [5 empty] | 700 |  | 100%
12 | TRABAJOS PRELIMINARES
13 | Trazo, Nivelacion y Replanteo | [9 empty] | 2020-05-13 | 5d | [5 empty] | 392 |  | 100%
14 | DEMOLICIONES Y DESMONTAJES
15 | Demolición de Buzón Existente | [9 empty] | 2020-05-20 | 1d | [5 empty] | 500 |  | 100%
16 | TRASVASE PERMANENTE DE AGUA RESDUAL
17 | Trasvase de Aguas Servidas Durante el Trabajo | [9 empty] | 2020-05-21 | 4d | [5 empty] | 5718.1 |  | 100%
18 | Evacuación de Agua de Napa Freatica | [9 empty] | 2020-06-02 | 9d | [5 empty] | 1656.8 |  | 100%
19 | MOVIMIENTO DE TIERRAS
20 | EXCAVACION DE ZANJAS
21 | Corte de Terreno Natural con Maquinaria | [9 empty] | 2020-05-21 | 2d | [5 empty] | 3597.36 |  | 100%
22 | Excavación de Zanjas con maquinaria para red Alcantarillado | [9 empty] | 2020-05-28 | 3d | [5 empty] | 2129.5 |  | 100%
23 | ENTIBADOS
24 | Entibado Metalico de Zanjas | [9 empty] | 2020-05-25 | 3d | [5 empty] | 3073.64 |  | 100%
25 | RELLENOS EN ZANJAS
26 | Suministro y Colocación de Capa de Over e=0.30m | [9 empty] | 2020-06-02 | 2d | [5 empty] | 916.76 |  | 100%
27 | Suministro y Colocación Capa de Hormigón e=0.20 m | [9 empty] | 2020-06-04 | 1d | [5 empty] | 358.83 |  | 100%
28 | Suminsitro y Colocación de Cama de Arena Gruesa e=0.20m, | [9 empty] | 2020-06-05 | 2d | [5 empty] | 383.71 |  | 100%
29 | Suministro y Colocación de cama de Arena Para Proteccion de Tuberia sobre Clave del Tubo | [9 empty] | 2020-06-09 | 1d | [5 empty] | 1131.83 |  | 100%
30 | Relleno con Material Propio | [9 empty] | 2020-06-10 | 2d | [5 empty] | 8284.24 |  | 100%
31 | RELLENOS EN BUZOMES
32 | Colocación de Capa de Over e=0.40m | [9 empty] | 2020-05-26 | 1d | [5 empty] | 90.59 |  | 100%
33 | Relleno con Hormigón E=0.30 m en Buzones | [9 empty] | 2020-05-27 | 2d | [5 empty] | 56.17 |  | 100%
34 | Colocación de Capa de Afirmado Mejorado compactado e=0.30 m en Fondo de Buzones | [9 empty] | 2020-05-29 | 1d | [5 empty] | 77.5 |  | 100%
35 | EXTERIORES
36 | Eliminación de Material Excedente a 2.5 Km | [9 empty] | 2020-06-12 | 1d | [5 empty] | 467.8 |  | 100%
37 | CONCRETO EN SOBRECIMIENTOS
38 | Solado 1:10 (Cemento Tipo V) p/Buzón | [9 empty] | 2020-06-01 | 1d | [5 empty] | 10014.23 |  | 100%
39 | CONCRETO ARMADO
40 | BUZONES
41 | Concreto f'c= 210 kg/cm2 - en Buzones cemento tipo V | [9 empty] | 2020-06-05 | 2d | [5 empty] | 6461.85 |  | 100%
42 | Acero de Refuerzo f'c=4200kg/cm2. | [9 empty] | 2020-06-02 | 2d | [5 empty] | 3502.27 |  | 100%
43 | Encofrado y Desencofrado Metalico para Buzones | [9 empty] | 2020-06-04 | 2d | [5 empty] | 4523.9 |  | 100%
44 | LOSA INFERIOR
45 | Concreto 210 kg/m2 - en losa Inferior de Buzones - Cemento Tipo V | [9 empty] | 2020-05-25 | 1d | [5 empty] | 458.88 |  | 100%
46 | Acero de Refuerzo f'c=4200kg/cm2. | [9 empty] | 2020-05-21 | 1d | [5 empty] | 351.26 |  | 100%
47 | Encofrado y Desencofrado de Losa | [9 empty] | 2020-05-22 | 1d | [5 empty] | 69.2 |  | 100%
48 | MEDIA CAÑA
49 | Concreto 210 kg/m2 - en Media Caña de Buzones - Cemento Tipo V | [10 empty] | 0d | [5 empty] | 0 |  | 0%
50 | Tarrajeo de Media Caña | [10 empty] | 0d | [5 empty] | 0 |  | 0%
51 | LOSA SUPERIOR | [10 empty] | 0d | [5 empty] | 0 |  | 0%
52 | Concreto 210 kg/m2 - en Losa Superior de Buzones - Cemento Tipo V | [10 empty] | 0d | [5 empty] | 0 |  | 0%
53 | Acero de Refuerzo f'c=4200kg/cm2. | [10 empty] | 0d | [5 empty] | 0 |  | 0%
54 | Encofrado y Desencofrado de Losa Superior | [10 empty] | 0d | [5 empty] | 0 |  | 0%
55 | Suministro E instalación de Tapa de Buzón - Concreto reforzado D=0.6 m | [10 empty] | 0d | [5 empty] | 0 |  | 0%
56 | RED DE ALCANTARILLADO | [10 empty] | 0d | [5 empty] | 0 |  | 0%
57 | Tubos para Alcantarillado Sanitario - Junta Segura, Norma NTP ISO 4435-2014 DN 200 mm SN 8 | [10 empty] | 0d | [5 empty] | 0 |  | 0%
58 | Instalación de Tuberia P.V.C. P/Desagüe DN 200 mm | [10 empty] | 0d | [5 empty] | 0 |  | 0%
59 | Prueba Hidráulica Para Tuberia de Desague de 200 MM mm | [10 empty] | 0d | [5 empty] | 0 |  | 0%
60 | VALVULAS | [10 empty] | 0d | [5 empty] | 0 |  | 0%
61 | Instalación de válvula de compuerta | [10 empty] | 0d | [5 empty] | 0 |  | 0%
62 | EMPALMES | [10 empty] | 0d | [5 empty] | 0 |  | 0%
63 | Empalme a Red Existente de Red Nueva y Buzón, | [10 empty] | 0d | [5 empty] | 0 |  | 0%
64 | Dado de Concreto Para Empalme En Buzon de 1x1x1.2 | [10 empty] | 0d | [5 empty] | 0 |  | 0%
65 | RESANE DE VEREDAS | [10 empty] | 0d | [5 empty] | 0 |  | 0%
66 | Resane de Veredas | [10 empty] | 0d | [5 empty] | 0 |  | 0%
67 | Limpieza Final | [10 empty] | 0d | [5 empty] | 0 |  | 0%

## TP2
| TP Status Date | 2020-06-23 |  | TP Name | Concrete
General |  | Baseline |  |  | Resource Demand |  | Baseline Costs |  |  |  | Tracking
ID | Name | Baseline Start | Baseline End | Duration | Resource Demand | Resource Cost | Fixed Cost | Cost/Hour | Variable Cost | Total Cost | Actual Start | Actual Duration | PAC | PRC | Remaining Duration | PAC Dev | PRC Dev | Actual Cost | Remaining Cost | Percentage Completed | Tracking | Earned Value (EV) | Planned Value (PV)
0 | INICIO DE OBRA
2 | OBRAS PROVISIONALES
3 | Cartel de Identificacion de la Obra 2.40x3.60m. | [9 empty] | 2020-05-08 | 2d | [5 empty] | 992.83 |  | 100%
4 | Caseta para Almacen, Oficina y Guardiania | [9 empty] | 2020-05-12 | 2d | [5 empty] | 2478.3 |  | 100%
5 | Movilización y Desmovilización de Equipos y Herramientas | [9 empty] | 2020-05-13 | 1d | [5 empty] | 2000 |  | 100%
6 | SEGURIDAD Y SALUD
7 | Elaboracion e Implementacioón del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo | [9 empty] | 2020-05-14 | 1d | [5 empty] | 4000 |  | 100%
8 | Equipo de Proteccion Individual | [9 empty] | 2020-05-15 | 10d | [5 empty] | 1549.2 |  | 200%
9 | Cinta Plastica Señalizadora para Limite de Seguridad | [9 empty] | 2020-05-15 | 1d | [5 empty] | 72.9 |  | 100%
10 | Capacitación en Seguiridad y Salud Ocupacional | [9 empty] | 2020-05-13 | 10d | [5 empty] | 500 |  | 100%
11 | Recursos para Respuestas ante Emergencias en Seguridad y Salud Durante el Trabajo | [9 empty] | 2020-05-18 | 1d | [5 empty] | 700 |  | 100%
12 | TRABAJOS PRELIMINARES
13 | Trazo, Nivelacion y Replanteo | [9 empty] | 2020-05-13 | 5d | [5 empty] | 392 |  | 100%
14 | DEMOLICIONES Y DESMONTAJES
15 | Demolición de Buzón Existente | [9 empty] | 2020-05-20 | 1d | [5 empty] | 500 |  | 100%
16 | TRASVASE PERMANENTE DE AGUA RESDUAL
17 | Trasvase de Aguas Servidas Durante el Trabajo | [9 empty] | 2020-05-21 | 4d | [5 empty] | 5718.1 |  | 100%
18 | Evacuación de Agua de Napa Freatica | [9 empty] | 2020-06-02 | 9d | [5 empty] | 1656.8 |  | 100%
19 | MOVIMIENTO DE TIERRAS
20 | EXCAVACION DE ZANJAS
21 | Corte de Terreno Natural con Maquinaria | [9 empty] | 2020-05-21 | 2d | [5 empty] | 3597.36 |  | 100%
22 | Excavación de Zanjas con maquinaria para red Alcantarillado | [9 empty] | 2020-05-28 | 3d | [5 empty] | 2129.5 |  | 100%
23 | ENTIBADOS
24 | Entibado Metalico de Zanjas | [9 empty] | 2020-05-25 | 3d | [5 empty] | 3073.64 |  | 100%
25 | RELLENOS EN ZANJAS
26 | Suministro y Colocación de Capa de Over e=0.30m | [9 empty] | 2020-06-02 | 2d | [5 empty] | 916.76 |  | 100%
27 | Suministro y Colocación Capa de Hormigón e=0.20 m | [9 empty] | 2020-06-04 | 1d | [5 empty] | 358.83 |  | 100%
28 | Suminsitro y Colocación de Cama de Arena Gruesa e=0.20m, | [9 empty] | 2020-06-05 | 2d | [5 empty] | 383.71 |  | 100%
29 | Suministro y Colocación de cama de Arena Para Proteccion de Tuberia sobre Clave del Tubo | [9 empty] | 2020-06-09 | 1d | [5 empty] | 1131.83 |  | 100%
30 | Relleno con Material Propio | [9 empty] | 2020-06-10 | 2d | [5 empty] | 8284.24 |  | 100%
31 | RELLENOS EN BUZOMES
32 | Colocación de Capa de Over e=0.40m | [9 empty] | 2020-05-26 | 1d | [5 empty] | 90.59 |  | 100%
33 | Relleno con Hormigón E=0.30 m en Buzones | [9 empty] | 2020-05-27 | 2d | [5 empty] | 56.17 |  | 100%
34 | Colocación de Capa de Afirmado Mejorado compactado e=0.30 m en Fondo de Buzones | [9 empty] | 2020-05-29 | 1d | [5 empty] | 77.5 |  | 100%
35 | EXTERIORES
36 | Eliminación de Material Excedente a 2.5 Km | [9 empty] | 2020-06-12 | 1d | [5 empty] | 467.8 |  | 100%
37 | CONCRETO EN SOBRECIMIENTOS
38 | Solado 1:10 (Cemento Tipo V) p/Buzón | [9 empty] | 2020-06-01 | 1d | [5 empty] | 10014.23 |  | 100%
39 | CONCRETO ARMADO
40 | BUZONES
41 | Concreto f'c= 210 kg/cm2 - en Buzones cemento tipo V | [9 empty] | 2020-06-05 | 2d | [5 empty] | 6461.85 |  | 100%
42 | Acero de Refuerzo f'c=4200kg/cm2. | [9 empty] | 2020-06-02 | 2d | [5 empty] | 3502.27 |  | 100%
43 | Encofrado y Desencofrado Metalico para Buzones | [9 empty] | 2020-06-04 | 2d | [5 empty] | 4523.9 |  | 100%
44 | LOSA INFERIOR
45 | Concreto 210 kg/m2 - en losa Inferior de Buzones - Cemento Tipo V | [9 empty] | 2020-05-25 | 1d | [5 empty] | 458.88 |  | 100%
46 | Acero de Refuerzo f'c=4200kg/cm2. | [9 empty] | 2020-05-21 | 1d | [5 empty] | 351.26 |  | 100%
47 | Encofrado y Desencofrado de Losa | [9 empty] | 2020-05-22 | 1d | [5 empty] | 69.2 |  | 100%
48 | MEDIA CAÑA
49 | Concreto 210 kg/m2 - en Media Caña de Buzones - Cemento Tipo V | [9 empty] | 2020-06-10 | 2d | [5 empty] | 212.13 |  | 100%
50 | Tarrajeo de Media Caña | [9 empty] | 2020-06-12 | 1d | [5 empty] | 41.07 |  | 100%
51 | LOSA SUPERIOR
52 | Concreto 210 kg/m2 - en Losa Superior de Buzones - Cemento Tipo V | [9 empty] | 2020-06-18 | 1d | [5 empty] | 437.24 |  | 100%
53 | Acero de Refuerzo f'c=4200kg/cm2. | [9 empty] | 2020-06-15 | 2d | [5 empty] | 308.3 |  | 100%
54 | Encofrado y Desencofrado de Losa Superior | [9 empty] | 2020-06-17 | 1d | [5 empty] | 35.96 |  | 100%
55 | Suministro E instalación de Tapa de Buzón - Concreto reforzado D=0.6 m | [9 empty] | 2020-06-19 | 1d | [5 empty] | 177.21 |  | 100%
56 | RED DE ALCANTARILLADO
57 | Tubos para Alcantarillado Sanitario - Junta Segura, Norma NTP ISO 4435-2014 DN 200 mm SN 8 | [9 empty] | 2020-06-10 | 1d | [5 empty] | 342.58 |  | 100%
58 | Instalación de Tuberia P.V.C. P/Desagüe DN 200 mm | [9 empty] | 2020-06-11 | 2d | [5 empty] | 35 |  | 100%
59 | Prueba Hidráulica Para Tuberia de Desague de 200 MM mm | [9 empty] | 2020-06-15 | 1d | [5 empty] | 196.42 |  | 100%
60 | VALVULAS
61 | Instalación de válvula de compuerta | [9 empty] | 2020-06-15 | 1d | [5 empty] | 120.18 |  | 100%
62 | EMPALMES
63 | Empalme a Red Existente de Red Nueva y Buzón, | [9 empty] | 2020-06-15 | 2d | [5 empty] | 349.87 |  | 100%
64 | Dado de Concreto Para Empalme En Buzon de 1x1x1.2 | [9 empty] | 2020-06-17 | 1d | [5 empty] | 1790.88 |  | 100%
65 | RESANE DE VEREDAS
66 | Resane de Veredas | [9 empty] | 2020-06-18 | 2d | [5 empty] | 2765.36 |  | 100%
67 | Limpieza Final | [9 empty] | 2020-06-22 | 1d | [5 empty] | 120 |  | 100%
73441.85

## Agenda
Working Hours |  | Working Days |  | Holidays (Optional)
0:00 - 1:00 | No | Monday | Yes
1:00 - 2:00 | No | Tuesday | Yes
2:00 - 3:00 | No | Wednesday | Yes
3:00 - 4:00 | No | Thursday | Yes
4:00 - 5:00 | No | Friday | Yes
5:00 - 6:00 | No | Saturday | Yes
6:00 - 7:00 | No | Sunday | Yes
7:00 - 8:00 | No
8:00 - 9:00 | Yes
9:00 - 10:00 | Yes
10:00 - 11:00 | Yes
11:00 - 12:00 | Yes
12:00 - 13:00 | No
13:00 - 14:00 | Yes
14:00 - 15:00 | Yes
15:00 - 16:00 | Yes
16:00 - 17:00 | Yes
17:00 - 18:00 | No
18:00 - 19:00 | No
19:00 - 20:00 | No
20:00 - 21:00 | No
21:00 - 22:00 | No
22:00 - 23:00 | No
23:00 - 0:00 | No
Generated by PMConverter v1.1.3