## Baseline Schedule
General |  |  | Relations |  | Baseline |  |  | Resource Demand |  | Baseline Costs
ID | Name | WBS | Predecessors | Successors | Baseline Start | Baseline End | Duration | Resource Demand | Resource Cost | Fixed Cost | Cost/Hour | Variable Cost | Total Cost
0 | CONSTRUSSION DE PLAZOLETA Y SISTEMA DE DRENAJE; ADQUISICION DE LUMINARIA Y EQUIPO; EN EL(LA) PLAZA EN EL PUEBLO JOVEN MARISCAL CASTILLA DISTRITO DE CERRO COLORADO, PROVINCIA AREQUIPA, DEPARTAMENTO AREQUIPA | 1
3 | CONSTRUSSION DE PLAZOLETA Y SISTEMA DE DRENAJE; ADQUISICION DE LUMINARIA Y EQUIPO; EN EL(LA) PLAZA EN EL PUEBLO JOVEN MARISCAL CASTILLA DISTRITO DE CERRO COLORADO, PROVINCIA ARE | 1.2
4 | OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD | 1.2.1
5 | OBRAS PROVISIONALES | 1.2.1.1
6 | OFICINA, ALMACEN Y CASETA D/GUARDIANIA | 1.2.1.1.1 |  | FS7;SS15;SS23 | 2021-05-13 |  | 1d | mason |  | 1882.32 |  | 0
7 | CARTEL DE IDENTIFICACION DE OBRA 3.60mX2.40m | 1.2.1.1.2 | 6FS | FS8 | 2021-05-14 |  | 1d | mason |  | 608.69 |  | 0
8 | CERCO PROVISIONAL MALLA ARPILLERA | 1.2.1.1.3 | 7FS | SS9;SS10;FS12 | 2021-05-15 |  | 3d | team subcontractor[2.00 #8] |  | 2257.2 |  | 0
9 | AGUA PARA LA CONSTRUSSION | 1.2.1.1.4 | 8SS |  | 2021-05-15 |  | 1d | mason |  | 180 |  | 0
10 | ENERGIA ELECTRICA PARA LA CONSTRUSSION | 1.2.1.1.5 | 8SS |  | 2021-05-15 |  | 1d | team subcontractor |  | 650 |  | 0
11 | TRABAJOS PRELIMINARES | 1.2.1.2
12 | TRANSPORTE DE EQUIPO Y MAQUINARIA | 1.2.1.2.1 | 8FS | FS13 | 2021-05-18 |  | 1d | plasterer |  | 1500 |  | 0
13 | TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO | 1.2.1.2.2 | 12FS | FS14;FS17;FS18 | 2021-05-19 |  | 3d | team subcontractor[2.00 #8] |  | 3609.13 |  | 0
14 | ELABORACION DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | 1.2.1.2.3 | 13FS | FS25 | 2021-05-22 |  | 1d | electrician |  | 3000 |  | 0
15 | SERVICIOS HIGIENICOS PARA LA OBRA-BAÑOS QUIMICOS | 1.2.1.2.4 | 6SS | SS22 | 2021-05-13 |  | 5d | electrician |  | 820 |  | 0
16 | SEGURIDAD Y SALUD | 1.2.1.3
17 | IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD INDIVIDUAL | 1.2.1.3.1 | 13FS |  | 2021-05-22 |  | 1d | team subcontractor[2.00 #8] |  | 3576 |  | 0
18 | EQUIPOS DE PROTESSION COLECTIVA | 1.2.1.3.2 | 13FS | FS19 | 2021-05-22 |  | 1d | electrician |  | 600 |  | 0
19 | SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD | 1.2.1.3.3 | 18FS |  | 2021-05-24 |  | 1d | team subcontractor[3.00 #8] |  | 862.5 |  | 0
20 | PREVENCION Y CONTROL ANTE COVID 19 | 1.2.1.4
21 | INSTALACIONES PROVISIONALES | 1.2.1.4.1
22 | LAVADERO DE MANOS PORTATIL | 1.2.1.4.1.1 | 15SS | FS26;FS27;FS28 | 2021-05-13 |  | 2d | mason |  | 920.9 |  | 0
23 | TOPICO, COMEDOR Y 1 DUCHA DE LIMPIEZA DE VESTUARIO | 1.2.1.4.1.2 | 6SS |  | 2021-05-13 |  | 1d | carpenter |  | 2800 |  | 0
24 | IMPLEMENTACION PARA COVID 19 | 1.2.1.4.2
25 | ELABORACION PLAN DE VIGILANCIA, PREVENCION Y CONTROL COVID-19 EN EL TRABAJO | 1.2.1.4.2.1 | 14FS | SS32 | 2021-05-24 |  | 1d | electrician |  | 1016.95 |  | 0
26 | EQUIPOS COMPLEMENTARIOS DE PROTESSION INDIVIDUAL - COVID 19 | 1.2.1.4.2.2 | 22FS |  | 2021-05-15 |  | 1d | mason |  | 764.85 |  | 0
27 | EQUIPOS COMPLEMENTARIOS DE PROTESSION COLECTIVA - COVID 19 | 1.2.1.4.2.3 | 22FS | FS29 | 2021-05-15 |  | 1d | carpenter |  | 1405.95 |  | 0
28 | LIMPIEZA PERMANENTE Y DESINFESSIÓN | 1.2.1.4.2.4 | 22SS |  | 2021-05-13 |  | 1d | mason |  | 1994.21 |  | 0
29 | SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EXAMEN PRUEBA COVID-19 | 1.2.1.4.2.5 | 27FS | FS30 | 2021-05-17 |  | 1d | electrician |  | 2100 |  | 0
30 | MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS BIO CONTAMINANTES FRENTE A COVID-19 | 1.2.1.4.2.6 | 29FS |  | 2021-05-18 |  | 1d | carpenter |  | 1016.9 |  | 0
31 | MITIGACION AMBIENTAL | 1.2.1.5
32 | ELABORACION DE PLAN DE MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL | 1.2.1.5.1 | 25SS | FS37 | 2021-05-24 |  | 1d | mason |  | 2000 |  | 0
33 | ESTRUCTURAS | 1.2.2
34 | MOVIMIENTO DE TIERRA | 1.2.2.1
35 | EXCAVACION DE ZANJAS Y PEDESTAL | 1.2.2.1.1 | 38FS | FS60;FS96 | 2021-05-27 |  | 1d | carpenter |  | 94.7 |  | 0
36 | COMPACTACION DE TERRENO PARA PISOS | 1.2.2.1.2 | 46FS |  | 2021-06-01 |  | 1d | painter |  | 130.08 |  | 0
37 | DEMOLICION DE CONCRETO EN PISOS Y COLUMNAS | 1.2.2.1.3 | 32FS | FS38;FS80 | 2021-05-25 |  | 1d | plasterer |  | 160.41 |  | 0
38 | DEMOLICION DE CONCRETO EN RAMPAS | 1.2.2.1.4 | 37FS | FS35;FS42;FS43;FS45 | 2021-05-26 |  | 1d | mason |  | 10.79 |  | 0
39 | ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE | 1.2.2.1.5 | 61FS | FS50 | 2021-06-09 |  | 1d | electrician |  | 273.69 |  | 0
40 | OBRAS DE CONCRETO SIMPLE | 1.2.2.2
41 | LOSA DE CONCRETO | 1.2.2.2.1
42 | SARDINEL DE CONCRETO f'c=175 kg/cm2 H=0.25m | 1.2.2.2.1.1 | 38FS | FS44 | 2021-05-27 |  | 1d | mason |  | 98.94 |  | 0
43 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SARDINEL | 1.2.2.2.1.2 | 38FS |  | 2021-05-27 |  | 1d | mason |  | 245.82 |  | 0
44 | SOLAQUEADO DE SARDINEL DE CONCRETO | 1.2.2.2.1.3 | 42FS | FS46;FS47;FS72 | 2021-05-28 |  | 2d | electrician |  | 261.03 |  | 0
45 | JUNTA DE DILATACION EN SARDINEL E=1" | 1.2.2.2.1.4 | 38FS |  | 2021-05-27 |  | 1d | team subcontractor[3.00 #8] |  | 3.12 |  | 0
46 | CONCRETO F'C=210 KG/CM2 EN LOSAS DE PISO | 1.2.2.2.1.5 | 44FS | FS36 | 2021-05-31 |  | 1d | team subcontractor[3.00 #8] |  | 670.27 |  | 0
47 | LOSA DE PISO, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | 1.2.2.2.1.6 | 44FS | FS48 | 2021-05-31 |  | 1d | team subcontractor[3.00 #8] |  | 125.7 |  | 0
48 | CIMENTACION DE CONCRETO F'C=175 KG/CM2 PARA PERGOLA METALICA | 1.2.2.2.1.7 | 47FS | FS53;FS55;FS56;FS84 | 2021-06-01 |  | 1d | team subcontractor[3.00 #8] |  | 278.1 |  | 0
49 | RAMPA | 1.2.2.2.2
50 | CONCRETO EN RAMPAS Y VEREDAS F'C=210 KG/CM2 | 1.2.2.2.2.1 | 39FS | FS51 | 2021-06-10 |  | 1d | electrician |  | 2184 |  | 0
51 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA RAMPA | 1.2.2.2.2.2 | 50FS |  | 2021-06-11 |  | 1d | team subcontractor[3.00 #8] |  | 441.71 |  | 0
52 | PEDESTAL DE CONCRETO PARA MONUMENTO | 1.2.2.2.3
53 | CONCRETO 1:8+25% PM - CIMIENTOS | 1.2.2.2.3.1 | 48FS | FS54 | 2021-06-02 |  | 1d | electrician |  | 78.31 |  | 0
54 | CONCRETO PEDESTAL, f'c=210 kg/cm2 | 1.2.2.2.3.2 | 53FS | FS57 | 2021-06-03 |  | 1d | team subcontractor[3.00 #8] |  | 218.81 |  | 0
55 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PEDESTAL | 1.2.2.2.3.3 | 48FS |  | 2021-06-02 |  | 1d | team subcontractor[3.00 #8] |  | 319.51 |  | 0
56 | ACERO FY=4200 KG/CM2, PEDESTAL | 1.2.2.2.3.4 | 48FS |  | 2021-06-02 |  | 1d | electrician |  | 193.72 |  | 0
57 | TARRAJEO PEDESTAL DE CONCRETO | 1.2.2.2.3.5 | 54FS | FS71 | 2021-06-04 |  | 1d | electrician |  | 226.39 |  | 0
58 | DRENAJES | 1.2.2.3
59 | CONCRETO F'C=175 KG/CM2 (CANAL DE DRENAJE) | 1.2.2.3.1 | 60FS |  | 2021-06-01 |  | 1d | mason |  | 650.89 |  | 0
60 | EXCAVACION ZANJA DRENAJE | 1.2.2.3.2 | 35FS | FS59;FS62;FS66 | 2021-05-28 |  | 4d | team subcontractor[3.00 #8] |  | 408.24 |  | 0
61 | RELLENO CON MATERIAL PROPIO EN TUBERIA | 1.2.2.3.3 | 63FS | FS39;FS64 | 2021-06-08 |  | 1d | electrician |  | 92.13 |  | 0
62 | ENCOFRADO CAJA DE DRENAJE | 1.2.2.3.4 | 60FS | FS63 | 2021-06-01 |  | 1d | mason |  | 34.55 |  | 0
63 | INSTALACION DE TUBERIA DE DRENAJE 4" PVC | 1.2.2.3.5 | 62FS | FS61 | 2021-06-02 |  | 6d | electrician |  | 1479.93 |  | 0
64 | REJILLA METALICA PARA DRENAJE DE 1.66 x 0.25 m | 1.2.2.3.6 | 61FS |  | 2021-06-09 |  | 1d | electrician |  | 566.31 |  | 0
65 | INSTALACION DE TACHO DE BASURA | 1.2.2.4
66 | EXCAVACION DE ZANJAS PARA CIMENTACION | 1.2.2.4.1 | 60FS | FS67 | 2021-06-01 |  | 1d | team subcontractor[3.00 #8] |  | 12.68 |  | 0
67 | CIMIENTOS CONCRETO f'c=175 kg/cm2 | 1.2.2.4.2 | 66FS | FS68 | 2021-06-02 |  | 1d | electrician |  | 112.59 |  | 0
68 | TACHO DE BASURA EN FIBRA DE VIDRIO | 1.2.2.4.3 | 67FS |  | 2021-06-03 |  | 1d | electrician |  | 2200 |  | 0
69 | ARQUITECTURA | 1.2.3
70 | PINTURA | 1.2.3.1
71 | PINTURAS ESMALTE PEDESTAL | 1.2.3.1.1 | 57FS | FS73;FS83;FS78 | 2021-06-05 |  | 1d | mason |  | 313.17 |  | 0
72 | PINTURA ESMALTE EN SARDINEL DE CONCRETO | 1.2.3.1.2 | 44FS | FS74 | 2021-05-31 |  | 1d | electrician |  | 102.25 |  | 0
73 | PINTURA ESMALTE 2 MANOS EN COLUMNAS EXISTENTES | 1.2.3.1.3 | 71FS |  | 2021-06-07 |  | 2d | mason |  | 629.2 |  | 0
74 | PINTURAS ESMALTE EN BANCAS DE CONCRETO | 1.2.3.1.4 | 72FS |  | 2021-06-01 |  | 2d | plasterer |  | 622.8 |  | 0
75 | PINTADO DE PERGOLA METALICA EXISTENTE | 1.2.3.1.5 | 84FS | SS76;FS87 | 2021-06-03 |  | 7d | team subcontractor[3.00 #8] |  | 2798.41 |  | 0
76 | PINTURA BARNIZ EN BANCAS DE METAL-MADERA | 1.2.3.1.6 | 75SS | FS77 | 2021-06-03 |  | 1d | mason |  | 99.27 |  | 0
77 | PINTURA ESMALTE EN BANCAS DE METAL-MADERA | 1.2.3.1.7 | 76FS |  | 2021-06-04 |  | 1d | electrician |  | 105.07 |  | 0
78 | PINTURA EPOXICA EN REJA METALICA | 1.2.3.1.8 | 71FS |  | 2021-06-07 |  | 11d | mason |  | 9684.47 |  | 0
79 | PISOS | 1.2.3.2
80 | ENCHAPE CON PIEDRA LAJA EN PISO | 1.2.3.2.1 | 37FS | SS81 | 2021-05-26 |  | 23d | electrician |  | 19960.93 |  | 0
81 | CONCRETO PARA PIEDRA LAJA | 1.2.3.2.2 | 80SS |  | 2021-05-26 |  | 2d | mason |  | 7742.09 |  | 0
82 | MOBILIARIO URBANO | 1.2.3.3
83 | MONUMENTO EN FIBRA DE VIDRIO | 1.2.3.3.1 | 71FS | FS85 | 2021-06-07 |  | 1d | mason |  | 21186.44 |  | 0
84 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PERGOLA METALICA | 1.2.3.3.2 | 48FS | FS75 | 2021-06-02 |  | 1d | plasterer |  | 4388.38 |  | 0
85 | COBERTURA CON PLANCHA DE POLICARBONATO DE 6mm, EN PERGOLA | 1.2.3.3.3 | 83FS | FS89 | 2021-06-08 |  | 2d | mason |  | 938 |  | 0
86 | INSTALACIONES ELECTRICAS | 1.2.4
87 | LUMINARIA SOLAR EN POSTE DE ILUMINACION | 1.2.4.1 | 75FS |  | 2021-06-10 |  | 12d | electrician |  | 22627.2 |  | 0
88 | OTROS | 1.2.5
89 | RESANE DE VEREDAS (FILOS) | 1.2.5.1 | 85FS | FS90 | 2021-06-10 |  | 1d | mason |  | 448.3 |  | 0
90 | REPOSICION DE BERMA | 1.2.5.2 | 89FS | FS91 | 2021-06-11 |  | 1d | plasterer |  | 1.77 |  | 0
91 | BASE DE COMPACTACION PARA ASFALTO | 1.2.5.3 | 90FS | FS92 | 2021-06-12 |  | 1d | mason |  | 6.55 |  | 0
92 | REPOSICION DE ASFALTO | 1.2.5.4 | 91FS | FS95 | 2021-06-14 |  | 1d | electrician |  | 4.98 |  | 0
93 | DESMONTAJE, REUBICACION Y MONTAJE DE MONUMENTO EXISTENTE | 1.2.5.5 | 96FS | FS94 | 2021-05-29 |  | 1d | electrician |  | 951.93 |  | 0
94 | RESTAURACION Y PINTADO DE MONUMENTO EXISTENTE | 1.2.5.6 | 93FS |  | 2021-05-31 |  | 1d | plasterer |  | 4100 |  | 0
95 | DESMONTAJE, REUBICACION Y MONTAJE DE BANCAS DE METAL-MADERA | 1.2.5.7 | 92FS | FS97 | 2021-06-15 |  | 1d | mason |  | 351.68 |  | 0
96 | DESMONTAJE, REUBICACION Y MONTAJE DE REJA METALICA EXISTENTE | 1.2.5.8 | 35FS | FS93 | 2021-05-28 |  | 1d | electrician |  | 244.89 |  | 0
97 | DESMONTAJE DE LA PILETA EXISTENTE | 1.2.5.9 | 95FS | FS98 | 2021-06-16 |  | 1d | team subcontractor[3.00 #8] |  | 859.86 |  | 0
98 | LIMPIEZA DEL TERRENO | 1.2.5.10 | 97FS |  | 2021-06-17 |  | 10d | electrician |  | 5946.86 |  | 0

## Resources
General |  |  |  | Resource Cost |  | Resource Demand
ID | Name | Type | Availability | Cost/Use | Cost/Unit | Assigned To | Total Cost
1 | electrician | Renewable | 5 people | 0 | 28
2 | team subcontractor | Renewable | 7 people | 0 | 26
3 | mason | Renewable | 2 people | 0 | 38
4 | carpenter | Renewable | 3 people | 0 | 26.8
5 | painter | Renewable | 6 people | 0 | 29
6 | plasterer | Renewable | 2 people | 0 | 39

## Risk Analysis
General |  | Baseline | Activity Duration Distribution Profiles
ID | Name | Duration | Description | Optimistic | Most Probable | Pessimistic
0 | CONSTRUCCION DE PLAZOLETA Y SISTEMA DE DRENAJE; ADQUISICION DE LUMINARIA Y EQUIPO; EN EL(LA) PLAZA EN EL PUEBLO JOVEN MARISCAL CASTILLA DISTRITO DE CERRO COLORADO, PROVINCIA AREQUIPA, DEPARTAMENTO AREQUIPA
3 | CONSTRUCCION DE PLAZOLETA Y SISTEMA DE DRENAJE; ADQUISICION DE LUMINARIA Y EQUIPO; EN EL(LA) PLAZA EN EL PUEBLO JOVEN MARISCAL CASTILLA DISTRITO DE CERRO COLORADO, PROVINCIA ARE
4 | OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD
5 | OBRAS PROVISIONALES
6 | OFICINA, ALMACEN Y CASETA D/GUARDIANIA |  | standard - symmetric | 50 | 100 | 150
7 | CARTEL DE IDENTIFICACION DE OBRA 3.60mX2.40m |  | standard - symmetric | 50 | 100 | 150
8 | CERCO PROVISIONAL MALLA ARPILLERA |  | standard - no risk | 66 | 100 | 134
9 | AGUA PARA LA CONSTRUCCION |  | standard - skewed left | 25 | 100 | 150
10 | ENERGIA ELECTRICA PARA LA CONSTRUCCION |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
11 | TRABAJOS PRELIMINARES
12 | TRANSPORTE DE EQUIPO Y MAQUINARIA |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
13 | TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO |  | standard - no risk | 33 | 100 | 164
14 | ELABORACION DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
15 | SERVICIOS HIGIENICOS PARA LA OBRA-BAÑOS QUIMICOS |  | standard - no risk | 40 | 100 | 160
16 | SEGURIDAD Y SALUD
17 | IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD INDIVIDUAL |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
18 | EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
19 | SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
20 | PREVENCION Y CONTROL ANTE COVID 19
21 | INSTALACIONES PROVISIONALES
22 | LAVADERO DE MANOS PORTATIL |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
23 | TOPICO, COMEDOR Y 1 DUCHA DE LIMPIEZA DE VESTUARIO |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
24 | IMPLEMENTACION PARA COVID 19
25 | ELABORACION PLAN DE VIGILANCIA, PREVENCION Y CONTROL COVID-19 EN EL TRABAJO |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
26 | EQUIPOS COMPLEMENTARIOS DE PROTECCION INDIVIDUAL - COVID 19 |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
27 | EQUIPOS COMPLEMENTARIOS DE PROTECCION COLECTIVA - COVID 19 |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
28 | LIMPIEZA PERMANENTE Y DESINFECCIÓN |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
29 | SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EXAMEN PRUEBA COVID-19 |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
30 | MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS BIO CONTAMINANTES FRENTE A COVID-19 |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
31 | MITIGACION AMBIENTAL
32 | ELABORACION DE PLAN DE MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
33 | ESTRUCTURAS
34 | MOVIMIENTO DE TIERRA
35 | EXCAVACION DE ZANJAS Y PEDESTAL |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
36 | COMPACTACION DE TERRENO PARA PISOS |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
37 | DEMOLICION DE CONCRETO EN PISOS Y COLUMNAS |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
38 | DEMOLICION DE CONCRETO EN RAMPAS |  | standard - skewed right | 50 | 100 | 200
39 | ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE |  | standard - skewed right | 50 | 100 | 200
40 | OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
41 | LOSA DE CONCRETO
42 | SARDINEL DE CONCRETO f'c=175 kg/cm2 H=0.25m |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
43 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SARDINEL |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
44 | SOLAQUEADO DE SARDINEL DE CONCRETO |  | standard - symmetric | 50 | 100 | 150
45 | JUNTA DE DILATACION EN SARDINEL E=1" |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
46 | CONCRETO F'C=210 KG/CM2 EN LOSAS DE PISO |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
47 | LOSA DE PISO, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
48 | CIMENTACION DE CONCRETO F'C=175 KG/CM2 PARA PERGOLA METALICA |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
49 | RAMPA
50 | CONCRETO EN RAMPAS Y VEREDAS F'C=210 KG/CM2 |  | standard - skewed left | 25 | 100 | 150
51 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA RAMPA |  | standard - skewed left | 25 | 100 | 150
52 | PEDESTAL DE CONCRETO PARA MONUMENTO
53 | CONCRETO 1:8+25% PM - CIMIENTOS |  | standard - skewed right | 50 | 100 | 200
54 | CONCRETO PEDESTAL, f'c=210 kg/cm2 |  | standard - skewed right | 50 | 100 | 200
55 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PEDESTAL |  | standard - skewed right | 50 | 100 | 200
56 | ACERO FY=4200 KG/CM2, PEDESTAL |  | standard - skewed left | 25 | 100 | 150
57 | TARRAJEO PEDESTAL DE CONCRETO |  | standard - skewed right | 50 | 100 | 200
58 | DRENAJES
59 | CONCRETO F'C=175 KG/CM2 (CANAL DE DRENAJE) |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
60 | EXCAVACION ZANJA DRENAJE |  | standard - skewed right | 50 | 100 | 175
61 | RELLENO CON MATERIAL PROPIO EN TUBERIA |  | standard - skewed right | 50 | 100 | 200
62 | ENCOFRADO CAJA DE DRENAJE |  | standard - skewed left | 25 | 100 | 150
63 | INSTALACION DE TUBERIA DE DRENAJE 4" PVC |  | standard - skewed right | 50 | 100 | 175
64 | REJILLA METALICA PARA DRENAJE DE 1.66 x 0.25 m |  | standard - skewed right | 50 | 100 | 200
65 | INSTALACION DE TACHO DE BASURA
66 | EXCAVACION DE ZANJAS PARA CIMENTACION |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
67 | CIMIENTOS CONCRETO f'c=175 kg/cm2 |  | standard - skewed left | 25 | 100 | 150
68 | TACHO DE BASURA EN FIBRA DE VIDRIO |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
69 | ARQUITECTURA
70 | PINTURA
71 | PINTURAS ESMALTE PEDESTAL |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
72 | PINTURA ESMALTE EN SARDINEL DE CONCRETO |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
73 | PINTURA ESMALTE 2 MANOS EN COLUMNAS EXISTENTES |  | standard - symmetric | 50 | 100 | 150
74 | PINTURAS ESMALTE EN BANCAS DE CONCRETO |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
75 | PINTADO DE PERGOLA METALICA EXISTENTE |  | standard - skewed left | 50 | 100 | 150
76 | PINTURA BARNIZ EN BANCAS DE METAL-MADERA |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
77 | PINTURA ESMALTE EN BANCAS DE METAL-MADERA |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
78 | PINTURA EPOXICA EN REJA METALICA |  | standard - symmetric | 72 | 100 | 127
79 | PISOS
80 | ENCHAPE CON PIEDRA LAJA EN PISO |  | standard - skewed left | 65 | 100 | 113
81 | CONCRETO PARA PIEDRA LAJA |  | standard - symmetric | 50 | 100 | 150
82 | MOBILIARIO URBANO
83 | MONUMENTO EN FIBRA DE VIDRIO |  | standard - skewed left | 25 | 100 | 150
84 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PERGOLA METALICA |  | standard - symmetric | 50 | 100 | 150
85 | COBERTURA CON PLANCHA DE POLICARBONATO DE 6mm, EN PERGOLA |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
86 | INSTALACIONES ELECTRICAS
87 | LUMINARIA SOLAR EN POSTE DE ILUMINACION |  | standard - skewed left | 33 | 100 | 150
88 | OTROS
89 | RESANE DE VEREDAS (FILOS) |  | standard - symmetric | 50 | 100 | 150
90 | REPOSICION DE BERMA |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
91 | BASE DE COMPACTACION PARA ASFALTO |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
92 | REPOSICION DE ASFALTO |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
93 | DESMONTAJE, REUBICACION Y MONTAJE DE MONUMENTO EXISTENTE |  | standard - symmetric | 50 | 100 | 150
94 | RESTAURACION Y PINTADO DE MONUMENTO EXISTENTE |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
95 | DESMONTAJE, REUBICACION Y MONTAJE DE BANCAS DE METAL-MADERA |  | standard - skewed left | 25 | 100 | 150
96 | DESMONTAJE, REUBICACION Y MONTAJE DE REJA METALICA EXISTENTE |  | standard - symmetric | 50 | 100 | 150
97 | DESMONTAJE DE LA PILETA EXISTENTE |  | standard - skewed right | 50 | 100 | 200
98 | LIMPIEZA DEL TERRENO |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150

## Project Control - TP1
| TP Status Date | 2021-06-19 08:00 |  | TP Name | Earthwork
General |  | Baseline |  |  | Resource Demand |  | Baseline Costs |  |  |  | Tracking
ID | Name | Baseline Start | Baseline End | Duration | Resource Demand | Resource Cost | Fixed Cost | Cost/Hour | Variable Cost | Total Cost | Actual Start | Actual Duration | PAC | PRC | Remaining Duration | PAC Dev | PRC Dev | Actual Cost | Remaining Cost | Percentage Completed | Tracking | Earned Value (EV) | Planned Value (PV)
0 | CONSTRUCCION DE PLAZOLETA Y SISTEMA DE DRENAJE; ADQUISICION DE LUMINARIA Y EQUIPO; EN EL(LA) PLAZA EN EL PUEBLO JOVEN MARISCAL CASTILLA DISTRITO DE CERRO COLORADO, PROVINCIA AREQUIPA, DEPARTAMENTO AREQUIPA
3 | CONSTRUCCION DE PLAZOLETA Y SISTEMA DE DRENAJE; ADQUISICION DE LUMINARIA Y EQUIPO; EN EL(LA) PLAZA EN EL PUEBLO JOVEN MARISCAL CASTILLA DISTRITO DE CERRO COLORADO, PROVINCIA ARE
4 | OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD
5 | OBRAS PROVISIONALES
6 | OFICINA, ALMACEN Y CASETA D/GUARDIANIA | [9 empty] | 2021-05-13 | 1d | [5 empty] | 1882.32 |  | 100%
7 | CARTEL DE IDENTIFICACION DE OBRA 3.60mX2.40m | [9 empty] | 2021-05-14 | 3d | [5 empty] | 608.69 |  | 100%
8 | CERCO PROVISIONAL MALLA ARPILLERA | [9 empty] | 2021-05-18 | 2d | [5 empty] | 2257.2 |  | 100%
9 | AGUA PARA LA CONSTRUCCION | [9 empty] | 2021-05-18 | 1d | [5 empty] | 180 |  | 100%
10 | ENERGIA ELECTRICA PARA LA CONSTRUCCION | [9 empty] | 2021-05-18 | 1d | [5 empty] | 650 |  | 100%
11 | TRABAJOS PRELIMINARES
12 | TRANSPORTE DE EQUIPO Y MAQUINARIA | [9 empty] | 2021-05-20 | 1d | [5 empty] | 1500 |  | 100%
13 | TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO | [9 empty] | 2021-05-21 | 4d | [5 empty] | 3609.13 |  | 100%
14 | ELABORACION DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | [9 empty] | 2021-05-26 | 1d | [5 empty] | 3000 |  | 100%
15 | SERVICIOS HIGIENICOS PARA LA OBRA-BAÑOS QUIMICOS | [9 empty] | 2021-05-13 | 4d | [5 empty] | 820 |  | 100%
16 | SEGURIDAD Y SALUD
17 | IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD INDIVIDUAL | [9 empty] | 2021-05-26 | 1d | [5 empty] | 3576 |  | 100%
18 | EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA | [9 empty] | 2021-05-26 | 1d | [5 empty] | 600 |  | 100%
19 | SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD | [9 empty] | 2021-05-27 | 1d | [5 empty] | 862.5 |  | 100%
20 | PREVENCION Y CONTROL ANTE COVID 19
21 | INSTALACIONES PROVISIONALES
22 | LAVADERO DE MANOS PORTATIL | [9 empty] | 2021-05-13 | 2d | [5 empty] | 920.9 |  | 100%
23 | TOPICO, COMEDOR Y 1 DUCHA DE LIMPIEZA DE VESTUARIO | [9 empty] | 2021-05-13 | 1d | [5 empty] | 2800 |  | 100%
24 | IMPLEMENTACION PARA COVID 19
25 | ELABORACION PLAN DE VIGILANCIA, PREVENCION Y CONTROL COVID-19 EN EL TRABAJO | [9 empty] | 2021-05-27 | 1d | [5 empty] | 1016.95 |  | 100%
26 | EQUIPOS COMPLEMENTARIOS DE PROTECCION INDIVIDUAL - COVID 19 | [9 empty] | 2021-05-15 | 1d | [5 empty] | 764.85 |  | 100%
27 | EQUIPOS COMPLEMENTARIOS DE PROTECCION COLECTIVA - COVID 19 | [9 empty] | 2021-05-15 | 1d | [5 empty] | 1405.95 |  | 100%
28 | LIMPIEZA PERMANENTE Y DESINFECCIÓN | [9 empty] | 2021-05-13 | 1d | [5 empty] | 1994.21 |  | 100%
29 | SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EXAMEN PRUEBA COVID-19 | [9 empty] | 2021-05-17 | 1d | [5 empty] | 2100 |  | 100%
30 | MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS BIO CONTAMINANTES FRENTE A COVID-19 | [9 empty] | 2021-05-18 | 1d | [5 empty] | 1016.9 |  | 100%
31 | MITIGACION AMBIENTAL
32 | ELABORACION DE PLAN DE MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL | [9 empty] | 2021-05-27 | 1d | [5 empty] | 2000 |  | 100%
33 | ESTRUCTURAS
34 | MOVIMIENTO DE TIERRA
35 | EXCAVACION DE ZANJAS Y PEDESTAL | [9 empty] | 2021-05-31 | 4d | [5 empty] | 94.7 |  | 100%
36 | COMPACTACION DE TERRENO PARA PISOS | [9 empty] | 2021-06-04 | 1d | [5 empty] | 130.08 |  | 100%
37 | DEMOLICION DE CONCRETO EN PISOS Y COLUMNAS | [9 empty] | 2021-05-28 | 1d | [5 empty] | 160.41 |  | 100%
38 | DEMOLICION DE CONCRETO EN RAMPAS | [9 empty] | 2021-05-29 | 1d | [5 empty] | 10.79 |  | 100%
39 | ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE | [9 empty] | 2021-06-18 | 1d | [5 empty] | 273.69 |  | 100%
40 | OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
41 | LOSA DE CONCRETO
42 | SARDINEL DE CONCRETO f'c=175 kg/cm2 H=0.25m | [16 empty] | 0 |  | 0%
43 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SARDINEL | [16 empty] | 0 |  | 0%
44 | SOLAQUEADO DE SARDINEL DE CONCRETO | [16 empty] | 0 |  | 0%
45 | JUNTA DE DILATACION EN SARDINEL E=1" | [18 empty] | 0%
46 | CONCRETO F'C=210 KG/CM2 EN LOSAS DE PISO | [18 empty] | 0%
47 | LOSA DE PISO, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | [18 empty] | 0%
48 | CIMENTACION DE CONCRETO F'C=175 KG/CM2 PARA PERGOLA METALICA | [18 empty] | 0%
49 | RAMPA
50 | CONCRETO EN RAMPAS Y VEREDAS F'C=210 KG/CM2 | [18 empty] | 0%
51 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA RAMPA | [18 empty] | 0%
52 | PEDESTAL DE CONCRETO PARA MONUMENTO
53 | CONCRETO 1:8+25% PM - CIMIENTOS | [18 empty] | 0%
54 | CONCRETO PEDESTAL, f'c=210 kg/cm2 | [18 empty] | 0%
55 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PEDESTAL | [18 empty] | 0%
56 | ACERO FY=4200 KG/CM2, PEDESTAL | [18 empty] | 0%
57 | TARRAJEO PEDESTAL DE CONCRETO | [18 empty] | 0%
58 | DRENAJES
59 | CONCRETO F'C=175 KG/CM2 (CANAL DE DRENAJE) | [18 empty] | 0%
60 | EXCAVACION ZANJA DRENAJE | [18 empty] | 0%
61 | RELLENO CON MATERIAL PROPIO EN TUBERIA | [18 empty] | 0%
62 | ENCOFRADO CAJA DE DRENAJE | [18 empty] | 0%
63 | INSTALACION DE TUBERIA DE DRENAJE 4" PVC | [18 empty] | 0%
64 | REJILLA METALICA PARA DRENAJE DE 1.66 x 0.25 m | [18 empty] | 0%
65 | INSTALACION DE TACHO DE BASURA
66 | EXCAVACION DE ZANJAS PARA CIMENTACION | [18 empty] | 0%
67 | CIMIENTOS CONCRETO f'c=175 kg/cm2 | [18 empty] | 0%
68 | TACHO DE BASURA EN FIBRA DE VIDRIO | [18 empty] | 0%
69 | ARQUITECTURA
70 | PINTURA
71 | PINTURAS ESMALTE PEDESTAL | [18 empty] | 0%
72 | PINTURA ESMALTE EN SARDINEL DE CONCRETO | [18 empty] | 0%
73 | PINTURA ESMALTE 2 MANOS EN COLUMNAS EXISTENTES | [18 empty] | 0%
74 | PINTURAS ESMALTE EN BANCAS DE CONCRETO | [18 empty] | 0%
75 | PINTADO DE PERGOLA METALICA EXISTENTE | [18 empty] | 0%
76 | PINTURA BARNIZ EN BANCAS DE METAL-MADERA | [18 empty] | 0%
77 | PINTURA ESMALTE EN BANCAS DE METAL-MADERA | [18 empty] | 0%
78 | PINTURA EPOXICA EN REJA METALICA | [18 empty] | 0%
79 | PISOS
80 | ENCHAPE CON PIEDRA LAJA EN PISO | [18 empty] | 0%
81 | CONCRETO PARA PIEDRA LAJA | [18 empty] | 0%
82 | MOBILIARIO URBANO
83 | MONUMENTO EN FIBRA DE VIDRIO | [18 empty] | 0%
84 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PERGOLA METALICA | [18 empty] | 0%
85 | COBERTURA CON PLANCHA DE POLICARBONATO DE 6mm, EN PERGOLA | [18 empty] | 0%
86 | INSTALACIONES ELECTRICAS
87 | LUMINARIA SOLAR EN POSTE DE ILUMINACION | [18 empty] | 0%
88 | OTROS
89 | RESANE DE VEREDAS (FILOS) | [18 empty] | 0%
90 | REPOSICION DE BERMA | [18 empty] | 0%
91 | BASE DE COMPACTACION PARA ASFALTO | [18 empty] | 0%
92 | REPOSICION DE ASFALTO | [18 empty] | 0%
93 | DESMONTAJE, REUBICACION Y MONTAJE DE MONUMENTO EXISTENTE | [18 empty] | 0%
94 | RESTAURACION Y PINTADO DE MONUMENTO EXISTENTE | [18 empty] | 0%
95 | DESMONTAJE, REUBICACION Y MONTAJE DE BANCAS DE METAL-MADERA | [18 empty] | 0%
96 | DESMONTAJE, REUBICACION Y MONTAJE DE REJA METALICA EXISTENTE | [18 empty] | 0%
97 | DESMONTAJE DE LA PILETA EXISTENTE | [18 empty] | 0%
98 | LIMPIEZA DEL TERRENO | [18 empty] | 0%

## TP2
| TP Status Date | 2021-07-11 |  | TP Name | Earthwork
General |  | Baseline |  |  | Resource Demand |  | Baseline Costs |  |  |  | Tracking
ID | Name | Baseline Start | Baseline End | Duration | Resource Demand | Resource Cost | Fixed Cost | Cost/Hour | Variable Cost | Total Cost | Actual Start | Actual Duration | PAC | PRC | Remaining Duration | PAC Dev | PRC Dev | Actual Cost | Remaining Cost | Percentage Completed | Tracking | Earned Value (EV) | Planned Value (PV)
0 | CONSTRUCCION DE PLAZOLETA Y SISTEMA DE DRENAJE; ADQUISICION DE LUMINARIA Y EQUIPO; EN EL(LA) PLAZA EN EL PUEBLO JOVEN MARISCAL CASTILLA DISTRITO DE CERRO COLORADO, PROVINCIA AREQUIPA, DEPARTAMENTO AREQUIPA
3 | CONSTRUCCION DE PLAZOLETA Y SISTEMA DE DRENAJE; ADQUISICION DE LUMINARIA Y EQUIPO; EN EL(LA) PLAZA EN EL PUEBLO JOVEN MARISCAL CASTILLA DISTRITO DE CERRO COLORADO, PROVINCIA ARE
4 | OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD
5 | OBRAS PROVISIONALES
6 | OFICINA, ALMACEN Y CASETA D/GUARDIANIA | [9 empty] | 2021-05-13 | 1d | [5 empty] | 1882.32 |  | 100%
7 | CARTEL DE IDENTIFICACION DE OBRA 3.60mX2.40m | [9 empty] | 2021-05-14 | 3d | [5 empty] | 608.69 |  | 100%
8 | CERCO PROVISIONAL MALLA ARPILLERA | [9 empty] | 2021-05-18 | 2d | [5 empty] | 2257.2 |  | 100%
9 | AGUA PARA LA CONSTRUCCION | [9 empty] | 2021-05-18 | 1d | [5 empty] | 180 |  | 100%
10 | ENERGIA ELECTRICA PARA LA CONSTRUCCION | [9 empty] | 2021-05-18 | 1d | [5 empty] | 650 |  | 100%
11 | TRABAJOS PRELIMINARES
12 | TRANSPORTE DE EQUIPO Y MAQUINARIA | [9 empty] | 2021-05-20 | 1d | [5 empty] | 1500 |  | 100%
13 | TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO | [9 empty] | 2021-05-21 | 4d | [5 empty] | 3609.13 |  | 100%
14 | ELABORACION DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | [9 empty] | 2021-05-26 | 1d | [5 empty] | 3000 |  | 100%
15 | SERVICIOS HIGIENICOS PARA LA OBRA-BAÑOS QUIMICOS | [9 empty] | 2021-05-13 | 4d | [5 empty] | 820 |  | 100%
16 | SEGURIDAD Y SALUD
17 | IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD INDIVIDUAL | [9 empty] | 2021-05-26 | 1d | [5 empty] | 3576 |  | 100%
18 | EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA | [9 empty] | 2021-05-26 | 1d | [5 empty] | 600 |  | 100%
19 | SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD | [9 empty] | 2021-05-27 | 1d | [5 empty] | 862.5 |  | 100%
20 | PREVENCION Y CONTROL ANTE COVID 19
21 | INSTALACIONES PROVISIONALES
22 | LAVADERO DE MANOS PORTATIL | [9 empty] | 2021-05-13 | 2d | [5 empty] | 920.9 |  | 100%
23 | TOPICO, COMEDOR Y 1 DUCHA DE LIMPIEZA DE VESTUARIO | [9 empty] | 2021-05-13 | 1d | [5 empty] | 2800 |  | 100%
24 | IMPLEMENTACION PARA COVID 19
25 | ELABORACION PLAN DE VIGILANCIA, PREVENCION Y CONTROL COVID-19 EN EL TRABAJO | [9 empty] | 2021-05-27 | 1d | [5 empty] | 1016.95 |  | 100%
26 | EQUIPOS COMPLEMENTARIOS DE PROTECCION INDIVIDUAL - COVID 19 | [9 empty] | 2021-05-15 | 1d | [5 empty] | 764.85 |  | 100%
27 | EQUIPOS COMPLEMENTARIOS DE PROTECCION COLECTIVA - COVID 19 | [9 empty] | 2021-05-15 | 1d | [5 empty] | 1405.95 |  | 100%
28 | LIMPIEZA PERMANENTE Y DESINFECCIÓN | [9 empty] | 2021-05-13 | 1d | [5 empty] | 1994.21 |  | 100%
29 | SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EXAMEN PRUEBA COVID-19 | [9 empty] | 2021-05-17 | 1d | [5 empty] | 2100 |  | 100%
30 | MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS BIO CONTAMINANTES FRENTE A COVID-19 | [9 empty] | 2021-05-18 | 1d | [5 empty] | 1016.9 |  | 100%
31 | MITIGACION AMBIENTAL
32 | ELABORACION DE PLAN DE MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL | [9 empty] | 2021-05-27 | 1d | [5 empty] | 2000 |  | 100%
33 | ESTRUCTURAS
34 | MOVIMIENTO DE TIERRA
35 | EXCAVACION DE ZANJAS Y PEDESTAL | [9 empty] | 2021-05-31 | 4d | [5 empty] | 94.7 |  | 100%
36 | COMPACTACION DE TERRENO PARA PISOS | [9 empty] | 2021-06-04 | 1d | [5 empty] | 130.08 |  | 100%
37 | DEMOLICION DE CONCRETO EN PISOS Y COLUMNAS | [9 empty] | 2021-05-28 | 1d | [5 empty] | 160.41 |  | 100%
38 | DEMOLICION DE CONCRETO EN RAMPAS | [9 empty] | 2021-05-29 | 1d | [5 empty] | 10.79 |  | 100%
39 | ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE | [9 empty] | 2021-06-18 | 1d | [5 empty] | 273.69 |  | 100%
40 | OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
41 | LOSA DE CONCRETO
42 | SARDINEL DE CONCRETO f'c=175 kg/cm2 H=0.25m | [9 empty] | 2021-05-31 | 1d | [5 empty] | 98.94 |  | 100%
43 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SARDINEL | [9 empty] | 2021-05-31 | 3d | [5 empty] | 245.82 |  | 100%
44 | SOLAQUEADO DE SARDINEL DE CONCRETO | [9 empty] | 2021-06-01 | 2d | [5 empty] | 261.03 |  | 100%
45 | JUNTA DE DILATACION EN SARDINEL E=1" | [9 empty] | 2021-05-31 | 1d | [5 empty] | 3.12 |  | 100%
46 | CONCRETO F'C=210 KG/CM2 EN LOSAS DE PISO | [9 empty] | 2021-06-03 | 1d | [5 empty] | 670.27 |  | 100%
47 | LOSA DE PISO, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | [9 empty] | 2021-06-03 | 3d | [5 empty] | 125.7 |  | 100%
48 | CIMENTACION DE CONCRETO F'C=175 KG/CM2 PARA PERGOLA METALICA | [9 empty] | 2021-06-07 | 1d | [5 empty] | 278.1 |  | 100%
49 | RAMPA
50 | CONCRETO EN RAMPAS Y VEREDAS F'C=210 KG/CM2 | [9 empty] | 2021-06-19 | 3d | [5 empty] | 2184 |  | 100%
51 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA RAMPA | [9 empty] | 2021-06-23 | 1d | [5 empty] | 441.71 |  | 100%
52 | PEDESTAL DE CONCRETO PARA MONUMENTO
53 | CONCRETO 1:8+25% PM - CIMIENTOS | [9 empty] | 2021-06-08 | 1d | [5 empty] | 78.31 |  | 100%
54 | CONCRETO PEDESTAL, f'c=210 kg/cm2 | [9 empty] | 2021-06-09 | 1d | [5 empty] | 218.81 |  | 100%
55 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PEDESTAL | [9 empty] | 2021-06-08 | 1d | [5 empty] | 319.51 |  | 100%
56 | ACERO FY=4200 KG/CM2, PEDESTAL | [9 empty] | 2021-06-08 | 1d | [5 empty] | 193.72 |  | 100%
57 | TARRAJEO PEDESTAL DE CONCRETO | [9 empty] | 2021-06-10 | 1d | [5 empty] | 226.39 |  | 100%
58 | DRENAJES
59 | CONCRETO F'C=175 KG/CM2 (CANAL DE DRENAJE) | [9 empty] | 2021-06-10 | 1d | [5 empty] | 650.89 |  | 100%
60 | EXCAVACION ZANJA DRENAJE | [9 empty] | 2021-06-04 | 5d | [5 empty] | 408.24 |  | 100%
61 | RELLENO CON MATERIAL PROPIO EN TUBERIA | [9 empty] | 2021-06-17 | 1d | [5 empty] | 92.13 |  | 100%
62 | ENCOFRADO CAJA DE DRENAJE | [9 empty] | 2021-06-10 | 1d | [5 empty] | 34.55 |  | 100%
63 | INSTALACION DE TUBERIA DE DRENAJE 4" PVC | [9 empty] | 2021-06-11 | 5d | [5 empty] | 1479.93 |  | 100%
64 | REJILLA METALICA PARA DRENAJE DE 1.66 x 0.25 m | [9 empty] | 2021-06-18 | 1d | [5 empty] | 566.31 |  | 100%
65 | INSTALACION DE TACHO DE BASURA
66 | EXCAVACION DE ZANJAS PARA CIMENTACION | [9 empty] | 2021-06-10 | 1d | [5 empty] | 12.68 |  | 100%
67 | CIMIENTOS CONCRETO f'c=175 kg/cm2 | [9 empty] | 2021-06-11 | 1d | [5 empty] | 112.59 |  | 100%
68 | TACHO DE BASURA EN FIBRA DE VIDRIO | [9 empty] | 2021-06-12 | 1d | [5 empty] | 2200 |  | 100%
69 | ARQUITECTURA
70 | PINTURA
71 | PINTURAS ESMALTE PEDESTAL | [9 empty] | 2021-06-11 | 1d | [5 empty] | 313.17 |  | 100%
72 | PINTURA ESMALTE EN SARDINEL DE CONCRETO | [9 empty] | 2021-06-03 | 1d | [5 empty] | 102.25 |  | 100%
73 | PINTURA ESMALTE 2 MANOS EN COLUMNAS EXISTENTES | [9 empty] | 2021-06-12 | 2d | [5 empty] | 629.2 |  | 100%
74 | PINTURAS ESMALTE EN BANCAS DE CONCRETO | [9 empty] | 2021-06-04 | 5d | [5 empty] | 622.8 |  | 100%
75 | PINTADO DE PERGOLA METALICA EXISTENTE | [9 empty] | 2021-06-12 | 6d | [5 empty] | 2798.41 |  | 100%
76 | PINTURA BARNIZ EN BANCAS DE METAL-MADERA | [9 empty] | 2021-06-12 | 1d | [5 empty] | 99.27 |  | 100%
77 | PINTURA ESMALTE EN BANCAS DE METAL-MADERA | [9 empty] | 2021-06-14 | 4d | [5 empty] | 105.07 |  | 100%
78 | PINTURA EPOXICA EN REJA METALICA | [9 empty] | 2021-06-12 | 10d | [5 empty] | 9684.47 |  | 100%
79 | PISOS
80 | ENCHAPE CON PIEDRA LAJA EN PISO | [9 empty] | 2021-05-29 | 17d | [5 empty] | 19960.93 |  | 100%
81 | CONCRETO PARA PIEDRA LAJA | [9 empty] | 2021-05-29 | 2d | [5 empty] | 7742.09 |  | 100%
82 | MOBILIARIO URBANO
83 | MONUMENTO EN FIBRA DE VIDRIO | [9 empty] | 2021-06-12 | 1d | [5 empty] | 21186.44 |  | 100%
84 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PERGOLA METALICA | [9 empty] | 2021-06-08 | 4d | [5 empty] | 4388.38 |  | 100%
85 | COBERTURA CON PLANCHA DE POLICARBONATO DE 6mm, EN PERGOLA | [9 empty] | 2021-06-14 | 2d | [5 empty] | 938 |  | 100%
86 | INSTALACIONES ELECTRICAS
87 | LUMINARIA SOLAR EN POSTE DE ILUMINACION | [9 empty] | 2021-06-19 | 10d | [5 empty] | 22627.2 |  | 100%
88 | OTROS
89 | RESANE DE VEREDAS (FILOS) | [9 empty] | 2021-06-16 | 1d | [5 empty] | 448.3 |  | 100%
90 | REPOSICION DE BERMA | [9 empty] | 2021-06-17 | 3d | [5 empty] | 1.77 |  | 100%
91 | BASE DE COMPACTACION PARA ASFALTO | [9 empty] | 2021-06-21 | 5d | [5 empty] | 6.55 |  | 100%
92 | REPOSICION DE ASFALTO | [9 empty] | 2021-06-26 | 1d | [5 empty] | 4.98 |  | 100%
93 | DESMONTAJE, REUBICACION Y MONTAJE DE MONUMENTO EXISTENTE | [9 empty] | 2021-06-05 | 1d | [5 empty] | 951.93 |  | 100%
94 | RESTAURACION Y PINTADO DE MONUMENTO EXISTENTE | [9 empty] | 2021-06-07 | 1d | [5 empty] | 4100 |  | 100%
95 | DESMONTAJE, REUBICACION Y MONTAJE DE BANCAS DE METAL-MADERA | [9 empty] | 2021-06-28 | 4d | [5 empty] | 351.68 |  | 100%
96 | DESMONTAJE, REUBICACION Y MONTAJE DE REJA METALICA EXISTENTE | [9 empty] | 2021-06-04 | 1d | [5 empty] | 244.89 |  | 100%
97 | DESMONTAJE DE LA PILETA EXISTENTE | [9 empty] | 2021-07-02 | 1d | [5 empty] | 859.86 |  | 100%
98 | LIMPIEZA DEL TERRENO | [9 empty] | 2021-07-03 | 7d | [5 empty] | 5946.86 |  | 100%

## Agenda
Working Hours |  | Working Days |  | Holidays (Optional)
0:00 - 1:00 | No | Monday | Yes
1:00 - 2:00 | No | Tuesday | Yes
2:00 - 3:00 | No | Wednesday | Yes
3:00 - 4:00 | No | Thursday | Yes
4:00 - 5:00 | No | Friday | Yes
5:00 - 6:00 | No | Saturday | Yes
6:00 - 7:00 | No | Sunday | Yes
7:00 - 8:00 | No
8:00 - 9:00 | Yes
9:00 - 10:00 | Yes
10:00 - 11:00 | Yes
11:00 - 12:00 | Yes
12:00 - 13:00 | No
13:00 - 14:00 | Yes
14:00 - 15:00 | Yes
15:00 - 16:00 | Yes
16:00 - 17:00 | Yes
17:00 - 18:00 | No
18:00 - 19:00 | No
19:00 - 20:00 | No
20:00 - 21:00 | No
21:00 - 22:00 | No
22:00 - 23:00 | No
23:00 - 0:00 | No
Generated by PMConverter v1.1.3