## Baseline Schedule
General |  |  | Relations |  | Baseline |  |  | Resource Demand |  | Baseline Costs
ID | Name | WBS | Predecessors | Successors | Baseline Start | Baseline End | Duration | Resource Demand | Resource Cost | Fixed Cost | Cost/Hour | Variable Cost | Total Cost
0 | MEJORAMIENTO DEL PARQUE RECREACIONAL PRINCIPAL DEL PUEBLO TRADICIONAL DE SAN SALVADOR, DISTRITO DE SANTO TOMAS - LUYA - AMAZONAS | 1
3 | OBRAS PROVISIONALES Y TRABAJOS PRELIMINARES | 1.2
4 | CONSTRUSSIONES PROVISIONALES | 1.2.1
5 | OFICINAS | 1.2.1.1 | 6FS | FS8 | 2023-04-04 |  | 2d | mason |  | 3652.69 |  | 0
6 | ALMACEN | 1.2.1.2 |  | FS5;FS12 | 2023-04-01 |  | 3d | painter [1,00 #8] |  | 4652.69 |  | 0
7 | CASETA GUARDIANIA | 1.2.1.3 |  |  | 2023-04-01 |  | 2d | mason |  | 1152.69 |  | 0
8 | COMEDOR | 1.2.1.4 | 5FS | FS9 | 2023-04-06 |  | 3d | painter [1,00 #8] |  | 4652.69 |  | 0
9 | VESTUARIO | 1.2.1.5 | 8FS | FS10 | 2023-04-06 |  | 3d | carpenter [1,00 #8] |  | 2652.69 |  | 0
10 | SERVICIOS HIGIENICOS | 1.2.1.6 | 9FS | FS11 | 2023-04-09 |  | 1d | painter [1,00 #8] |  | 6652.69 |  | 0
11 | CERCO PERIMETRICO | 1.2.1.7 | 10FS | SS14+1d | 2023-04-10 |  | 2d | mason |  | 34100 |  | 0
12 | CARTEL DE OBRA | 1.2.1.8 | 6FS |  | 2023-04-04 |  | 1d | carpenter [1,00 #8] |  | 1045 |  | 0
13 | AGUA PARA LA CONSTRUSSION | 1.2.1.9 |  |  | 2023-04-01 |  | 80d | mason |  | 7755.54 |  | 0
14 | TRAZO,NIVELES Y REPLANTEO | 1.2.1.10 | 11SS+1d | FS32-1d | 2023-04-11 |  | 4d | carpenter [1,00 #8] |  | 1812.92 |  | 0
15 | SEGURIDAD Y SALUD | 1.2.2
16 | ELABORACION, IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | 1.2.2.1 |  | FS17 | 2023-04-01 |  | 115d | carpenter [1,00 #8] |  | 5000 |  | 0
17 | EQUIPOS DE PROTESSION INDIVIDUAL | 1.2.2.2 | 16FS | FS18 | 2023-04-01 |  | 90d | carpenter [1,00 #8] |  | 12000 |  | 0
18 | EQUIPOS DE PROTESSION COLECTIVA | 1.2.2.3 | 17FS | FS19 | 2023-04-01 |  | 60d | mason |  | 2500 |  | 0
19 | SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD | 1.2.2.4 | 18FS | FS20 | 2023-04-01 |  | 1d | carpenter [1,00 #8] |  | 3000 |  | 0
20 | CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD | 1.2.2.5 | 19FS | FS21 | 2023-04-01 |  | 115d | mason |  | 5000 |  | 0
21 | RECURSOS PARA RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS EN SEGURIDAD Y SALUD DURANTE EL TRABAJO | 1.2.2.6 | 20FS |  | 2023-04-01 |  | 119d | steel worker [1,00 #8] |  | 5000 |  | 0
22 | OTROS | 1.2.3
23 | FLETE TERRESTRE | 1.2.3.1 |  |  | 2023-04-01 |  | 110d | painter |  | 19153.03 |  | 0
24 | PLAN PARA LA VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DE COVID-19 | 1.2.4
25 | PLAN PARA LA VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DE COVID-19 EN EL TRABAJO | 1.2.4.1 |  |  | 2023-04-01 |  | 119d | welder |  | 15110 |  | 0
26 | MITIGACION AMBIENTAL | 1.2.5
27 | IMPACTO AMBIENTAL | 1.2.5.1 |  |  | 2023-04-01 |  | 119d | painter |  | 5000 |  | 0
28 | GESTION DE RIESGOS | 1.2.6
29 | GESTION DE RIESGOS | 1.2.6.1 |  |  | 2023-04-01 |  | 119d | mason |  | 5000 |  | 0
30 | ESTRUCTURAS | 1.3
31 | MOVIMIENTO DE TIERRAS | 1.3.1
32 | EXCAVACION MANUAL | 1.3.1.1 | 14FS-1d | FS39;SS36+2d | 2023-04-14 |  | 10d | team subcontractor[1,00 #8] |  | 34980.61 |  | 0
33 | RELLENOS | 1.3.1.2
34 | RELLENO CON MATERIAL PROPIO SELESSIONADO | 1.3.1.2.1 | 121FS |  | 2023-07-10 |  | 3d | carpenter [1,00 #8] |  | 3254.12 |  | 0
35 | RELLENO CON MATERIAL GRANULAR | 1.3.1.2.2 | 77FS-4d | FS47;FS111 | 2023-05-18 |  | 12d | painter [1,00 #8] |  | 49600.69 |  | 0
36 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON MAQUINARIA | 1.3.1.2.3 | 32SS+2d |  | 2023-04-16 |  | 10d | welder |  | 23773.76 |  | 0
37 | OBRAS DE CONCRETO SIMPLE | 1.3.2
38 | SOLADOS | 1.3.2.1
39 | SOLADO C:H 1:10; E=10 CM | 1.3.2.1.1 | 32FS | FS51;FS79 | 2023-04-24 |  | 7d | painter |  | 27137.21 |  | 0
40 | GRADAS | 1.3.2.2
41 | CONCRETO F'C=175 KG/CM2 | 1.3.2.2.1 | 42FS | FS95 | 2023-06-10 |  | 3d | mason |  | 7698.59 |  | 0
42 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | 1.3.2.2.2 | 47FS | FS41 | 2023-06-06 |  | 4d | painter |  | 7383.7 |  | 0
43 | RAMPAS | 1.3.2.3
44 | CONCRETO F'C=175 KG/CM2 | 1.3.2.3.1 | 45FS | FS75 | 2023-06-22 |  | 1d | painter |  | 798.82 |  | 0
45 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | 1.3.2.3.2 | 83FS | FS44 | 2023-06-23 |  | 1d | carpenter [1,00 #8] |  | 238.4 |  | 0
46 | FALSOPISO | 1.3.2.4
47 | CONCRETO F'C=175 KG/CM2 | 1.3.2.4.1 | 35FS | FS42;SS63+2d;FS71;FS82 | 2023-05-30 |  | 7d | mason |  | 39481.48 |  | 0
48 | OBRAS DE CONCRETO ARMADO | 1.3.3
49 | ZAPATAS | 1.3.3.1
50 | CONCRETO F'C=210 KG/CM2 | 1.3.3.1.1 | 51FS | FS54 | 2023-05-02 |  | 1d | painter |  | 3483 |  | 0
51 | ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 | 1.3.3.1.2 | 39FS | FS50;FS55 | 2023-05-01 |  | 1d | carpenter [1,00 #8] |  | 1044.56 |  | 0
52 | PLACAS | 1.3.3.2
53 | CONCRETO F'C=210 KG/CM2 | 1.3.3.2.1 | 54FS |  | 2023-05-06 |  | 2d | mason |  | 4260.87 |  | 0
54 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | 1.3.3.2.2 | 50FS | FS53 | 2023-05-03 |  | 3d | carpenter [1,00 #8] |  | 7295.04 |  | 0
55 | ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 | 1.3.3.2.3 | 51FS | FS59 | 2023-05-02 |  | 3d | painter |  | 6349.18 |  | 0
56 | VIGAS | 1.3.3.3
57 | CONCRETO F'C=210 KG/CM2 | 1.3.3.3.1 | 58FS |  | 2023-05-09 |  | 1d | carpenter [1,00 #8] |  | 1381.59 |  | 0
58 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | 1.3.3.3.2 | 59FS | FS57 | 2023-05-07 |  | 2d | painter |  | 1627.83 |  | 0
59 | ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 | 1.3.3.3.3 | 55FS | FS58 | 2023-05-05 |  | 2d | carpenter [1,00 #8] |  | 7136.65 |  | 0
60 | PORTICOS DE ESTRADO DE BANDERAS | 1.3.3.4
61 | CONCRETO F'C=175 KG/CM2 | 1.3.3.4.1 | 62FS | FS67 | 2023-06-03 |  | 1d | painter |  | 1999.73 |  | 0
62 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | 1.3.3.4.2 | 63FS | FS61 | 2023-06-02 |  | 1d | painter |  | 3362.93 |  | 0
63 | ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 | 1.3.3.4.3 | 47SS+2d | FS62 | 2023-06-01 |  | 1d | painter |  | 2837.88 |  | 0
64 | BASES DE MONUMENTO | 1.3.3.5
65 | CONCRETO F'C=175 KG/CM2 | 1.3.3.5.1 | 66FS |  | 2023-06-07 |  | 1d | welder |  | 1190.32 |  | 0
66 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | 1.3.3.5.2 | 67FS | FS65 | 2023-06-05 |  | 2d | carpenter [1,00 #8] |  | 1215.84 |  | 0
67 | ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 | 1.3.3.5.3 | 61FS | FS66 | 2023-06-04 |  | 1d | painter |  | 238.45 |  | 0
68 | BANCAS | 1.3.3.6
69 | CONCRETO F'C=175 KG/CM2 | 1.3.3.6.1 | 70FS | FS88;FS93 | 2023-06-13 |  | 2d | painter [1,00 #8] |  | 333.29 |  | 0
70 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | 1.3.3.6.2 | 71FS | FS69 | 2023-06-09 |  | 4d | team subcontractor[1,00 #8] |  | 4694.99 |  | 0
71 | ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 | 1.3.3.6.3 | 47FS | FS70 | 2023-06-06 |  | 3d | painter |  | 1216.87 |  | 0
72 | CUNETAS | 1.3.3.7
73 | CONCRETO F'C=175 KG/CM2 | 1.3.3.7.1 | 74FS | FS118 | 2023-07-01 |  | 2d | team subcontractor[2,00 #8] |  | 17394.22 |  | 0
74 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | 1.3.3.7.2 | 75FS | FS73 | 2023-06-27 |  | 4d | painter |  | 25956.55 |  | 0
75 | ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 | 1.3.3.7.3 | 44FS | FS74 | 2023-06-24 |  | 3d | team subcontractor[1,00 #8] |  | 16118.08 |  | 0
76 | MURO DE CONTENCION | 1.3.3.8
77 | CONCRETO F'C=210 KG/CM2 | 1.3.3.8.1 | 78FS-4d | FS35-4d | 2023-05-15 |  | 7d | mason |  | 113493.56 |  | 0
78 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | 1.3.3.8.2 | 79FS-5d | FS77-4d | 2023-05-09 |  | 10d | carpenter [1,00 #8] |  | 75265.86 |  | 0
79 | ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 | 1.3.3.8.3 | 39FS | FS78-5d | 2023-05-01 |  | 13d | carpenter |  | 92691.47 |  | 0
80 | ARQUITECTURA | 1.4
81 | PISOS Y PAVIMENTOS | 1.4.1
82 | CONTRAPISO E=5 CM MEZCLA 1:5 | 1.4.1.1 | 47FS | FS83 | 2023-06-06 |  | 6d | carpenter [1,00 #8] |  | 25350.99 |  | 0
83 | PISO DE PIEDRA LAJA | 1.4.1.2 | 82FS | FS85;FS45 | 2023-06-12 |  | 10d | carpenter [1,00 #8] |  | 104376.24 |  | 0
84 | REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS | 1.4.2
85 | TARRAJEO DE PLACAS | 1.4.2.1 | 83FS | FS86 | 2023-06-22 |  | 3d | painter |  | 2159.2 |  | 0
86 | TARRAJEO DE VIGAS | 1.4.2.2 | 85FS | FS87;FS96 | 2023-06-25 |  | 3d | welder |  | 1636.38 |  | 0
87 | TARRAJEO DE MUROS | 1.4.2.3 | 86FS | FS100 | 2023-06-28 |  | 5d | carpenter |  | 11721.87 |  | 0
88 | INSTALACION DE GRANITO | 1.4.2.4 | 69FS |  | 2023-06-15 |  | 5d | foreman |  | 6077.8 |  | 0
89 | COBERTURAS | 1.4.3
90 | COBERTURA CON TEJA ANDINA | 1.4.3.1 | 93FS | FS91 | 2023-06-20 |  | 3d | plumber [1,00 #8] |  | 3572.32 |  | 0
91 | CUMBRERA CON TEJA ANDINA | 1.4.3.2 | 90FS |  | 2023-06-23 |  | 1d | painter |  | 1264.56 |  | 0
92 | CARPINTERIA DE MADERA | 1.4.4
93 | BANCA DE MADERA | 1.4.4.1 | 69FS | FS90 | 2023-06-15 |  | 5d | carpenter |  | 96000 |  | 0
94 | CARPINTERIA METALICA | 1.4.5
95 | BARANDAS METALICAS | 1.4.5.1 | 41FS |  | 2023-06-13 |  | 3d | painter |  | 12394.88 |  | 0
96 | PORTICO METALICO CENTRAL | 1.4.5.2 | 86FS | FS103 | 2023-06-28 |  | 5d | carpenter |  | 28320 |  | 0
97 | PINTURAS | 1.4.6
98 | PINTURA ESMALTE ALTO TRANSITO | 1.4.6.1 | 101FS | FS104 | 2023-07-15 |  | 6d | plumber [1,00 #8] |  | 14160.21 |  | 0
99 | VARIOS, LIMPIEZA, JARDINERIA | 1.4.7
100 | TIERRA NEGRA PARA JARDINES | 1.4.7.1 | 87FS | FS101 | 2023-07-03 |  | 7d | painter |  | 19736.64 |  | 0
101 | GRASS NATURAL | 1.4.7.2 | 100FS | FS98 | 2023-07-10 |  | 5d | plumber [1,00 #8] |  | 10373.46 |  | 0
102 | PLANTAS HORNAMENTALES | 1.4.7.3 | 103FS | FS107 | 2023-07-11 |  | 3d | painter |  | 19500 |  | 0
103 | PERGOLAS DE ACERO | 1.4.7.4 | 96FS | FS102 | 2023-07-03 |  | 8d | welder |  | 16000 |  | 0
104 | MONUMENTO | 1.4.7.5 | 98FS | FS105 | 2023-07-21 |  | 2d | painter [1,00 #8] |  | 32000 |  | 0
105 | ASTA DE BANDERA | 1.4.7.6 | 104FS | FS108 | 2023-07-23 |  | 3d | plumber [1,00 #8] |  | 4000 |  | 0
106 | PLACA RECORDATORIA | 1.4.7.7 | 108FS |  | 2023-07-29 |  | 1d | painter |  | 1550.89 |  | 0
107 | BASUREROS | 1.4.7.8 | 102FS |  | 2023-07-14 |  | 3d | plumber [1,00 #8] |  | 6600 |  | 0
108 | LIMPIEZA DE OBRA | 1.4.7.9 | 105FS | FS106 | 2023-07-26 |  | 3d | painter |  | 1778.88 |  | 0
109 | INSTALACIONES SANITARIAS | 1.5
110 | SISTEMA DE AGUA FRIA | 1.5.1
111 | SALIDA DE AGUA TUBERIA PVC C-10 O 1/2" | 1.5.1.1 | 35FS | FS113 | 2023-05-30 |  | 1d | painter |  | 5489.64 |  | 0
112 | REDES DE DISTRIBUCION | 1.5.2
113 | TUBERIA PVC SAP O 2" | 1.5.2.1 | 111FS | FS114 | 2023-05-31 |  | 1d | plasterer |  | 10080.8 |  | 0
114 | TUBERIA PVC SAP C-10 1/2" | 1.5.2.2 | 113FS | FS115 | 2023-06-01 |  | 2d | foreman |  | 2358.6 |  | 0
115 | VALVULA COMPUERTA DE 1/2" | 1.5.2.3 | 114FS | FS116 | 2023-06-03 |  | 1d | plumber [1,00 #8] |  | 448.38 |  | 0
116 | ASPERSORES DE RIEGO 180° | 1.5.2.4 | 115FS |  | 2023-06-04 |  | 1d | mason |  | 3526.74 |  | 0
117 | SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL | 1.5.3
118 | REJILLA DE PROTESSION DE CANAL DE EVACUACION DE AGUAS PLUVIALES | 1.5.3.1 | 73FS | FS121 | 2023-07-03 |  | 4d | painter |  | 16940 |  | 0
119 | INSTALACIONES ELECTRICAS | 1.6
120 | CONEXIONES A RED EXTERNA Y MEDIDORES | 1.6.1
121 | CABLE NYY 2-1x6 mm2 | 1.6.1.1 | 118FS | FS125;FS34 | 2023-07-07 |  | 3d | painter [1,00 #8] |  | 22081.51 |  | 0
122 | SALIDA PARA TOMACORRIENTES NORMAL DOBLES C/PUESTA TIERRA C/ PROTESSIÓN AL AGUA | 1.6.1.2 | 127FS | FS129 | 2023-07-15 |  | 2d | plasterer |  | 1144.88 |  | 0
123 | SALIDAS PARA ALUMBRADO, TOMACORRIENTES, FUERZA Y SEÑALES DEBILES | 1.6.2
124 | TABLEROS DE DISTRIBUCION | 1.6.2.1
125 | TABLERO 380/220 - TRIFASICO CON INT. AUTOM: 4-2X30A, 5-2X20A, 1-3X15A, RESERVA, 22 POLOS | 1.6.2.1.1 | 121FS | FS127 | 2023-07-10 |  | 3d | plumber [1,00 #8] |  | 4762.9 |  | 0
126 | SISTEMA DE PUESTA A TIERRA | 1.6.2.2
127 | POZO A TIERRA | 1.6.2.2.1 | 125FS | FS122 | 2023-07-13 |  | 2d | mason |  | 1500 |  | 0
128 | EQUIPOS ELECTRICOS Y MECANICOS | 1.6.2.3
129 | LUMINARIA DICROICO EMPOTRADA 200W + ASSESORIOS | 1.6.2.3.1 | 122FS |  | 2023-07-17 |  | 7d | painter |  | 32420.8 |  | 0

## Resources
General |  |  |  | Resource Cost |  | Resource Demand
ID | Name | Type | Availability | Cost/Use | Cost/Unit | Assigned To | Total Cost
1 | team subcontractor | Renewable | 12 people | 0 | 32
2 | mason | Renewable | 16 people | 0 | 36
3 | carpenter | Renewable | 8 people | 0 | 27
4 | painter | Renewable | 3 people | 0 | 26
5 | steel worker | Renewable | 6 people | 0 | 25
6 | plumber | Renewable | 7 people | 0 | 32
7 | welder | Renewable | 8 people | 0 | 35
8 | plasterer | Renewable | 9 people | 0 | 26
9 | foreman | Renewable | 1 people | 0 | 52.6

## Risk Analysis
General |  | Baseline | Activity Duration Distribution Profiles
ID | Name | Duration | Description | Optimistic | Most Probable | Pessimistic | Optimistic (hours) | Most probable (hours) | Pessimistic (hours)
0 | MEJORAMIENTO DEL PARQUE RECREACIONAL PRINCIPAL DEL PUEBLO TRADICIONAL DE SAN SALVADOR, DISTRITO DE SANTO TOMAS - LUYA - AMAZONAS | [5 empty] | 942 | 952 | 961
3 | OBRAS PROVISIONALES Y TRABAJOS PRELIMINARES | [5 empty] | 44 | 56 | 67
4 | CONSTRUCCIONES PROVISIONALES | [5 empty] | 64 | 80 | 96
5 | OFICINAS |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150 | 198 | 200 | 202
6 | ALMACEN |  | standard - no risk | 33.3333 | 100 | 166.6667 | 594 | 600 | 606
7 | CASETA GUARDIANIA |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150 | 237 | 240 | 242
8 | COMEDOR |  | standard - no risk | 33.3333 | 100 | 166.6667 | 192 | 264 | 288
9 | VESTUARIO |  | standard - no risk | 33.3333 | 3 | 166.6667 | 118 | 120 | 121
10 | SERVICIOS HIGIENICOS |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150 | 237 | 240 | 242
11 | CERCO PERIMETRICO |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150 | 118 | 120 | 121
12 | CARTEL DE OBRA |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150 | 118 | 120 | 121
13 | AGUA PARA LA CONSTRUCCION |  | standard - no risk | 75 | 100 | 125 | 118 | 120 | 121
14 | TRAZO,NIVELES Y REPLANTEO |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150 | 475 | 480 | 484
15 | SEGURIDAD Y SALUD | [5 empty] | 158 | 160 | 161
16 | ELABORACION, IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO |  | standard - no risk | 95.6522 | 100 | 104.3478 | 118 | 120 | 121
17 | EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL |  | standard - no risk | 66.6667 | 100 | 133.3333 | 118 | 120 | 121
18 | EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150 | 118 | 120 | 121
19 | SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150 | 118 | 120 | 121
20 | CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD |  | standard - no risk | 95.6522 | 100 | 104.3478 | 118 | 120 | 121
21 | RECURSOS PARA RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS EN SEGURIDAD Y SALUD DURANTE EL TRABAJO |  | standard - no risk | 92.437 | 100 | 107.563 | 95 | 96 | 96
22 | OTROS | [5 empty] | 522 | 528 | 533
23 | FLETE TERRESTRE |  | standard - no risk | 95.4545 | 100 | 104.5455 | 158 | 160 | 161
24 | PLAN PARA LA VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DE COVID-19 | [5 empty] | 158 | 160 | 161
25 | PLAN PARA LA VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DE COVID-19 EN EL TRABAJO |  | standard - no risk | 84.0336 | 100 | 115.9664 | 118 | 120 | 121
26 | MITIGACION AMBIENTAL | [5 empty] | 118 | 120 | 121
27 | IMPACTO AMBIENTAL |  | standard - no risk | 92.437 | 100 | 107.563 | 79 | 80 | 80
28 | GESTION DE RIESGOS | [5 empty] | 118 | 120 | 121
29 | GESTION DE RIESGOS |  | standard - no risk | 96.6387 | 100 | 103.3613 | 118 | 120 | 121
30 | ESTRUCTURAS | [5 empty] | 118 | 120 | 121
31 | MOVIMIENTO DE TIERRAS | [5 empty] | 118 | 120 | 121
32 | EXCAVACION MANUAL |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150 | 356 | 360 | 363
33 | RELLENOS | [5 empty] | 158 | 160 | 161
34 | RELLENO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO |  | standard - no risk | 33.3333 | 100 | 166.6667 | 118 | 120 | 121
35 | RELLENO CON MATERIAL GRANULAR |  | standard - no risk | 83.3333 | 100 | 116.6667 | 158 | 160 | 161
36 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON MAQUINARIA |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150 | 118 | 120 | 121
37 | OBRAS DE CONCRETO SIMPLE | [5 empty] | 96 | 108 | 144
38 | SOLADOS | [5 empty] | 96 | 108 | 144
39 | SOLADO C:H 1:10; E=10 CM |  | standard - no risk | 57.1429 | 100 | 142.8571 | 96 | 132 | 144
40 | GRADAS | [5 empty] | 64 | 88 | 96
41 | CONCRETO F'C=175 KG/CM2 |  | standard - skewed right | 16.6667 | 100 | 166.6667 | 118 | 120 | 121
42 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150 | 118 | 120 | 121
43 | RAMPAS
44 | CONCRETO F'C=175 KG/CM2 |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
45 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO |  | standard - skewed right | 50 | 100 | 200
46 | FALSOPISO
47 | CONCRETO F'C=175 KG/CM2 |  | standard - skewed left | 57.1429 | 100 | 128.5714
48 | OBRAS DE CONCRETO ARMADO
49 | ZAPATAS
50 | CONCRETO F'C=210 KG/CM2 |  | standard - skewed right | 50 | 100 | 200
51 | ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 |  | standard - symmetric | 50 | 100 | 150
52 | PLACAS
53 | CONCRETO F'C=210 KG/CM2 |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
54 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO |  | standard - no risk | 33.3333 | 100 | 166.6667
55 | ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 |  | standard - no risk | 66.6667 | 100 | 133.3333
56 | VIGAS
57 | CONCRETO F'C=210 KG/CM2 |  | standard - skewed left | 25 | 100 | 150
58 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO |  | standard - skewed right | 50 | 100 | 200
59 | ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 |  | standard - skewed left | 25 | 100 | 150
60 | PORTICOS DE ESTRADO DE BANDERAS
61 | CONCRETO F'C=175 KG/CM2 |  | standard - skewed right | 50 | 100 | 200
62 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
63 | ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 |  | standard - skewed left | 25 | 100 | 150
64 | BASES DE MONUMENTO
65 | CONCRETO F'C=175 KG/CM2 |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
66 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
67 | ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 |  | standard - skewed left | 25 | 100 | 150
68 | BANCAS
69 | CONCRETO F'C=175 KG/CM2 |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
70 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
71 | ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 |  | standard - skewed left | 16.6667 | 100 | 166.6667
72 | CUNETAS
73 | CONCRETO F'C=175 KG/CM2 |  | standard - skewed left | 25 | 100 | 150
74 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
75 | ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 |  | standard - no risk | 66.6667 | 100 | 133.3333
76 | MURO DE CONTENCION
77 | CONCRETO F'C=210 KG/CM2 |  | standard - no risk | 42.8571 | 100 | 157.1429
78 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO |  | standard - skewed left | 30 | 100 | 150
79 | ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 |  | standard - no risk | 76.9231 | 100 | 123.0769
80 | ARQUITECTURA
81 | PISOS Y PAVIMENTOS
82 | CONTRAPISO E=5 CM MEZCLA 1:5 |  | standard - skewed left | 33.3333 | 100 | 133.3333
83 | PISO DE PIEDRA LAJA |  | standard - no risk | 90 | 100 | 110
84 | REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS
85 | TARRAJEO DE PLACAS |  | standard - skewed right | 33.3333 | 100 | 266.6667
86 | TARRAJEO DE VIGAS |  | standard - skewed right | 33.3333 | 100 | 200
87 | TARRAJEO DE MUROS |  | standard - no risk | 40 | 100 | 160
88 | INSTALACION DE GRANITO |  | standard - skewed left | 40 | 100 | 140
89 | COBERTURAS
90 | COBERTURA CON TEJA ANDINA |  | standard - no risk | 33.3333 | 100 | 166.6667
91 | CUMBRERA CON TEJA ANDINA |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
92 | CARPINTERIA DE MADERA
93 | BANCA DE MADERA |  | standard - no risk | 40 | 100 | 160
94 | CARPINTERIA METALICA
95 | BARANDAS METALICAS |  | standard - no risk | 66.6667 | 100 | 133.3333
96 | PORTICO METALICO CENTRAL |  | standard - no risk | 20 | 100 | 180
97 | PINTURAS
98 | PINTURA ESMALTE ALTO TRANSITO |  | standard - skewed right | 50 | 100 | 166.6667
99 | VARIOS, LIMPIEZA, JARDINERIA
100 | TIERRA NEGRA PARA JARDINES |  | standard - no risk | 71.4286 | 100 | 128.5714
101 | GRASS NATURAL |  | standard - no risk | 20 | 100 | 180
102 | PLANTAS HORNAMENTALES |  | standard - no risk | 33.3333 | 100 | 166.6667
103 | PERGOLAS DE ACERO |  | standard - skewed right | 50 | 100 | 162.5
104 | MONUMENTO |  | standard - no risk | 25 | 100 | 175
105 | ASTA DE BANDERA |  | standard - no risk | 33.3333 | 100 | 166.6667
106 | PLACA RECORDATORIA |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
107 | BASUREROS |  | standard - symmetric | 66.6667 | 100 | 133.3333
108 | LIMPIEZA DE OBRA |  | standard - symmetric | 33.3333 | 100 | 166.6667
109 | INSTALACIONES SANITARIAS
110 | SISTEMA DE AGUA FRIA
111 | SALIDA DE AGUA TUBERIA PVC C-10 O 1/2" |  | standard - skewed left | 25 | 100 | 150
112 | REDES DE DISTRIBUCION
113 | TUBERIA PVC SAP O 2" |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
114 | TUBERIA PVC SAP C-10 1/2" |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
115 | VALVULA COMPUERTA DE 1/2" |  | standard - skewed left | 25 | 100 | 150
116 | ASPERSORES DE RIEGO 180° |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
117 | SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL
118 | REJILLA DE PROTECCION DE CANAL DE EVACUACION DE AGUAS PLUVIALES |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
119 | INSTALACIONES ELECTRICAS
120 | CONEXIONES A RED EXTERNA Y MEDIDORES
121 | CABLE NYY 2-1x6 mm2 |  | standard - no risk | 33.3333 | 100 | 166.6667
122 | SALIDA PARA TOMACORRIENTES NORMAL DOBLES C/PUESTA TIERRA C/ PROTECCIÓN AL AGUA |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
123 | SALIDAS PARA ALUMBRADO, TOMACORRIENTES, FUERZA Y SEÑALES DEBILES
124 | TABLEROS DE DISTRIBUCION
125 | TABLERO 380/220 - TRIFASICO CON INT. AUTOM: 4-2X30A, 5-2X20A, 1-3X15A, RESERVA, 22 POLOS |  | standard - no risk | 33.3333 | 100 | 166.6667
126 | SISTEMA DE PUESTA A TIERRA
127 | POZO A TIERRA |  | standard - skewed left | 12.5 | 100 | 175
128 | EQUIPOS ELECTRICOS Y MECANICOS
129 | LUMINARIA DICROICO EMPOTRADA 200W + ACCESORIOS |  | standard - skewed left | 14.2857 | 100 | 171.4286

## Project Control - TP1
| TP Status Date | 2023-07-05 08:00 |  | TP Name | Earthwork
General |  | Baseline |  |  | Resource Demand |  | Baseline Costs |  |  |  | Tracking
ID | Name | Baseline Start | Baseline End | Duration | Resource Demand | Resource Cost | Fixed Cost | Cost/Hour | Variable Cost | Total Cost | Actual Start | Actual Duration | PAC | PRC | Remaining Duration | PAC Dev | PRC Dev | Actual Cost | Remaining Cost | Percentage Completed | Tracking | Earned Value (EV) | Planned Value (PV)
0 | MEJORAMIENTO DEL PARQUE RECREACIONAL PRINCIPAL DEL PUEBLO TRADICIONAL DE SAN SALVADOR, DISTRITO DE SANTO TOMAS - LUYA - AMAZONAS
3 | OBRAS PROVISIONALES Y TRABAJOS PRELIMINARES
4 | CONSTRUCCIONES PROVISIONALES
5 | OFICINAS | [9 empty] | 2023-04-04 | 2d | [5 empty] | 3652.69 |  | 100%
6 | ALMACEN | [9 empty] | 2023-04-01 | 3d | [5 empty] | 4652.69 |  | 100%
7 | CASETA GUARDIANIA | [9 empty] | 2023-04-01 | 2d | [5 empty] | 1152.69 |  | 100%
8 | COMEDOR | [9 empty] | 2023-04-06 | 3d | [5 empty] | 4652.69 |  | 100%
9 | VESTUARIO | [9 empty] | 2023-04-06 | 3d | [5 empty] | 2652.69 |  | 100%
10 | SERVICIOS HIGIENICOS | [9 empty] | 2023-04-09 | 1d | [5 empty] | 6652.69 |  | 100%
11 | CERCO PERIMETRICO | [9 empty] | 2023-04-10 | 2d | [5 empty] | 34100 |  | 100%
12 | CARTEL DE OBRA | [9 empty] | 2023-04-04 | 1d | [5 empty] | 1045 |  | 100%
13 | AGUA PARA LA CONSTRUCCION | [9 empty] | 2023-04-01 | 80d | [5 empty] | 7755.54 |  | 100%
14 | TRAZO,NIVELES Y REPLANTEO | [9 empty] | 2023-04-11 | 4d | [5 empty] | 1812.92 |  | 100%
15 | SEGURIDAD Y SALUD
16 | ELABORACION, IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | [9 empty] | 2023-04-01 | 115d | [5 empty] | 5000 |  | 100%
17 | EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL | [9 empty] | 2023-04-01 | 90d | [5 empty] | 12000 |  | 100%
18 | EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA | [9 empty] | 2023-04-01 | 60d | [5 empty] | 2500 |  | 100%
19 | SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD | [9 empty] | 2023-04-01 | 1d | [5 empty] | 3000 |  | 100%
20 | CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD | [9 empty] | 2023-04-01 | 115d | [5 empty] | 5000 |  | 100%
21 | RECURSOS PARA RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS EN SEGURIDAD Y SALUD DURANTE EL TRABAJO | [9 empty] | 2023-04-01 | 119d | [5 empty] | 5000 |  | 100%
22 | OTROS
23 | FLETE TERRESTRE | [9 empty] | 2023-04-01 | 110d | [5 empty] | 19153.03 |  | 100%
24 | PLAN PARA LA VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DE COVID-19
25 | PLAN PARA LA VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DE COVID-19 EN EL TRABAJO | [9 empty] | 2023-04-01 | 119d | [5 empty] | 15110 |  | 100%
26 | MITIGACION AMBIENTAL
27 | IMPACTO AMBIENTAL | [9 empty] | 2023-04-01 | 119d | [5 empty] | 5000 |  | 100%
28 | GESTION DE RIESGOS
29 | GESTION DE RIESGOS | [9 empty] | 2023-04-01 | 119d | [5 empty] | 5000 |  | 100%
30 | ESTRUCTURAS
31 | MOVIMIENTO DE TIERRAS
32 | EXCAVACION MANUAL | [9 empty] | 2023-04-14 | 14d | [5 empty] | 34980.61 |  | 100%
33 | RELLENOS
34 | RELLENO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO | [9 empty] | 2023-07-02 | 3d | [5 empty] | 3254.12 |  | 100%
35 | RELLENO CON MATERIAL GRANULAR | [9 empty] | 2023-05-12 | 8d | [5 empty] | 49600.69 |  | 100%
36 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON MAQUINARIA | [9 empty] | 2023-04-16 | 10d | [5 empty] | 23773.76 |  | 100%
37 | OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
38 | SOLADOS
39 | SOLADO C:H 1:10; E=10 CM | [9 empty] | 2023-04-28 | 4d | [5 empty] | 27137.21 |  | 100%
40 | GRADAS
41 | CONCRETO F'C=175 KG/CM2 | [9 empty] | 2023-05-31 | 3d | [5 empty] | 7698.59 |  | 100%
42 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | [9 empty] | 2023-05-27 | 4d | [5 empty] | 7383.7 |  | 100%
43 | RAMPAS
44 | CONCRETO F'C=175 KG/CM2 | [10 empty] | 0d | [5 empty] | 0 |  | 0%
45 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | [10 empty] | 0d | [5 empty] | 0 |  | 0%
46 | FALSOPISO | [10 empty] | 0d | [5 empty] | 0 |  | 0%
47 | CONCRETO F'C=175 KG/CM2 | [10 empty] | 0d | [5 empty] | 0 |  | 0%
48 | OBRAS DE CONCRETO ARMADO | [10 empty] | 0d | [5 empty] | 0 |  | 0%
49 | ZAPATAS | [10 empty] | 0d | [5 empty] | 0 |  | 0%
50 | CONCRETO F'C=210 KG/CM2 | [10 empty] | 0d | [5 empty] | 0 |  | 0%
51 | ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 | [10 empty] | 0d | [5 empty] | 0 |  | 0%
52 | PLACAS | [10 empty] | 0d | [5 empty] | 0 |  | 0%
53 | CONCRETO F'C=210 KG/CM2 | [10 empty] | 0d | [5 empty] | 0 |  | 0%
54 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | [10 empty] | 0d | [5 empty] | 0 |  | 0%
55 | ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 | [10 empty] | 0d | [5 empty] | 0 |  | 0%
56 | VIGAS | [10 empty] | 0d | [5 empty] | 0 |  | 0%
57 | CONCRETO F'C=210 KG/CM2 | [10 empty] | 0d | [5 empty] | 0 |  | 0%
58 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | [10 empty] | 0d | [5 empty] | 0 |  | 0%
59 | ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 | [10 empty] | 0d | [5 empty] | 0 |  | 0%
60 | PORTICOS DE ESTRADO DE BANDERAS | [10 empty] | 0d | [5 empty] | 0 |  | 0%
61 | CONCRETO F'C=175 KG/CM2 | [10 empty] | 0d | [5 empty] | 0 |  | 0%
62 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | [10 empty] | 0d | [5 empty] | 0 |  | 0%
63 | ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 | [10 empty] | 0d | [5 empty] | 0 |  | 0%
64 | BASES DE MONUMENTO | [10 empty] | 0d | [5 empty] | 0 |  | 0%
65 | CONCRETO F'C=175 KG/CM2 | [10 empty] | 0d | [5 empty] | 0 |  | 0%
66 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | [10 empty] | 0d | [5 empty] | 0 |  | 0%
67 | ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 | [10 empty] | 0d | [5 empty] | 0 |  | 0%
68 | BANCAS | [10 empty] | 0d | [5 empty] | 0 |  | 0%
69 | CONCRETO F'C=175 KG/CM2 | [10 empty] | 0d | [5 empty] | 0 |  | 0%
70 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | [10 empty] | 0d | [5 empty] | 0 |  | 0%
71 | ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 | [10 empty] | 0d | [5 empty] | 0 |  | 0%
72 | CUNETAS | [10 empty] | 0d | [5 empty] | 0 |  | 0%
73 | CONCRETO F'C=175 KG/CM2 | [10 empty] | 0d | [5 empty] | 0 |  | 0%
74 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | [10 empty] | 0d | [5 empty] | 0 |  | 0%
75 | ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 | [10 empty] | 0d | [5 empty] | 0 |  | 0%
76 | MURO DE CONTENCION | [10 empty] | 0d | [5 empty] | 0 |  | 0%
77 | CONCRETO F'C=210 KG/CM2 | [10 empty] | 0d | [5 empty] | 0 |  | 0%
78 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | [10 empty] | 0d | [5 empty] | 0 |  | 0%
79 | ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 | [10 empty] | 0d | [5 empty] | 0 |  | 0%
80 | ARQUITECTURA | [10 empty] | 0d | [5 empty] | 0 |  | 0%
81 | PISOS Y PAVIMENTOS | [10 empty] | 0d | [5 empty] | 0 |  | 0%
82 | CONTRAPISO E=5 CM MEZCLA 1:5 | [10 empty] | 0d | [5 empty] | 0 |  | 0%
83 | PISO DE PIEDRA LAJA | [10 empty] | 0d | [5 empty] | 0 |  | 0%
84 | REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS | [10 empty] | 0d | [5 empty] | 0 |  | 0%
85 | TARRAJEO DE PLACAS | [10 empty] | 0d | [5 empty] | 0 |  | 0%
86 | TARRAJEO DE VIGAS | [10 empty] | 0d | [5 empty] | 0 |  | 0%
87 | TARRAJEO DE MUROS | [10 empty] | 0d | [5 empty] | 0 |  | 0%
88 | INSTALACION DE GRANITO | [10 empty] | 0d | [5 empty] | 0 |  | 0%
89 | COBERTURAS | [10 empty] | 0d | [5 empty] | 0 |  | 0%
90 | COBERTURA CON TEJA ANDINA | [10 empty] | 0d | [5 empty] | 0 |  | 0%
91 | CUMBRERA CON TEJA ANDINA | [10 empty] | 0d | [5 empty] | 0 |  | 0%
92 | CARPINTERIA DE MADERA | [10 empty] | 0d | [5 empty] | 0 |  | 0%
93 | BANCA DE MADERA | [10 empty] | 0d | [5 empty] | 0 |  | 0%
94 | CARPINTERIA METALICA | [10 empty] | 0d | [5 empty] | 0 |  | 0%
95 | BARANDAS METALICAS | [10 empty] | 0d | [5 empty] | 0 |  | 0%
96 | PORTICO METALICO CENTRAL | [10 empty] | 0d | [5 empty] | 0 |  | 0%
97 | PINTURAS | [10 empty] | 0d | [5 empty] | 0 |  | 0%
98 | PINTURA ESMALTE ALTO TRANSITO | [10 empty] | 0d | [5 empty] | 0 |  | 0%
99 | VARIOS, LIMPIEZA, JARDINERIA | [10 empty] | 0d | [5 empty] | 0 |  | 0%
100 | TIERRA NEGRA PARA JARDINES | [10 empty] | 0d | [5 empty] | 0 |  | 0%
101 | GRASS NATURAL | [10 empty] | 0d | [5 empty] | 0 |  | 0%
102 | PLANTAS HORNAMENTALES | [10 empty] | 0d | [5 empty] | 0 |  | 0%
103 | PERGOLAS DE ACERO | [10 empty] | 0d | [5 empty] | 0 |  | 0%
104 | MONUMENTO | [10 empty] | 0d | [5 empty] | 0 |  | 0%
105 | ASTA DE BANDERA | [10 empty] | 0d | [5 empty] | 0 |  | 0%
106 | PLACA RECORDATORIA | [10 empty] | 0d | [5 empty] | 0 |  | 0%
107 | BASUREROS | [10 empty] | 0d | [5 empty] | 0 |  | 0%
108 | LIMPIEZA DE OBRA | [10 empty] | 0d | [5 empty] | 0 |  | 0%
109 | INSTALACIONES SANITARIAS | [10 empty] | 0d | [5 empty] | 0 |  | 0%
110 | SISTEMA DE AGUA FRIA | [10 empty] | 0d | [5 empty] | 0 |  | 0%
111 | SALIDA DE AGUA TUBERIA PVC C-10 O 1/2" | [10 empty] | 0d | [5 empty] | 0 |  | 0%
112 | REDES DE DISTRIBUCION | [10 empty] | 0d | [5 empty] | 0 |  | 0%
113 | TUBERIA PVC SAP O 2" | [10 empty] | 0d | [5 empty] | 0 |  | 0%
114 | TUBERIA PVC SAP C-10 1/2" | [10 empty] | 0d | [5 empty] | 0 |  | 0%
115 | VALVULA COMPUERTA DE 1/2" | [10 empty] | 0d | [5 empty] | 0 |  | 0%
116 | ASPERSORES DE RIEGO 180° | [10 empty] | 0d | [5 empty] | 0 |  | 0%
117 | SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL | [10 empty] | 0d | [5 empty] | 0 |  | 0%
118 | REJILLA DE PROTECCION DE CANAL DE EVACUACION DE AGUAS PLUVIALES | [10 empty] | 0d | [5 empty] | 0 |  | 0%
119 | INSTALACIONES ELECTRICAS | [10 empty] | 0d | [5 empty] | 0 |  | 0%
120 | CONEXIONES A RED EXTERNA Y MEDIDORES | [10 empty] | 0d | [5 empty] | 0 |  | 0%
121 | CABLE NYY 2-1x6 mm2 | [10 empty] | 0d | [5 empty] | 0 |  | 0%
122 | SALIDA PARA TOMACORRIENTES NORMAL DOBLES C/PUESTA TIERRA C/ PROTECCIÓN AL AGUA | [10 empty] | 0d | [5 empty] | 0 |  | 0%
123 | SALIDAS PARA ALUMBRADO, TOMACORRIENTES, FUERZA Y SEÑALES DEBILES | [10 empty] | 0d | [5 empty] | 0 |  | 0%
124 | TABLEROS DE DISTRIBUCION | [10 empty] | 0d | [5 empty] | 0 |  | 0%
125 | TABLERO 380/220 - TRIFASICO CON INT. AUTOM: 4-2X30A, 5-2X20A, 1-3X15A, RESERVA, 22 POLOS | [10 empty] | 0d | [5 empty] | 0 |  | 0%
126 | SISTEMA DE PUESTA A TIERRA | [10 empty] | 0d | [5 empty] | 0 |  | 0%
127 | POZO A TIERRA | [10 empty] | 0d | [5 empty] | 0 |  | 0%
128 | EQUIPOS ELECTRICOS Y MECANICOS | [10 empty] | 0d | [5 empty] | 0 |  | 0%
129 | LUMINARIA DICROICO EMPOTRADA 200W + ACCESORIOS | [10 empty] | 0d | [5 empty] | 0 |  | 0%

## TP2
| TP Status Date | 2023-07-05 08:00 |  | TP Name | Earthwork
General |  | Baseline |  |  | Resource Demand |  | Baseline Costs |  |  |  | Tracking
ID | Name | Baseline Start | Baseline End | Duration | Resource Demand | Resource Cost | Fixed Cost | Cost/Hour | Variable Cost | Total Cost | Actual Start | Actual Duration | PAC | PRC | Remaining Duration | PAC Dev | PRC Dev | Actual Cost | Remaining Cost | Percentage Completed | Tracking | Earned Value (EV) | Planned Value (PV)
0 | MEJORAMIENTO DEL PARQUE RECREACIONAL PRINCIPAL DEL PUEBLO TRADICIONAL DE SAN SALVADOR, DISTRITO DE SANTO TOMAS - LUYA - AMAZONAS
3 | OBRAS PROVISIONALES Y TRABAJOS PRELIMINARES
4 | CONSTRUCCIONES PROVISIONALES
5 | OFICINAS | [9 empty] | 2023-04-04 | 2d | [5 empty] | 3652.69 |  | 100%
6 | ALMACEN | [9 empty] | 2023-04-01 | 3d | [5 empty] | 4652.69 |  | 100%
7 | CASETA GUARDIANIA | [9 empty] | 2023-04-01 | 2d | [5 empty] | 1152.69 |  | 100%
8 | COMEDOR | [9 empty] | 2023-04-06 | 3d | [5 empty] | 4652.69 |  | 100%
9 | VESTUARIO | [9 empty] | 2023-04-06 | 3d | [5 empty] | 2652.69 |  | 100%
10 | SERVICIOS HIGIENICOS | [9 empty] | 2023-04-09 | 1d | [5 empty] | 6652.69 |  | 100%
11 | CERCO PERIMETRICO | [9 empty] | 2023-04-10 | 2d | [5 empty] | 34100 |  | 100%
12 | CARTEL DE OBRA | [9 empty] | 2023-04-04 | 1d | [5 empty] | 1045 |  | 100%
13 | AGUA PARA LA CONSTRUCCION | [9 empty] | 2023-04-01 | 80d | [5 empty] | 7755.54 |  | 100%
14 | TRAZO,NIVELES Y REPLANTEO | [9 empty] | 2023-04-11 | 4d | [5 empty] | 1812.92 |  | 100%
15 | SEGURIDAD Y SALUD
16 | ELABORACION, IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | [9 empty] | 2023-04-01 | 115d | [5 empty] | 5000 |  | 100%
17 | EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL | [9 empty] | 2023-04-01 | 90d | [5 empty] | 12000 |  | 100%
18 | EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA | [9 empty] | 2023-04-01 | 60d | [5 empty] | 2500 |  | 100%
19 | SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD | [9 empty] | 2023-04-01 | 1d | [5 empty] | 3000 |  | 100%
20 | CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD | [9 empty] | 2023-04-01 | 115d | [5 empty] | 5000 |  | 100%
21 | RECURSOS PARA RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS EN SEGURIDAD Y SALUD DURANTE EL TRABAJO | [9 empty] | 2023-04-01 | 119d | [5 empty] | 5000 |  | 100%
22 | OTROS
23 | FLETE TERRESTRE | [9 empty] | 2023-04-01 | 110d | [5 empty] | 19153.03 |  | 100%
24 | PLAN PARA LA VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DE COVID-19
25 | PLAN PARA LA VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DE COVID-19 EN EL TRABAJO | [9 empty] | 2023-04-01 | 119d | [5 empty] | 15110 |  | 100%
26 | MITIGACION AMBIENTAL
27 | IMPACTO AMBIENTAL | [9 empty] | 2023-04-01 | 119d | [5 empty] | 5000 |  | 100%
28 | GESTION DE RIESGOS
29 | GESTION DE RIESGOS | [9 empty] | 2023-04-01 | 119d | [5 empty] | 5000 |  | 100%
30 | ESTRUCTURAS
31 | MOVIMIENTO DE TIERRAS
32 | EXCAVACION MANUAL | [9 empty] | 2023-04-14 | 14d | [5 empty] | 34980.61 |  | 100%
33 | RELLENOS
34 | RELLENO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO | [9 empty] | 2023-07-02 | 3d | [5 empty] | 3254.12 |  | 100%
35 | RELLENO CON MATERIAL GRANULAR | [9 empty] | 2023-05-12 | 8d | [5 empty] | 49600.69 |  | 100%
36 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON MAQUINARIA | [9 empty] | 2023-04-16 | 10d | [5 empty] | 23773.76 |  | 100%
37 | OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
38 | SOLADOS
39 | SOLADO C:H 1:10; E=10 CM | [9 empty] | 2023-04-28 | 4d | [5 empty] | 27137.21 |  | 100%
40 | GRADAS
41 | CONCRETO F'C=175 KG/CM2 | [9 empty] | 2023-05-31 | 3d | [5 empty] | 7698.59 |  | 100%
42 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | [9 empty] | 2023-05-27 | 4d | [5 empty] | 7383.7 |  | 100%
43 | RAMPAS
44 | CONCRETO F'C=175 KG/CM2 | [9 empty] | 2023-06-14 | 4d | [5 empty] | 798.82 |  | 100%
45 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | [9 empty] | 2023-06-13 | 1d | [5 empty] | 238.4 |  | 100%
46 | FALSOPISO
47 | CONCRETO F'C=175 KG/CM2 | [9 empty] | 2023-05-20 | 7d | [5 empty] | 39481.48 |  | 100%
48 | OBRAS DE CONCRETO ARMADO
49 | ZAPATAS
50 | CONCRETO F'C=210 KG/CM2 | [9 empty] | 2023-05-03 | 1d | [5 empty] | 3483 |  | 100%
51 | ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 | [9 empty] | 2023-05-02 | 1d | [5 empty] | 1044.56 |  | 100%
52 | PLACAS
53 | CONCRETO F'C=210 KG/CM2 | [9 empty] | 2023-05-07 | 2d | [5 empty] | 4260.87 |  | 100%
54 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | [9 empty] | 2023-05-04 | 3d | [5 empty] | 7295.04 |  | 100%
55 | ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 | [9 empty] | 2023-05-03 | 3d | [5 empty] | 6349.18 |  | 100%
56 | VIGAS
57 | CONCRETO F'C=210 KG/CM2 | [9 empty] | 2023-05-10 | 1d | [5 empty] | 1381.59 |  | 100%
58 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | [9 empty] | 2023-05-08 | 2d | [5 empty] | 1627.83 |  | 100%
59 | ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 | [9 empty] | 2023-05-06 | 2d | [5 empty] | 7136.65 |  | 100%
60 | PORTICOS DE ESTRADO DE BANDERAS
61 | CONCRETO F'C=175 KG/CM2 | [9 empty] | 2023-05-26 | 1d | [5 empty] | 1999.73 |  | 100%
62 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | [9 empty] | 2023-05-23 | 3d | [5 empty] | 3362.93 |  | 100%
63 | ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 | [9 empty] | 2023-05-22 | 1d | [5 empty] | 2837.88 |  | 100%
64 | BASES DE MONUMENTO
65 | CONCRETO F'C=175 KG/CM2 | [9 empty] | 2023-05-30 | 1d | [5 empty] | 1190.32 |  | 100%
66 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | [9 empty] | 2023-05-28 | 2d | [5 empty] | 1215.84 |  | 100%
67 | ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 | [9 empty] | 2023-05-27 | 1d | [5 empty] | 238.45 |  | 100%
68 | BANCAS
69 | CONCRETO F'C=175 KG/CM2 | [9 empty] | 2023-06-03 | 2d | [5 empty] | 333.29 |  | 100%
70 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | [9 empty] | 2023-05-30 | 4d | [5 empty] | 4694.99 |  | 100%
71 | ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 | [9 empty] | 2023-05-27 | 3d | [5 empty] | 1216.87 |  | 100%
72 | CUNETAS
73 | CONCRETO F'C=175 KG/CM2 | [9 empty] | 2023-06-23 | 3d | [5 empty] | 17394.22 |  | 100%
74 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | [9 empty] | 2023-06-21 | 2d | [5 empty] | 25956.55 |  | 100%
75 | ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 | [9 empty] | 2023-06-18 | 3d | [5 empty] | 16118.08 |  | 100%
76 | MURO DE CONTENCION
77 | CONCRETO F'C=210 KG/CM2 | [9 empty] | 2023-05-09 | 7d | [5 empty] | 113493.56 |  | 100%
78 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | [9 empty] | 2023-05-07 | 6d | [5 empty] | 75265.86 |  | 100%
79 | ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 | [9 empty] | 2023-05-02 | 10d | [5 empty] | 92691.47 |  | 100%
80 | ARQUITECTURA
81 | PISOS Y PAVIMENTOS
82 | CONTRAPISO E=5 CM MEZCLA 1:5 | [9 empty] | 2023-05-27 | 4d | [5 empty] | 25350.99 |  | 100%
83 | PISO DE PIEDRA LAJA | [9 empty] | 2023-05-31 | 13d | [5 empty] | 104376.24 |  | 100%
84 | REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS
85 | TARRAJEO DE PLACAS | [9 empty] | 2023-06-13 | 1d | [5 empty] | 2159.2 |  | 100%
86 | TARRAJEO DE VIGAS | [9 empty] | 2023-06-14 | 3d | [5 empty] | 1636.38 |  | 100%
87 | TARRAJEO DE MUROS | [9 empty] | 2023-06-17 | 3d | [5 empty] | 11721.87 |  | 100%
88 | INSTALACION DE GRANITO | [9 empty] | 2023-06-05 | 2d | [5 empty] | 6077.8 |  | 100%
89 | COBERTURAS
90 | COBERTURA CON TEJA ANDINA | [9 empty] | 2023-06-10 | 3d | [5 empty] | 3572.32 |  | 100%
91 | CUMBRERA CON TEJA ANDINA | [9 empty] | 2023-06-13 | 4d | [5 empty] | 1264.56 |  | 100%
92 | CARPINTERIA DE MADERA
93 | BANCA DE MADERA | [9 empty] | 2023-06-05 | 5d | [5 empty] | 96000 |  | 100%
94 | CARPINTERIA METALICA
95 | BARANDAS METALICAS | [9 empty] | 2023-06-03 | 5d | [5 empty] | 12394.88 |  | 100%
96 | PORTICO METALICO CENTRAL | [9 empty] | 2023-06-17 | 5d | [5 empty] | 28320 |  | 100%
97 | PINTURAS
98 | PINTURA ESMALTE ALTO TRANSITO | [9 empty] | 2023-07-02 | 6d | [5 empty] | 14160.21 |  | 100%
99 | VARIOS, LIMPIEZA, JARDINERIA
100 | TIERRA NEGRA PARA JARDINES | [9 empty] | 2023-06-20 | 7d | [5 empty] | 19736.64 |  | 100%
101 | GRASS NATURAL | [9 empty] | 2023-06-27 | 5d | [5 empty] | 10373.46 |  | 100%
102 | PLANTAS HORNAMENTALES | [9 empty] | 2023-06-30 | 3d | [5 empty] | 19500 |  | 100%
103 | PERGOLAS DE ACERO | [9 empty] | 2023-06-22 | 8d | [5 empty] | 16000 |  | 100%
104 | MONUMENTO | [9 empty] | 2023-07-08 | 2d | [5 empty] | 32000 |  | 100%
105 | ASTA DE BANDERA | [9 empty] | 2023-07-10 | 3d | [5 empty] | 4000 |  | 100%
106 | PLACA RECORDATORIA | [9 empty] | 2023-07-16 | 1d | [5 empty] | 1550.89 |  | 100%
107 | BASUREROS | [9 empty] | 2023-07-03 | 1d | [5 empty] | 6600 |  | 100%
108 | LIMPIEZA DE OBRA | [9 empty] | 2023-07-13 | 3d | [5 empty] | 1778.88 |  | 100%
109 | INSTALACIONES SANITARIAS
110 | SISTEMA DE AGUA FRIA
111 | SALIDA DE AGUA TUBERIA PVC C-10 O 1/2" | [9 empty] | 2023-05-20 | 2d | [5 empty] | 5489.64 |  | 100%
112 | REDES DE DISTRIBUCION
113 | TUBERIA PVC SAP O 2" | [9 empty] | 2023-05-22 | 1d | [5 empty] | 10080.8 |  | 100%
114 | TUBERIA PVC SAP C-10 1/2" | [9 empty] | 2023-05-23 | 1d | [5 empty] | 2358.6 |  | 100%
115 | VALVULA COMPUERTA DE 1/2" | [9 empty] | 2023-05-24 | 1d | [5 empty] | 448.38 |  | 100%
116 | ASPERSORES DE RIEGO 180° | [9 empty] | 2023-05-25 | 3d | [5 empty] | 3526.74 |  | 100%
117 | SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL
118 | REJILLA DE PROTECCION DE CANAL DE EVACUACION DE AGUAS PLUVIALES | [9 empty] | 2023-06-26 | 4d | [5 empty] | 16940 |  | 100%
119 | INSTALACIONES ELECTRICAS
120 | CONEXIONES A RED EXTERNA Y MEDIDORES
121 | CABLE NYY 2-1x6 mm2 | [9 empty] | 2023-06-30 | 7d | [5 empty] | 22081.51 |  | 100%
122 | SALIDA PARA TOMACORRIENTES NORMAL DOBLES C/PUESTA TIERRA C/ PROTECCIÓN AL AGUA | [9 empty] | 2023-07-15 | 2d | [5 empty] | 1144.88 |  | 100%
123 | SALIDAS PARA ALUMBRADO, TOMACORRIENTES, FUERZA Y SEÑALES DEBILES
124 | TABLEROS DE DISTRIBUCION
125 | TABLERO 380/220 - TRIFASICO CON INT. AUTOM: 4-2X30A, 5-2X20A, 1-3X15A, RESERVA, 22 POLOS | [9 empty] | 2023-07-07 | 6d | [5 empty] | 4762.9 |  | 100%
126 | SISTEMA DE PUESTA A TIERRA
127 | POZO A TIERRA | [9 empty] | 2023-07-13 | 2d | [5 empty] | 1500 |  | 100%
128 | EQUIPOS ELECTRICOS Y MECANICOS
129 | LUMINARIA DICROICO EMPOTRADA 200W + ACCESORIOS | [9 empty] | 2023-07-17 | 5d | [5 empty] | 32420.8 |  | 100%

## Agenda
Working Hours |  | Working Days |  | Holidays (Optional)
0:00 - 1:00 | No | Monday | Yes | 2026-01-01
1:00 - 2:00 | No | Tuesday | Yes
2:00 - 3:00 | No | Wednesday | Yes
3:00 - 4:00 | No | Thursday | Yes
4:00 - 5:00 | No | Friday | Yes
5:00 - 6:00 | No | Saturday | Yes
6:00 - 7:00 | No | Sunday | Yes
7:00 - 8:00 | No
8:00 - 9:00 | Yes
9:00 - 10:00 | Yes
10:00 - 11:00 | Yes
11:00 - 12:00 | Yes
12:00 - 13:00 | No
13:00 - 14:00 | Yes
14:00 - 15:00 | Yes
15:00 - 16:00 | Yes
16:00 - 17:00 | Yes
17:00 - 18:00 | No
18:00 - 19:00 | No
19:00 - 20:00 | No
20:00 - 21:00 | No
21:00 - 22:00 | No
22:00 - 23:00 | No
23:00 - 0:00 | No
Generated by PMConverter v1.1.3