## Baseline Schedule
General |  |  | Relations |  | Baseline |  |  | Resource Demand |  | Baseline Costs
ID | Name | WBS | Predecessors | Successors | Baseline Start | Baseline End | Duration | Resource Demand | Resource Cost | Fixed Cost | Cost/Hour | Variable Cost | Total Cost
0 | "CREACION DEL PAVIMENTADO DE CALLES EN LA URBANIZACION MIRAFLOES EN EL BARRIO EL CARMEN DEL DISTRITO DE HUARI - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH", CON CODIGO UNICO DE INVERSION N° 2427844 | 1
3 | 01 TRABAJOS GENERALES | 1.2
4 | 01.01 OBRAS PROVISIONALES | 1.2.1
5 | 01.01.01 CASETA DE ALMACEN Y GUARDIANIA | 1.2.1.1 |  |  | 2022-07-01 |  | 1d | plumber |  | 1200 |  | 0
6 | 01.01.02 OFICINAS PARA CLIENTE | 1.2.1.2 |  |  | 2022-07-01 |  | 3d | carpenter |  | 750 |  | 0
7 | 01.01.03 CARTEL DE IDENTIFICACION DE OBRA 3.60 X 2.40 m | 1.2.1.3 |  |  | 2022-07-01 |  | 1d | carpenter |  | 1000 |  | 0
8 | 01.01.04 BAÑO PERSONAL OBRERO | 1.2.1.4 |  |  | 2022-07-01 |  | 2d | carpenter |  | 1000 |  | 0
9 | 01.01.05 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE MAQUINARIA | 1.2.1.5 |  | FS11;FS57;FS92;FS150 | 2022-07-01 |  | 1d | plumber |  | 10846 |  | 0
10 | 01.02 OBRAS PRELIMINARES Y COMPLEMENTARIAS | 1.2.2
11 | 01.02.01 LIMPIEZA GENERAL DE TERRENO | 1.2.2.1 | 9FS | FS12 | 2022-07-02 |  | 3d | carpenter |  | 2861.35 |  | 0
12 | 01.02.02 TRAZO DE NIVELES Y REPLANTEO | 1.2.2.2 | 11FS | FS13 | 2022-07-06 |  | 4d | plumber |  | 2809.56 |  | 0
13 | 01.02.03 DEMOLICION DE VEREDAS EXISTENTE | 1.2.2.3 | 12FS | FS14 | 2022-07-11 |  | 5d | welder |  | 3726.58 |  | 0
14 | 01.02.04 DEMOLICION DE ALCANTARILLA DE CONCRETO | 1.2.2.4 | 13FS | FS15;FS17 | 2022-07-16 |  | 1d | team subcontractor[2.00 #8] |  | 24.2 |  | 0
15 | 01.02.05 ELIMINACION DE MATERIAL DE DEMOLICIONES | 1.2.2.5 | 14FS |  | 2022-07-18 |  | 1d | team subcontractor[2.00 #8] |  | 235.23 |  | 0
16 | 01.03 MOVIMIENTO DE TIERRA | 1.2.3
17 | 01.03.01 EXCAVACION DE TERRENO NORMAL A NIVEL DE SUB RASANTE | 1.2.3.1 | 14FS | FS18 | 2022-07-18 |  | 6d | welder |  | 24829.9 |  | 0
18 | 01.03.02 EXCAVACION DE ROCA SUELTA A NIVEL DE SUB RASANTE | 1.2.3.2 | 17SS | FS19 | 2022-07-18 |  | 3d | team subcontractor[2.00 #8] |  | 13769.9 |  | 0
19 | 01.03.03 RELLENO CON MATERIAL PROPIO SELESSIONADO | 1.2.3.3 | 18FS | FS20 | 2022-07-21 |  | 1d | team subcontractor[2.00 #8] |  | 2597.96 |  | 0
20 | 01.03.04 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE | 1.2.3.4 | 19FS |  | 2022-07-22 |  | 5d | team subcontractor[2.00 #8] |  | 37815.15 |  | 0
21 | 01.04 SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA | 1.2.4
22 | 01.04.01 ELABORACION, IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION DEL PLAN DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO | 1.2.4.1 |  |  | 2022-07-01 |  | 1d | mason |  | 4889.7 |  | 0
23 | 01.04.02 EQUIPOS DE PROTESSION INDIVIDUAL | 1.2.4.2 |  |  | 2022-07-01 |  | 1d | electrician |  | 758.95 |  | 0
24 | 01.04.03 EQUIPOS DE PROTESSION COLECTIVO | 1.2.4.3 |  |  | 2022-07-01 |  | 1d | mason |  | 1173.1 |  | 0
25 | 01.04.04 SEÑALIZACION Y SEGURIDAD EN OBRA | 1.2.4.4 |  |  | 2022-07-01 |  | 1d | plasterer |  | 25669.2 |  | 0
26 | 01.05 MEDIO AMBIENTE Y ARQUEOLOGIA | 1.2.5
27 | 01.05.01 ELABORACION, IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION DEL PLAN DE MONITOREO Y MANEJO AMBIENTAL | 1.2.5.1 |  |  | 2022-07-01 |  | 1d | carpenter |  | 2870 |  | 0
28 | 01.05.02 LIMPIEZA FINAL DE OBRA | 1.2.5.2 | 147FS |  | 2022-09-24 |  | 2d | painter |  | 7927.2 |  | 0
29 | 01.05.03 REACONDICIONAMIENTO DE ZONA DE BOTADERO | 1.2.5.3 |  |  | 2022-07-01 |  | 1d | plumber |  | 2772 |  | 0
30 | 01.05.04 PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO | 1.2.5.4 |  |  | 2022-07-01 |  | 1d | mason |  | 12300 |  | 0
31 | 02 REPOSICION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE | 1.3
32 | 02.01 OBRAS PRELIMINARES | 1.3.1
33 | 02.01.01 TRAZO Y REPLANTEO | 1.3.1.1 | 59FS | FS35 | 2022-07-07 |  | 2d | welder |  | 643.24 |  | 0
34 | 02.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS | 1.3.2
35 | 02.02.01 EXCAVACION DE ZANJA P/TUB. Aprox.=0.80 Hmáx<=1.00m EN TERRENO NORMAL MANUAL | 1.3.2.1 | 33FS | FS36 | 2022-07-09 |  | 3d | mason |  | 12333.45 |  | 0
36 | 02.02.02 NIVELACION INTERIOR Y APISIONADO MANUAL | 1.3.2.2 | 35FS | FS37 | 2022-07-13 |  | 2d | mason |  | 209.78 |  | 0
37 | 02.02.03 CAMA DE APOYO P/TUB HASTA 0.10 m C/MATER. DE PRESTAMO ARENA GRUESA | 1.3.2.3 | 36FS | FS38 | 2022-07-15 |  | 2d | plumber |  | 4726.42 |  | 0
38 | 02.02.04 RELLENO CON MATERIAL PROPIO SELESSIONADO APISONADO | 1.3.2.4 | 37FS | FS39 | 2022-07-18 |  | 2d | mason |  | 1161.69 |  | 0
39 | 02.02.05 RELLENO CON MATERIAL PROPIO SELESSIONADO COMPACTADO | 1.3.2.5 | 38FS | FS40;FS42 | 2022-07-20 |  | 2d | carpenter |  | 2186.17 |  | 0
40 | 02.02.06 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE | 1.3.2.6 | 39FS |  | 2022-07-22 |  | 1d | mason |  |  |  | 0
41 | 02.03 SUMIN. E INST. DE TUBERIA PVC-UF PARA REDES DE AGUA | 1.3.3
42 | 02.03.01 SUMIN. E INST. DE TUBERIA PVC-SAP C-10 PARA AGUA Ø 1 1/2". | 1.3.3.1 | 39FS | FS44 | 2022-07-22 |  | 2d | mason |  | 8373 |  | 0
43 | 02.03.02 PRUEBA HIDRAULICA TUBERIA PVC-SAP C-10 PARA AGUA DE Ø 1 1/2" | 1.3.3.2 | 44FS | FS46 | 2022-07-26 |  | 2d | mason |  | 385.94 |  | 0
44 | 02.03.03 ASSESORIOS DE RED DE AGUA DE TUB. PVC-SAP C-10 PARA AGUA DE Ø 1 1/2" | 1.3.3.3 | 42FS | FS43 | 2022-07-25 |  | 1d | welder |  | 319.91 |  | 0
45 | 02.04 CAJA DE VALVULAS Y ASSESORIOS | 1.3.4
46 | 02.04.01 SUMIN. E INSTAL. DE CAJA DE VALVULAS + ASSESORIOS | 1.3.4.1 | 43FS | FS48 | 2022-07-28 |  | 2d | painter |  | 5545.54 |  | 0
47 | 02.05 CONEXIONES PRE DOMICILIARIAS AGUA | 1.3.5
48 | 02.05.01 EXCAVACION DE ZANJA P/TUB. Aprox.=0.60 Hmáx<=1.00m EN TERRENO NORMAL MANUAL | 1.3.5.1 | 46FS | FS49 | 2022-07-30 |  | 3d | painter |  | 3528 |  | 0
49 | 02.05.02 CAMA DE APOYO P/TUB HASTA 0.10 m C/MATER. DE PRESTAMO ARENA GRUESA EN CONEXION DOMIC. | 1.3.5.2 | 48FS | FS50 | 2022-08-03 |  | 2d | plumber |  | 1312 |  | 0
50 | 02.05.03 RELLENO CON MATERIAL PROPIO SELESSIONADO APISONADO | 1.3.5.3 | 49FS | FS51 | 2022-08-05 |  | 1d | mason |  | 371.84 |  | 0
51 | 02.05.04 RELLENO CON MATERIAL PROPIO SELESSIONADO COMPACTADO | 1.3.5.4 | 50FS | FS52 | 2022-08-06 |  | 1d | team subcontractor[4.00 #8] |  | 260.64 |  | 0
52 | 02.05.05 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE | 1.3.5.5 | 51FS | FS53 | 2022-08-08 |  | 1d | team subcontractor[4.00 #8] |  | 705.84 |  | 0
53 | 02.05.06 SUMIN. E INSTAL. DE CONEX. DOMIC. AGUA INC. ASSES. PVC | 1.3.5.6 | 52FS | FS54 | 2022-08-09 |  | 3d | mason |  | 5655.4 |  | 0
54 | 02.05.07 SUMIN. E INSTAL. DE CAJA DE REGISTRO DE AGUA + ASSESORIOS | 1.3.5.7 | 53FS | FS111 | 2022-08-12 |  | 2d | painter |  | 247314 |  | 0
55 | 03 REPOSICION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO | 1.4
56 | 03.01 OBRAS PRELIMINARES | 1.4.1
57 | 03.01.01 TRAZO Y REPLANTEO | 1.4.1.1 | 9FS | FS59 | 2022-07-02 |  | 2d | mason |  | 824.74 |  | 0
58 | 03.02 REDES COLECTORAS | 1.4.2
59 | 03.02.01 EXCAVACION DE ZANJA P/TUB. Aprox.=0.80 Hmáx<=1.00m EN TERRENO NORMAL MANUAL | 1.4.2.1 | 57FS | FS33;FS60 | 2022-07-05 |  | 2d | mason |  | 9184.4 |  | 0
60 | 03.02.02 NIVELACION INTERIOR Y APISIONADO MANUAL | 1.4.2.2 | 59FS | FS61 | 2022-07-07 |  | 2d | electrician |  | 309.64 |  | 0
61 | 03.02.03 CAMA DE APOYO P/TUB HASTA 0.10 m C/MATER. DE PRESTAMO ARENA GRUESA | 1.4.2.3 | 60FS | FS62 | 2022-07-09 |  | 2d | welder |  | 5815.4 |  | 0
62 | 03.02.04 RELLENO CON MATERIAL PROPIO SELESSIONADO APISONADO | 1.4.2.4 | 61FS | FS63 | 2022-07-12 |  | 2d | painter |  | 2527.4 |  | 0
63 | 03.02.05 RELLENO CON MATERIAL PROPIO SELESSIONADO COMPACTADO | 1.4.2.5 | 62FS | FS64;FS66 | 2022-07-14 |  | 2d | electrician |  | 6013.4 |  | 0
64 | 03.02.06 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE | 1.4.2.6 | 63FS |  | 2022-07-16 |  | 1d | mason |  | 993.44 |  | 0
65 | 03.03 SUMIN. E INST. DE TUBERIA PVC-UF PARA REDES DE DESAGUE | 1.4.3
66 | 03.03.01 SUMIN. E INST. DE TUBERIA PVC-UF ISO 4435 Ø DE 160 MM S25 | 1.4.3.1 | 63FS | FS67 | 2022-07-16 |  | 2d | mason |  | 392534 |  | 0
67 | 03.03.02 PRUEBA HIDRAULICA DE TUBERIA PARA DESAGUE A ZANJA ABIERTA O TAPADA | 1.4.3.2 | 66FS | FS69 | 2022-07-19 |  | 3d | mason |  | 1823.4 |  | 0
68 | 03.04 CONSTRUSSION DE BUZONES | 1.4.4
69 | 03.04.01 EXCAVACION DE ZANJA P/BUZONES EN TERRENO NORMAL MANUAL | 1.4.4.1 | 67FS | FS70 | 2022-07-22 |  | 4d | electrician |  | 3057.4 |  | 0
70 | 03.04.02 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE | 1.4.4.2 | 69FS | FS71 | 2022-07-27 |  | 1d | mason |  | 1164.4 |  | 0
71 | 03.04.03 NIVELACION INTERIOR Y APISIONADO MANUAL EN BUZON | 1.4.4.3 | 70FS | FS72 | 2022-07-28 |  | 2d | electrician |  | 198.34 |  | 0
72 | 03.04.04 SOLADO DE CONCRETO 1:12 C:H E=2" | 1.4.4.4 | 71FS | FS73 | 2022-07-30 |  | 1d | electrician |  | 1825.4 |  | 0
73 | 03.04.05 CONCRETO f'c=175 kg/cm2 PARA PISO + MEDIA CAÑA DE BUZON | 1.4.4.5 | 72FS | FS74;FS77 | 2022-08-01 |  | 2d | welder |  | 120014 |  | 0
74 | 03.04.06 CONCRETO F'C= 210 KG/CM2 EN MUROS DE BUZON | 1.4.4.6 | 73FS | FS75 | 2022-08-03 |  | 2d | plumber |  | 150684 |  | 0
75 | 03.04.07 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE MURO DE BUZON | 1.4.4.7 | 74FS | FS76 | 2022-08-05 |  | 2d | painter |  | 5461.4 |  | 0
76 | 03.04.08 CONCRETO F'C= 210 KG/CM2 EN TECHOS DE BUZON | 1.4.4.8 | 75FS |  | 2022-08-08 |  | 1d | electrician |  | 5712.4 |  | 0
77 | 03.04.09 ACERO DE REFUERZO fy=4200 kg/cm2 | 1.4.4.9 | 73FS | FS78 | 2022-08-03 |  | 2d | carpenter |  | 3961.4 |  | 0
78 | 03.04.10 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO P/TECHO DE BUZON | 1.4.4.10 | 77FS | FS79 | 2022-08-05 |  | 2d | mason |  | 4270.4 |  | 0
79 | 03.04.11 SUMIN. E INST. DE TAPA PRE FABRICADO DE CONCRETO ARMADO CON MARCO DE F°F° DE D=0.60 m. | 1.4.4.11 | 78FS | FS81 | 2022-08-08 |  | 3d | plasterer |  | 185964 |  | 0
80 | 03.05 CONEXIONES PRE DOMICILIARIAS - DESAGUE | 1.4.5
81 | 03.05.01 EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS | 1.4.5.1 | 79FS | FS82;FS83 | 2022-08-11 |  | 3d | mason |  | 2469.4 |  | 0
82 | 03.05.02 NIVELACION INTERIOR Y APISIONADO MANUAL | 1.4.5.2 | 81FS | FS84 | 2022-08-15 |  | 1d | plumber |  | 83.254 |  | 0
83 | 03.05.03 CAMA DE APOYO P/TUB HASTA 0.10 m C/MATER. DE PRESTAMO ARENA GRUESA | 1.4.5.3 | 81FS | FS85 | 2022-08-15 |  | 2d | plumber |  | 1875.4 |  | 0
84 | 03.05.04 RELLENO CON MATERIAL PROPIO SELESSIONADO APISONADO | 1.4.5.4 | 82FS | FS86 | 2022-08-16 |  | 2d | electrician |  | 679.44 |  | 0
85 | 03.05.05 RELLENO CON MATERIAL PROPIO SELESSIONADO COMPACTADO | 1.4.5.5 | 83FS | FS87 | 2022-08-17 |  | 2d | mason |  | 867.74 |  | 0
86 | 03.05.06 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE | 1.4.5.6 | 84FS | FS88 | 2022-08-18 |  | 1d | welder |  | 104.44 |  | 0
87 | 03.05.07 SUMIN. E INST. DE TUBERIA PVC-UF ISO 4435 Ø DE 110 MM S25 | 1.4.5.7 | 85FS | FS89 | 2022-08-19 |  | 2d | painter |  | 104294 |  | 0
88 | 03.05.08 SUMIN. E INST. DE CACHIMBAS DE PVC | 1.4.5.8 | 86FS |  | 2022-08-19 |  | 2d | electrician |  | 4765.4 |  | 0
89 | 03.05.09 CAJA PREFABRICADA DE C°S° P/DESAGUE INC. TAPA | 1.4.5.9 | 87FS |  | 2022-08-22 |  | 2d | mason |  | 127504 |  | 0
90 | 04 SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL | 1.5
91 | 04.01 OBRAS PRELIMINARES | 1.5.1
92 | 04.01.01 TRAZO Y REPLANTEO | 1.5.1.1 | 9FS | FS93 | 2022-07-02 |  | 1d | mason |  | 458.84 |  | 0
93 | 04.01.02 NIVELACION INTERIOR APISONADO MANUAL | 1.5.1.2 | 92FS | FS95 | 2022-07-04 |  | 5d | plasterer |  | 309.94 |  | 0
94 | 04.02 CONCRETO SIMPLE | 1.5.2
95 | 04.02.01 SOLADO DE CONCRETO 1:12 C:H E=2" | 1.5.2.1 | 93FS | FS97 | 2022-07-09 |  | 5d | carpenter |  | 161754 |  | 0
96 | 04.03 CONCRETO ARMADO | 1.5.3
97 | 04.03.01 CONCRETO ARMADO f'c= 210 kg/cm2 | 1.5.3.1 | 95FS | FS98 | 2022-07-15 |  | 7d | carpenter |  | 145674 |  | 0
98 | 04.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | 1.5.3.2 | 97FS | FS99 | 2022-07-23 |  | 10d | plumber |  | 143144 |  | 0
99 | 04.03.03 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 | 1.5.3.3 | 98FS | FS100 | 2022-08-04 |  | 10d | painter |  | 131814 |  | 0
100 | 04.03.04 CURADO DE CONCRETO | 1.5.3.4 | 99FS | FS102 | 2022-08-16 |  | 5d | mason |  | 635.14 |  | 0
101 | 04.04 JUNTAS DE CONSTRUSSION | 1.5.4
102 | 04.04.01 JUNTA DE DILATACION e=1" | 1.5.4.1 | 100FS | FS104 | 2022-08-22 |  | 5d | plasterer |  | 4307.4 |  | 0
103 | 04.05 REJILLAS METALICAS | 1.5.5
104 | 04.05.01 REJILLA METALICA DE TOMAS PLUVIALES SRN RIELES DE CINCO PISTAS | 1.5.5.1 | 102FS | FS106 | 2022-08-27 |  | 5d | plasterer |  | 138824 |  | 0
105 | 04.06 TAPA PRE FABRICADO DE CONCRETO ARMADO CON MARCO DE F°F° DE D=0.60 m. | 1.5.6
106 | 04.06.01 SUMIN. E INST. DE TAPA PRE FABRICADO DE CONCRETO ARMADO CON MARCO DE F°F° DE D=0.60 m. | 1.5.6.1 | 104FS | FS108 | 2022-09-02 |  | 1d | painter |  | 1859.4 |  | 0
107 | 04.07 TUBERIA PVC PERFILADO RIB LOC D=500 mm PS-10 | 1.5.7
108 | 04.07.01 SUMIN. E INST. DE TUBERIA PVC PERFILADP RIB LOC D=500 mm. PS-10 | 1.5.7.1 | 106FS |  | 2022-09-03 |  | 1d | carpenter |  | 6501.4 |  | 0
109 | 05 PAVIMENTACION RIGIDA DE CONCRETO | 1.6
110 | 05.01 OBRAS PRELIMINARES | 1.6.1
111 | 05.01.01 TRAZO Y REPLANTEO | 1.6.1.1 | 54FS | FS113;FS128 | 2022-08-15 |  | 4d | plasterer |  | 3118.4 |  | 0
112 | 05.02 EXPLANACIONES | 1.6.2
113 | 05.02.01 PERFILADO Y COMPACTADO DE SUB-RASANTE | 1.6.2.1 | 111FS | FS114;FS180 | 2022-08-19 |  | 3d | painter |  | 209094 |  | 0
114 | 05.02.02 RELLENO DE MATERIAL DE PRESTAMO - AFIRMADO GRANULAR E=0.20 m. | 1.6.2.2 | 113FS | FS116 | 2022-08-23 |  | 3d | electrician |  | 124884 |  | 0
115 | 05.03 PAVIMENTOS | 1.6.3
116 | 05.03.01 CONCRETO ARMADO f´c = 210 kg/cm2 | 1.6.3.1 | 114FS | FS117;FS179 | 2022-08-26 |  | 5d | mason |  | 249524 |  | 0
117 | 05.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | 1.6.3.2 | 116FS | FS118 | 2022-09-01 |  | 5d | painter |  | 181284 |  | 0
118 | 05.03.03 CURADO DE CONCRETO | 1.6.3.3 | 117FS | FS120 | 2022-09-07 |  | 3d | steel worker |  | 3444.4 |  | 0
119 | 05.04 JUNTAS DE PAVIMENTOS | 1.6.4
120 | 05.04.01 JUNTA DE CONSTRUSSION | 1.6.4.1 | 118FS | FS121 | 2022-09-10 |  | 3d | mason |  | 276694 |  | 0
121 | 05.04.02 JUNTA DE DILATACION e=1" | 1.6.4.2 | 120FS | FS122 | 2022-09-14 |  | 3d | mason |  | 6649.4 |  | 0
122 | 05.04.03 JUNTA DE CONTRASSION EN CUBETO CON DOWELLS | 1.6.4.3 | 121FS | FS124 | 2022-09-17 |  | 3d | mason |  | 124474 |  | 0
123 | 05.05 SEÑALIZACION | 1.6.5
124 | 05.05.01 PINTURA EN PAVIMENTO LETRAS Y SIMBOLOS | 1.6.5.1 | 122FS | FS125 | 2022-09-21 |  | 3d | steel worker |  | 1613.4 |  | 0
125 | 05.05.02 SUMIN. E INSTAL. DE SEÑALES INFORMATIVAS | 1.6.5.2 | 124FS |  | 2022-09-24 |  | 1d | mason |  | 3313.4 |  | 0
126 | 06 VEREDAS DE CONCRETO | 1.7
127 | 06.01 OBRAS PRELIMINARES | 1.7.1
128 | 06.01.01 TRAZO Y REPLANTEO | 1.7.1.1 | 111SS | FS130 | 2022-08-15 |  | 4d | painter |  | 1514.4 |  | 0
129 | 06.02 EXPLANACIONES | 1.7.2
130 | 06.02.01 NIVELACION Y COMPACTACION DE SUB RASANTE EN VEREDA | 1.7.2.1 | 128FS | FS131 | 2022-08-19 |  | 3d | mason |  | 3649.4 |  | 0
131 | 06.02.02 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE PRESTAMO, e=0.10 m. | 1.7.2.2 | 130FS | FS133 | 2022-08-23 |  | 3d | mason |  | 234824 |  | 0
132 | 06.03 VEREDAS Y RAMPAS | 1.7.3
133 | 06.03.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VEREDAS | 1.7.3.1 | 131FS | FS134 | 2022-08-26 |  | 3d | mason |  | 377474 |  | 0
134 | 06.03.02 ENCIMADO DE CAJAS DOMICILIARIAS DE AGUA Y DESAGUE EN VEREDA | 1.7.3.2 | 133FS | FS135 | 2022-08-30 |  | 3d | electrician |  | 155014 |  | 0
135 | 06.03.03 CONCRETO f'c= 175 kg/cm2, e=010m, PARA VEREDAS INC. ACABADO Y BRUÑADO. | 1.7.3.3 | 134FS | FS136 | 2022-09-02 |  | 1d | steel worker |  | 7462.4 |  | 0
136 | 06.03.04 CONCRETO f'c= 175 kg/cm2, e=010m, PARA RAMPAS INC. ACABADO Y BRUÑADO. | 1.7.3.4 | 135FS | FS137 | 2022-09-03 |  | 1d | electrician |  | 159.54 |  | 0
137 | 06.03.05 CURADO DE CONCRETO | 1.7.3.5 | 136FS | FS138 | 2022-09-05 |  | 3d | painter |  | 1673.4 |  | 0
138 | 06.03.06 PINTADO DE VEREDA LINEA CONTINUA AMARILLA | 1.7.3.6 | 137FS | FS140 | 2022-09-08 |  | 3d | mason |  | 2322.4 |  | 0
139 | 06.04 GRADAS DE CIRCULACION | 1.7.4
140 | 06.04.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE GRADAS | 1.7.4.1 | 138FS | FS141 | 2022-09-12 |  | 2d | mason |  | 1633.4 |  | 0
141 | 06.04.02 CONCRETO f'c=175 kg/cm2 PARA GRADAS INC. ACABADO | 1.7.4.2 | 140FS | FS142 | 2022-09-14 |  | 1d | steel worker |  | 6114.4 |  | 0
142 | 06.04.03 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 | 1.7.4.3 | 141FS | FS144 | 2022-09-15 |  | 1d | electrician |  | 2458.4 |  | 0
143 | 06.05 JUNTAS DE VEREDAS | 1.7.5
144 | 06.05.01 JUNTA DE DILATACION e=1" | 1.7.5.1 | 142FS | FS146 | 2022-09-16 |  | 5d | mason |  | 6257.4 |  | 0
145 | 06.06 MURO DE CONCRETO CICLOPEO | 1.7.6
146 | 06.06.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE MURO CICLOPEO | 1.7.6.1 | 144FS | FS147 | 2022-09-22 |  | 1d | mason |  | 267.14 |  | 0
147 | 06.06.02 CONCRETO f'c= 175 kg/cm2 + 25 % PM, EN MURO CICLOPEO | 1.7.6.2 | 146FS | FS28;FS172 | 2022-09-23 |  | 1d | steel worker |  | 478.44 |  | 0
148 | 07 MURO DE CONTENCION | 1.8
149 | 07.01 OBRAS PRELIMINARES | 1.8.1
150 | 07.01.01 TRAZO Y REPLANTEO | 1.8.1.1 | 9FS | FS151 | 2022-07-02 |  | 1d | mason |  | 155.64 |  | 0
151 | 07.01.02 NIVELACION Y COMPACTACION DE FONDO DE EXCAVACION | 1.8.1.2 | 150FS | FS153 | 2022-07-04 |  | 1d | painter |  | 586.04 |  | 0
152 | 07.02 CONCRETO SIMPLE | 1.8.2
153 | 07.02.01 SOLADO DE CONCRETO 1:12 C:H E=2" | 1.8.2.1 | 151FS | FS155 | 2022-07-05 |  | 1d | mason |  | 4096.4 |  | 0
154 | 07.03 ZAPATAS | 1.8.3
155 | 07.03.01 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 | 1.8.3.1 | 153FS | FS156 | 2022-07-06 |  | 6d | electrician |  | 231974 |  | 0
156 | 07.03.02 CONCRETO f'c=210 kg/cm2 PARA ZAPATAS | 1.8.3.2 | 155FS | FS158 | 2022-07-13 |  | 2d | mason |  | 144974 |  | 0
157 | 07.04 MURO DE CONTENCION | 1.8.4
158 | 07.04.01 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 | 1.8.4.1 | 156FS | FS159 | 2022-07-15 |  | 7d | mason |  | 239354 |  | 0
159 | 07.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA MURO DE CONTENCION | 1.8.4.2 | 158FS | FS160 | 2022-07-23 |  | 7d | mason |  | 156524 |  | 0
160 | 07.04.03 CONCRETO f'c=210 kg/cm2 PARA MURO DE CONTENCION | 1.8.4.3 | 159FS | FS162 | 2022-08-01 |  | 3d | steel worker |  | 164874 |  | 0
161 | 07.05 DRENAJE | 1.8.5
162 | 07.05.01 FILTRO DRENANTE PARA MUROS | 1.8.5.1 | 160FS | FS163 | 2022-08-04 |  | 2d | mason |  | 4580.4 |  | 0
163 | 07.05.02 TUBERIA DE DRENAJE PVC SAP D=3" - AGUJERIADA | 1.8.5.2 | 162FS | FS165 | 2022-08-06 |  | 3d | painter |  | 4969.4 |  | 0
164 | 07.06 JUNTAS | 1.8.6
165 | 07.06.01 JUNTA DE CONSTRUSSION Y DILATACION | 1.8.6.1 | 163FS | FS167 | 2022-08-10 |  | 1d | mason |  | 1585.4 |  | 0
166 | 07.07 CARPINTERIA METALICA | 1.8.7
167 | 07.07.01 BARANDAS METALICAS PARA MUROS | 1.8.7.1 | 165FS |  | 2022-08-11 |  | 2d | mason |  | 4487.4 |  | 0
168 | 08 FLETE TERRESTRE | 1.9
169 | 08.01 FLETE TERRESTRE | 1.9.1 |  |  | 2022-07-01 |  | 1d | mason |  | 734754 |  | 0
170 | 09 ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS | 1.10
171 | 09.01 REVEGETACION | 1.10.1
172 | 09.01.01 BARBECHO DE TERRENO | 1.10.1.1 | 147FS | FS173 | 2022-09-24 |  | 2d | mason |  | 46757 |  | 0
173 | 09.01.02 SIEMBRA DE GRASS (INC. SUMINISTRO Y SELESSION) | 1.10.1.2 | 172FS | FS174 | 2022-09-27 |  | 1d | electrician |  | 13571.4 |  | 0
174 | 09.01.03 SIEMBRA DE PLANTONES | 1.10.1.3 | 173FS |  | 2022-09-28 |  | 1d | steel worker |  | 3994 |  | 0
175 | 09.01.04 MANTENIMIENTO DE SIEMBRA | 1.10.1.4 |  |  | 2022-07-01 |  | 1d | painter |  | 0.23 |  | 0
176 | 09.02 PRUEBAS Y ENSAYOS DE CALIDAD | 1.10.2
177 | 09.02.01 DISEÑO DE MEZCLA DE CONCRETO | 1.10.2.1 |  |  | 2022-07-01 |  | 3d | mason |  | 1500 |  | 0
178 | 09.02.02 ENSAYO PROCTOR (COMPACTACION DE SUELO) | 1.10.2.2 |  |  | 2022-07-01 |  | 3d | mason |  | 300 |  | 0
179 | 09.02.03 PRUEBA DE RESISTENCIA A LA COMPRESION DEL CONCRETO | 1.10.2.3 | 116FS |  | 2022-09-01 |  | 1d | steel worker |  | 1200 |  | 0
180 | 09.02.04 DENSIDAD DE CAMPO | 1.10.2.4 | 113FS |  | 2022-08-23 |  | 1d | mason |  | 800 |  | 0

## Resources
General |  |  |  | Resource Cost |  | Resource Demand
ID | Name | Type | Availability | Cost/Use | Cost/Unit | Assigned To | Total Cost
1 | team subcontractor | Renewable | 12 people | 0 | 32
2 | mason | Renewable | 16 people | 0 | 36
3 | carpenter | Renewable | 8 people | 0 | 27
4 | painter | Renewable | 3 people | 0 | 26
5 | steel worker | Renewable | 6 people | 0 | 25
6 | plumber | Renewable | 7 people | 0 | 32.6
7 | electrician | Renewable | 6 people | 0 | 29.6
8 | plasterer | Renewable | 7 people | 0 | 35
9 | welder | Renewable | 8 people | 0 | 32.5

## Risk Analysis
General |  | Baseline | Activity Duration Distribution Profiles
ID | Name | Duration | Description | Optimistic | Most Probable | Pessimistic
0 | "CREACION DEL PAVIMENTADO DE CALLES EN LA URBANIZACION MIRAFLOES EN EL BARRIO EL CARMEN DEL DISTRITO DE HUARI - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH", CON CODIGO UNICO DE INVERSION N° 2427844
3 | 01 TRABAJOS GENERALES
4 | 01.01 OBRAS PROVISIONALES
5 | 01.01.01 CASETA DE ALMACEN Y GUARDIANIA |  | standard - symmetric | 50 | 100 | 150
6 | 01.01.02 OFICINAS PARA CLIENTE |  | standard - no risk | 66.6667 | 100 | 133.3333
7 | 01.01.03 CARTEL DE IDENTIFICACION DE OBRA 3.60 X 2.40 m |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
8 | 01.01.04 BAÑO PERSONAL OBRERO |  | standard - skewed left | 25 | 100 | 150
9 | 01.01.05 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE MAQUINARIA |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
10 | 01.02 OBRAS PRELIMINARES Y COMPLEMENTARIAS
11 | 01.02.01 LIMPIEZA GENERAL DE TERRENO |  | standard - no risk | 33.3333 | 100 | 166.6667
12 | 01.02.02 TRAZO DE NIVELES Y REPLANTEO |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
13 | 01.02.03 DEMOLICION DE VEREDAS EXISTENTE |  | standard - no risk | 40 | 100 | 160
14 | 01.02.04 DEMOLICION DE ALCANTARILLA DE CONCRETO |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
15 | 01.02.05 ELIMINACION DE MATERIAL DE DEMOLICIONES |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
16 | 01.03 MOVIMIENTO DE TIERRA
17 | 01.03.01 EXCAVACION DE TERRENO NORMAL A NIVEL DE SUB RASANTE |  | standard - no risk | 66.6667 | 100 | 133.3333
18 | 01.03.02 EXCAVACION DE ROCA SUELTA A NIVEL DE SUB RASANTE |  | standard - no risk | 33.3333 | 100 | 166.6667
19 | 01.03.03 RELLENO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
20 | 01.03.04 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE |  | standard - symmetric | 20 | 100 | 180
21 | 01.04 SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA
22 | 01.04.01 ELABORACION, IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION DEL PLAN DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
23 | 01.04.02 EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL |  | standard - symmetric | 50 | 100 | 150
24 | 01.04.03 EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVO |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
25 | 01.04.04 SEÑALIZACION Y SEGURIDAD EN OBRA |  | standard - symmetric | 50 | 100 | 150
26 | 01.05 MEDIO AMBIENTE Y ARQUEOLOGIA
27 | 01.05.01 ELABORACION, IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION DEL PLAN DE MONITOREO Y MANEJO AMBIENTAL |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
28 | 01.05.02 LIMPIEZA FINAL DE OBRA |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
29 | 01.05.03 REACONDICIONAMIENTO DE ZONA DE BOTADERO |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
30 | 01.05.04 PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
31 | 02 REPOSICION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE
32 | 02.01 OBRAS PRELIMINARES
33 | 02.01.01 TRAZO Y REPLANTEO |  |  | 50 | 100 | 150
34 | 02.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
35 | 02.02.01 EXCAVACION DE ZANJA P/TUB. Aprox.=0.80 Hmáx<=1.00m EN TERRENO NORMAL MANUAL |  | standard - no risk | 33.3333 | 100 | 166.6667
36 | 02.02.02 NIVELACION INTERIOR Y APISIONADO MANUAL |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
37 | 02.02.03 CAMA DE APOYO P/TUB HASTA 0.10 m C/MATER. DE PRESTAMO ARENA GRUESA |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
38 | 02.02.04 RELLENO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO APISONADO |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
39 | 02.02.05 RELLENO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO COMPACTADO |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
40 | 02.02.06 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
41 | 02.03 SUMIN. E INST. DE TUBERIA PVC-UF PARA REDES DE AGUA
42 | 02.03.01 SUMIN. E INST. DE TUBERIA PVC-SAP C-10 PARA AGUA Ø 1 1/2". |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
43 | 02.03.02 PRUEBA HIDRAULICA TUBERIA PVC-SAP C-10 PARA AGUA DE Ø 1 1/2" |  | standard - skewed right | 25 | 100 | 200
44 | 02.03.03 ACCESORIOS DE RED DE AGUA DE TUB. PVC-SAP C-10 PARA AGUA DE Ø 1 1/2" |  | standard - skewed left | 25 | 100 | 150
45 | 02.04 CAJA DE VALVULAS Y ACCESORIOS
46 | 02.04.01 SUMIN. E INSTAL. DE CAJA DE VALVULAS + ACCESORIOS |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
47 | 02.05 CONEXIONES PRE DOMICILIARIAS AGUA
48 | 02.05.01 EXCAVACION DE ZANJA P/TUB. Aprox.=0.60 Hmáx<=1.00m EN TERRENO NORMAL MANUAL |  | standard - symmetric | 16.6667 | 100 | 183.3333
49 | 02.05.02 CAMA DE APOYO P/TUB HASTA 0.10 m C/MATER. DE PRESTAMO ARENA GRUESA EN CONEXION DOMIC. |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
50 | 02.05.03 RELLENO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO APISONADO |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
51 | 02.05.04 RELLENO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO COMPACTADO |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
52 | 02.05.05 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
53 | 02.05.06 SUMIN. E INSTAL. DE CONEX. DOMIC. AGUA INC. ACCES. PVC |  | standard - no risk | 33.3333 | 100 | 166.6667
54 | 02.05.07 SUMIN. E INSTAL. DE CAJA DE REGISTRO DE AGUA + ACCESORIOS |  |  | 25 | 100 | 175
55 | 03 REPOSICION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO
56 | 03.01 OBRAS PRELIMINARES
57 | 03.01.01 TRAZO Y REPLANTEO |  | standard - skewed right | 25 | 100 | 200
58 | 03.02 REDES COLECTORAS
59 | 03.02.01 EXCAVACION DE ZANJA P/TUB. Aprox.=0.80 Hmáx<=1.00m EN TERRENO NORMAL MANUAL |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
60 | 03.02.02 NIVELACION INTERIOR Y APISIONADO MANUAL |  | standard - no risk | 25 | 100 | 175
61 | 03.02.03 CAMA DE APOYO P/TUB HASTA 0.10 m C/MATER. DE PRESTAMO ARENA GRUESA |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
62 | 03.02.04 RELLENO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO APISONADO |  | standard - skewed left | 12.5 | 100 | 175
63 | 03.02.05 RELLENO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO COMPACTADO |  | standard - symmetric | 50 | 100 | 150
64 | 03.02.06 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE |  | standard - symmetric | 50 | 100 | 150
65 | 03.03 SUMIN. E INST. DE TUBERIA PVC-UF PARA REDES DE DESAGUE
66 | 03.03.01 SUMIN. E INST. DE TUBERIA PVC-UF ISO 4435 Ø DE 160 MM S25 |  | standard - no risk | 25 | 100 | 175
67 | 03.03.02 PRUEBA HIDRAULICA DE TUBERIA PARA DESAGUE A ZANJA ABIERTA O TAPADA |  | standard - no risk | 66.6667 | 100 | 133.3333
68 | 03.04 CONSTRUCCION DE BUZONES
69 | 03.04.01 EXCAVACION DE ZANJA P/BUZONES EN TERRENO NORMAL MANUAL |  | standard - no risk | 75 | 100 | 125
70 | 03.04.02 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
71 | 03.04.03 NIVELACION INTERIOR Y APISIONADO MANUAL EN BUZON |  | standard - symmetric | 50 | 100 | 150
72 | 03.04.04 SOLADO DE CONCRETO 1:12 C:H E=2" |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
73 | 03.04.05 CONCRETO f'c=175 kg/cm2 PARA PISO + MEDIA CAÑA DE BUZON |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
74 | 03.04.06 CONCRETO F'C= 210 KG/CM2 EN MUROS DE BUZON |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
75 | 03.04.07 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE MURO DE BUZON |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
76 | 03.04.08 CONCRETO F'C= 210 KG/CM2 EN TECHOS DE BUZON |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
77 | 03.04.09 ACERO DE REFUERZO fy=4200 kg/cm2 |  | standard - no risk | 25 | 100 | 175
78 | 03.04.10 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO P/TECHO DE BUZON |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
79 | 03.04.11 SUMIN. E INST. DE TAPA PRE FABRICADO DE CONCRETO ARMADO CON MARCO DE F°F° DE D=0.60 m. |  | standard - no risk | 33.3333 | 100 | 166.6667
80 | 03.05 CONEXIONES PRE DOMICILIARIAS - DESAGUE
81 | 03.05.01 EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS |  | standard - no risk | 16.6667 | 100 | 183.3333
82 | 03.05.02 NIVELACION INTERIOR Y APISIONADO MANUAL |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
83 | 03.05.03 CAMA DE APOYO P/TUB HASTA 0.10 m C/MATER. DE PRESTAMO ARENA GRUESA |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
84 | 03.05.04 RELLENO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO APISONADO |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
85 | 03.05.05 RELLENO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO COMPACTADO |  | standard - symmetric | 25 | 100 | 175
86 | 03.05.06 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE |  | standard - skewed left | 25 | 100 | 150
87 | 03.05.07 SUMIN. E INST. DE TUBERIA PVC-UF ISO 4435 Ø DE 110 MM S25 |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
88 | 03.05.08 SUMIN. E INST. DE CACHIMBAS DE PVC |  | standard - symmetric | 50 | 100 | 150
89 | 03.05.09 CAJA PREFABRICADA DE C°S° P/DESAGUE INC. TAPA |  | standard - symmetric | 50 | 100 | 150
90 | 04 SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL
91 | 04.01 OBRAS PRELIMINARES
92 | 04.01.01 TRAZO Y REPLANTEO |  | standard - skewed right | 50 | 100 | 200
93 | 04.01.02 NIVELACION INTERIOR APISONADO MANUAL |  | standard - no risk | 40 | 100 | 160
94 | 04.02 CONCRETO SIMPLE
95 | 04.02.01 SOLADO DE CONCRETO 1:12 C:H E=2" |  | standard - no risk | 40 | 100 | 160
96 | 04.03 CONCRETO ARMADO
97 | 04.03.01 CONCRETO ARMADO f'c= 210 kg/cm2 |  | standard - no risk | 42.8571 | 100 | 157.1429
98 | 04.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
99 | 04.03.03 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 |  | standard - no risk | 60 | 100 | 140
100 | 04.03.04 CURADO DE CONCRETO |  | standard - no risk | 40 | 100 | 160
101 | 04.04 JUNTAS DE CONSTRUCCION
102 | 04.04.01 JUNTA DE DILATACION e=1" |  | standard - no risk | 40 | 100 | 160
103 | 04.05 REJILLAS METALICAS
104 | 04.05.01 REJILLA METALICA DE TOMAS PLUVIALES SRN RIELES DE CINCO PISTAS |  | standard - no risk | 60 | 100 | 140
105 | 04.06 TAPA PRE FABRICADO DE CONCRETO ARMADO CON MARCO DE F°F° DE D=0.60 m.
106 | 04.06.01 SUMIN. E INST. DE TAPA PRE FABRICADO DE CONCRETO ARMADO CON MARCO DE F°F° DE D=0.60 m. |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
107 | 04.07 TUBERIA PVC PERFILADO RIB LOC D=500 mm PS-10
108 | 04.07.01 SUMIN. E INST. DE TUBERIA PVC PERFILADP RIB LOC D=500 mm. PS-10 |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
109 | 05 PAVIMENTACION RIGIDA DE CONCRETO
110 | 05.01 OBRAS PRELIMINARES
111 | 05.01.01 TRAZO Y REPLANTEO |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
112 | 05.02 EXPLANACIONES
113 | 05.02.01 PERFILADO Y COMPACTADO DE SUB-RASANTE |  | standard - no risk | 33.3333 | 100 | 166.6667
114 | 05.02.02 RELLENO DE MATERIAL DE PRESTAMO - AFIRMADO GRANULAR E=0.20 m. |  | standard - no risk | 33.3333 | 100 | 166.6667
115 | 05.03 PAVIMENTOS
116 | 05.03.01 CONCRETO ARMADO f´c = 210 kg/cm2 |  | standard - no risk | 40 | 100 | 160
117 | 05.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO |  | standard - no risk | 40 | 100 | 160
118 | 05.03.03 CURADO DE CONCRETO |  | standard - no risk | 33.3333 | 100 | 166.6667
119 | 05.04 JUNTAS DE PAVIMENTOS
120 | 05.04.01 JUNTA DE CONSTRUCCION |  | standard - no risk | 66.6667 | 100 | 133.3333
121 | 05.04.02 JUNTA DE DILATACION e=1" |  | standard - no risk | 66.6667 | 100 | 133.3333
122 | 05.04.03 JUNTA DE CONTRACCION EN CUBETO CON DOWELLS |  | standard - no risk | 33.3333 | 100 | 166.6667
123 | 05.05 SEÑALIZACION
124 | 05.05.01 PINTURA EN PAVIMENTO LETRAS Y SIMBOLOS |  | standard - no risk | 33.3333 | 100 | 166.6667
125 | 05.05.02 SUMIN. E INSTAL. DE SEÑALES INFORMATIVAS |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
126 | 06 VEREDAS DE CONCRETO
127 | 06.01 OBRAS PRELIMINARES
128 | 06.01.01 TRAZO Y REPLANTEO |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
129 | 06.02 EXPLANACIONES
130 | 06.02.01 NIVELACION Y COMPACTACION DE SUB RASANTE EN VEREDA |  | standard - no risk | 33.3333 | 100 | 166.6667
131 | 06.02.02 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE PRESTAMO, e=0.10 m. |  | standard - no risk | 33.3333 | 100 | 166.6667
132 | 06.03 VEREDAS Y RAMPAS
133 | 06.03.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VEREDAS |  | standard - no risk | 33.3333 | 100 | 166.6667
134 | 06.03.02 ENCIMADO DE CAJAS DOMICILIARIAS DE AGUA Y DESAGUE EN VEREDA |  | standard - no risk | 66.6667 | 100 | 133.3333
135 | 06.03.03 CONCRETO f'c= 175 kg/cm2, e=010m, PARA VEREDAS INC. ACABADO Y BRUÑADO. |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
136 | 06.03.04 CONCRETO f'c= 175 kg/cm2, e=010m, PARA RAMPAS INC. ACABADO Y BRUÑADO. |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
137 | 06.03.05 CURADO DE CONCRETO |  | standard - no risk | 33.3333 | 100 | 166.6667
138 | 06.03.06 PINTADO DE VEREDA LINEA CONTINUA AMARILLA |  | standard - no risk | 33.3333 | 100 | 166.6667
139 | 06.04 GRADAS DE CIRCULACION
140 | 06.04.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE GRADAS |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
141 | 06.04.02 CONCRETO f'c=175 kg/cm2 PARA GRADAS INC. ACABADO |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
142 | 06.04.03 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
143 | 06.05 JUNTAS DE VEREDAS
144 | 06.05.01 JUNTA DE DILATACION e=1" |  | standard - no risk | 40 | 100 | 160
145 | 06.06 MURO DE CONCRETO CICLOPEO
146 | 06.06.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE MURO CICLOPEO |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
147 | 06.06.02 CONCRETO f'c= 175 kg/cm2 + 25 % PM, EN MURO CICLOPEO |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
148 | 07 MURO DE CONTENCION
149 | 07.01 OBRAS PRELIMINARES
150 | 07.01.01 TRAZO Y REPLANTEO |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
151 | 07.01.02 NIVELACION Y COMPACTACION DE FONDO DE EXCAVACION |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
152 | 07.02 CONCRETO SIMPLE
153 | 07.02.01 SOLADO DE CONCRETO 1:12 C:H E=2" |  | standard - skewed right | 50 | 100 | 200
154 | 07.03 ZAPATAS
155 | 07.03.01 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 |  | standard - symmetric | 66.6667 | 100 | 133.3333
156 | 07.03.02 CONCRETO f'c=210 kg/cm2 PARA ZAPATAS |  | standard - symmetric | 50 | 100 | 150
157 | 07.04 MURO DE CONTENCION
158 | 07.04.01 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 |  | standard - no risk | 57.1429 | 100 | 142.8571
159 | 07.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA MURO DE CONTENCION |  | standard - skewed right | 71.4286 | 100 | 142.8571
160 | 07.04.03 CONCRETO f'c=210 kg/cm2 PARA MURO DE CONTENCION |  | standard - symmetric | 33.3333 | 100 | 166.6667
161 | 07.05 DRENAJE
162 | 07.05.01 FILTRO DRENANTE PARA MUROS |  | standard - skewed right | 50 | 100 | 200
163 | 07.05.02 TUBERIA DE DRENAJE PVC SAP D=3" - AGUJERIADA |  | standard - skewed right | 33.3333 | 100 | 200
164 | 07.06 JUNTAS
165 | 07.06.01 JUNTA DE CONSTRUCCION Y DILATACION |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
166 | 07.07 CARPINTERIA METALICA
167 | 07.07.01 BARANDAS METALICAS PARA MUROS |  | standard - skewed right | 50 | 100 | 200
168 | 08 FLETE TERRESTRE
169 | 08.01 FLETE TERRESTRE |  | standard - skewed right | 50 | 100 | 200
170 | 09 ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
171 | 09.01 REVEGETACION
172 | 09.01.01 BARBECHO DE TERRENO |  | standard - skewed right | 50 | 100 | 200
173 | 09.01.02 SIEMBRA DE GRASS (INC. SUMINISTRO Y SELECCION) |  | standard - skewed right | 50 | 100 | 200
174 | 09.01.03 SIEMBRA DE PLANTONES |  | standard - symmetric | 50 | 100 | 150
175 | 09.01.04 MANTENIMIENTO DE SIEMBRA |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150
176 | 09.02 PRUEBAS Y ENSAYOS DE CALIDAD
177 | 09.02.01 DISEÑO DE MEZCLA DE CONCRETO |  | standard - skewed right | 33.3333 | 100 | 200
178 | 09.02.02 ENSAYO PROCTOR (COMPACTACION DE SUELO) |  | standard - skewed right | 33.3333 | 100 | 200
179 | 09.02.03 PRUEBA DE RESISTENCIA A LA COMPRESION DEL CONCRETO |  | standard - symmetric | 50 | 100 | 150
180 | 09.02.04 DENSIDAD DE CAMPO |  | standard - no risk | 50 | 100 | 150

## Project Control - TP1
| TP Status Date | 2022-11-01 |  | TP Name | Earthwork 1
General |  | Baseline |  |  | Resource Demand |  | Baseline Costs |  |  |  | Tracking
ID | Name | Baseline Start | Baseline End | Duration | Resource Demand | Resource Cost | Fixed Cost | Cost/Hour | Variable Cost | Total Cost | Actual Start | Actual Duration | PAC | PRC | Remaining Duration | PAC Dev | PRC Dev | Actual Cost | Remaining Cost | Percentage Completed | Tracking | Earned Value (EV) | Planned Value (PV)
0 | "CREACION DEL PAVIMENTADO DE CALLES EN LA URBANIZACION MIRAFLOES EN EL BARRIO EL CARMEN DEL DISTRITO DE HUARI - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH", CON CODIGO UNICO DE INVERSION N° 2427844
3 | 01 TRABAJOS GENERALES
4 | 01.01 OBRAS PROVISIONALES
5 | 01.01.01 CASETA DE ALMACEN Y GUARDIANIA | [9 empty] | 2022-07-01 | 1d | [5 empty] | 1200 |  | 100%
6 | 01.01.02 OFICINAS PARA CLIENTE | [9 empty] | 2022-07-01 | 3d | [5 empty] | 750 |  | 100%
7 | 01.01.03 CARTEL DE IDENTIFICACION DE OBRA 3.60 X 2.40 m | [9 empty] | 2022-07-01 | 1d | [5 empty] | 1000 |  | 100%
8 | 01.01.04 BAÑO PERSONAL OBRERO | [9 empty] | 2022-07-01 | 2d | [5 empty] | 1000 |  | 100%
9 | 01.01.05 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE MAQUINARIA | [9 empty] | 2022-07-01 | 4d | [5 empty] | 10846 |  | 100%
10 | 01.02 OBRAS PRELIMINARES Y COMPLEMENTARIAS
11 | 01.02.01 LIMPIEZA GENERAL DE TERRENO | [9 empty] | 2022-07-06 | 4d | [5 empty] | 2861.35 |  | 100%
12 | 01.02.02 TRAZO DE NIVELES Y REPLANTEO | [9 empty] | 2022-07-11 | 4d | [5 empty] | 2809.56 |  | 100%
13 | 01.02.03 DEMOLICION DE VEREDAS EXISTENTE | [9 empty] | 2022-07-15 | 6d | [5 empty] | 3726.58 |  | 100%
14 | 01.02.04 DEMOLICION DE ALCANTARILLA DE CONCRETO | [9 empty] | 2022-07-22 | 1d | [5 empty] | 24.2 |  | 100%
15 | 01.02.05 ELIMINACION DE MATERIAL DE DEMOLICIONES | [9 empty] | 2022-07-23 | 1d | [5 empty] | 235.23 |  | 100%
16 | 01.03 MOVIMIENTO DE TIERRA
17 | 01.03.01 EXCAVACION DE TERRENO NORMAL A NIVEL DE SUB RASANTE | [9 empty] | 2022-07-23 | 7d | [5 empty] | 24829.9 |  | 100%
18 | 01.03.02 EXCAVACION DE ROCA SUELTA A NIVEL DE SUB RASANTE | [9 empty] | 2022-07-23 | 2d | [5 empty] | 13769.9 |  | 100%
19 | 01.03.03 RELLENO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO | [9 empty] | 2022-07-26 | 1d | [5 empty] | 2597.96 |  | 100%
20 | 01.03.04 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE | [9 empty] | 2022-07-27 | 5d | [5 empty] | 37815.15 |  | 100%
21 | 01.04 SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA
22 | 01.04.01 ELABORACION, IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION DEL PLAN DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO | [9 empty] | 2022-07-01 | 1d | [5 empty] | 4889.7 |  | 100%
23 | 01.04.02 EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL | [9 empty] | 2022-07-01 | 2d | [5 empty] | 758.95 |  | 100%
24 | 01.04.03 EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVO | [9 empty] | 2022-07-01 | 1d | [5 empty] | 1173.1 |  | 100%
25 | 01.04.04 SEÑALIZACION Y SEGURIDAD EN OBRA | [9 empty] | 2022-07-01 | 1d | [5 empty] | 25669.2 |  | 100%
26 | 01.05 MEDIO AMBIENTE Y ARQUEOLOGIA
27 | 01.05.01 ELABORACION, IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION DEL PLAN DE MONITOREO Y MANEJO AMBIENTAL | [9 empty] | 2022-07-01 | 1d | [5 empty] | 2870 |  | 100%
28 | 01.05.02 LIMPIEZA FINAL DE OBRA | [9 empty] | 2022-10-29 | 2d | [5 empty] | 7927.2 |  | 100%
29 | 01.05.03 REACONDICIONAMIENTO DE ZONA DE BOTADERO | [9 empty] | 2022-07-01 | 1d | [5 empty] | 2772 |  | 100%
30 | 01.05.04 PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO | [9 empty] | 2022-07-01 | 1d | [5 empty] | 12300 |  | 100%
31 | 02 REPOSICION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE
32 | 02.01 OBRAS PRELIMINARES
33 | 02.01.01 TRAZO Y REPLANTEO | [10 empty] | 0d | [5 empty] | 0 |  | 0%
34 | 02.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
35 | 02.02.01 EXCAVACION DE ZANJA P/TUB. Aprox.=0.80 Hmáx<=1.00m EN TERRENO NORMAL MANUAL | [10 empty] | 0d | [5 empty] | 0 |  | 0%
36 | 02.02.02 NIVELACION INTERIOR Y APISIONADO MANUAL | [10 empty] | 0d | [5 empty] | 0 |  | 0%
37 | 02.02.03 CAMA DE APOYO P/TUB HASTA 0.10 m C/MATER. DE PRESTAMO ARENA GRUESA | [10 empty] | 0d | [5 empty] | 0 |  | 0%
38 | 02.02.04 RELLENO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO APISONADO | [10 empty] | 0d | [5 empty] | 0 |  | 0%
39 | 02.02.05 RELLENO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO COMPACTADO | [10 empty] | 0d | [5 empty] | 0 |  | 0%
40 | 02.02.06 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE | [10 empty] | 0d | [5 empty] | 0 |  | 0%
41 | 02.03 SUMIN. E INST. DE TUBERIA PVC-UF PARA REDES DE AGUA
42 | 02.03.01 SUMIN. E INST. DE TUBERIA PVC-SAP C-10 PARA AGUA Ø 1 1/2". | [10 empty] | 0d | [5 empty] | 0 |  | 0%
43 | 02.03.02 PRUEBA HIDRAULICA TUBERIA PVC-SAP C-10 PARA AGUA DE Ø 1 1/2" | [10 empty] | 0d | [5 empty] | 0 |  | 0%
44 | 02.03.03 ACCESORIOS DE RED DE AGUA DE TUB. PVC-SAP C-10 PARA AGUA DE Ø 1 1/2" | [10 empty] | 0d | [5 empty] | 0 |  | 0%
45 | 02.04 CAJA DE VALVULAS Y ACCESORIOS
46 | 02.04.01 SUMIN. E INSTAL. DE CAJA DE VALVULAS + ACCESORIOS | [10 empty] | 0d | [5 empty] | 0 |  | 0%
47 | 02.05 CONEXIONES PRE DOMICILIARIAS AGUA
48 | 02.05.01 EXCAVACION DE ZANJA P/TUB. Aprox.=0.60 Hmáx<=1.00m EN TERRENO NORMAL MANUAL | [10 empty] | 0d | [5 empty] | 0 |  | 0%
49 | 02.05.02 CAMA DE APOYO P/TUB HASTA 0.10 m C/MATER. DE PRESTAMO ARENA GRUESA EN CONEXION DOMIC. | [10 empty] | 0d | [5 empty] | 0 |  | 0%
50 | 02.05.03 RELLENO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO APISONADO | [10 empty] | 0d | [5 empty] | 0 |  | 0%
51 | 02.05.04 RELLENO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO COMPACTADO | [10 empty] | 0d | [5 empty] | 0 |  | 0%
52 | 02.05.05 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE | [10 empty] | 0d | [5 empty] | 0 |  | 0%
53 | 02.05.06 SUMIN. E INSTAL. DE CONEX. DOMIC. AGUA INC. ACCES. PVC | [10 empty] | 0d | [5 empty] | 0 |  | 0%
54 | 02.05.07 SUMIN. E INSTAL. DE CAJA DE REGISTRO DE AGUA + ACCESORIOS | [10 empty] | 0d | [5 empty] | 0 |  | 0%
55 | 03 REPOSICION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO
56 | 03.01 OBRAS PRELIMINARES
57 | 03.01.01 TRAZO Y REPLANTEO | [10 empty] | 0d | [5 empty] | 0 |  | 0%
58 | 03.02 REDES COLECTORAS
59 | 03.02.01 EXCAVACION DE ZANJA P/TUB. Aprox.=0.80 Hmáx<=1.00m EN TERRENO NORMAL MANUAL | [10 empty] | 0d | [5 empty] | 0 |  | 0%
60 | 03.02.02 NIVELACION INTERIOR Y APISIONADO MANUAL | [10 empty] | 0d | [5 empty] | 0 |  | 0%
61 | 03.02.03 CAMA DE APOYO P/TUB HASTA 0.10 m C/MATER. DE PRESTAMO ARENA GRUESA | [10 empty] | 0d | [5 empty] | 0 |  | 0%
62 | 03.02.04 RELLENO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO APISONADO | [10 empty] | 0d | [5 empty] | 0 |  | 0%
63 | 03.02.05 RELLENO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO COMPACTADO | [10 empty] | 0d | [5 empty] | 0 |  | 0%
64 | 03.02.06 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE | [10 empty] | 0d | [5 empty] | 0 |  | 0%
65 | 03.03 SUMIN. E INST. DE TUBERIA PVC-UF PARA REDES DE DESAGUE
66 | 03.03.01 SUMIN. E INST. DE TUBERIA PVC-UF ISO 4435 Ø DE 160 MM S25 | [10 empty] | 0d | [5 empty] | 0 |  | 0%
67 | 03.03.02 PRUEBA HIDRAULICA DE TUBERIA PARA DESAGUE A ZANJA ABIERTA O TAPADA | [10 empty] | 0d | [5 empty] | 0 |  | 0%
68 | 03.04 CONSTRUCCION DE BUZONES
69 | 03.04.01 EXCAVACION DE ZANJA P/BUZONES EN TERRENO NORMAL MANUAL | [10 empty] | 0d | [5 empty] | 0 |  | 0%
70 | 03.04.02 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE | [10 empty] | 0d | [5 empty] | 0 |  | 0%
71 | 03.04.03 NIVELACION INTERIOR Y APISIONADO MANUAL EN BUZON | [10 empty] | 0d | [5 empty] | 0 |  | 0%
72 | 03.04.04 SOLADO DE CONCRETO 1:12 C:H E=2" | [10 empty] | 0d | [5 empty] | 0 |  | 0%
73 | 03.04.05 CONCRETO f'c=175 kg/cm2 PARA PISO + MEDIA CAÑA DE BUZON | [10 empty] | 0d | [5 empty] | 0 |  | 0%
74 | 03.04.06 CONCRETO F'C= 210 KG/CM2 EN MUROS DE BUZON | [10 empty] | 0d | [5 empty] | 0 |  | 0%
75 | 03.04.07 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE MURO DE BUZON | [10 empty] | 0d | [5 empty] | 0 |  | 0%
76 | 03.04.08 CONCRETO F'C= 210 KG/CM2 EN TECHOS DE BUZON | [10 empty] | 0d | [5 empty] | 0 |  | 0%
77 | 03.04.09 ACERO DE REFUERZO fy=4200 kg/cm2 | [10 empty] | 0d | [5 empty] | 0 |  | 0%
78 | 03.04.10 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO P/TECHO DE BUZON | [10 empty] | 0d | [5 empty] | 0 |  | 0%
79 | 03.04.11 SUMIN. E INST. DE TAPA PRE FABRICADO DE CONCRETO ARMADO CON MARCO DE F°F° DE D=0.60 m. | [10 empty] | 0d | [5 empty] | 0 |  | 0%
80 | 03.05 CONEXIONES PRE DOMICILIARIAS - DESAGUE
81 | 03.05.01 EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS | [10 empty] | 0d | [5 empty] | 0 |  | 0%
82 | 03.05.02 NIVELACION INTERIOR Y APISIONADO MANUAL | [10 empty] | 0d | [5 empty] | 0 |  | 0%
83 | 03.05.03 CAMA DE APOYO P/TUB HASTA 0.10 m C/MATER. DE PRESTAMO ARENA GRUESA | [10 empty] | 0d | [5 empty] | 0 |  | 0%
84 | 03.05.04 RELLENO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO APISONADO | [10 empty] | 0d | [5 empty] | 0 |  | 0%
85 | 03.05.05 RELLENO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO COMPACTADO | [10 empty] | 0d | [5 empty] | 0 |  | 0%
86 | 03.05.06 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE | [10 empty] | 0d | [5 empty] | 0 |  | 0%
87 | 03.05.07 SUMIN. E INST. DE TUBERIA PVC-UF ISO 4435 Ø DE 110 MM S25 | [10 empty] | 0d | [5 empty] | 0 |  | 0%
88 | 03.05.08 SUMIN. E INST. DE CACHIMBAS DE PVC | [10 empty] | 0d | [5 empty] | 0 |  | 0%
89 | 03.05.09 CAJA PREFABRICADA DE C°S° P/DESAGUE INC. TAPA | [10 empty] | 0d | [5 empty] | 0 |  | 0%
90 | 04 SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL
91 | 04.01 OBRAS PRELIMINARES
92 | 04.01.01 TRAZO Y REPLANTEO | [10 empty] | 0d | [5 empty] | 0 |  | 0%
93 | 04.01.02 NIVELACION INTERIOR APISONADO MANUAL | [10 empty] | 0d | [5 empty] | 0 |  | 0%
94 | 04.02 CONCRETO SIMPLE
95 | 04.02.01 SOLADO DE CONCRETO 1:12 C:H E=2" | [10 empty] | 0d | [5 empty] | 0 |  | 0%
96 | 04.03 CONCRETO ARMADO
97 | 04.03.01 CONCRETO ARMADO f'c= 210 kg/cm2 | [10 empty] | 0d | [5 empty] | 0 |  | 0%
98 | 04.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | [10 empty] | 0d | [5 empty] | 0 |  | 0%
99 | 04.03.03 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 | [10 empty] | 0d | [5 empty] | 0 |  | 0%
100 | 04.03.04 CURADO DE CONCRETO | [10 empty] | 0d | [5 empty] | 0 |  | 0%
101 | 04.04 JUNTAS DE CONSTRUCCION
102 | 04.04.01 JUNTA DE DILATACION e=1" | [10 empty] | 0d | [5 empty] | 0 |  | 0%
103 | 04.05 REJILLAS METALICAS
104 | 04.05.01 REJILLA METALICA DE TOMAS PLUVIALES SRN RIELES DE CINCO PISTAS | [10 empty] | 0d | [5 empty] | 0 |  | 0%
105 | 04.06 TAPA PRE FABRICADO DE CONCRETO ARMADO CON MARCO DE F°F° DE D=0.60 m.
106 | 04.06.01 SUMIN. E INST. DE TAPA PRE FABRICADO DE CONCRETO ARMADO CON MARCO DE F°F° DE D=0.60 m. | [10 empty] | 0d | [5 empty] | 0 |  | 0%
107 | 04.07 TUBERIA PVC PERFILADO RIB LOC D=500 mm PS-10
108 | 04.07.01 SUMIN. E INST. DE TUBERIA PVC PERFILADP RIB LOC D=500 mm. PS-10 | [10 empty] | 0d | [5 empty] | 0 |  | 0%
109 | 05 PAVIMENTACION RIGIDA DE CONCRETO
110 | 05.01 OBRAS PRELIMINARES
111 | 05.01.01 TRAZO Y REPLANTEO | [10 empty] | 0d | [5 empty] | 0 |  | 0%
112 | 05.02 EXPLANACIONES
113 | 05.02.01 PERFILADO Y COMPACTADO DE SUB-RASANTE | [10 empty] | 0d | [5 empty] | 0 |  | 0%
114 | 05.02.02 RELLENO DE MATERIAL DE PRESTAMO - AFIRMADO GRANULAR E=0.20 m. | [10 empty] | 0d | [5 empty] | 0 |  | 0%
115 | 05.03 PAVIMENTOS
116 | 05.03.01 CONCRETO ARMADO f´c = 210 kg/cm2 | [10 empty] | 0d | [5 empty] | 0 |  | 0%
117 | 05.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | [10 empty] | 0d | [5 empty] | 0 |  | 0%
118 | 05.03.03 CURADO DE CONCRETO | [10 empty] | 0d | [5 empty] | 0 |  | 0%
119 | 05.04 JUNTAS DE PAVIMENTOS
120 | 05.04.01 JUNTA DE CONSTRUCCION | [10 empty] | 0d | [5 empty] | 0 |  | 0%
121 | 05.04.02 JUNTA DE DILATACION e=1" | [10 empty] | 0d | [5 empty] | 0 |  | 0%
122 | 05.04.03 JUNTA DE CONTRACCION EN CUBETO CON DOWELLS | [10 empty] | 0d | [5 empty] | 0 |  | 0%
123 | 05.05 SEÑALIZACION
124 | 05.05.01 PINTURA EN PAVIMENTO LETRAS Y SIMBOLOS | [10 empty] | 0d | [5 empty] | 0 |  | 0%
125 | 05.05.02 SUMIN. E INSTAL. DE SEÑALES INFORMATIVAS | [10 empty] | 0d | [5 empty] | 0 |  | 0%
126 | 06 VEREDAS DE CONCRETO
127 | 06.01 OBRAS PRELIMINARES
128 | 06.01.01 TRAZO Y REPLANTEO | [10 empty] | 0d | [5 empty] | 0 |  | 0%
129 | 06.02 EXPLANACIONES
130 | 06.02.01 NIVELACION Y COMPACTACION DE SUB RASANTE EN VEREDA | [10 empty] | 0d | [5 empty] | 0 |  | 0%
131 | 06.02.02 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE PRESTAMO, e=0.10 m. | [10 empty] | 0d | [5 empty] | 0 |  | 0%
132 | 06.03 VEREDAS Y RAMPAS
133 | 06.03.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VEREDAS | [10 empty] | 0d | [5 empty] | 0 |  | 0%
134 | 06.03.02 ENCIMADO DE CAJAS DOMICILIARIAS DE AGUA Y DESAGUE EN VEREDA | [10 empty] | 0d | [5 empty] | 0 |  | 0%
135 | 06.03.03 CONCRETO f'c= 175 kg/cm2, e=010m, PARA VEREDAS INC. ACABADO Y BRUÑADO. | [10 empty] | 0d | [5 empty] | 0 |  | 0%
136 | 06.03.04 CONCRETO f'c= 175 kg/cm2, e=010m, PARA RAMPAS INC. ACABADO Y BRUÑADO. | [10 empty] | 0d | [5 empty] | 0 |  | 0%
137 | 06.03.05 CURADO DE CONCRETO | [10 empty] | 0d | [5 empty] | 0 |  | 0%
138 | 06.03.06 PINTADO DE VEREDA LINEA CONTINUA AMARILLA | [10 empty] | 0d | [5 empty] | 0 |  | 0%
139 | 06.04 GRADAS DE CIRCULACION
140 | 06.04.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE GRADAS | [10 empty] | 0d | [5 empty] | 0 |  | 0%
141 | 06.04.02 CONCRETO f'c=175 kg/cm2 PARA GRADAS INC. ACABADO | [10 empty] | 0d | [5 empty] | 0 |  | 0%
142 | 06.04.03 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 | [10 empty] | 0d | [5 empty] | 0 |  | 0%
143 | 06.05 JUNTAS DE VEREDAS
144 | 06.05.01 JUNTA DE DILATACION e=1" | [10 empty] | 0d | [5 empty] | 0 |  | 0%
145 | 06.06 MURO DE CONCRETO CICLOPEO
146 | 06.06.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE MURO CICLOPEO | [10 empty] | 0d | [5 empty] | 0 |  | 0%
147 | 06.06.02 CONCRETO f'c= 175 kg/cm2 + 25 % PM, EN MURO CICLOPEO | [10 empty] | 0d | [5 empty] | 0 |  | 0%
148 | 07 MURO DE CONTENCION
149 | 07.01 OBRAS PRELIMINARES
150 | 07.01.01 TRAZO Y REPLANTEO | [10 empty] | 0d | [5 empty] | 0 |  | 0%
151 | 07.01.02 NIVELACION Y COMPACTACION DE FONDO DE EXCAVACION | [10 empty] | 0d | [5 empty] | 0 |  | 0%
152 | 07.02 CONCRETO SIMPLE
153 | 07.02.01 SOLADO DE CONCRETO 1:12 C:H E=2" | [10 empty] | 0d | [5 empty] | 0 |  | 0%
154 | 07.03 ZAPATAS
155 | 07.03.01 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 | [10 empty] | 0d | [5 empty] | 0 |  | 0%
156 | 07.03.02 CONCRETO f'c=210 kg/cm2 PARA ZAPATAS | [10 empty] | 0d | [5 empty] | 0 |  | 0%
157 | 07.04 MURO DE CONTENCION
158 | 07.04.01 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 | [10 empty] | 0d | [5 empty] | 0 |  | 0%
159 | 07.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA MURO DE CONTENCION | [10 empty] | 0d | [5 empty] | 0 |  | 0%
160 | 07.04.03 CONCRETO f'c=210 kg/cm2 PARA MURO DE CONTENCION | [10 empty] | 0d | [5 empty] | 0 |  | 0%
161 | 07.05 DRENAJE
162 | 07.05.01 FILTRO DRENANTE PARA MUROS | [10 empty] | 0d | [5 empty] | 0 |  | 0%
163 | 07.05.02 TUBERIA DE DRENAJE PVC SAP D=3" - AGUJERIADA | [10 empty] | 0d | [5 empty] | 0 |  | 0%
164 | 07.06 JUNTAS
165 | 07.06.01 JUNTA DE CONSTRUCCION Y DILATACION | [10 empty] | 0d | [5 empty] | 0 |  | 0%
166 | 07.07 CARPINTERIA METALICA
167 | 07.07.01 BARANDAS METALICAS PARA MUROS | [10 empty] | 0d | [5 empty] | 0 |  | 0%
168 | 08 FLETE TERRESTRE
169 | 08.01 FLETE TERRESTRE | [10 empty] | 0d | [5 empty] | 0 |  | 0%
170 | 09 ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
171 | 09.01 REVEGETACION
172 | 09.01.01 BARBECHO DE TERRENO | [10 empty] | 0d | [5 empty] | 0 |  | 0%
173 | 09.01.02 SIEMBRA DE GRASS (INC. SUMINISTRO Y SELECCION) | [10 empty] | 0d | [5 empty] | 0 |  | 0%
174 | 09.01.03 SIEMBRA DE PLANTONES | [10 empty] | 0d | [5 empty] | 0 |  | 0%
175 | 09.01.04 MANTENIMIENTO DE SIEMBRA | [10 empty] | 0d | [5 empty] | 0 |  | 0%
176 | 09.02 PRUEBAS Y ENSAYOS DE CALIDAD
177 | 09.02.01 DISEÑO DE MEZCLA DE CONCRETO | [10 empty] | 0d | [5 empty] | 0 |  | 0%
178 | 09.02.02 ENSAYO PROCTOR (COMPACTACION DE SUELO) | [10 empty] | 0d | [5 empty] | 0 |  | 0%
179 | 09.02.03 PRUEBA DE RESISTENCIA A LA COMPRESION DEL CONCRETO | [10 empty] | 0d | [5 empty] | 0 |  | 0%
180 | 09.02.04 DENSIDAD DE CAMPO | [10 empty] | 0d | [5 empty] | 0 |  | 0%

## TP2
| TP Status Date | 2022-10-01 |  | TP Name | Earthwork2
General |  | Baseline |  |  | Resource Demand |  | Baseline Costs |  |  |  | Tracking
ID | Name | Baseline Start | Baseline End | Duration | Resource Demand | Resource Cost | Fixed Cost | Cost/Hour | Variable Cost | Total Cost | Actual Start | Actual Duration | PAC | PRC | Remaining Duration | PAC Dev | PRC Dev | Actual Cost | Remaining Cost | Percentage Completed | Tracking | Earned Value (EV) | Planned Value (PV)
0 | "CREACION DEL PAVIMENTADO DE CALLES EN LA URBANIZACION MIRAFLOES EN EL BARRIO EL CARMEN DEL DISTRITO DE HUARI - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH", CON CODIGO UNICO DE INVERSION N° 2427844
3 | 01 TRABAJOS GENERALES
4 | 01.01 OBRAS PROVISIONALES
5 | 01.01.01 CASETA DE ALMACEN Y GUARDIANIA | [9 empty] | 2022-07-01 | 1d | [5 empty] | 1200 |  | 100%
6 | 01.01.02 OFICINAS PARA CLIENTE | [9 empty] | 2022-07-01 | 3d | [5 empty] | 750 |  | 100%
7 | 01.01.03 CARTEL DE IDENTIFICACION DE OBRA 3.60 X 2.40 m | [9 empty] | 2022-07-01 | 1d | [5 empty] | 1000 |  | 100%
8 | 01.01.04 BAÑO PERSONAL OBRERO | [9 empty] | 2022-07-01 | 2d | [5 empty] | 1000 |  | 100%
9 | 01.01.05 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE MAQUINARIA | [9 empty] | 2022-07-01 | 4d | [5 empty] | 10846 |  | 100%
10 | 01.02 OBRAS PRELIMINARES Y COMPLEMENTARIAS
11 | 01.02.01 LIMPIEZA GENERAL DE TERRENO | [9 empty] | 2022-07-06 | 4d | [5 empty] | 2861.35 |  | 100%
12 | 01.02.02 TRAZO DE NIVELES Y REPLANTEO | [9 empty] | 2022-07-11 | 4d | [5 empty] | 2809.56 |  | 100%
13 | 01.02.03 DEMOLICION DE VEREDAS EXISTENTE | [9 empty] | 2022-07-15 | 6d | [5 empty] | 3726.58 |  | 100%
14 | 01.02.04 DEMOLICION DE ALCANTARILLA DE CONCRETO | [9 empty] | 2022-07-22 | 1d | [5 empty] | 24.2 |  | 100%
15 | 01.02.05 ELIMINACION DE MATERIAL DE DEMOLICIONES | [9 empty] | 2022-07-23 | 1d | [5 empty] | 235.23 |  | 100%
16 | 01.03 MOVIMIENTO DE TIERRA
17 | 01.03.01 EXCAVACION DE TERRENO NORMAL A NIVEL DE SUB RASANTE | [9 empty] | 2022-07-23 | 7d | [5 empty] | 24829.9 |  | 100%
18 | 01.03.02 EXCAVACION DE ROCA SUELTA A NIVEL DE SUB RASANTE | [9 empty] | 2022-07-23 | 2d | [5 empty] | 13769.9 |  | 100%
19 | 01.03.03 RELLENO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO | [9 empty] | 2022-07-26 | 1d | [5 empty] | 2597.96 |  | 100%
20 | 01.03.04 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE | [9 empty] | 2022-07-27 | 5d | [5 empty] | 37815.15 |  | 100%
21 | 01.04 SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA
22 | 01.04.01 ELABORACION, IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION DEL PLAN DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO | [9 empty] | 2022-07-01 | 1d | [5 empty] | 4889.7 |  | 100%
23 | 01.04.02 EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL | [9 empty] | 2022-07-01 | 2d | [5 empty] | 758.95 |  | 100%
24 | 01.04.03 EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVO | [9 empty] | 2022-07-01 | 1d | [5 empty] | 1173.1 |  | 100%
25 | 01.04.04 SEÑALIZACION Y SEGURIDAD EN OBRA | [9 empty] | 2022-07-01 | 1d | [5 empty] | 25669.2 |  | 100%
26 | 01.05 MEDIO AMBIENTE Y ARQUEOLOGIA
27 | 01.05.01 ELABORACION, IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION DEL PLAN DE MONITOREO Y MANEJO AMBIENTAL | [9 empty] | 2022-07-01 | 1d | [5 empty] | 2870 |  | 100%
28 | 01.05.02 LIMPIEZA FINAL DE OBRA | [9 empty] | 2022-10-29 | 2d | [5 empty] | 7927.2 |  | 100%
29 | 01.05.03 REACONDICIONAMIENTO DE ZONA DE BOTADERO | [9 empty] | 2022-07-01 | 1d | [5 empty] | 2772 |  | 100%
30 | 01.05.04 PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO | [9 empty] | 2022-07-01 | 1d | [5 empty] | 12300 |  | 100%
31 | 02 REPOSICION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE
32 | 02.01 OBRAS PRELIMINARES
33 | 02.01.01 TRAZO Y REPLANTEO | [9 empty] | 2022-07-19 | 4d | [5 empty] | 643.24 |  | 100%
34 | 02.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
35 | 02.02.01 EXCAVACION DE ZANJA P/TUB. Aprox.=0.80 Hmáx<=1.00m EN TERRENO NORMAL MANUAL | [9 empty] | 2022-07-23 | 3d | [5 empty] | 12333.45 |  | 100%
36 | 02.02.02 NIVELACION INTERIOR Y APISIONADO MANUAL | [9 empty] | 2022-07-27 | 7d | [5 empty] | 209.78 |  | 100%
37 | 02.02.03 CAMA DE APOYO P/TUB HASTA 0.10 m C/MATER. DE PRESTAMO ARENA GRUESA | [9 empty] | 2022-08-04 | 2d | [5 empty] | 4726.42 |  | 100%
38 | 02.02.04 RELLENO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO APISONADO | [9 empty] | 2022-08-06 | 2d | [5 empty] | 1161.69 |  | 100%
39 | 02.02.05 RELLENO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO COMPACTADO | [9 empty] | 2022-08-09 | 2d | [5 empty] | 2186.17 |  | 100%
40 | 02.02.06 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE | [9 empty] | 2022-08-11 | 1d | [7 empty] | 100%
41 | 02.03 SUMIN. E INST. DE TUBERIA PVC-UF PARA REDES DE AGUA
42 | 02.03.01 SUMIN. E INST. DE TUBERIA PVC-SAP C-10 PARA AGUA Ø 1 1/2". | [9 empty] | 2022-08-11 | 2d | [5 empty] | 8373 |  | 100%
43 | 02.03.02 PRUEBA HIDRAULICA TUBERIA PVC-SAP C-10 PARA AGUA DE Ø 1 1/2" | [9 empty] | 2022-08-15 | 8d | [5 empty] | 385.94 |  | 100%
44 | 02.03.03 ACCESORIOS DE RED DE AGUA DE TUB. PVC-SAP C-10 PARA AGUA DE Ø 1 1/2" | [9 empty] | 2022-08-13 | 1d | [5 empty] | 319.91 |  | 100%
45 | 02.04 CAJA DE VALVULAS Y ACCESORIOS
46 | 02.04.01 SUMIN. E INSTAL. DE CAJA DE VALVULAS + ACCESORIOS | [9 empty] | 2022-08-24 | 2d | [5 empty] | 5545.54 |  | 100%
47 | 02.05 CONEXIONES PRE DOMICILIARIAS AGUA
48 | 02.05.01 EXCAVACION DE ZANJA P/TUB. Aprox.=0.60 Hmáx<=1.00m EN TERRENO NORMAL MANUAL | [9 empty] | 2022-08-26 | 3d | [5 empty] | 3528 |  | 100%
49 | 02.05.02 CAMA DE APOYO P/TUB HASTA 0.10 m C/MATER. DE PRESTAMO ARENA GRUESA EN CONEXION DOMIC. | [9 empty] | 2022-08-30 | 7d | [5 empty] | 1312 |  | 100%
50 | 02.05.03 RELLENO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO APISONADO | [9 empty] | 2022-09-07 | 1d | [5 empty] | 371.84 |  | 100%
51 | 02.05.04 RELLENO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO COMPACTADO | [9 empty] | 2022-09-08 | 3d | [5 empty] | 260.64 |  | 100%
52 | 02.05.05 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE | [9 empty] | 2022-09-12 | 1d | [5 empty] | 705.84 |  | 100%
53 | 02.05.06 SUMIN. E INSTAL. DE CONEX. DOMIC. AGUA INC. ACCES. PVC | [9 empty] | 2022-09-13 | 6d | [5 empty] | 5655.4 |  | 100%
54 | 02.05.07 SUMIN. E INSTAL. DE CAJA DE REGISTRO DE AGUA + ACCESORIOS | [9 empty] | 2022-09-20 | 6d | [5 empty] | 247314 |  | 100%
55 | 03 REPOSICION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO
56 | 03.01 OBRAS PRELIMINARES
57 | 03.01.01 TRAZO Y REPLANTEO | [9 empty] | 2022-07-06 | 5d | [5 empty] | 824.74 |  | 100%
58 | 03.02 REDES COLECTORAS
59 | 03.02.01 EXCAVACION DE ZANJA P/TUB. Aprox.=0.80 Hmáx<=1.00m EN TERRENO NORMAL MANUAL | [9 empty] | 2022-07-12 | 6d | [5 empty] | 9184.4 |  | 100%
60 | 03.02.02 NIVELACION INTERIOR Y APISIONADO MANUAL | [9 empty] | 2022-07-19 | 4d | [5 empty] | 309.64 |  | 100%
61 | 03.02.03 CAMA DE APOYO P/TUB HASTA 0.10 m C/MATER. DE PRESTAMO ARENA GRUESA | [9 empty] | 2022-07-23 | 2d | [5 empty] | 5815.4 |  | 100%
62 | 03.02.04 RELLENO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO APISONADO | [9 empty] | 2022-07-26 | 2d | [5 empty] | 2527.4 |  | 100%
63 | 03.02.05 RELLENO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO COMPACTADO | [9 empty] | 2022-07-28 | 2d | [5 empty] | 6013.4 |  | 100%
64 | 03.02.06 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE | [9 empty] | 2022-07-30 | 1d | [5 empty] | 993.44 |  | 100%
65 | 03.03 SUMIN. E INST. DE TUBERIA PVC-UF PARA REDES DE DESAGUE
66 | 03.03.01 SUMIN. E INST. DE TUBERIA PVC-UF ISO 4435 Ø DE 160 MM S25 | [9 empty] | 2022-07-30 | 5d | [5 empty] | 392534 |  | 100%
67 | 03.03.02 PRUEBA HIDRAULICA DE TUBERIA PARA DESAGUE A ZANJA ABIERTA O TAPADA | [9 empty] | 2022-08-05 | 3d | [5 empty] | 1823.4 |  | 100%
68 | 03.04 CONSTRUCCION DE BUZONES
69 | 03.04.01 EXCAVACION DE ZANJA P/BUZONES EN TERRENO NORMAL MANUAL | [9 empty] | 2022-08-09 | 8d | [5 empty] | 3057.4 |  | 100%
70 | 03.04.02 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE | [9 empty] | 2022-08-18 | 3d | [5 empty] | 1164.4 |  | 100%
71 | 03.04.03 NIVELACION INTERIOR Y APISIONADO MANUAL EN BUZON | [9 empty] | 2022-08-22 | 2d | [5 empty] | 198.34 |  | 100%
72 | 03.04.04 SOLADO DE CONCRETO 1:12 C:H E=2" | [9 empty] | 2022-08-24 | 1d | [5 empty] | 1825.4 |  | 100%
73 | 03.04.05 CONCRETO f'c=175 kg/cm2 PARA PISO + MEDIA CAÑA DE BUZON | [9 empty] | 2022-08-25 | 2d | [5 empty] | 120014 |  | 100%
74 | 03.04.06 CONCRETO F'C= 210 KG/CM2 EN MUROS DE BUZON | [9 empty] | 2022-08-27 | 2d | [5 empty] | 150684 |  | 100%
75 | 03.04.07 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE MURO DE BUZON | [9 empty] | 2022-08-30 | 2d | [5 empty] | 5461.4 |  | 100%
76 | 03.04.08 CONCRETO F'C= 210 KG/CM2 EN TECHOS DE BUZON | [9 empty] | 2022-09-01 | 5d | [5 empty] | 5712.4 |  | 100%
77 | 03.04.09 ACERO DE REFUERZO fy=4200 kg/cm2 | [9 empty] | 2022-08-27 | 2d | [5 empty] | 3961.4 |  | 100%
78 | 03.04.10 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO P/TECHO DE BUZON | [9 empty] | 2022-08-30 | 2d | [5 empty] | 4270.4 |  | 100%
79 | 03.04.11 SUMIN. E INST. DE TAPA PRE FABRICADO DE CONCRETO ARMADO CON MARCO DE F°F° DE D=0.60 m. | [9 empty] | 2022-09-01 | 3d | [5 empty] | 185964 |  | 100%
80 | 03.05 CONEXIONES PRE DOMICILIARIAS - DESAGUE
81 | 03.05.01 EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS | [9 empty] | 2022-09-05 | 3d | [5 empty] | 2464.4 |  | 100%
82 | 03.05.02 NIVELACION INTERIOR Y APISIONADO MANUAL | [9 empty] | 2022-09-08 | 1d | [5 empty] | 83.25 |  | 100%
83 | 03.05.03 CAMA DE APOYO P/TUB HASTA 0.10 m C/MATER. DE PRESTAMO ARENA GRUESA | [9 empty] | 2022-09-08 | 5d | [5 empty] | 1875.4 |  | 100%
84 | 03.05.04 RELLENO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO APISONADO | [9 empty] | 2022-09-09 | 2d | [5 empty] | 679.44 |  | 100%
85 | 03.05.05 RELLENO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO COMPACTADO | [9 empty] | 2022-09-14 | 2d | [5 empty] | 867.74 |  | 100%
86 | 03.05.06 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE | [9 empty] | 2022-09-12 | 1d | [5 empty] | 104.44 |  | 100%
87 | 03.05.07 SUMIN. E INST. DE TUBERIA PVC-UF ISO 4435 Ø DE 110 MM S25 | [9 empty] | 2022-09-16 | 2d | [5 empty] | 104294 |  | 100%
88 | 03.05.08 SUMIN. E INST. DE CACHIMBAS DE PVC | [9 empty] | 2022-09-13 | 2d | [5 empty] | 4765.4 |  | 100%
89 | 03.05.09 CAJA PREFABRICADA DE C°S° P/DESAGUE INC. TAPA | [9 empty] | 2022-09-19 | 2d | [5 empty] | 127504 |  | 100%
90 | 04 SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL
91 | 04.01 OBRAS PRELIMINARES
92 | 04.01.01 TRAZO Y REPLANTEO | [9 empty] | 2022-07-06 | 4d | [5 empty] | 458.84 |  | 100%
93 | 04.01.02 NIVELACION INTERIOR APISONADO MANUAL | [9 empty] | 2022-07-11 | 7d | [5 empty] | 309.94 |  | 100%
94 | 04.02 CONCRETO SIMPLE
95 | 04.02.01 SOLADO DE CONCRETO 1:12 C:H E=2" | [9 empty] | 2022-07-19 | 5d | [5 empty] | 161754 |  | 100%
96 | 04.03 CONCRETO ARMADO
97 | 04.03.01 CONCRETO ARMADO f'c= 210 kg/cm2 | [9 empty] | 2022-07-25 | 7d | [5 empty] | 145674 |  | 100%
98 | 04.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | [9 empty] | 2022-08-02 | 13d | [5 empty] | 143144 |  | 100%
99 | 04.03.03 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 | [9 empty] | 2022-08-17 | 10d | [5 empty] | 131814 |  | 100%
100 | 04.03.04 CURADO DE CONCRETO | [9 empty] | 2022-08-29 | 5d | [5 empty] | 635.14 |  | 100%
101 | 04.04 JUNTAS DE CONSTRUCCION
102 | 04.04.01 JUNTA DE DILATACION e=1" | [9 empty] | 2022-09-03 | 7d | [5 empty] | 4307.4 |  | 100%
103 | 04.05 REJILLAS METALICAS
104 | 04.05.01 REJILLA METALICA DE TOMAS PLUVIALES SRN RIELES DE CINCO PISTAS | [9 empty] | 2022-09-12 | 5d | [5 empty] | 138824 |  | 100%
105 | 04.06 TAPA PRE FABRICADO DE CONCRETO ARMADO CON MARCO DE F°F° DE D=0.60 m.
106 | 04.06.01 SUMIN. E INST. DE TAPA PRE FABRICADO DE CONCRETO ARMADO CON MARCO DE F°F° DE D=0.60 m. | [9 empty] | 2022-09-17 | 4d | [5 empty] | 1859.4 |  | 100%
107 | 04.07 TUBERIA PVC PERFILADO RIB LOC D=500 mm PS-10
108 | 04.07.01 SUMIN. E INST. DE TUBERIA PVC PERFILADP RIB LOC D=500 mm. PS-10 | [9 empty] | 2022-09-22 | 3d | [5 empty] | 65014 |  | 100%
109 | 05 PAVIMENTACION RIGIDA DE CONCRETO
110 | 05.01 OBRAS PRELIMINARES
111 | 05.01.01 TRAZO Y REPLANTEO | [9 empty] | 2022-09-27 | 4d | [5 empty] | 3118.4 |  | 100%
112 | 05.02 EXPLANACIONES
113 | 05.02.01 PERFILADO Y COMPACTADO DE SUB-RASANTE | [10 empty] | 0d | [5 empty] | 0 |  | 0%
114 | 05.02.02 RELLENO DE MATERIAL DE PRESTAMO - AFIRMADO GRANULAR E=0.20 m. | [10 empty] | 0d | [5 empty] | 0 |  | 0%
115 | 05.03 PAVIMENTOS
116 | 05.03.01 CONCRETO ARMADO f´c = 210 kg/cm2 | [10 empty] | 0d | [5 empty] | 0 |  | 0%
117 | 05.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | [10 empty] | 0d | [5 empty] | 0 |  | 0%
118 | 05.03.03 CURADO DE CONCRETO | [10 empty] | 0d | [5 empty] | 0 |  | 0%
119 | 05.04 JUNTAS DE PAVIMENTOS
120 | 05.04.01 JUNTA DE CONSTRUCCION | [10 empty] | 0d | [5 empty] | 0 |  | 0%
121 | 05.04.02 JUNTA DE DILATACION e=1" | [10 empty] | 0d | [5 empty] | 0 |  | 0%
122 | 05.04.03 JUNTA DE CONTRACCION EN CUBETO CON DOWELLS | [10 empty] | 0d | [5 empty] | 0 |  | 0%
123 | 05.05 SEÑALIZACION
124 | 05.05.01 PINTURA EN PAVIMENTO LETRAS Y SIMBOLOS | [10 empty] | 0d | [5 empty] | 0 |  | 0%
125 | 05.05.02 SUMIN. E INSTAL. DE SEÑALES INFORMATIVAS | [10 empty] | 0d | [5 empty] | 0 |  | 0%
126 | 06 VEREDAS DE CONCRETO
127 | 06.01 OBRAS PRELIMINARES
128 | 06.01.01 TRAZO Y REPLANTEO | [10 empty] | 0d | [5 empty] | 0 |  | 0%
129 | 06.02 EXPLANACIONES
130 | 06.02.01 NIVELACION Y COMPACTACION DE SUB RASANTE EN VEREDA | [10 empty] | 0d | [5 empty] | 0 |  | 0%
131 | 06.02.02 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE PRESTAMO, e=0.10 m. | [10 empty] | 0d | [5 empty] | 0 |  | 0%
132 | 06.03 VEREDAS Y RAMPAS
133 | 06.03.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VEREDAS | [10 empty] | 0d | [5 empty] | 0 |  | 0%
134 | 06.03.02 ENCIMADO DE CAJAS DOMICILIARIAS DE AGUA Y DESAGUE EN VEREDA | [10 empty] | 0d | [5 empty] | 0 |  | 0%
135 | 06.03.03 CONCRETO f'c= 175 kg/cm2, e=010m, PARA VEREDAS INC. ACABADO Y BRUÑADO. | [10 empty] | 0d | [5 empty] | 0 |  | 0%
136 | 06.03.04 CONCRETO f'c= 175 kg/cm2, e=010m, PARA RAMPAS INC. ACABADO Y BRUÑADO. | [10 empty] | 0d | [5 empty] | 0 |  | 0%
137 | 06.03.05 CURADO DE CONCRETO | [10 empty] | 0d | [5 empty] | 0 |  | 0%
138 | 06.03.06 PINTADO DE VEREDA LINEA CONTINUA AMARILLA | [10 empty] | 0d | [5 empty] | 0 |  | 0%
139 | 06.04 GRADAS DE CIRCULACION
140 | 06.04.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE GRADAS | [10 empty] | 0d | [5 empty] | 0 |  | 0%
141 | 06.04.02 CONCRETO f'c=175 kg/cm2 PARA GRADAS INC. ACABADO | [10 empty] | 0d | [5 empty] | 0 |  | 0%
142 | 06.04.03 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 | [10 empty] | 0d | [5 empty] | 0 |  | 0%
143 | 06.05 JUNTAS DE VEREDAS
144 | 06.05.01 JUNTA DE DILATACION e=1" | [10 empty] | 0d | [5 empty] | 0 |  | 0%
145 | 06.06 MURO DE CONCRETO CICLOPEO
146 | 06.06.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE MURO CICLOPEO | [10 empty] | 0d | [5 empty] | 0 |  | 0%
147 | 06.06.02 CONCRETO f'c= 175 kg/cm2 + 25 % PM, EN MURO CICLOPEO | [10 empty] | 0d | [5 empty] | 0 |  | 0%
148 | 07 MURO DE CONTENCION
149 | 07.01 OBRAS PRELIMINARES
150 | 07.01.01 TRAZO Y REPLANTEO | [10 empty] | 0d | [5 empty] | 0 |  | 0%
151 | 07.01.02 NIVELACION Y COMPACTACION DE FONDO DE EXCAVACION | [10 empty] | 0d | [5 empty] | 0 |  | 0%
152 | 07.02 CONCRETO SIMPLE
153 | 07.02.01 SOLADO DE CONCRETO 1:12 C:H E=2" | [10 empty] | 0d | [5 empty] | 0 |  | 0%
154 | 07.03 ZAPATAS
155 | 07.03.01 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 | [10 empty] | 0d | [5 empty] | 0 |  | 0%
156 | 07.03.02 CONCRETO f'c=210 kg/cm2 PARA ZAPATAS | [10 empty] | 0d | [5 empty] | 0 |  | 0%
157 | 07.04 MURO DE CONTENCION
158 | 07.04.01 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 | [10 empty] | 0d | [5 empty] | 0 |  | 0%
159 | 07.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA MURO DE CONTENCION | [10 empty] | 0d | [5 empty] | 0 |  | 0%
160 | 07.04.03 CONCRETO f'c=210 kg/cm2 PARA MURO DE CONTENCION | [10 empty] | 0d | [5 empty] | 0 |  | 0%
161 | 07.05 DRENAJE
162 | 07.05.01 FILTRO DRENANTE PARA MUROS | [10 empty] | 0d | [5 empty] | 0 |  | 0%
163 | 07.05.02 TUBERIA DE DRENAJE PVC SAP D=3" - AGUJERIADA | [10 empty] | 0d | [5 empty] | 0 |  | 0%
164 | 07.06 JUNTAS
165 | 07.06.01 JUNTA DE CONSTRUCCION Y DILATACION | [10 empty] | 0d | [5 empty] | 0 |  | 0%
166 | 07.07 CARPINTERIA METALICA
167 | 07.07.01 BARANDAS METALICAS PARA MUROS | [10 empty] | 0d | [5 empty] | 0 |  | 0%
168 | 08 FLETE TERRESTRE
169 | 08.01 FLETE TERRESTRE | [10 empty] | 0d | [5 empty] | 0 |  | 0%
170 | 09 ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
171 | 09.01 REVEGETACION
172 | 09.01.01 BARBECHO DE TERRENO | [10 empty] | 0d | [5 empty] | 0 |  | 0%
173 | 09.01.02 SIEMBRA DE GRASS (INC. SUMINISTRO Y SELECCION) | [10 empty] | 0d | [5 empty] | 0 |  | 0%
174 | 09.01.03 SIEMBRA DE PLANTONES | [10 empty] | 0d | [5 empty] | 0 |  | 0%
175 | 09.01.04 MANTENIMIENTO DE SIEMBRA | [10 empty] | 0d | [5 empty] | 0 |  | 0%
176 | 09.02 PRUEBAS Y ENSAYOS DE CALIDAD
177 | 09.02.01 DISEÑO DE MEZCLA DE CONCRETO | [10 empty] | 0d | [5 empty] | 0 |  | 0%
178 | 09.02.02 ENSAYO PROCTOR (COMPACTACION DE SUELO) | [10 empty] | 0d | [5 empty] | 0 |  | 0%
179 | 09.02.03 PRUEBA DE RESISTENCIA A LA COMPRESION DEL CONCRETO | [10 empty] | 0d | [5 empty] | 0 |  | 0%
180 | 09.02.04 DENSIDAD DE CAMPO | [10 empty] | 0d | [5 empty] | 0 |  | 0%

## TP3
| TP Status Date | 2022-11-25 |  | TP Name | Earthwork Fill materials
General |  | Baseline |  |  | Resource Demand |  | Baseline Costs |  |  |  | Tracking
ID | Name | Baseline Start | Baseline End | Duration | Resource Demand | Resource Cost | Fixed Cost | Cost/Hour | Variable Cost | Total Cost | Actual Start | Actual Duration | PAC | PRC | Remaining Duration | PAC Dev | PRC Dev | Actual Cost | Remaining Cost | Percentage Completed | Tracking | Earned Value (EV) | Planned Value (PV)
0 | "CREACION DEL PAVIMENTADO DE CALLES EN LA URBANIZACION MIRAFLOES EN EL BARRIO EL CARMEN DEL DISTRITO DE HUARI - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH", CON CODIGO UNICO DE INVERSION N° 2427844
3 | 01 TRABAJOS GENERALES
4 | 01.01 OBRAS PROVISIONALES
5 | 01.01.01 CASETA DE ALMACEN Y GUARDIANIA | [9 empty] | 2022-07-01 | 1d | [5 empty] | 1200 |  | 100%
6 | 01.01.02 OFICINAS PARA CLIENTE | [9 empty] | 2022-07-01 | 3d | [5 empty] | 750 |  | 100%
7 | 01.01.03 CARTEL DE IDENTIFICACION DE OBRA 3.60 X 2.40 m | [9 empty] | 2022-07-01 | 1d | [5 empty] | 1000 |  | 100%
8 | 01.01.04 BAÑO PERSONAL OBRERO | [9 empty] | 2022-07-01 | 2d | [5 empty] | 1000 |  | 100%
9 | 01.01.05 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE MAQUINARIA | [9 empty] | 2022-07-01 | 4d | [5 empty] | 10846 |  | 100%
10 | 01.02 OBRAS PRELIMINARES Y COMPLEMENTARIAS
11 | 01.02.01 LIMPIEZA GENERAL DE TERRENO | [9 empty] | 2022-07-06 | 4d | [5 empty] | 2861.35 |  | 100%
12 | 01.02.02 TRAZO DE NIVELES Y REPLANTEO | [9 empty] | 2022-07-11 | 4d | [5 empty] | 2809.56 |  | 100%
13 | 01.02.03 DEMOLICION DE VEREDAS EXISTENTE | [9 empty] | 2022-07-15 | 6d | [5 empty] | 3726.58 |  | 100%
14 | 01.02.04 DEMOLICION DE ALCANTARILLA DE CONCRETO | [9 empty] | 2022-07-22 | 1d | [5 empty] | 24.2 |  | 100%
15 | 01.02.05 ELIMINACION DE MATERIAL DE DEMOLICIONES | [9 empty] | 2022-07-23 | 1d | [5 empty] | 235.23 |  | 100%
16 | 01.03 MOVIMIENTO DE TIERRA
17 | 01.03.01 EXCAVACION DE TERRENO NORMAL A NIVEL DE SUB RASANTE | [9 empty] | 2022-07-23 | 7d | [5 empty] | 24829.9 |  | 100%
18 | 01.03.02 EXCAVACION DE ROCA SUELTA A NIVEL DE SUB RASANTE | [9 empty] | 2022-07-23 | 2d | [5 empty] | 13769.9 |  | 100%
19 | 01.03.03 RELLENO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO | [9 empty] | 2022-07-26 | 1d | [5 empty] | 2597.96 |  | 100%
20 | 01.03.04 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE | [9 empty] | 2022-07-27 | 5d | [5 empty] | 37815.15 |  | 100%
21 | 01.04 SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA
22 | 01.04.01 ELABORACION, IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION DEL PLAN DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO | [9 empty] | 2022-07-01 | 1d | [5 empty] | 4889.7 |  | 100%
23 | 01.04.02 EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL | [9 empty] | 2022-07-01 | 2d | [5 empty] | 758.95 |  | 100%
24 | 01.04.03 EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVO | [9 empty] | 2022-07-01 | 1d | [5 empty] | 1173.1 |  | 100%
25 | 01.04.04 SEÑALIZACION Y SEGURIDAD EN OBRA | [9 empty] | 2022-07-01 | 1d | [5 empty] | 25669.2 |  | 100%
26 | 01.05 MEDIO AMBIENTE Y ARQUEOLOGIA
27 | 01.05.01 ELABORACION, IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION DEL PLAN DE MONITOREO Y MANEJO AMBIENTAL | [9 empty] | 2022-07-01 | 1d | [5 empty] | 2870 |  | 100%
28 | 01.05.02 LIMPIEZA FINAL DE OBRA | [9 empty] | 2022-10-29 | 2d | [5 empty] | 7927.2 |  | 100%
29 | 01.05.03 REACONDICIONAMIENTO DE ZONA DE BOTADERO | [9 empty] | 2022-07-01 | 1d | [5 empty] | 2772 |  | 100%
30 | 01.05.04 PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO | [9 empty] | 2022-07-01 | 1d | [5 empty] | 12300 |  | 100%
31 | 02 REPOSICION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE
32 | 02.01 OBRAS PRELIMINARES
33 | 02.01.01 TRAZO Y REPLANTEO | [9 empty] | 2022-07-19 | 4d | [5 empty] | 643.24 |  | 100%
34 | 02.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
35 | 02.02.01 EXCAVACION DE ZANJA P/TUB. Aprox.=0.80 Hmáx<=1.00m EN TERRENO NORMAL MANUAL | [9 empty] | 2022-07-23 | 3d | [5 empty] | 12333.45 |  | 100%
36 | 02.02.02 NIVELACION INTERIOR Y APISIONADO MANUAL | [9 empty] | 2022-07-27 | 7d | [5 empty] | 209.78 |  | 100%
37 | 02.02.03 CAMA DE APOYO P/TUB HASTA 0.10 m C/MATER. DE PRESTAMO ARENA GRUESA | [9 empty] | 2022-08-04 | 2d | [5 empty] | 4726.42 |  | 100%
38 | 02.02.04 RELLENO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO APISONADO | [9 empty] | 2022-08-06 | 2d | [5 empty] | 1161.69 |  | 100%
39 | 02.02.05 RELLENO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO COMPACTADO | [9 empty] | 2022-08-09 | 2d | [5 empty] | 2186.17 |  | 100%
40 | 02.02.06 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE | [9 empty] | 2022-08-11 | 1d | [7 empty] | 100%
41 | 02.03 SUMIN. E INST. DE TUBERIA PVC-UF PARA REDES DE AGUA
42 | 02.03.01 SUMIN. E INST. DE TUBERIA PVC-SAP C-10 PARA AGUA Ø 1 1/2". | [9 empty] | 2022-08-11 | 2d | [5 empty] | 8373 |  | 100%
43 | 02.03.02 PRUEBA HIDRAULICA TUBERIA PVC-SAP C-10 PARA AGUA DE Ø 1 1/2" | [9 empty] | 2022-08-15 | 8d | [5 empty] | 385.94 |  | 100%
44 | 02.03.03 ACCESORIOS DE RED DE AGUA DE TUB. PVC-SAP C-10 PARA AGUA DE Ø 1 1/2" | [9 empty] | 2022-08-13 | 1d | [5 empty] | 319.91 |  | 100%
45 | 02.04 CAJA DE VALVULAS Y ACCESORIOS
46 | 02.04.01 SUMIN. E INSTAL. DE CAJA DE VALVULAS + ACCESORIOS | [9 empty] | 2022-08-24 | 2d | [5 empty] | 5545.54 |  | 100%
47 | 02.05 CONEXIONES PRE DOMICILIARIAS AGUA
48 | 02.05.01 EXCAVACION DE ZANJA P/TUB. Aprox.=0.60 Hmáx<=1.00m EN TERRENO NORMAL MANUAL | [9 empty] | 2022-08-26 | 3d | [5 empty] | 3528 |  | 100%
49 | 02.05.02 CAMA DE APOYO P/TUB HASTA 0.10 m C/MATER. DE PRESTAMO ARENA GRUESA EN CONEXION DOMIC. | [9 empty] | 2022-08-30 | 7d | [5 empty] | 1312 |  | 100%
50 | 02.05.03 RELLENO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO APISONADO | [9 empty] | 2022-09-07 | 1d | [5 empty] | 371.84 |  | 100%
51 | 02.05.04 RELLENO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO COMPACTADO | [9 empty] | 2022-09-08 | 3d | [5 empty] | 260.64 |  | 100%
52 | 02.05.05 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE | [9 empty] | 2022-09-12 | 1d | [5 empty] | 705.84 |  | 100%
53 | 02.05.06 SUMIN. E INSTAL. DE CONEX. DOMIC. AGUA INC. ACCES. PVC | [9 empty] | 2022-09-13 | 6d | [5 empty] | 5655.4 |  | 100%
54 | 02.05.07 SUMIN. E INSTAL. DE CAJA DE REGISTRO DE AGUA + ACCESORIOS | [9 empty] | 2022-09-20 | 6d | [5 empty] | 247314 |  | 100%
55 | 03 REPOSICION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO
56 | 03.01 OBRAS PRELIMINARES
57 | 03.01.01 TRAZO Y REPLANTEO | [9 empty] | 2022-07-06 | 5d | [5 empty] | 824.74 |  | 100%
58 | 03.02 REDES COLECTORAS
59 | 03.02.01 EXCAVACION DE ZANJA P/TUB. Aprox.=0.80 Hmáx<=1.00m EN TERRENO NORMAL MANUAL | [9 empty] | 2022-07-12 | 6d | [5 empty] | 9184.4 |  | 100%
60 | 03.02.02 NIVELACION INTERIOR Y APISIONADO MANUAL | [9 empty] | 2022-07-19 | 4d | [5 empty] | 309.64 |  | 100%
61 | 03.02.03 CAMA DE APOYO P/TUB HASTA 0.10 m C/MATER. DE PRESTAMO ARENA GRUESA | [9 empty] | 2022-07-23 | 2d | [5 empty] | 5815.4 |  | 100%
62 | 03.02.04 RELLENO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO APISONADO | [9 empty] | 2022-07-26 | 2d | [5 empty] | 2527.4 |  | 100%
63 | 03.02.05 RELLENO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO COMPACTADO | [9 empty] | 2022-07-28 | 2d | [5 empty] | 6013.4 |  | 100%
64 | 03.02.06 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE | [9 empty] | 2022-07-30 | 1d | [5 empty] | 993.44 |  | 100%
65 | 03.03 SUMIN. E INST. DE TUBERIA PVC-UF PARA REDES DE DESAGUE
66 | 03.03.01 SUMIN. E INST. DE TUBERIA PVC-UF ISO 4435 Ø DE 160 MM S25 | [9 empty] | 2022-07-30 | 5d | [5 empty] | 392534 |  | 100%
67 | 03.03.02 PRUEBA HIDRAULICA DE TUBERIA PARA DESAGUE A ZANJA ABIERTA O TAPADA | [9 empty] | 2022-08-05 | 3d | [5 empty] | 1823.4 |  | 100%
68 | 03.04 CONSTRUCCION DE BUZONES
69 | 03.04.01 EXCAVACION DE ZANJA P/BUZONES EN TERRENO NORMAL MANUAL | [9 empty] | 2022-08-09 | 8d | [5 empty] | 3057.4 |  | 100%
70 | 03.04.02 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE | [9 empty] | 2022-08-18 | 3d | [5 empty] | 1164.4 |  | 100%
71 | 03.04.03 NIVELACION INTERIOR Y APISIONADO MANUAL EN BUZON | [9 empty] | 2022-08-22 | 2d | [5 empty] | 198.34 |  | 100%
72 | 03.04.04 SOLADO DE CONCRETO 1:12 C:H E=2" | [9 empty] | 2022-08-24 | 1d | [5 empty] | 1825.4 |  | 100%
73 | 03.04.05 CONCRETO f'c=175 kg/cm2 PARA PISO + MEDIA CAÑA DE BUZON | [9 empty] | 2022-08-25 | 2d | [5 empty] | 120014 |  | 100%
74 | 03.04.06 CONCRETO F'C= 210 KG/CM2 EN MUROS DE BUZON | [9 empty] | 2022-08-27 | 2d | [5 empty] | 150684 |  | 100%
75 | 03.04.07 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE MURO DE BUZON | [9 empty] | 2022-08-30 | 2d | [5 empty] | 5461.4 |  | 100%
76 | 03.04.08 CONCRETO F'C= 210 KG/CM2 EN TECHOS DE BUZON | [9 empty] | 2022-09-01 | 5d | [5 empty] | 5712.4 |  | 100%
77 | 03.04.09 ACERO DE REFUERZO fy=4200 kg/cm2 | [9 empty] | 2022-08-27 | 2d | [5 empty] | 3961.4 |  | 100%
78 | 03.04.10 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO P/TECHO DE BUZON | [9 empty] | 2022-08-30 | 2d | [5 empty] | 4270.4 |  | 100%
79 | 03.04.11 SUMIN. E INST. DE TAPA PRE FABRICADO DE CONCRETO ARMADO CON MARCO DE F°F° DE D=0.60 m. | [9 empty] | 2022-09-01 | 3d | [5 empty] | 185964 |  | 100%
80 | 03.05 CONEXIONES PRE DOMICILIARIAS - DESAGUE
81 | 03.05.01 EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS | [9 empty] | 2022-09-05 | 3d | [5 empty] | 2469.4 |  | 100%
82 | 03.05.02 NIVELACION INTERIOR Y APISIONADO MANUAL | [9 empty] | 2022-09-08 | 1d | [5 empty] | 83.25 |  | 100%
83 | 03.05.03 CAMA DE APOYO P/TUB HASTA 0.10 m C/MATER. DE PRESTAMO ARENA GRUESA | [9 empty] | 2022-09-08 | 5d | [5 empty] | 1875.4 |  | 100%
84 | 03.05.04 RELLENO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO APISONADO | [9 empty] | 2022-09-09 | 2d | [5 empty] | 679.4 |  | 100%
85 | 03.05.05 RELLENO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO COMPACTADO | [9 empty] | 2022-09-14 | 2d | [5 empty] | 867.74 |  | 100%
86 | 03.05.06 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE | [9 empty] | 2022-09-12 | 1d | [5 empty] | 104.44 |  | 100%
87 | 03.05.07 SUMIN. E INST. DE TUBERIA PVC-UF ISO 4435 Ø DE 110 MM S25 | [9 empty] | 2022-09-16 | 2d | [5 empty] | 104294 |  | 100%
88 | 03.05.08 SUMIN. E INST. DE CACHIMBAS DE PVC | [9 empty] | 2022-09-13 | 2d | [5 empty] | 4765.4 |  | 100%
89 | 03.05.09 CAJA PREFABRICADA DE C°S° P/DESAGUE INC. TAPA | [9 empty] | 2022-09-19 | 2d | [5 empty] | 127504 |  | 100%
90 | 04 SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL
91 | 04.01 OBRAS PRELIMINARES
92 | 04.01.01 TRAZO Y REPLANTEO | [9 empty] | 2022-07-06 | 4d | [5 empty] | 458.84 |  | 100%
93 | 04.01.02 NIVELACION INTERIOR APISONADO MANUAL | [9 empty] | 2022-07-11 | 7d | [5 empty] | 309.94 |  | 100%
94 | 04.02 CONCRETO SIMPLE
95 | 04.02.01 SOLADO DE CONCRETO 1:12 C:H E=2" | [9 empty] | 2022-07-19 | 5d | [5 empty] | 161754 |  | 100%
96 | 04.03 CONCRETO ARMADO
97 | 04.03.01 CONCRETO ARMADO f'c= 210 kg/cm2 | [9 empty] | 2022-07-25 | 7d | [5 empty] | 145674 |  | 100%
98 | 04.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | [9 empty] | 2022-08-02 | 13d | [5 empty] | 143144 |  | 100%
99 | 04.03.03 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 | [9 empty] | 2022-08-17 | 10d | [5 empty] | 131814 |  | 100%
100 | 04.03.04 CURADO DE CONCRETO | [9 empty] | 2022-08-29 | 5d | [5 empty] | 635.14 |  | 100%
101 | 04.04 JUNTAS DE CONSTRUCCION
102 | 04.04.01 JUNTA DE DILATACION e=1" | [9 empty] | 2022-09-03 | 7d | [5 empty] | 4307.4 |  | 100%
103 | 04.05 REJILLAS METALICAS
104 | 04.05.01 REJILLA METALICA DE TOMAS PLUVIALES SRN RIELES DE CINCO PISTAS | [9 empty] | 2022-09-12 | 5d | [5 empty] | 138824 |  | 100%
105 | 04.06 TAPA PRE FABRICADO DE CONCRETO ARMADO CON MARCO DE F°F° DE D=0.60 m.
106 | 04.06.01 SUMIN. E INST. DE TAPA PRE FABRICADO DE CONCRETO ARMADO CON MARCO DE F°F° DE D=0.60 m. | [9 empty] | 2022-09-17 | 4d | [5 empty] | 1859.4 |  | 100%
107 | 04.07 TUBERIA PVC PERFILADO RIB LOC D=500 mm PS-10
108 | 04.07.01 SUMIN. E INST. DE TUBERIA PVC PERFILADP RIB LOC D=500 mm. PS-10 | [9 empty] | 2022-09-22 | 3d | [5 empty] | 6501.4 |  | 100%
109 | 05 PAVIMENTACION RIGIDA DE CONCRETO
110 | 05.01 OBRAS PRELIMINARES
111 | 05.01.01 TRAZO Y REPLANTEO | [9 empty] | 2022-09-27 | 4d | [5 empty] | 3118.4 |  | 100%
112 | 05.02 EXPLANACIONES
113 | 05.02.01 PERFILADO Y COMPACTADO DE SUB-RASANTE | [9 empty] | 2022-10-05 | 3d | [5 empty] | 209094 |  | 100%
114 | 05.02.02 RELLENO DE MATERIAL DE PRESTAMO - AFIRMADO GRANULAR E=0.20 m. | [9 empty] | 2022-10-08 | 3d | [5 empty] | 124884 |  | 100%
115 | 05.03 PAVIMENTOS
116 | 05.03.01 CONCRETO ARMADO f´c = 210 kg/cm2 | [9 empty] | 2022-10-12 | 5d | [5 empty] | 249524 |  | 100%
117 | 05.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | [9 empty] | 2022-10-18 | 5d | [5 empty] | 181284 |  | 100%
118 | 05.03.03 CURADO DE CONCRETO | [9 empty] | 2022-10-24 | 3d | [5 empty] | 34444 |  | 100%
119 | 05.04 JUNTAS DE PAVIMENTOS
120 | 05.04.01 JUNTA DE CONSTRUCCION | [9 empty] | 2022-10-27 | 3d | [5 empty] | 276694 |  | 100%
121 | 05.04.02 JUNTA DE DILATACION e=1" | [9 empty] | 2022-10-31 | 3d | [5 empty] | 6649.4 |  | 100%
122 | 05.04.03 JUNTA DE CONTRACCION EN CUBETO CON DOWELLS | [9 empty] | 2022-11-03 | 3d | [5 empty] | 124474 |  | 100%
123 | 05.05 SEÑALIZACION
124 | 05.05.01 PINTURA EN PAVIMENTO LETRAS Y SIMBOLOS | [9 empty] | 2022-11-07 | 3d | [5 empty] | 1613.4 |  | 100%
125 | 05.05.02 SUMIN. E INSTAL. DE SEÑALES INFORMATIVAS | [9 empty] | 2022-11-10 | 1d | [5 empty] | 3313.4 |  | 100%
126 | 06 VEREDAS DE CONCRETO
127 | 06.01 OBRAS PRELIMINARES
128 | 06.01.01 TRAZO Y REPLANTEO | [9 empty] | 2022-09-27 | 7d | [5 empty] | 1514.4 |  | 100%
129 | 06.02 EXPLANACIONES
130 | 06.02.01 NIVELACION Y COMPACTACION DE SUB RASANTE EN VEREDA | [9 empty] | 2022-10-05 | 3d | [5 empty] | 3649.4 |  | 100%
131 | 06.02.02 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE PRESTAMO, e=0.10 m. | [9 empty] | 2022-10-08 | 3d | [5 empty] | 234824 |  | 100%
132 | 06.03 VEREDAS Y RAMPAS
133 | 06.03.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VEREDAS | [9 empty] | 2022-10-12 | 5d | [5 empty] | 377474 |  | 100%
134 | 06.03.02 ENCIMADO DE CAJAS DOMICILIARIAS DE AGUA Y DESAGUE EN VEREDA | [9 empty] | 2022-10-18 | 3d | [5 empty] | 155014 |  | 100%
135 | 06.03.03 CONCRETO f'c= 175 kg/cm2, e=010m, PARA VEREDAS INC. ACABADO Y BRUÑADO. | [9 empty] | 2022-10-21 | 3d | [5 empty] | 7462.4 |  | 100%
136 | 06.03.04 CONCRETO f'c= 175 kg/cm2, e=010m, PARA RAMPAS INC. ACABADO Y BRUÑADO. | [9 empty] | 2022-10-25 | 1d | [5 empty] | 159.54 |  | 100%
137 | 06.03.05 CURADO DE CONCRETO | [9 empty] | 2022-10-26 | 3d | [5 empty] | 1673.4 |  | 100%
138 | 06.03.06 PINTADO DE VEREDA LINEA CONTINUA AMARILLA | [9 empty] | 2022-10-29 | 3d | [5 empty] | 2322.4 |  | 100%
139 | 06.04 GRADAS DE CIRCULACION
140 | 06.04.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE GRADAS | [9 empty] | 2022-11-02 | 4d | [5 empty] | 1633.4 |  | 100%
141 | 06.04.02 CONCRETO f'c=175 kg/cm2 PARA GRADAS INC. ACABADO | [9 empty] | 2022-11-07 | 1d | [5 empty] | 6114.4 |  | 100%
142 | 06.04.03 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 | [9 empty] | 2022-11-08 | 1d | [5 empty] | 2458.4 |  | 100%
143 | 06.05 JUNTAS DE VEREDAS
144 | 06.05.01 JUNTA DE DILATACION e=1" | [9 empty] | 2022-11-09 | 6d | [5 empty] | 6257.4 |  | 100%
145 | 06.06 MURO DE CONCRETO CICLOPEO
146 | 06.06.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE MURO CICLOPEO | [9 empty] | 2022-11-16 | 1d | [5 empty] | 267.14 |  | 100%
147 | 06.06.02 CONCRETO f'c= 175 kg/cm2 + 25 % PM, EN MURO CICLOPEO | [9 empty] | 2022-11-17 | 3d | [5 empty] | 478.44 |  | 100%
148 | 07 MURO DE CONTENCION
149 | 07.01 OBRAS PRELIMINARES
150 | 07.01.01 TRAZO Y REPLANTEO | [9 empty] | 2022-07-06 | 1d | [5 empty] | 155.64 |  | 100%
151 | 07.01.02 NIVELACION Y COMPACTACION DE FONDO DE EXCAVACION | [9 empty] | 2022-07-07 | 1d | [5 empty] | 586.04 |  | 100%
152 | 07.02 CONCRETO SIMPLE
153 | 07.02.01 SOLADO DE CONCRETO 1:12 C:H E=2" | [9 empty] | 2022-07-08 | 1d | [5 empty] | 4096.4 |  | 100%
154 | 07.03 ZAPATAS
155 | 07.03.01 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 | [9 empty] | 2022-07-09 | 6d | [5 empty] | 231974 |  | 100%
156 | 07.03.02 CONCRETO f'c=210 kg/cm2 PARA ZAPATAS | [9 empty] | 2022-07-16 | 2d | [5 empty] | 144974 |  | 100%
157 | 07.04 MURO DE CONTENCION
158 | 07.04.01 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 | [9 empty] | 2022-07-19 | 4d | [5 empty] | 239354 |  | 100%
159 | 07.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA MURO DE CONTENCION | [9 empty] | 2022-07-23 | 7d | [5 empty] | 156524 |  | 100%
160 | 07.04.03 CONCRETO f'c=210 kg/cm2 PARA MURO DE CONTENCION | [9 empty] | 2022-08-01 | 3d | [5 empty] | 164874 |  | 100%
161 | 07.05 DRENAJE
162 | 07.05.01 FILTRO DRENANTE PARA MUROS | [9 empty] | 2022-08-04 | 2d | [5 empty] | 4580.4 |  | 100%
163 | 07.05.02 TUBERIA DE DRENAJE PVC SAP D=3" - AGUJERIADA | [9 empty] | 2022-08-06 | 3d | [5 empty] | 4969.4 |  | 100%
164 | 07.06 JUNTAS
165 | 07.06.01 JUNTA DE CONSTRUCCION Y DILATACION | [9 empty] | 2022-08-10 | 1d | [5 empty] | 1585.4 |  | 100%
166 | 07.07 CARPINTERIA METALICA
167 | 07.07.01 BARANDAS METALICAS PARA MUROS | [9 empty] | 2022-08-11 | 2d | [5 empty] | 4487.4 |  | 100%
168 | 08 FLETE TERRESTRE
169 | 08.01 FLETE TERRESTRE | [9 empty] | 2022-07-01 | 6d | [5 empty] | 734754 |  | 100%
170 | 09 ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
171 | 09.01 REVEGETACION
172 | 09.01.01 BARBECHO DE TERRENO | [9 empty] | 2022-11-21 | 2d | [5 empty] | 46757 |  | 100%
173 | 09.01.02 SIEMBRA DE GRASS (INC. SUMINISTRO Y SELECCION) | [9 empty] | 2022-11-23 | 1d | [5 empty] | 13571.4 |  | 100%
174 | 09.01.03 SIEMBRA DE PLANTONES | [9 empty] | 2022-11-24 | 1d | [5 empty] | 3994 |  | 100%
175 | 09.01.04 MANTENIMIENTO DE SIEMBRA | [9 empty] | 2022-07-01 | 1d | [5 empty] | 0.23 |  | 100%
176 | 09.02 PRUEBAS Y ENSAYOS DE CALIDAD
177 | 09.02.01 DISEÑO DE MEZCLA DE CONCRETO | [9 empty] | 2022-07-01 | 5d | [5 empty] | 1500 |  | 100%
178 | 09.02.02 ENSAYO PROCTOR (COMPACTACION DE SUELO) | [9 empty] | 2022-07-01 | 3d | [5 empty] | 300 |  | 100%
179 | 09.02.03 PRUEBA DE RESISTENCIA A LA COMPRESION DEL CONCRETO | [9 empty] | 2022-10-18 | 2d | [5 empty] | 1200 |  | 100%
180 | 09.02.04 DENSIDAD DE CAMPO | [9 empty] | 2022-10-08 | 1d | [5 empty] | 800 |  | 100%

## Agenda
Working Hours |  | Working Days |  | Holidays (Optional)
0:00 - 1:00 | No | Monday | Yes
1:00 - 2:00 | No | Tuesday | Yes
2:00 - 3:00 | No | Wednesday | Yes
3:00 - 4:00 | No | Thursday | Yes
4:00 - 5:00 | No | Friday | Yes
5:00 - 6:00 | No | Saturday | Yes
6:00 - 7:00 | No | Sunday | Yes
7:00 - 8:00 | No
8:00 - 9:00 | Yes
9:00 - 10:00 | Yes
10:00 - 11:00 | Yes
11:00 - 12:00 | Yes
12:00 - 13:00 | No
13:00 - 14:00 | Yes
14:00 - 15:00 | Yes
15:00 - 16:00 | Yes
16:00 - 17:00 | Yes
17:00 - 18:00 | No
18:00 - 19:00 | No
19:00 - 20:00 | No
20:00 - 21:00 | No
21:00 - 22:00 | No
22:00 - 23:00 | No
23:00 - 0:00 | No
Generated by PMConverter v1.1.3